## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE PROGRAMAS PARA SG-SST 2021 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA | [15 empty] | CODIGO
APO5-P-003-F-017
VERSION
CRONOGRAMA
PROGRAMA | ACTIVIDAD |  |  |  | MESES PERÍODO ENERO DE 2021-DICIEMBRE DE 2021 | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO | META | RESPONSABLE | RECURSOS
[5 empty] | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
| Comunicar la Politica del SGSST a todos los colaboradores y partes interesadas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01; 2021-10-01
*E
| Solicitar al lider del Sistema Integrado de Gestión la Politica integrada. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-06-01
*E
| Campaña de concientización de roles, responsabilidades y autoridades de los colaboradores en el SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-04-01
*E
| Revisar y actualizar los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores y comunicarlos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01
*E
| Definir los objetivos, metas e indicadores del SGSST, comunicarlos a los trabajadores |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-02-01
*E
| Definir los recursos para el SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO | bar: 2021-02-01
*E
| Identificar los cargos criticos para el SGSST y elaborar el plan de capacitación para los trabajadores integrado al PIC. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO | bar: 2021-04-01 to 2021-05-01
*E
| Realizar la Auto evaluación SST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-01-01
*E
| Revisar de la matriz legal, porcentaje de cumplimiento, comunicar a los trabajadores |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | ASESOR JURIDICO TALENTO HUMANO | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-04-01; 2021-10-01
*E
| Verificar los mecanismos de información documentada |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-06-01; 2021-10-01
*E
| Realizar campaña de información de como reportar accidentes, incidentes y enfermedades laborales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-04-01; 2021-09-01
*E
| Realizar y análizar la descripción socio demográfica de la ANM |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | GESTION DEL TALENTO HUMANO | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-06-01
*E
| Campaña de promoción de reporte de actos, condiciones inseguras, incidentes y accidentes de trabajo. La alta dirección va a promover el reporte sin represalias. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01; 2021-08-01
*E
| Realizar campañas de fortalecimiento de la participación de los trabajadores en las actividades del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-04-01; 2021-09-01
*E
| Crear e implementar curso de formación para coordinadores, lideres y vigias de la Entidad. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01 to 2021-11-01
*E
| Incluir en el formato de autoreporte de condiciones de salud la información referente a los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los visitantes, así como, información del plan de emergencias. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01
*E
| Incluir en el formato de autoreporte de condiciones de salud la información referente a los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los visitantes, así como, información del plan de emergencias. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-07-01
*E
| Realizar capacitacion de Inducción y re inducción |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | GESTION DEL TALENTO HUMANO | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
*E
RIESGOS | Actualizar el instructivo de identificación de peligros, valoración de riesgos, oportunidades y definición de controles, incuyendo lista de chequeo de requisitos. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-02-01 to 2021-03-01
*E
| Realizar y utilizar lista de chequeo con la cual se validará cada uno de los requisitos legales del DUR 1072 y 45001:2018 para la actualización de matrices del año 2022. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-04-01 to 2021-05-01
*E
| Informar a los colaboradores en como realizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-05-01; 2021-10-01
*E
| Implementar encuesta para los trabajadores de identificación de peligros, evaluación de riesgos, oportunidades, determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir riesgos. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | LIDER SISTEMA SGSST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01 to 2021-10-01
*E
| Realizar visitas a las regionales para capacitar al personalen temas de SST, levantar información para la elaboración de documentos del SGSST, inspeccione. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01 to 2021-10-01
*E
| Actualizar las matrices de identificación de peligros, valoración de riesgos, oportunidades y definición de controles |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | AREA SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01 to 2021-09-01
*E
| Divulgar los resultados de revisión de matrices de riesgos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-04-01 to 2021-10-01
*E
MEDICINA LABORAL | Realizar los exámenes medicos ocupacionales (ingreso, periódicos, egreso y post incapacidad) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
*E
| Realizar seguimiento a casos de medicina laboral identificados |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-02-01; 2021-06-01; 2021-10-01
*E
| Desarrollar actividades en la semana de la salud y seguridad en el trabajo |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y ARL | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-07-01
*E
| Desarrollar sensibilización sobre enfermedades crónicas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y ARL | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01; 2021-06-01; 2021-09-01; 2021-12-01
*E
| Enviar información sobre ITS Enfermedades de Transmisión sexual |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-06-01
*E
| Aplicar el cuadro de vacunas para los colaboradores de la ANM |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
*E
PVE AUDITIVO | Elaboracion de plan, cronograma de trabajo y ficha de control del PVE 2022 Enumerar las actividades a realizar en el PVE auditivo, establecer fechas de realizacion y control de ejecucion |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-02-01
*E
| Actualizacion del documento Actualización de documento base del programa incluyendo indicadores, formatos y encuestas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-02-01
*E
| Elaboracion y aplicación de encuesta de morbilidad auditiva Diseñar formato de encuesta para el seguimiento a condiciones de salud auditiva |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-03-01 to 2021-04-01
*E
| Solicitud de resultados audiometricos tamiz 2021 solicitud a la IPS contratante que realizo los examenes medicos ocupacionales 2020 |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-02-01
*E
| Pieza informativa Dia internacional del cuidado auditivo - 3 de marzo |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-03-01
*E
| Analisis, registro y acutalizacion de datos registrados en audiometrias tamiz 2020 Datos entregados por el proveedor de examenes medicos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-04-01 to 2021-05-01
*E
| Analisis de resultados surgidos en encuesta de morbilidad auditiva 2022 Datos registrados por trabajadores de la ANM |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
*E
| Actividades con proveedores y conductores |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-05-01
*E
| Seguimiento a ausentimo Efectuar seguimiento telefonico a incapacidades relacionadas con patologias auditiva y vertigo y actualizar base de datos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Seguimiento a condiciones de salud Auditiva Seguimiento telefonico o presencial a poblacion detectada con hallazgos auditivos 2020 |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-03-01; 2021-05-01 to 2021-11-01
*E
| Formacion auditiva Divulgacion de informacion sobre temas de conservacion auditiva |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-04-01; 2021-08-01
*E
| Acompañamiento al día de la seguridad y salud en el trabajo Jornada de otoscopia |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-07-01
*E
| Actualizacion de matriz del PVE y ficha de seguimiento actualizacion de seguimientos efectuados según manifestaciones de condiciones de salud auditiva y seguimiento a reporte de ausentismo |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 75% | SST Y PROVEEDOR | HUMANO | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DME | Realizar seguimiento a casos sintomáticos identificados por encuesta morbilidad sentida, exámenes médicos ocupacionales, auto reporte (sede central y regionales) y enfermedades calificadas. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01
*E
| Realizar pausas activas sede central y regionales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Desarrollar formación de líderes de pausas activas sede central y regionales (los jefes de las áreas de la ANM deben tomar liderazgo en el programa de pausas activas y actividades de prevención) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Realizar actividades en escuelas terapéuticas Bogotá y Regionales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Desarrollar Inspección a puestos de trabajo nuevos y viejos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICO | bar: 2021-03-01; 2021-06-01; 2021-09-01; 2021-12-01
*E
| Entregar los elementos ergonómicos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-10-01
*E
| Desarrollar campaña prevención riesgo osteomuscular laboral y extra-laboralmente |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 90% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01; 2021-10-01
*E
| Realizar taller en Higiene postural para técnicos asistenciales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS | bar: 2021-03-01; 2021-09-01
*E
| Realizar taller manipulación de cargas (incluido tips para enviar por medios de comunicación) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01; 2021-10-01
*E
| Desarrollar actividades de salud DME (ergoyoga, masaje spa, mindfulness, etc.) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Hacer seguimiento a las recomendaciones medico-laborales trabajadores con EL asociada a los DME |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Realizar capacitación de Inducción biomecánica a los cargos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Inspección de puesto de trabajo de proveedores criticos de la ANM |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Realizar seguimiento a indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANOS | bar: 2021-06-01; 2021-12-01
*E
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL | Entrevistas semiestructuradas casos blancos del sistema de vigilancia |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-04-01
*E
| Socialización de los resultados de la identificación de los Factores de Riesgo Psicosocial y clima laboral a la vicepresidencia A y F para tomar acciones necesarias de intervención y correción. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-01-01 to 2021-02-01
*E
| Intervención de clima laboral a los grupos prioritarios según los resultados de riesgo psicosocial y clima laboral |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01 to 2021-05-01
*E
| Intervención de clima laboral a los grupos con baja exposición según los resultados de riesgo psicosocial y clima laboral |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01 to 2021-07-01
*E
| Intervención en Liderazgo a: jefes, coordinadores, gerentes y vicepresidentes. (enfasis en reconocimiento y compensación) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01 to 2021-08-01
*E
| Campaña de prevención de acoso laboral (acoso psicólogico y emocional) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANO | bar: 2021-03-01 to 2021-04-01
*E
| Campaña de prevención de acoso laboral (inequidaad laboral, entorpecimiento laboral, entre otras modalidades) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01 to 2021-07-01
*E
| Websafi sobre ley 1010 de 2006 y prevención de acoso laboral |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01
*E
| Capacitación en solucion de conflictos interpersonales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANO | bar: 2021-07-01
*E
| Entrevistas semiestructuradas grupo salvamento minero |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANO | bar: 2021-04-01 to 2021-07-01
*E
| Intervención en liderazgo y estrategias de adaptación en el grupo de Salvamento minero. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Taller sobre desactivación emocional, experiencia dehechos traumaticos vividos, etc Para Salvamento Minero |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01
*E
| Acompañamiento individuales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
*E
| Pausas activas cognitivas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 60% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01
*E
Campaña en prevención de comsumo de sustancias psicoativas | bar: 2021-05-01; 2021-09-01
| Taller de entrenamiento emocional a personas a casos blanco. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01 to 2021-05-01; 2021-08-01; 2021-10-01
*E
ACCIONES COVID 19 | Reevisar y actualizar los protocolos de bioseguridada para la prevención del contagio del Covid 19 |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-03-01
*E
| Capacitacitar en protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid 19 |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Realizar campañas de prevención del contagio por Covid 19 |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01; 2021-06-01; 2021-09-01
*E
PROGRAMA DE INSPECCIONES | Actualizar la lista de chequeo locativo. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y ADMINISTRATIVA | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Capacitar a los brigadistas, vigías de seguridad, miembros del COPASST, coordinadores de los PARES y líderes de estaciones o puntos de atención de seguridad y salvamento minero(vigentes a la fecha), en las actividades de inspección. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Realizar Inspecciones locativas a todas las sedes de la ANM, donde se va a definir las necesidades de señalización. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST, ADMINISTRATIVA Y VIGIA | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01
*E
| Realizar inspecciones de elementos de atención de emergencias |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST, ADMINISTRATIVA Y VIGIA | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01
*E
| Realizar inspecciones de riesgo quimico |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST, ADMINISTRATIVA Y VIGIA | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01
*E
RIESGO QUIMICO | Capacitar a los brigadistas, vigías de seguridad, miembros del COPASST, coordinadores de los PARES y líderes de estaciones o puntos de atención de seguridad y salvamento minero en los requisitos legales respecto a la prevención del riesgo quimico y que responsabilidad tienen respecto a su cumplimiento. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01
*E
| Actualizar y socializar el documento con una matriz que describa el manejo y control de las sustancias químicas para la ANM. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01
*E
| Confirmar en las visitas que se estan cumpliendo los requisitos legales de prevención del riesgo quimico |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
EPP | Actualizar el instructivo de identificación, mantenimiento y uso de elementos de protección personal |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Entregar de elementos de protección personal |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
| Capacitar en uso, mantenimiento y disposición final de EPP |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-11-01
*E
HIGIENE INDUSTRIAL | Realizar Mediciones higiénicas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01; 2021-09-01
*E
| Desarrollar campañas de prevención contra caídas a mismo nivel |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01; 2021-10-01
*E
| Publicar tips de prevención de riesgo publico |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01; 2021-09-01
*E
COMITÉ DE CONVIVENCIA | Capacitar al comité en solución de conflictos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Capacitar al comité en Comunicación asertiva |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST COMITÉ DE CONVIVENCIA | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Realizar el curso de 50 horas del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST COMITÉ DE CONVIVENCIA | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-04-01
*E
| Campaña de acoso laboral y promoción sana convivencia |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST COMITÉ DE CONVIVENCIA COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-07-01 to 2021-08-01
*E
COPASST | Desarrollar campaña de conociemineto e inscripción de participación en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-03-01
*E
| Realizar elección del Copasst 2021 - 2023 |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Participar en investigación de accidentes laborales |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
*E
| Capacitar en inspecciones locativas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01; 2021-11-01
*E
| Realizar Inspecciones (Locativas y de equipos de atención de emergencias) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-07-01
*E
| Realizar el Curso de 50 horas del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01 to 2021-12-01
*E
| Capacitar en como hacer una investigación de un accidente |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01
*E
PROGRAMA DE EMERGENCIAS | Revisar y actualizar de planes de emergencia de la entidad de las sedes de la entidad |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01 to 2021-11-01
*E
| Informar a los brigadistas y trabajadores sus responsabilidades en caso de una emergencia |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Capacitar a la brigada de emergencias |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01 to 2021-11-01
*E
| Socializar los PONS estabelcidos en el plan de emergencias con los brigadistas de todas las sedes |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANO Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-09-01 to 2021-10-01
*E
| Crear mecanismo de comunicación a contratistas, visitantes etc. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Realizar simulacro de emergencias |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-09-01 to 2021-11-01
*E
| Desarrollar pistas de entrenamiento de la brigada de emergencias |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01
*E
| Realizar curso de 50 horas del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COPASST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01 to 2021-12-01
*E
| Publicar tips de prevención de emergencias |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST Y COMUNICACIONES | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01; 2021-06-01; 2021-10-01
*E
SEGURIDAD VIAL | Realizar sensibilización de la politica y objetivos de seguridad vial |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01 to 2021-05-01
*E
| Capacitar a los conductores en manejo defensivo y prueba de manejo |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01 to 2021-12-01
*E
| Capacitar a los conductores en primeros auxilios básicos para los conductores |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01 to 2021-05-01
*E
| Enviar folleto a los diferentes actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos, etc.) |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Realizar seguimiento a las reuniones del comité de seguridad víal |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01; 2021-12-01
*E
| Sensibilizar al comité de seguridad vial sobre los roles y funciones del comité de seguridad vial |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01
*E
| Seguimiento a los indicadores del PESV |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
*E
| Socializar del plan Estratégico de Seguridad Vial en seguridad vial, señalización vial, hábitos de visión – puntos ciegos |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01
*E
| Capacitar al comité sobre velocidad,condiciones físicas y anímicas durante la conducción, percepción y sensibilización del problema de los accidentes de transito y factor humano “el conductor”- “el peatón” |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Capacitar al comité sobre dispositivos de seguridad en los vehículos, prevención de accidentes “in itinere y en misión”, promoción de la movilidad sostenible y segura y normatividad legal vigente |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01
*E
| Capacitar a los conductores sobre mecánica básica |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-08-01
*E
HABITOS SALUDABLES | Desarrollar campaña de nutrición saludable |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Realizar acompañamiento nutrición saludable |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01
*E
| Realizar campaña prevención de consumo de sustancias psicoactivas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-07-01
*E
| Desarrollar reto saludable |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01
*E
PROGRAMA ORDEN Y ASEO | Revisar el programa de seguridad, orden, aseo y limpieza |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Realizar inspecciones de orden y aseo en las sedes ANM Nacional |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01
*E
| Realizar campañas de fortalecimiento de orden y aseo en las instalaciones de la ANM |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 70% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01; 2021-07-01; 2021-11-01
*E
| Definir lineamiento para el apilamiento de elementos en las instalaciones de Sede Central. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
COMPRAS | Realizar seguimiento a la programación de capacitaciones del procedimiento de gestión de contratistas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01
*E
| Participar en la planificación del programa de los seguimientos a los proveedores y contratistas definidos como críticos para SST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-06-01
*E
| Hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento de gestión de contratistas |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01
*E
TELETRABAJADORES | Capacitación sobre la identificación de peligros y condiciones inseguras en el hogar. Capacitar al personal referente a accidentes más comunes en el hogar. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-03-01
*E
| Capacitaciones sobre pausas activas. Realizar seguimiento de ejecución de pausas, fomentar la práctica de habitos de vida saludable. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-04-01
*E
| Capacitaciones de seguridad y de autocuidado.Programa de salud visual, comunicaciones sobre cuidado visual. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-05-01
*E
| Técnicas de relajacion. Pausas activas cognitivas, gimnasia laboral. Capacitaciones de manejo del estrés. Incentivar la participación de los funcionarios frente a las actividades de deporte y relajación mental.Capacitaciones sobre salud mental. Talleres de liderazgo, y comunicación asertiva |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-07-01
*E
| Capacitaciones de bioseguridad. Proporcionar información sobre la pandemia. Control de morbilidad de funcionarios y contratistas. Implementar el distanciamiento social. Implementar protocolos de desinfección al llegar al hogar. Toma de pruebas Covid-19. |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 80% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-09-01
*E
VERIFICAR Y ACTUAR | Realizar investigación de incidentes y accidentes de trabajo |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-02-01 to 2021-12-01
*E
| Divulgar las lecciones aprendidas de las Investigación de incidentes y accidentes de trabajo |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-12-01
*E
| Realizar seguimiento a indicadores del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-12-01
*E
| Realizar rendición de cuentas y revisión por la dirección |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-09-01
*E
| Desarrollar auditoria extrerna SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01
*E
| Desarrollar auditoria interna del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01 to 2021-12-01
*E
| Realizar acciones de mejora derivadas del SGSST |  |  | *P | [12 empty] | 0% | 100% | SST | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: 2021-11-01 to 2021-12-01
*E
|  |  | Planeado |  | 2021-01-01: 4; 2021-02-01: #REF!; 2021-03-01: #REF!; 2021-04-01: #REF!; 2021-05-01: #REF! | #REF!
4
|  |  | Ejecutado |  | 2021-02-01: #REF!; 2021-03-01: #REF!; 2021-04-01: #REF!; 2021-05-01: #REF! | #REF!
|  |  | Cumplimiento |  | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF!
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
*P Programado
*E Ejecutado
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Note on C222: Usuario de Microsoft Office: Se van a hacer minimo dos ejercicios de simulacro en todas las sedes de la entidad

## DOCUMENTACIÓN
# | DOCUMENTO | TIPO | TRANSVERSAL | TAREA | CODIGO ACTUAL | PENDIENTE | FECHA | RESPONSABLE
PLANEAR
1 | Plaenar | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-03-31 | Liliana
2 | Contexto de la organización | Anexo | X | Revisar |  | Pte |  | Nora - Liliana
3 | Política | Anexo | X | Revisar |  | Pte |  | Nora - Liliana
4 | Objetivos, metas e indicadores | Formato |  |  |  | ok |  | Enviar a Nora para Planeación
5 | Objetivos, metas e indicadores | Anexo |  |  |  | ok |  | Enviar a Nora para Planeación
6 | Matriz legal | Formato | X |  |  | Pte | 2020-04-30 | Adriana - ARL
7 | Roles responsabilidades y autoridades en la organización | Anexo | X | Revisar |  | Pte |  | Nora - Liliana
8 | Presupuesto | Formato |  | Hacerlo |  | Pte | 2020-03-31 | Liliana
9 | Presupuesto | Anexo |  |  |  | pte | 2020-03-31 | Liliana
10 | Identificación de peligros, valoración de riesgos, definición de controles y oportunidades | Instructivo |  | Actualizarlo |  | Pte | 2020-03-15 | Liliana
11 | Identificación de peligros, valoración de riesgos, definición de controles y oportunidades | Formato |  | Actualizarlo |  | ok |  | Enviar a Nora para Planeación
12 | Identificación de peligros, valoración de riesgos, definición de controles y oportunidades | Anexo |  | Actualizarlo |  | pte |  | Anderson
13 | Plan de trabajo anual | Formato |  | Actualizarlo |  | ok
14 | Plan de trabajo anual | Anexo |  | Actualizarlo |  | ok
15 | Programa de capacitación SST | Formato |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-03-31 | Liliana
16 | Programa de capacitación SST | Anexo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-03-31 | Liliana
17 | Consulta y participación de los trabajadores | Instructivo | x | Actualizarlo |  | Pte |  | Nora - Liliana
18 | Consulta y participación de los trabajadores | Formato | x | Actualizarlo |  | Pte |  | Nora - Liliana
19 | Consulta y participación de los trabajadores | Anexo | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
20 | Evaluación Inicial | Formato |  | Actualizarlo |  | pte |  | Enviar a Nora para Planeación
21 | Evaluación Inicial | Anexo |  | Actualizarlo |  | ok |  | Enviar a Nora para Planeación
22 | Descripción socio – demográfica | Formato |  | Revisar |  | Pte | 2020-06-30 | Liliana
23 | Inducción – Re inducción | Anexo |  | Revisar |  | pte | 2020-04-30 | Nora - Liliana
24 | Documentación | Anexo | x | Revisar |  | ok
HACER
MEDICINA LABORAL
25 | Hacer | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-04-30 | liliana
26 | Medicina laboral | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-03-31 | Alba
27 | Profesiograma | Formato |  | Crearlo |  | ok
28 | Profesiograma | Anexo |  | Actualizarlo |  | ok
29 | Ausentismo | Formato |  | Actualizarlo |  | ok
30 | Exámenes médicos ocupacionales | Instructivo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-03-31 | Alba
31 | Exámenes médicos ocupacionales | Formato |  | Revisar |  | ok
32 | Reporte de condiciones de salud | Formato |  | Crearlo |  | ok
33 | Rehabilitación y reincorporación laboral | Instructivo |  | Resisarlo |  | pte | 2020-03-31 | Alba
34 | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | Instructivo |  | Actualizarlo |  | ok
35 | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | Formato |  | Actualizarlo |  | ok
36 | Programa de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-04-30 | Nora
37 | Programa de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas | Formato |  | Crearlo |  | pte | 2020-04-30 | Nora
38 | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculo Esqueléticos | Instructivo |  | Revisar |  | ok
39 | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculo Esqueléticos | Formato |  | Revisar |  | ok
40 | Programa de Vigilancia Visual | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-04-30 | Alba
41 | Programa de Vigilancia Visual | Formato |  | Crearlo |  | pte | 2020-04-30 | Alba
42 | Programa de Vigilancia Visual | Anexo |  | Crearlo |  | pte | 2020-04-30 | Alba
43 | Programa de Vigilancia Auditivo | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-05-31 | Alba
44 | Programa de Vigilancia Auditivo | Formato |  | Crearlo |  | pte | 2020-05-31 | Alba
45 | Programa de Vigilancia Auditivo | Anexo |  | Crearlo |  | pte | 2020-05-31 | Alba
46 | Programa de prevención de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-06-30 | Alba
47 | Programa de prevención de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables | Formato |  | Crearlo |  | pte | 2020-06-30 | Alba
48 | Programa de prevención de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables | Anexo |  | Crearlo |  | pte | 2020-06-30 | Alba
ACCIDENTES LABORALES
49 | Prevención de accidentes laborales | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-05-31 | Anderson
50 | Planes de emergencia | Instructivo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-03-31 | Nora - Liliana - Anderson
51 | Planes de emergencia | Formato |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-03-31 | Nora - Liliana - Anderson
52 | Planes de emergencia | Anexo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-08-31 | Anderson
53 | Programa de elementos de protección personal | Instructivo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-04-30 | Edwin - Nora
54 | Programa de elementos de protección personal | Formato |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-04-30 | Edwin - Nora
55 | Programa de elementos de protección personal | Anexo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-04-30 | Edwin - Nora
56 | Programa de inspecciones | Instructivo |  | Actualizarlo |  | ok
57 | Programa de inspecciones | Formato |  | Actualizarlo |  | ok
58 | Programa de inspecciones | Anexo |  | Actualizarlo |  | ok
59 | Programa de seguridad, aseo y limpieza | Instructivo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-04-30 | Anderson
60 | Programa de seguridad, aseo y limpieza | Formato |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-04-30 | Anderson
61 | Programa de seguridad, aseo y limpieza | Anexo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-04-30 | Anderson
62 | Plan estratégico de seguridad vial | Instructivo |  | Actualizarlo |  | Pte | 2020-06-30 | Liliana
63 | Plan estratégico de seguridad vial | Formato |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-06-30 | Liliana
64 | Prevención de riesgo químico | Instructivo |  | Crearlo |  | pte |  | ARL
65 | Prevención de riesgo químico | Formato |  | Crearlo |  | ok
66 | Prevención de riesgo químico | Anexo |  | Crearlo |  | ok
67 | Programa de prevención y atención de emergencias | Instructivo |  | Actualizarlo |  | pte | 2020-03-30 | Liliana
68 | Gestión de compras, contratación y adquisiciones (Transversal) | Instructivo | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
69 | Gestión de compras, contratación y adquisiciones (Transversal) | Formato | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
70 | Gestión de compras, contratación y adquisiciones (Transversal) | Anexo | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
71 | Gestión del cambio | Instructivo | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
72 | Gestión del cambio | Formato | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
73 | Comités (Copasst) | Instructivo |  | Crearlo |  | pte | 2020-03-31 | Nora
75 | Comités (Convivencia laboral) | Instructivo |  | Crearlo |  | ok
76 | Comités (Convivencia laboral) | Formato |  | Crearlo |  | ok
77 | Politica de prevención de acoso laboral | Anexo |  | Crearlo |  | pte | 2020-03-31 | Nora
VERIFICAR Y ACTUAR
78 | Verificar y actuar | Instructivo |  | Crearlo |  | pte |  | Liliana
79 | Auditorias | Instructivo | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
80 | Auditorias | Formato | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
81 | Investigación de accidentes | Instructivo |  | Actualizarlo |  | ok
82 | Investigación de accidentes | Formato |  | Actualizarlo |  | ok
83 | Revisión alta dirección (Transversal) | Anexo | x | Crearlo |  | pte |  | Nora - Liliana
84 | Acciones preventivas y correctivas (Transversal) | Instructivo | x | Actualizarlo |  | pte |  | Nora - Liliana
85 | Acciones preventivas y correctivas (Transversal) | Formato | x | Actualizarlo |  | ok
86 | Mejora continua | Instructivo | x

## COMISIONES
SEDE | DIRECCION | FECHAS | # DÍAS | RESPONSABLE
PAR CALI | CALLE 13 # 100-35 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL OFICINAS 201 Y 202
PAR BUCARAMANGA | CARRERA 20 # 24- 71
PAR CUCUTA | CALLE 13 # 1E - 103 BARRIO CAOBOS
PAR CARTAGENA | CARRERA 20 # 24A - 08 BARRIO MANGA SECTOR VILLA SUSANA
PAR MANIZALES | CALLE 63 # 23C - 30 BARRIO PALOGRANDE
PAR MEDELLIN | CALLE 32 E # 76-76 BARRIO LAURELES EL NOGAL
PAR IBAGUE | CARRERA 8 # 19-31 BARRIO INTERLAKEN
PAR VALLEDUPAR | CARRERA 19 # 13 - 45 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS. BARRIO ALFONSO LOPEZ
PAR NOBSA | KILOMETRO 5 VIA SOGAMOSO
PAR PASTO | CALLE 2 # 23A - 32 BARRIO CAPUSIGRA
PAR QUIBDO | CARRERA 6 # 28 - 01 EDIFICIO DOBLAMOS PISO 2 OFICINA 201
ESSM UBATE | KILOMETRO 1.5 VIA UBATE
ESSM CUCUTA | AV GRAN COLOLMBIA # 12E - 96 BARRIO COLSAG, ED TERREOS PISO 2 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PASSM MARMATO | VEREDA EL LLANO MARMATO CALDAS
PASSM PASTO | CALLE 27 # 9 ESTE 25 BARRIO LA CAROLINA
ESSM AMAGA | LA SALADA ANTIOQUIA
ESSM JAMUNDI | KILOMETRO 3 VIA JAMUNDI - POTRERITOS
PASSM REMEDIOS | CARRERA 8 # 11 - 85 REMEDIOS ANTIOQUIA
DOS DÍAS
Acompañamiento individual: Se realizará acompañamiento individual por medio de una entrevista donde se evaluarán posibles consecuencias de la exposición a situaciones de emergencia en la salus psicologica de los funcionarios e identificacion de signos de alarma.