## 0.Portada
|  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Portada
2021 Versión 2 09/08/2021
| Elaboró |  | Revisó
| Nombre | Laura Daniela Arias Fontecha Yesnith Suárez Ariza | Nombre | Felipe Andres Plazas Gomez
| Cargo | Profesionales Grupo de Planeación | Cargo | Vicepresidente Administrativo y Financiero
| Dependencia | Grupo de Planeación | Dependencia | Vicepresidencia Administrativa y Financiera
CONTROL DE CAMBIOS VERSION 2 DEL 09/08/2021: En la quinta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 9 de agosto de 2021, se aprobó por los miembros del comité la prórroga en la fecha de las siguientes acciones: 1. Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción: Acción: Actualizar Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la ANM. Fecha inicialmente prevista: 30/04/2021. Nueva Fecha 15/09/2021. 2. Rendición de Cuentas - Subcomponente 1 Información: Acción: Diseñar de manera participativa la estrategia de rendición de cuentas de la ANM con el equipo líder y delegados de la ANM. Fecha inicialmente prevista: 30/06/2021. Nueva Fecha 15/08/2021. Para consultar el detalle de la aprobación consulte el acta del comité en el link https://www.anm.gov.co/?q=actas-migp
Contenido
Dar click para visualizar cada componente

## Art MIPG-DAFP (hidden)
FUENTE | UBICACIÓN | QUE SOLICITA | QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 1 Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés | Se fortalece actividad C4-5.1
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 2 Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación | Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 3 Defina canales y actividades
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 4 Incluya acciones transversales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 5 Defina recursos humanos, presupuestales y materiales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 6 Establezca metas e indicadores
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 7 Consolide, analice y divulgue:
Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: - Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación - Monitoreo o revisión - Seguimiento | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1
Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 | CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO | Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano | Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano | Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales
Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas |  |  | Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7

## 1. MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la ANM | Procedimiento actualizado | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión | 1 vez al año | 2021-02-01 | 2021-09-15
| 1.2 | Socializar y aprobar la Política de Riesgos en el Comité Institucional de Control Interno. | Acta de reunión y aprobación de la Política | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión | 1 vez al año | 2021-05-01 | 2021-06-30
| 1.3 | Generar contenidos informativos de la Política de Administración de Riesgo a todos los funcionarios y contratista de la ANM. | Socialización por los medios de comunicación de la ANM | Grupo de Planeación | Permanente | 2021-07-01 | 2021-11-30
| 1.4 | Revisar y actualizar de ser necesario los contenidos de las jornadas de inducción y reinducción en lo relacionado al tema del Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades y la política de administración de riesgos de la ANM | Actualización contenidos de la Inducción y reinducción ANM en tema de riesgos Comunicación a Talento Humano realizando solicitud actualización de contenidos | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2021-07-01 | 2021-11-30
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/lideres de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2021 | Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción | Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y quipos de trabajo PAR. | 1 vez al año | 2021-01-04 | 2021-01-29
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/lideres de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2022 | Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción | Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y quipos de trabajo PAR. | 1 vez al año | 2021-10-01 | 2021-12-15
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción. | 3.1 | Publicar y socializar propuesta de mapa de riesgos de corrupción a usuarios internos y externos para sus comentarios | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2021-01-01 | 2021-01-15
| 3.2 | Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar, ajustar mapa y publicar nueva versión. | Mapa Riesgos de corrupción ajustado y publicado en versión final | Grupo de Planeación y Líderes de procesos | 1 vez al año | 2021-01-01 | 2021-01-15
Subcomponente 4: Monitoreo o revisión | 4.1. | Realizar reporte de monitoreo y seguimiento (en el medio dispuesto para tal fin) con periodicidad cuatrimestral los cinco (5) primeros días hábiles posterior al cuatrimestre vencido, a las acciones definidas para cada uno de los riesgos de corrupción. | Reportes de seguimiento y monitoreo mensual registrados en el medio dispuesto para tal fin a la Oficina de Control Interno | Líderes de procesos | Cuatrimestre | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5: Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgos de corrupción, elaborar informes, evaluar la eficacia de los controles y socializar resultados con los lideres/responsables de proceso. | Informes de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (3 informes). | Oficina de Control Interno de Gestión | Cuatrimestre | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 5.2. | Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Reporte de seguimiento consolidado de los mapas de riesgos | Oficina de Control Interno de Gestión con apoyo del Grupo de Planeación | 2 veces al año | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 5.3. | Publicar reporte consolidado de seguimiento cuatrimestral en el link de transparencia de los riesgos de corrupción, conforme a la información suministrada por los responsables de los riesgos | Informes Consolidados publicados | Oficina de Control Interno de Gestión | Cuatrimestre | 2021-01-01 | 2021-12-31

## C2 Intructivo (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el nombre completo de la entidad
Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)
Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)
Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA
Firma electrónica
Trámite / OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## 2. EstrategiasRacionalización
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente: Racionalización de trámites | 1.1 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Presentar Instrumento Ambiental, Póliza minero ambiental y Plan de Gestión Social al trámite Propuesta de Contrato de Concesión, a través del aplicativo AnnA Minería. (7125) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2020-02-01 | 2021-12-15
| 1.2 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Ajustar a la nueva normatividad (Res. 266 de 2020) el trámite "Declaración y delimitación de las Áreas de Reserva Especial con el fin de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos de minería mediante el otorgamiento del contrato especial de concesión", a través del aplicativo AnnA Minería. (362) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.3 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud de cesión área, a través del aplicativo AnnA Minería. (492) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.4 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud de cesión de derechos, a través del aplicativo AnnA Minería. (8967) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.5 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud para devolución de área, a través del aplicativo AnnA Minería. (33755) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.6 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud de integración de área, a través del aplicativo AnnA Minería. (33759) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.7 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud de prórroga del título minero, a través del aplicativo AnnA Minería. (7124) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.8 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud de terminación de titulo por renuncia o mutuo acuerdo, a través del aplicativo AnnA Minería. (33756) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.9 | Implementar racionalización tecnológica a través de las mejoras al trámite llevadas a cabo desde la herramienta AnnA Minería. | Radicar solicitud de derecho de preferencia por causa muerte o subrogación de derechos, a través del aplicativo AnnA Minería. (311) | Proyecto AnnA Minería, Grupo Catastro, Grupo Planeación | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.10 | Realizar, validar e implementar mejoras en el trámite que impacten de manera positiva en la perspectiva ciudadana (de conformidad con las encuestas de satisfacción de usuarios realiadas en la vigencia 2020) | Mesas de trabajo Acciones implementadas tendientes a disminuir la percepción de dificultad del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros (51513) | Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, Grupo de Planeación. | N/A | 2021-02-01 | 2021-12-15

## SUIT raciona_priorizacion (hidden)
Datos del trámite |  |  |  | Planes de desarrollo | Políticas |  |  |  |  | Ciudadanía | [5 empty] | Institución |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Nacional | Mapa de ruta | Si presencial | Cadena de Trámites | Doing Business | IDOM | Totalmente línea | Parcialmente línea | Presencial | Sistema PQRD | ¿Número total de solicitudes realizadas? | Sugerencia a trámites en el portal SUIT | Plan operativo institucional | Oficina de atención al ciudadano | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizarfalse
Único | 1032 | Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 14260 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 940 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 16 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 943 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1591 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 949 | Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1339 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 955 | Autorización de exportación de bienes de interés cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 7 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 69 |  | false | false | 1 | 40 | false
Único | 1042 | Clasificación de Películas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | true | false | true | 332 |  | false | false | 1 | 40 | false

## 3. RendiciónDeCuentas
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Información | 1.1. | Identificar y documentar diagnostico con las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas e internas. | Documento con estado actual rendición de cuentas en la ANM | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 1.2. | Socializar los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Correo electrónico y/o difusión correo comunicaciones | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 1.3 | Llevar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño propuesta de conformación equipo líder y los enlaces de la ANM para Rendición de Cuentas y presentar el resultado del diagnostico | Acta comité de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 1.4. | Capacitar a equipo líder y delegados en materia de rendición de cuentas | Listado de asistencia | Grupo de Planeación | Anual | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 1.5 | Diseñar de manera participativa la estrategia de rendición de cuentas de la ANM con el equipo líder y delegados de la ANM | Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada y aprobada / correos electrónicos | Grupo de Planeación Equipo líder y delegados de los procesos/dependencias | 1 vez al año | 2021-06-01 | 2021-08-15
| 1.6 | Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Seguimiento al cumplimiento del plan de acción (Cronograma) | Grupo de Planeación Equipo líder y delegados de los procesos/dependencias | Mensual | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 1.7 | Elaborar y definir el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad alineado con la Planeación Estratégica de la Entidad. | Plan Estratégico de Comunicaciones formulado | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 1 vez al año | 2021-01-01 | 2021-03-31
| 1.8 | Llevar aprobación el Plan Estratégico de Comunicaciones al Comité Directivo. | Acta de comité | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 1 vez al año | 2021-01-01 | 2021-03-31
| 1.9 | Consolidar, elaborar y publicar informe semestral de los avances de la gestión institucional. | Dos (2) informes de avance de la Gestión Institucional | Grupo de Planeación Todos las áreas de trabajo de la ANM | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 1.10 | Publicar permanente las noticias más relevantes del sector minero en la página WEB de la ANM | Noticias publicadas 2 trimestrales | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Continua | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 1.11 | Entregar información impresa en actividades con ciudadanos | (3) Infografías al año con resultados de gestión e información minera | Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Continua | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.12 | Revisar y generar nuevos contenidos que le permita llegar mas fácilmente a la ciudadanía y grupos de interés a los documentos publicados para comentarios conforme la normatividad (Banner, redes sociales etc.). | 4 Documentos publicados para recepción de sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos | Todos los procesos/dependencias de la ANM, y el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | Continua | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.13 | Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas | Mínimo 1 cada trimestre | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. Grupo de Planeación | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-15
Subcomponente 2: Dialogo | 2.1 | Realizar eventos digitales de participación para el servicio al ciudadano (Foros, Facebook Live, Live Instagram, Periscope) | 9 eventos digitales, 1 por mes | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Mensual | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 2.2 | Mantener el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) | 5 Redes sociales activas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Continua | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 2.3 | Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Minería | 1 Audiencia de rendición de cuentas sobre la gestión de la ANM | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Grupo de Planeación/ Todos los procesos/dependencias de la ANM. | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 2.4 | Realizar mesa de trabajo con las áreas misionales y Oficina de Control Interno para determinar que actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz) | Acta de mesa de trabajo | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Áreas Misionales/ Control Interno/Planeación /Oficina Asesora Jurídica | NA | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 2.5 | Revisar mensualmente los comentarios y/o observaciones de la ciudadanía de la información que se somete a consideración de la misma con el fin de dar respuesta al área que le compete. (Incentivar) | Registro pagina Web con la respectiva respuesta. | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones /Todos los procesos/dependencias de la ANM. | Mensual | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 2.6 | Definir indicador de participación ciudadana con el propósito de conocer el avance de la gestión | Ficha y seguimiento al indicador | Grupo de participación ciudadana MAGIC | Continua | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 2.7 | Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Documentos de análisis | Grupo de Planeación Grupo de participación ciudadana MAGIC | NA | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 2.8 | Aplicación de herramienta de medición de todas las actividades realizadas para la rendición de cuentas (Información publicada en las redes sociales, en la página web, la socialización, los informes de gestión, audiencia pública) | Documentos de análisis | Grupo de Planeación Grupo de participación ciudadana | NA | 2021-07-01 | 2021-12-15
Subcomponente 3: Evaluación y seguimiento | 3.1. | Evaluación del evento "Audiencia Pública de rendición de cuentas" | 1 informe de evaluación | Planeación/ Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 3.2 | Realizar informe de evaluación a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021 | Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en pagina web | Oficina de Control Interno | NA | 2021-06-01 | 2021-12-15
| 3.1. | Evaluación de las campañas de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | 1 informe de evaluación de las campañas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 3.3 | Evaluar la participación en eventos digitales para el servicio al ciudadano | 1 informe de evaluación | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | Anual | 2021-03-01 | 2021-12-15

## 4. ServicioAlCiudadano
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Socializar la Política de Servicio de la ANM | Política Socializada | MAGIC Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | Permanente | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.2 | Elaborar Matriz de seguimiento de implementación de la Política de la ANM para identificación de oportunidades de mejora (si aplica) | Matriz de seguimiento cuatrimestral y/o Plan de mejoramiento registrado en Isolucion | MAGIC | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-30
| 1.3 | Estructurar, actualizar, aprobar y socializar el proceso y los procedimientos internos de servicio al ciudadano en el marco de la implementación del Modelo de Atención a Grupos de Interés y Comunidades | Caracterización del Proceso y/o documentos complementarios | MAGIC Grupo de Información y Atención al Minero GIAM Grupo de partición ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación | Permanente | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.4 | Diseñar, aprobar y socializar la Estrategia de participación ciudadana de la Entidad. | Documento de Estrategia de Participación Ciudadana | Grupo de partición ciudadana y comunicaciones/ Áreas Misionales | NA | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 1.5 | Implementar la Estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad y hacer seguimiento | Matriz de seguimiento cuatrimestral y/o Plan de mejoramiento registrado en Isolucion | Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | NA | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.6 | Identificar los grupos de interés a los que estarán dirigidas las actividades de diálogo y participación ciudadana que realiza la ANM | Reporte de identificación cuatrimestral | Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | NA | 2021-02-01 | 2021-12-15
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Elaborar y construir participativamente el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2021 | Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Áreas Misionales | NA | 2021-01-02 | 2021-03-30
| 2.2 | Socializar e implementar el Plan de Participación Ciudadana | Evidencias de socialización Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | NA | 2021-01-03 | 2021-04-30
| 2.3 | Elaborar informe final de evaluación a la gestión y cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | Informe final Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2021-01-02 | 2021-06-30
| 2.4 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. (Torre de Control) | Torre de control de medición de indicadores e interacción | MAGIC | Continuo | 2021-01-01 | 2021-06-30
| 2.5 | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio | MAGIC | NA | 2021-01-01 | 2021-06-30
| 2.6 | Priorizar la simplificación de los trámites asociados a cadenas de trámites y la interoperabilidad con las demás entidades participantes; garantizando la interacción con el Portal Único del Estado Colombiano y haciendo uso de los Servicios Ciudadanos Digitales. (Art. 8 Ley 2052/20) Trámites cadena: 1) Visto bueno importación maquinaria VUCE, 2) Visto bueno pago regalías exportación VUCE, 3) Certificado uso de explosivos y 4) Certificado de reembolso tributario CERT | Gestiones referentes a la integración e interoperabilidad con los servicios ciudadanos digitales al día. Listados de asistencia y/o actas de reunión: correos electrónicos | OTI, Gerencia de Seguimiento y Control, Planeación | Continuo | 2020-02-01 | 2021-12-15
| 2.7 | Gestionar la integración a los servicios ciudadanos digitales (interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital) de conformidad con los lineamientos que disponga el MinTic (Arts. 9, 10, 11 y 12 Ley 2052/20) | Gestiones referentes a la integración e interoperabilidad con los servicios ciudadanos digitales al día. | OTI, Planeación | Continuo | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 2.8 | Realizar validación de concepto sobre cobros de la ANM y Resolución 1103 de 2016. (Art. 15 Ley 2052/20) | Ratificación de concepto o ajustes en actos administrativos de tarifa de trámites | OAJ, Planeación | Continuo | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 2.9 | Realizar análisis sobre aplicabilidad y estado actual de la creación de un incentivo para la ciudadanía que realicen trámites en línea (Art. 23 Ley 2052/20) | Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada | Planeación, Proyecto MAGIC | NA | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 2.10 | Implementar en los sitios online de la Entidad y en los canales de atención las políticas referentes a lenguaje claro e incluyente (equidad de genero) (Art. 28 Ley 2052/20) | Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada | Grupo de Comunicaciones y OTI | NA | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 2.11 | Implementar en los sitios online de la Entidad y en los canales de atención las condiciones de accesibilidad necesarias para personas en condición de discapacidad visual (Art. 30 Ley 2052/20) | Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada | Grupo de Comunicaciones y OTI | NA | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 2.12 | Revisar y gestionar los tramites a mejorar en la vigencia 2021 a través de AnnA Minería | Implementar en producción los módulos de radicación y evaluación de los siguientes trámites: Declaración de producción y liquidación de regalías Presentar Formato Básico Minero Radicar solicitud de subcontrato de formalización Radicar zona minera étnica (VPPF) Radicar solicitud de prórroga de etapa Radicar solicitud de adición de minerales Radicar solicitudes de renuncia parcial de titulares Iniciar solicitud de devolución de área para formalización Radicación solicitud de integración de operaciones Radicar solicitud de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito Radicar solicitud de suspensión o disminución de la explotación Radicar solicitud de cambio de modalidad Propuesta Contrato de Concesión Diferencial | Proyecto AnnA Minería, Grupo de Catastro y Registro Minero | NA | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 2.13 | Realizar, validar e implementar mejoras en el trámite que impacten de manera positiva en la perspectiva ciudadana (de conformidad con las encuestas de satisfacción de usuarios realiadas en la vigencia 2020) | Mesas de trabajo Acciones implementadas tendientes a disminuir la percepción de dificultad del trámite Plan de Trabajo y Obras | Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos, Grupo de Planeación | NA | 2021-02-01 | 2021-12-15
Subcomponente 3: Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad. | Plan institucional de Capacitación aprobado y con seguimiento trimestral al cumplimiento. | Grupo de Talento Humano | Continuo | 2021-01-01 | 2021-03-31
| 3.2 | Incluir en el modulo de inducción y reinducción el tema de Atención al ciudadano. | Módulo de inducción y reinducción | Grupo de Talento Humano | Continuo | 2021-01-01 | 2021-03-31
| 3.3 | Certificar a través del SENA la competencia de Atención al Ciudadano en nivel Técnico. | Certificados incluidos en historia laboral | Grupo de Talento Humano | Semestral | 2021-01-01 | 2021-06-30
| 3.4 | Elaborar documento diagnóstico sobre la implementación o ajustes referentes a la creación o reformas de la oficina de relación con el ciudadano que dependa del nivel directivo (Art. 17 Ley 2052/20) | Documento diagnóstico sobre estado de la actividad | TH, VAF, Proyecto MAGIC | NA | 2021-02-01 | 2021-09-30
Subcomponente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de la ciudadanía que le apunten directamente a los servicios y misionalidad de la ANM. | 3 campañas al año | Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Cuatrimestral | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 4.2 | Elaborar informes de seguimiento a PQRSD presentadas a la ANM | Informe Trimestral | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 4.3 | Realizar levantamiento información sobre trámites que no tienen un termino fijo establecido, a fin de determinar la aplicabilidad del Artículo 20 de la Ley 2052 de 2020 | Análisis sobre la viabilidad de aplicación del término establecido en la Ley 1755 de 2015 | VCT, VSCSM, VPF, Planeación | NA | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 4.4 | Realizar análisis sobre la viabilidad de aplicar vigencias indefinidas a los trámites y certificaciones expedidas por la Entidad (Art. 21 Ley 2052/20) | Análisis sobre el estado actual y viabilidad de aplicación de la norma mencionada Nota: VPF zonas mineras étnicas | Planeación, Jurídica, VCT, VSCSM, VPF | NA | 2021-02-01 | 2021-09-30
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción de los usuarios y clientes de la ANM | Informe trimestral de satisfacción de usuarios de la ANM | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones MAGIC | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 5.2 | Aplicar y analizar las encuestas de Percepción de los usuarios de la ANM | Informe trimestral de percepción de usuarios de la ANM | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones MAGIC | Trimestral | 2021-02-01 | 31/2/2021
| 5.3 | Actualizar y socializar la caracterización de grupos de interés | Caracterización de grupos de interés publicado | MAGIC con apoyo del Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2021-02-01 | 2021-05-30
| 5.4 | Desarrollar audiencias públicas y coordinación de concurrencia para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios. | 50 Audiencias públicas (listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa). | Grupo de Contratación y Titulación minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupos Socio-Ambiental y/o Promoción por la VPPF, para coordinar las consultas previas de las AEM; también el relacionamiento con el territorio (autoridades y comunidad) y con las corporaciones autónomas regionales en el marco del programa de asistencia técnica y plan de gestión social a titulares o ARE. | Semestral | 2021-01-01 | 2021-03-30

## 5. Transparencia
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Transparencia Activa | 1.1 | Revisar si la información de todos los trámites esta debidamente disponible en la página y actualizar. | Información de trámites actualizada en la pagina web Mínimo 1 semestral | Grupo de Planeación | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.2 | Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital | Reporte trimestral al Ministerio de MinEnergia | Oficina de Tecnología de la Información/Planeacion/Contratación/Gerencia de regalías/control interno | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.3 | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM. | Publicaciones mensuales en pagina web | Grupo Gestión Financiera | Mensual | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.4 | Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno, en la página de web de la Entidad. | Publicaciones (Informes de Ley y de Auditoria) | Oficina de Control Interno de Gestión | Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.5 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Reporte mensual SIGEP actualizado con la información del personal - contratista | Grupo de Contratación | Mensual | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.6 | Publicar información sobre contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones conforme a las necesidades de la Entidad. | Grupo de Contratación | Continuo | 2021-01-01 | 2021-01-31
|  |  | Procesos de contratación | Grupo de contratación | Continuo | 2021-01-01 | 2021-01-31
|  |  | Contratos adjudicados | Grupo de contratación | Continuo | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 1.7 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención | Grupo de Talento Humano | Continuo | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 1.8 | Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad | Normatividad de la Entidad actualizada en pagina web | Oficina Asesora Jurídica | Continuo | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 1.9 | Publicación de Contratación Minera en página web | Publicación de los contratos mineros | Grupo de Catastro Minero (Vicepresidencia de Contratación y Titulación) | Continuo | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 1.10 | Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos | Datos abiertos actualizados. Reportes trimestrales. | Oficina de Tecnología de la Información/Planeacion/Contratación/ Gerencia de regalías/control interno | Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la pagina web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión. | Informes publicados en pagina web 1 cada semestre | Oficina de Control Interno de Gestión | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 2.2. | Planificar y ejecutar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM | Cronograma de actividades de sensibilización elaborado y con registros de seguimiento al cumplimiento. | Oficina de Tecnología de la Información | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-15
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los documentos correspondientes al registro/inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información. | Registro de activos de información Índice de Información clasificada y reservada | Oficina de Tecnología de la Información / Áreas de la ANM Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones | Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.2 | Socializar y publicar los documentos actualizados de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, de la ANM. | Documentos socializados y publicados | Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones | Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento y monitoreo semestral al link de transparencia y acceso a la información publica de la pagina web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar. | Generar 2 reportes/informes de seguimiento y socializar los resultados | Grupo de Planeación | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-15
| 4.2 | Disponer de forma permanente la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión | Vínculos (+)(-) en el banner principal | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y OTI | Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 4.3 | Disponer de sistema de comunicación por página web para personas en condición de discapacidad | Página web con CC | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones y OTI | Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Programar y realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias generando el respectivo informe, el cual deberá ser socializado a todos los responsables de proceso. | Informe anual de seguimiento socializado | Oficina de Control Interno de Gestión | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-15

## 6. Iniciativas Adicionale
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 6:INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Iniciativas adicionales | 1 | Elaborar informe trimestral sobre las actividades ejecutadas al seguimiento del cumplimiento de las políticas de transparencia contenidas en el Plan estratégico de transparencia. | Informe Trimestral | Despacho Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-15
| 2 | Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados | Informe sobre casos reportados / Acta de reunión | Vicepresidencias/ Oficina Asesora Jurídica/ Control Interno | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-15
| 3 | Reunión por parte del Grupo de verificación trimestralmente. | Reporte casos verificados | Oficina Asesora Jurídica/ Delegado de Presidencia/ Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-15
| 4 | Capacitación en el Plan Estratégico de Transparencia. | Dos actividades de sensibilización. | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-15
| 5 | Adelantar actividades de pedagogía, y socialización de la Politica de Conflictos de intereses a todos los funcionarios y contratistas de la ANM | Socialización de contenidos a través de correo comunicaciones | Grupo de Talento Humano | Permanente | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 6 | Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y plan de mejorameinto y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Plan de mejorameinto con cumplimeinto y registro en ISOLUCION Acta de Comité | Grupo de Talento Humano | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 7 | Actualizar el micrositio "Inversionistas" a cargo de la VPPF para mostrar los avances en materia de promoción, inteligencia de mercados de minerales estratégicos y áreas estratégicas mineras - rondas (como se anunció por el Grupo de Promoción). | Micrositio actualizado | Vicepresidencia de Promoción y Fomento (Grupo de Promoción) | Permanente | 2021-03-01 | 2021-12-15

## OFICIO DAFP (hidden)
OFICIO DAFP | OFICIO DAFP

## Seguimiento (hidden)
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación
Componente:
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 2016-04-30 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance