## MIPG 2020
PLAN DE MEJORAMIENTO MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG Vigencia 2020
Tipo | Num | Proceso | Enviar A | Fecha Hallazgo | Descripción | Fuente | Sistema Gestión | Oficina | Reportado por | Actividad |  |  | Fecha Cierre Proyectada
[10 empty] | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
Articulación MIPG | 934 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-12-05 | La ANM no cuenta con la definición y diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Diligenciar y aplicar autodiagnóstico DAFP de la Política de Conflicto de Interés. Evidencia: Autodiagnóstico diligenciado | Yesnith Suarez Ariza | 2020-12-15 | 2021-02-26
[10 empty] | Trabajar de manera conjunta en la definición de la estrategia de gestión de conflictos de intereses. Evidencia: Formato estrategia diligenciado y concertado por las partes | Yesnith Suarez Ariza | 2020-12-15
[10 empty] | Solicitar mesa de trabajo al Grupo de Planeación para verificar la pertinencia de incluir la estrategia para la gestión de conflictos de intereses en el Plan Anual Institucional. Evidencia: Listado de asistencia con decisiones | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-01-31
[10 empty] | Incluir acciones, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses en el Plan anual Institucional de la Entidad. Evidencia: El Plan anual Institucional de la Entidad 2021 con componente de conflicto de interés | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-01-31
[10 empty] | Incorporar en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 20201 - Componente Actividades Adicionales, actividades de implementación de la política; y de pedagogía, gestión o seguimiento a conflictos de intereses. Evidencia: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 20201 con iniciativas en Componente Actividades Adicionales | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-01-31
[10 empty] | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. Evidencia: Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión del Talento Humano con riesgos asociados a conflictos de interés | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-01-31
Articulación MIPG | 874 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Transparencia Activa: La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Verificar y revisar posible método de publicación de información las respuestas de la Entidad a las solicitudes de información en la página web. Evidencias/producto: Actas de reuniones o mesas de trabajo | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 864 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Construir e implementar el manual, o el documento que haga sus veces, de la política de servicio al ciudadano; y acompañar a las dependencias de la entidad en la puesta en marcha e implementación de los componentes de la política institucional de servicio a la ciudadanía. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Documentar y socializar procedimiento o manual definido de la política de participación ciudadana de la ANM | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 847 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La ANM cuenta con potencialidad de aumentar el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Gestionar y recopilar información de inventario de certificaciones de la ANM Evidencia/entregable: inventario de certificaciones de la ANM | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-11-01
Articulación MIPG | 848 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La ANM tiene el potencial de aumentar el porcentaje de trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad respecto del total de trámites y OPA inscritos en el SUIT | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Presentar y recibir aprobación por parte del DAFP de la formulación de un plan de articulación de trámites y posteriormente registrar en el SUIT. Evidencia/entregable: plan de articulación de trámites aprobado y registro en el SUIT. | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-06-30 | 2021-06-30
Articulación MIPG | 879 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Formulación de planes/indicadores 1. Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita. 2. Identificar, en la medida de lo posible los efectos o cambios que se quiere generar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus grupos de valor 3. Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) 4. Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Fortalecer proceso de identificación de indicadores de impacto para la vigencia 2021. Evidencia/producto: Indicadores de impacto en POA y PAI 2021 | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-09-30 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Adelantar proceso de identificación de riesgos estratégicos de la ANM. Evidencia/producto: Riesgos estratégicos identificados y analizados y documentados | Alexandra Vargas Pinilla | 2020-12-31
[10 empty] | 3. Articular ejercicio de indicadores, riesgos y contexto para la vigencia 2021 Evidencia/producto: Documento planeación estratégica 2021 con este componente | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-09-30
[10 empty] | 4. Documentar el ejercicio de planeación estratégica 2021 Evidencia/producto: documento planeación estratégica 2021 | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-03-31
Articulación MIPG | 885 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La Agencia Nacional de Minería cuenta con el producto terminado correspondiente al inventario de trámites, sin embargo no se evidencia dicho elemento publicado en la página web de la Entidad | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Publicar el inventario de tramites en la web de la Entidad Evidencia/producto: Inventario de tramites publicado en página web | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 821 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas RESPUESTA ANM: No se cuenta con información de minorías étnicas. Está pendiente aplicar a todos los funcionarios un sistema de información en la cual se obtendrá este dato de todos los funcionarios. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Diseñar una estrategia de recolección de esta información faltante y alimentar la base de datos de planta de personal. | Laura Agudelo Rivera | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 876 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades 1. Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al (los) cual(es) debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben solucionar. 2. Identificar, los problemas o necesidades de los grupos de valor, con precisión, pertinencia y prioridad, a partir de la caracterización de los grupos de valor y siempre teniendo presente el propósito fundamental, mediante procesos participativos. 3. Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se disponga en la entidad. 4. Estimar los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades, teniendo claro cuál es el valor agregado que, con su ges | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Construir y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación el documento de caracterización grupos de interés 2020 de la ANM. Evidencia/producto: Documento caracterización de grupos de interés publicado y acta de comité | Dayany Morales Campos | 2020-12-31 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Asociar a la matriz de necesidades y expectativas de los grupos de interés los servicios y tramites 2020. Evidencia/producto: Documento caracterización de grupos de interés actualizada | Dayany Morales Campos | 2021-06-30
[10 empty] | 3. Fortalecer y realizar procesos participativos 2021 hacia afuera para identificar necesidades y expectativas de los grupos de interés de la ANM. Evidencia/producto: Comunicaciones, campañas en pagina web, evidencias de información recolectada | Dayany Morales Campos | 2021-09-30
[10 empty] | 4. Alinear metodología caracterización grupos de interés con la planeación estratégica a 4 años. Evidencia/producto: Documento de alineación | Dayany Morales Campos | 2021-03-31
[10 empty] | 4. Actualizar metodología caracterización grupos de interés de acuerdo a nuevas necesidades identificadas Evidencia/producto: Documento caracterización de grupos de interés socializado y publicado | Dayany Morales Campos | 2021-09-30
Articulación MIPG | 846 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | La ANM tiene el potencial de procesar el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) que centraliza todas las PQRD que ingresan por los diversos medios o canales | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Implementar modificaciones a SGD de Oracle solicitadas Evidencia/entregable: SGD con mejoras | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-09-30 | 2021-11-01
Articulación MIPG | 866 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad: A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación). Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifique la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Elaborar y socializar documento de diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la ANM Evidencia/producto: Documento diagnóstico política de participación ciudadana socializado | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
[10 empty] | 2. Socializar a través de campañas internas sobre participación ciudadana ANM. Evidencia/producto: Evidencias de socialización, correos electrónicos, etc. | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30
Articulación MIPG | 893 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La Entidad realiza la formulación del Plan Estratégico Institucional sin incluir en dicho ejercicio de validación o evaluación, datos de estadísticas nacionales o del sector, provenientes de fuentes oficiales estadísticas | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Revisar e incorporar y/o evaluar en el ejercicio de la formulación del plan estratégico y plan operativo 2021 indicadores o datos estadísticos oficiales. Evidencia/producto: Indicadores incluidos en POA o PAI 2021 | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-03-23 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 895 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Actualmente el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad no incluye la gestión estadística, en armonía con el Sistema Estadístico Nacional. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Identificar el objetivo estratégico y/o proceso desde el que se pueda desarrollar el proceso estadístico, en armonía con el Sistema Estadístico Nacional y presentarlo ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. Evidencia/producto: Documento con análisis de información y acta comité | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 873 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | La ANM presenta debilidades den la construcción y definición de la estrategia de Rendición de Cuentas articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional de acuerdo a los lineamientos definidos por la Función Publica para la Política de Rendición de Cuentas | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Revisar, actualizar y fortalecer estrategia de rendición de cuentas 2021 en el marco de los lineamientos del DAFP. Evidencia/producto: Estrategia de Rendición de cuentas actualizada | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 878 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Toma de decisiones basada en evidencias 1. Utilizar la información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de gestión, desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la evaluación de indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados de las estrategias de rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planeación participativa realizada, ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la proyección estratégica de la entidad (analítica institucional) Planeación Participativa 1. Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano 2. Incorporar en su ejercicio de planeación estrategias encaminadas a fomentar el control ciudadano y el diálogo en la rendición de cuentas, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública y prevenir hechos de corrupción | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Poner a consideración de las partes internas y externas la planeación estratégica de la vigencia 2021 - Documentos para consideración de la ciudadanía Evidencia/producto: Publicaciones hacia dentro y fuera de la Entidad y comunicaciones que se generen en este proceso que sean recibidas por terceros para tener en cuenta. Evidencia/producto: estrategia de comunicaciones para la vigencia 2020 | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-02-28 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 865 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | Formular iniciativas para la implementación, actualización y funcionamiento de la política institucional de servicio a la ciudadanía. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Formular y ejecutar iniciativas para la implementación, actualización y funcionamiento de la política institucional de servicio a la ciudadanía. | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 839 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM adolece del 100% de datos abiertos actualizados y difundidos respecto del total de datos estratégicos identificados en el periodo evaluado, actualmente la ANM cuenta con 17 sets de datos abiertos publicados, los cuales no se mantienen actualizados. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Adelantar seguimiento trimestral al reporte de Datos Abiertos de las áreas ANM que los publican Evidencia/entregable: Reporte trimestral y correos electrónicos | Miguel Arcangel Pineda Martin | 2021-09-30 | 2021-11-01
Articulación MIPG | 894 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La Entidad realiza la formulación del Plan Estratégico Institucional sin incluir en dicho ejercicio de validación o evaluación, datos de estadísticas nacionales o del sector, provenientes de fuentes oficiales estadísticas | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Incluir en la encuesta de la página web de la Entidad, una pregunta sobre necesidades de información estadística Evidencia/producto: Encuestas aplicadas y tabuladas con análisis de información. | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 833 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad - Se tiene contemplado realizar mecanismos de recolección de información que permita realizar observaciones a los servidores públicos en cuanto a la implementación del código de integridad. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Incluir el mecanismo de recolección de información dentro de las actividades del Plan de Bienestar. Evidencias/soporte: Plan de Bienestar 2021 | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2020-12-31 | 2021-02-01
[10 empty] | Implementar el mecanismo de recolección de información que permita a los funcionarios públicos realizar observaciones de la implementación del código de integridad. Evidencias/soporte: Diseñar instrumento para realizar observaciones. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2020-12-31
[10 empty] | Realizar plan de acción frente a las observaciones encontradas. Evidencias/soporte: Cronograma de actividades frente a las observaciones. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31
Articulación MIPG | 882 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La Agencia Nacional de Minería cuenta con el producto terminado correspondiente al inventario de trámites, sin embargo no se evidencia en dicho elemento los puntos de atención y horarios de la Entidad. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Incorporar al inventario de trámites los puntos de atención y horarios Evidencia/producto: Inventario de trámites con información relacionada. | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-09-30
Articulación MIPG | 901 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | FURAG: La entidad no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres definido ni con un plan de pruebas que permita evaluar la efectividad del DRP. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Definir un DRP como parte de la implementación del Plan de Continuidad de Negocio y comunicarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su adopción. Evidencia/producto: DPR definido y aprobado por comité/acta 2. Estructurar el plan de crisis y contar con una prueba de este plan que pueda dar cumplimiento Evidencia/producto: plan de crisis definidos y socializado | Martha Lucia Castiblanco | 2021-09-30 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Estructurar el plan de pruebas. Evidencia/producto: Plan de pruebas | Martha Lucia Castiblanco | 2021-09-30
[10 empty] | 3. Ejecutar el plan de pruebas y documentar los resultados. Evidencia/producto: Informe de las pruebas ejecutadas. | Martha Lucia Castiblanco | 2021-09-30
Articulación MIPG | 859 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | Formalidad de la dependencia o área: 1. La dependencia de Servicio al Ciudadano es la encargada de dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad. 2. La política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial y en el Plan Estratégico Institucional. 3. En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano Contar con un servidor o instancia para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía y la implementación de la política de servicio al ciudadano establecido por la entidad, quien deberá ejercer como defensor de la ciudadanía con autonomía e independencia. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar mesas de trabajo para analizar lo planteado dentro del modelo, con respecto a la creación de una dependencia dedicada exclusivamente, a la gestión integral de servicio al ciudadano, en la entidad. (MAGIC) Evidencia/producto: listados de asistencia, evidencias de mesas de trabajo | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 883 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Entre los elementos de la política de trámites existentes, no se registra una matriz o checklist mediante el cual se realice la evaluación de criterios para categorizar un trámite u OPA de la estrategia de racionalización de trám | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Incorporar al inventario de trámites matriz de calificación de criterios de trámites Evidencia/producto: matriz de calificación o checklist de criterios de trámites u OPAs | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 834 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad: Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. - Se ha ejecutado las actividades de socialización pero no se encontrbán articulada | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar encuesta de satisfacción de las actividades realizadas en el código de integridad. Evidencias/soporte: Informe de tabulación de la encuesta de satisfacción aplicada. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-03-31 | 2021-04-01
[10 empty] | Incluir las retroalimentaciones de las actividades en el Plan de Bienestar del siguiente año. Evidencias/soporte:Plan de Incentivos 2021. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31
Articulación MIPG | 886 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La Agencia se encuentra en un proceso general de sistematización y mejora de trámites y procesos a través del proyecto MIPG y su aplicativo AnnA Minería, una vez se finalice la implementación de trámites es necesario actualizar en el inventario de trámites aquellos en donde se registren mejoras. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Validar los tiempos de respuesta de los trámites que se vienen modernizando e incorporar dichos tiempos al inventario de trámites. Evidencia/producto: Evidencias de validación de tiempos e inventario de tramites con componente de tiempos de respuesta. | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 855 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM tiene potencial para aumentar en la implementación dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en sus: a. Sistemas de información misionales b. Sistemas de información de soporte c. Sistemas de información estratégicos d. Portales digitales e. Ninguna de las anteriores | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Desarrollar metodología y herramientas recomendadas por MinTIC y el Marco de Arquitectura TOGAF Evidencia/entregable: Metodología definida | Alvaro Echeverry Salcedo | 2020-12-15 | 2020-12-15
Articulación MIPG | 851 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM puede aumentar los ítem contemplados en su esquema de gobierno de TI a. Políticas de TI b. Procesos de TI c. Indicadores de TI d. Instancias de decisión de TI e. Roles y responsabilidades de TI f. Estructura organizacional del área de TI | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Actualizar Procedimiento de Gestión de Cambios Tecnologicos Evidencia/entregable: Procedimiento actualizado, socializado y publicado. | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-12-15 | 2020-12-15
Articulación MIPG | 897 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | No se aprecian áreas o recursos enfocados a la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, por lo que se ve la necesidad de validar la contratación de personal que apoye dicha gestión. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Requerir a la VAF la necesidades de contratar personal que apoye la gestión estadística al interior de la Entidad Evidencia/producto: reunión, correo electrónico, listado de asistencia u otro. | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-03-30 | 2021-03-31
Articulación MIPG | 840 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | La ANM adolece de realizar la totalidad de actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, por medios electrónicos: a. Rendición de cuentas b. Elaboración de normatividad c. Formulación de la planeación d. Formulación de políticas, programas y proyectos e. Ejecución de programas, proyectos y servicios f. Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones g. Promoción del control social y veedurías ciudadanas e. Ninguno de los anteriores | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Definir e implementar estrategia de participación ciudadana, y compartirla para comentarios de la ciudadanía Evidencia/entregable: estrategia de participación ciudadana de la ANM, y evidencias de socialización. | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-09-30 | 2021-11-01
Articulación MIPG | 830 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical RESPUESTA ANM: No se ha actualizado información en la base de datos de cabeza de familia, grupos étnicos ni discapacidad. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Diseñar una estrategia de recolección de esta información faltante y alimentar la base de datos de planta de personal. | Laura Agudelo Rivera | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 892 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2020-10-01 | CULTURAL 1. Actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Desarrollar mesas de trabajo con la oficina de planeación para articular la política ambiental con las acciones que correspondan a gestión documental. Evidencia/producto: Listado de asistencia y acta con resultados reunión /acciones a adelantar. | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-03-31 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Generar un programa de reducción de consumo de papel y hacer seguimiento al cumplimiento del mismo Evidencia/producto: Programa de reducción de consumo de papel con seguimiento | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30
Articulación MIPG | 884 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | En el marco de la formalización de trámites ante el DAFP, no se registran en el aplicativo SUIT la totalidad de trámites identificados en el inventario de trámites de la Entidad. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Presentación de propuesta de agrupamiento de trámites al DAFP, para formalización en el SUIT Evidencia/producto: Comunicación o evidencias de remisión de la información al DAFP | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 853 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | El catálogo de información de la ANM se encuentra desactualizado. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Socializa el Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados): Evidencia/entregable: Catalogo socializado 2. Actualizar catálogos componente de información Evidencia/entregable: Catalogo actualizado | Miguel Arcangel Pineda Martin | 2021-09-30 | 2021-10-31
[10 empty] | 2. Actualizar catálogos componente de información Evidencia/entregable: Catalogo actualizado | Miguel Arcangel Pineda Martin | 2021-09-30
Articulación MIPG | 936 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-12-05 | Debilidades en pedagogía, sensibilización y capacitación en la política de conflictos de interés | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Evidencia; Estrategia de comunicación diseñada, implementada y con seguimiento | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-12-15 | 2021-12-30
[10 empty] | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.Evidencia: Plan Institucional de Capacitación con componente de conflicto de interés 2021 | Paola Mariana Vivas Arango | 2021-01-31
[10 empty] | Vincular a los servidores y contratistas de la Entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Evidencia: Estadísticas institucionales sobre profesionales que adelantaron curso | Paola Mariana Vivas Arango | 2021-12-15
Articulación MIPG | 822 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Adopción mediante acto administrativo del sistema de evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión - Se ha revisado la eficacia del sistema de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión a partir del plan de acción de la entidad y del manual de funciones y competencias. RESPUESTA ANM: A la fecha no se ha realizado la eficacia de la del sistema de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión a partir del plan de acción de la entidad y del manual de funciones y competencias. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Elaborar un informe de la eficacia de EDL | Elvira Reyes Rodriguez | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 861 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Atención incluyente y accesibilidad: 1. La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 2. La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora 3. La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece. 4. La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. 5. La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Adelantar la implementación en la página web de las herramientas de contraste y tamaño de fuente, realizando demás actualizaciones a que haya lugar Evidencia/producto: Pagina web actualizada | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-03-31 | 2021-04-01
[10 empty] | Identificar las necesidades de inclusión en los canales dispuestos y realizar los diferentes requerimientos a las dependencias competentes. (MAGIC) Evidencia/producto: Nececidades identificada y con plan de tratamiento | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-03-31
Articulación MIPG | 832 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad RESPUESTA ANM: A la fecha no se tienen funcionarios registrados ni vinculados con discapacidad. Sin embargo se encuentra la entidad en proceso para aprobación de alta dirección. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Identificar el porcentaje de personas en situación de discapacidad dentro de la planta. Evidencias/soporte: Reporte de personal de la ANM con condiciones de discapacida | Laura Agudelo Rivera | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 869 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar. 1. Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. 2. Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. Analizar, por parte del área que ejecutó la actividad , las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluar la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Recoger los cometarios de la ciudadanía y de los servidores de la ANM; con respecto al plan de participación ciudadana y ver cuales pueden ser incorporados. Evidencia/producto: Evidencias de publicación coreos electrónicos u otros | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 937 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-12-05 | Debilidades en los procesos de seguimiento y evaluación de la política de conflicto de interés | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Evidencia: Reporte de seguimiento de Declaraciones de renta publicadas | Laura Agudelo Rivera | 2021-12-15 | 2021-12-30
[10 empty] | Definir instrumento para realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite por parte de todos los responsables de proceso/dependencias de la ANM. Evidencia: Instrumento definidos y socializado | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-12-15
[10 empty] | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite. Evidencia: Reporte de Seguimiento | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-12-15
[10 empty] | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019. Evidencia: Reportes de seguimiento comunicados y socializados con alertas | Adriana Giraldo Ramirez | 2021-12-15
[10 empty] | Cargar actividades de Estrategia Política de Conflicto de Interés en ISOLUCION como oportunidades de mejora. Evidencia: Plan de Mejoramiento en ISOLUCION cargado | Yesnith Suarez Ariza | 2020-12-15
Articulación MIPG | 843 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La ANM cuenta con potencial para que un mayor porcentaje de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en línea de la entidad cuenten con caracterización de usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea, para el periodo evaluado | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Culminan la caracterización general de usuarios, en la que se identifican plenamente los grupos de interés misionales y generales de la Entidad. Evidencia/entregable: Caracterización de usuarios | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-02-01 | 2021-02-02
Articulación MIPG | 900 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | FURAG: La entidad no cuenta con una matriz de roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar el levantamiento de la matriz de roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información. Evidencia/producto: Matriz de roles y responsabilidades en materia de seguridad de la información. | Martha Lucia Castiblanco | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 871 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | La ANM presenta falencias en analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI) Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Solicitar a la Oficina de Control Interno que realicé la evaluación a la estrategia de rendición de cuentas de la ANM teniendo en cuenta las directrices del manual de la función publica Evidencia/producto: Correo electrónico o comunicación interna | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-02-26 | 2021-03-31
[10 empty] | Generar acciones de mejora en el marco del informe presentado por la Oficina de Control Interno Evidencia/producto: Plan de mejoramiento cargado en ISOLUCION | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-03-31
Articulación MIPG | 889 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2020-10-01 | ESTRATÉGICOS 1. La Entidad cuenta con una Política de Gestión Documental 2. Frente al proceso de la planeación de la función archivística, elaboración y aprobación en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del Plan institucional de archivos - PINAR e inclusión de actividades de gestión documental en planeación de la entidad. 3. Elaboración, aprobación , implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD 4. Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1.Revisar, actualizar y socializar el documento Política de Gestión Documental, en el Grupo de Servicios Administrativos. Evidencia/producto: Documento Política de Gestión Documental y evidencias de socialización | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Elaborar el cronograma de actividades relacionado con el PINAR y hacer seguimiento al cumplimiento Evidencia/producto: Cronograma con seguimiento | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30
[10 empty] | 3. Actualizar y socializar el Programa de Gestión Documental conforme a la normatividad establecida. Evidencia/producto: Programa de Gestión Documental y evidencia de socialización. | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30
[10 empty] | 4. Desarrollar mesas de trabajo con el AGN para ajustar las observaciones de la propuesta de TRD. Evidencia/producto: Listados de asistencia, actas o comunicaciones | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30
Articulación MIPG | 887 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Desde el mes de marzo de 2020, por mandato legal, la ANM implementó el aplicativo Génesis para registro de Minería de subsistencia realizando modificaciones estructurales al trámite, sin embargo no se evidencia acto administrativo que desarrolle la nueva metodología del trámite. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Apoyar la creación del acto administrativo que desarrolle el trámite de registro de minería de subsistencia. Evidencia/producto: Correos electrónicos y/o actas de reunión | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 828 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. RESPUESTA AM: no existe un documento de análisis de causas de retiro que genera insumos para la provisión del talento humano | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Actualizar formato de entrevista de retiro y una vez aprobado dar inicio a su aplicación, analizado por Nora Ayala y Liliana Pulido. | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-04-30 | 2021-05-03
Articulación MIPG | 829 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados - La entidad ha analizado la viabilidad de implementar mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar mesas de trabajo con partes interesadas que evalúen la pertinencia de mecanismos de transferencia del conocimiento. Evidencias/soporte: Actas de reunión o correos electrónicos | Catherine Ladino Ramirez | 2021-06-30 | 2021-07-01
[10 empty] | . Documentar e Implementar la estrategia aprobada Evidencias/soporte: Formato en isolucion asociado al procedimiento de Vinculación y Retiro | Catherine Ladino Ramirez | 2021-06-30
Articulación MIPG | 831 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Proveer las vacantes definitivas oportunamente, de acuerdo con el Plan Anual de Vacantes- Proporción de provisionales menor o igual al 30% de la planta total | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Llevar a cabo el concurso de méritos de la CNCS, enviar los ejes temáticos a la comisión para el diseño de pruebas. Evidencia/soporte: Oficio o comunicaciones remitidas a la CNSC | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-06-30 | 2021-07-01
[10 empty] | Hacer seguimiento mensual al proceso para que la comisión gestione el inicio del concurso. Evidencia/soporte: Correos electrónicos | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-06-30
[10 empty] | Mantener actualiza la OPEC. Evidencia/soporte: Reporte OPEC actualizado | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-06-23
[10 empty] | . Realizar los nombramientos cuando aplique Evidencia/soporte: Resoluciones de nombramiento | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-06-30
Articulación MIPG | 838 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | El aplicativo SISGESTION que ingreso en producción en enero 2020, se encuentra en fase desarrollo, y ajustes en atención a la personalización de operaciones como liberaciones y eliminaciones de CDP, atención de incidencias y oportunidades de mejora encontradas a lo largo de uso de diferentes usuarios en la gestión con la herramienta. Actualmente la herramienta ha presentado fallas, lo que ha generado reprocesos en las operaciones. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Hacer seguimiento a las actividades del cronograma de mejoras del aplicativo SISGESTION, con el fin de garantizar que se realice el ajuste de la herramienta conforme a las necesidades de la ANM, mediante desarrollo de software conforme línea del líder funcional teniendo en cuenta la operación del proceso PAA y ejecución presupuestal, la normatividad vigente y las oportunidades de mejora detectadas (que apliquen al momento del cierre de la acción). Evidencia/producto: Cronograma de desarrollos con seguimiento y reporte de avance. | Julieth Smidth Romero Guiza | 2021-09-30 | 2021-10-01
[10 empty] | Desarrollar Pruebas Funcionales de los nuevos desarrollos y ajustes para paso a producción que se hayan adelantado según cronograma de trabajo. Evidencia/producto: actas de pruebas y memorando de solicitud ante Comité OTI. | Julieth Smidth Romero Guiza | 2021-09-30
[10 empty] | Realizar en 2020 capacitación a lideres de proceso y enlaces de los procesos/dependencias en el manejo y funcionalidades de SISGESTION Evidencia/producto: Listados de asistencia | Julieth Smidth Romero Guiza | 2020-11-30
[10 empty] | Generar un reporte de errores mas frecuentes que permita identificar nuevas oportunidades de mejora del aplicativo SISGESTION, y viabilizar su desarrollo. Evidencia/producto: Solicitudes desarrollo OTI Evidencia/producto: reporte de errores mas frecuentes | Julieth Smidth Romero Guiza | 2021-09-30
[10 empty] | Recopilar en sesiones de capacitación nuevas necesidades de desarrollo frente a las funcionalidades de SISGESTION. Evidencia/producto: Documento con necesidades mejora SISGESTION | Julieth Smidth Romero Guiza | 2021-06-30
[10 empty] | Elaborar cronograma de capacitación para la vigencia 2021 en el manejo y funcionalidades de SISGESTION Evidencia/producto: Cronograma vigencia 2021 | Julieth Smidth Romero Guiza | 2021-03-15
[10 empty] | Ejecutar cronograma de capacitación 2021 Evidencia/producto: Listados de asistencia | Julieth Smidth Romero Guiza | 2021-09-30
Articulación MIPG | 880 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2020-10-01 | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) 1. Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público 2. Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso 3. Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte del área de talento humano | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión de la Calidad | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Llevar al comité Institucional la interiorización de las líneas de defensa Producto/evidencia; Acta de comité | Andrea Bibiana Pena Gomez | 2020-12-31 | 2021-01-04
Articulación MIPG | 856 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM puede aumentar el porcentaje de los objetivos alcanzados respecto del total de objetivos del PETI | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Formular, contratar y ejecutar proyectos del PETIC Evidencia/entregable: Proyectos ejecutados | Alvaro Echeverry Salcedo | 2020-12-15 | 2020-12-15
Articulación MIPG | 825 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Día del servidor publico - No se adelantan actividades en el marco del Día del Servidor Público | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Incluir en el cronograma de actividades del plan de bienestar de incentivos 2021, actividades para la conmemoración del día de servidor público Evidencias/soporte: ? Plan de Bienestar e Incentivos 2021 | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31 | 2021-01-31
[10 empty] | 2. Realizar la actividades planificadas del día del servidor público. Evidencias/soporte: ? Lista de asistencia de las personas de la ANM que participen en la conmemoración del dpia servidor público | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-09-30
Articulación MIPG | 842 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | En la ANM no todos los ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés fueron utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones, respecto del total de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, durante el periodo evaluado. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar reuniones con las áreas misionales para indagar sobre proyectos, iniciativas, o acciones que puedan ponerse a consideración de la ciudadanía Evidencia/entregable: Soportes de reuniones realizadas | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 835 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad: Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Generar estrategias que permitan involucrar grupos de intercambio en las actividades del código de integridad. Evidencias/soporte: Soportes reuniones del grupo | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-06-30 | 2021-07-01
[10 empty] | Incluir en el plan de Bienestar 2021 las observaciones encontradas en los grupo de intercambio en materia de integridad Evidencias/soporte: Paln de Bienestar 2021 | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31
Articulación MIPG | 836 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2020-10-01 | Actuaciones Prejudiciales - Seguimiento y Evaluación 1. ¿El Comité de Conciliación efectúa un seguimiento permanente a la gestión de los apoderados externos sobre los procesos que se les hayan asignado?. 2. ¿El Comité de Conciliación ha formulado indicadores y conoce el resultado de la medición, estos de acuerdo con la periodicidad definida en el plan anual del Comité de Conciliación? | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Fortalecer el proceso de seguimiento a la gestión de apoderados externos. Evidencia/producto: Reportes de seguimiento y/o correos electrónicos | Gema Margarita Rojas Lozano | 2021-03-31 | 2021-07-01
[10 empty] | Revisar y formular propuesta de indicador para la vigencia 2021. Evidencia/producto: Indicador vigencia 2021 (eficiencia, eficacia y efectividad de las actuaciones prejudiciales). | Gema Margarita Rojas Lozano | 2021-03-31
Articulación MIPG | 872 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | La Entidad presenta debilidades en el desarrollado jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre Participación ciudadana, rendición de cuentas, control social y lenguaje claro. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Solicitar al Grupo de Talento Humano incluir en PIC 2020 fortalecer conocimientos al interior de la Entidad en temas de Participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, y lenguaje claro. Evidencia/producto: Correo electrónico o comunicación interna | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-12-31 | 2021-01-04
Articulación MIPG | 891 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2020-10-01 | TECNOLÓGICOS 1. Clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos 2. Parametrización de Tablas de Control de Acceso | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1.Solicitar matriz de errores y perfiles a la OTI. Evidencia/producto: Correo electrónico o comunicación, y matriz de errores y perfiles | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Ajustar y actualizar las tablas de control de acceso con la Matriz de roles y perfiles. Evidencia/producto: tablas de control de acceso con la Matriz de roles y perfiles | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30
[10 empty] | 3. Desarrollar mesa de trabajo con la OTI para establecer criterios Tecnologicos para el uso y restricción de los documentos. Evidencia/producto: Listado de asistencia y acta con resultados reunión /acciones a adelantar. | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-09-30
Articulación MIPG | 898 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | FURAG: La Entidad desarrolla jornadas de capacitación sobre Seguridad digital | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Diseñar y contar con una capacitación E-Learning para todos los colaboradores de la Entidad que incluya el tema de seguridad digital. Evidencia/producto: Contenido E-learning de seguridad digital para capacitación servidores públicos | Martha Lucia Castiblanco | 2021-09-30 | 2020-12-15
Articulación MIPG | 841 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La ANM cuenta con potencial para realizar publicaciones o aplicaciones a partir de los datos abiertos de la entidad | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Identificar las bases de datos de interés estadístico para su publicación, en marco de la política Estadística Evidencia/entregable: Reporte de bases de datos | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-11-01
Articulación MIPG | 870 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Debilidades en los métodos de operación en materia de participación ciudadana, que requiere diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Revisar pertinencia de crear un procedimiento documentado en materia de participación ciudadana, para asociar formato numerado de seguimiento a las actividades de participación Evidencia/producto: Procedimiento y formato documentado y socializado (ISOLUCION) | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 860 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Procesos : 1. La entidad aplica el procedimiento para las peticiones incompletas Gestión de PQRSD: 1. La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. 2. La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. 3. La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas 4. En caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad expide el acto administrativo a través del cual se decreta dicha situación 5. La entidad incluye en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles 6. La entidad cumple con los términos legales para responder las peticiones y consultas | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Incluir dentro del procedimiento de PQRS el tema de peticiones incompletas y complementar y ajustar temas objeto de actualización incluyendo las denuncias. Evidencia/producto: Procedimiento actualizado, publicado y socializado | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 862 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | Establecer en el Comité de Gestión y Desempeño, o quien haga sus veces, la política institucional, estrategia u objetivo de servicio a la ciudadanía y adoptarla mediante acto administrativo o el que haga sus veces, designando las dependencias responsables de su implementación. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Elaborar, aprobar y socializar Política de Servicio al Ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia/producto: Resolución y/o acta de comité | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 858 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | Caracterización usuarios y medición de percepción: 1. La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar la medición del índice de satisfacción bajo una metodología estructurada en donde se identifica de lo macro a lo micro, las posibles oportunidades de mejora con respecto a los diferentes trámites y servicios de cara al ciudadano. (MAGIC) Evidencia/producto: metodología y medición del índice de satisfacción | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 890 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2020-10-01 | DOCUMENTAL 1. Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD 2. Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. 3. Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Identificar frente a las TRD las series documentales relacionadas con DIH y actualizar el inventario correspondiente Evidencia/producto: Series en TRD relacionadas con DIH, e inventario actualizado | Luz Angelica Bohorquez Herrera | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 896 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Es necesario validar la existencia de áreas, grupos o personal designado en la Entidad para la generación, procesamiento, reporte o difusión de la información estadística. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Validar las funciones organizacionales de la Entidad y consultar con el grupo de TH sobre la existencia de grupos o personal designado funcionalmente para la generación, procesamiento, reporte o difusión de la información estadística Evidencia/producto: Comunicación o correo electrónico con información | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-03-30 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 826 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Negociar las condiciones de trabajo con sindicatos y asociaciones legalmente constituidas en el marco de la normatividad vigente. - Se ha negociado con los sindicatos pero no en los plazos estipulados por la normatividad vigente (Decreto único sector trabajo 1072 de 2015) | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1.Gestionar la fecha de inicio de la reunión que vaya de acuerdo con los lineamientos establecidos en los protocolos de bioseguridad. Evidencias/soporte: Cronograma de reuniones | Esperanza Caceres Salamanca | 2021-06-30 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Realizar el documento de los acuerdos firmados por las partes interesadas. Evidencias/soporte: Acta de reunión y acuerdo sindical | Esperanza Caceres Salamanca | 2021-06-30
[10 empty] | 3. Socializar los acuerdos sindicales a los trabajadores Evidencias/soporte: Documento de socialización por comunicaciones internas u otro mecanismo determinado por la administración. | Esperanza Caceres Salamanca | 2021-06-30
[10 empty] | 4. Remitir copia al Ministerio del Trabajo del acuerdo establecido. Evidencias/soporte: Documento Radicado de remisión al Ministerio de Trabajo. | Esperanza Caceres Salamanca | 2021-06-30
Articulación MIPG | 875 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | Seguimiento acceso a la información pública: 1. Dentro de las mediciones que lleva a cabo la entidad se tiene en cuenta si su gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios. 2. La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Generar encuesta de satisfacción que incluya: 1. Evaluar si la gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios. 2. Incluir ítem sobre evaluación del link de Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-03-30 | 2021-03-31
Articulación MIPG | 863 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2020-10-01 | Alinear el plan sectorial y/o el plan institucional de la entidad con la política de servicio a la ciudadanía, con el objeto de potencializar las estrategias sectoriales y/o institucionales de cara a la ciudadanía. La política o estrategia de servicio al ciudadano: - Está alineada con el plan sectorial - Está alineado con el PND | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Analizar para la vigencia 2021 como alinear el PAI y Plan Operativo con la Política de Servicio al Ciudadano, alineando ejercicio con plan sectorial. Evidencia/producto: PAI o POA actualizado con componente política | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-03-31 | 2021-04-01
Articulación MIPG | 824 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Bienestar Educación en artes y artesanías - Se incluyeron actividades de educación en artes y artesanías en el plan de bienestar e incentivos | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1.Realizar la identificación de necesidades del plan de bienestar en artes y artesanías. Evidencias/soporte: ? Informe de tabulación de necesidades 2021 | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31 | 2021-02-01
[10 empty] | 2. Tabular y priorizar necesidades, e incluir actividades en el plan de bienestar. bienestar en artes y artesanías. Evidencias/soporte: ? Informe de tabulación de necesidades 2021 | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31
[10 empty] | 3. Elaborar y socializar plan de bienestar Evidencias/soporte: ? Plan de Bienestar 2021 y evidencia de socialización que puede ser por comunicaciones internas. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2021-01-31
Articulación MIPG | 877 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Diagnóstico de capacidades y entornos 1. Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previstos. 2. Revisar aspectos internos tales como el talento humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros. 3. Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización. 4. Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | "1. Articular trabajo de implementación de las capacidades que realiza el equipo de trabajo del BID para identificar y aplicar mejoras a los procesos de la ANM Evidencia/producto: Procesos mejorados de acuerdo a nuevas capacidades identificados - documentación SIG" Alexandra Vargas Pinilla | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-09-30 | 2021-10-01
[10 empty] | 2. Realizar propuesta de rediseño del mapa de procesos de la ANM y presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Evidencia/producto: Mapa de procesos actualizado y aprobado/acta comité | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-09-30
[10 empty] | Fortalecer y darle continuidad a los indicadores asociados al "Diseño y socialización de la estrategia y plan de transformación cultural de la ANM". Evidencia/producto: Indicadores reformulados y aprobados | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-02-28
[10 empty] | 4. Adelantar proceso de actualización del contexto organizacional de la vigencia 2020 Evidencia/producto: Documento de contexto 2020 ANM | Alexandra Vargas Pinilla | 2020-12-31
Articulación MIPG | 837 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2020-10-01 | Prevención de daño antijurídico 1. '¿La entidad ha adoptado procesos y/o procedimientos internos específicos correspondientes a la prevención del daño antijurídico en el sistema de gestión de calidad de la entidad? | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Verificar la pertinencia de documentar un procedimiento para la prevención del daño antijurídico Evidencia/producto: Acta de reunión, listado de asistencia o procedimiento documentado, socializado y cargado en Isolucion | Nicolas Javier Nino Reyes | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 867 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación. Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados. De las actividades ya identificadas determinar cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas. ( participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.) De las actividades de participación ya identificadas, clasifique cuáles de ellas, se realizarán con instancias de participación legalmente conformadas y cuáles son otros espacios de participación. Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Elaborar una matriz de inventario que contenga todas las instancias de participación de la Entidad, con la participación y apoyo de todos los procesos/dependencias de la ANM Evidencia/producto: Matriz de inventario de actividades de participación ciudadana de la ANM | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 850 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM cuenta con un ejercicio de arquitectura empresarial elaborado en el 2018, fecha a partir de la cual se han generado nuevos lineamientos de gobierno digital. Esta situación amerita que se realice un nuevo ejercicio de arquitectura empresarial para mejorar el cumplimiento de los nuevos lineamientos y favorecer la evolución de la tecnología de la ANM. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Generar documento con los GAPs aplicados en cada dominio (negocio, información, aplicación, tecnología). Evidencia/entregable: Documento | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-06-30 | 2021-07-01
[10 empty] | 2. Actualizar el repositorio de Arquitectura Empresarial Visual Paradigm con las modificaciones realizadas a cada dominio (negocio, información, aplicación, tecnología) Evidencia/entregable: Documento con las evidencias del Antes y Después del repositorio. | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-06-30
[10 empty] | 3. Realizar formación de los arquitectos de cada dominio en la ANM. Evidencia/entregable: Listas de asistencia y actas de reuniones. | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-06-30
Articulación MIPG | 935 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-12-05 | Se presentan debilidades en la socialización de la Política de Conflictos de Interés en instancias de decisión, al igual que en la documentación de la misma. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Yesnith Suarez Ariza | 2020-07-31 | 2021-12-31
[10 empty] | Socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia a implementar (compromiso derivado del comité del 16/07/2020) | Yesnith Suarez Ariza | 2021-01-31
[10 empty] | Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-12-14
[10 empty] | Llevar a comité propuesta para aprobación de definición de la dependencia ANM que tendrá la responsabilidad de orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. Evidencia: Acta Comité de Gestión y Desempeño | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-03-31
[10 empty] | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias Evidencia: Mapa de Riesgos de Corrupción y listados de asistencia | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-14
[10 empty] | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. Evidencia: Canal de comunicación dispuesto | Martha Viviana Paramo Perez | 2021-03-31
[10 empty] | Requerir al Grupo de Contratación revisar y ajustar si es el caso el manual de contratación de la Entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Martha Viviana Paramo Perez | 2020-12-05
[10 empty] | Revisar a través de que procedimiento interno documentado se puede dar tratamiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Evidencia: Procedimiento documentado y socializado | Bibiana Marcela Gutierrez Castro | 2021-06-30
Articulación MIPG | 852 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM tiene el potencial de fortalecer del catalogó de componentes de información, documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial. A la fecha la ANM no cuenta con capacidades de analítica de datos y las áreas hacen la gestión de su información de forma aislada. Esta situación representa una pérdida de oportunidad para su explotación y de igual forma exposición a riesgos y fugas de información. Es necesario avanzar en un modelo de madurez de gobierno de datos que apalanque la estrategia de analítica y favorezca la gestión de seguridad de la información. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Fortalecer el Proceso Software Gobierno de datos -servicio Analítica de datos Evidencia/entregable: Documento con información de avance con resultado de fortalecimiento. | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-09-30 | 2021-11-01
[10 empty] | 2. Adquirir, configurar e implementar la solución de Gobierno de datos para la ANM. Evicencia/entregable: Soportes del proceso de contratación, contrato formalizado y herramientas instaladas y en operación en la ANM. | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-09-30
Articulación MIPG | 881 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2020-10-01 | Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Realizar dos (2) jornada de sensibilización a todos los servidores responsables del suministro de información interna y externa, para el ejercicio del control interno, en ttérminos de oportunidad, calidad e integridad de la información para la generación de informes y reportes a la alta gerencia y entes de control. Producto/evidencia; Listados de asistencia | Andrea Bibiana Pena Gomez | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 844 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | La ANM cuenta con potencial para que un mayor porcentaje de trámites y OPA en línea de la entidad que cumplan con criterios de accesibilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Formular y ejecutar plan de acción referente a la realización de un documento diagnóstico sobre la validación de los canales web de conformidad con las normas técnicas de accesibilidad establecidas. Evidencia/entregable: Plan de acción con seguimiento | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-11-01
Articulación MIPG | 888 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Yesnith Suarez Ariza | 2020-10-01 | Ausencia de divulgación de la información referente a las mejoras de los trámites, canales y servicios de la Entidad hacia los usuarios externos. Ausencia de divulgación de la información referente a las mejoras de los trámites, canales y servicios de la Entidad hacia los usuarios internos. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | Realizar campañas de difusión de trámites, servicios y canales de la Entidad a usuarios externos e internos, mediante la página web, de manera trimestral. Evidencia/producto: Evidencias de campañas trimestrales | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-09-30 | 2021-10-01
Articulación MIPG | 868 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2020-10-01 | Construir el Plan de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.) Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. Establecer el cronograma de ejecución de las actividades identificadas que se desarrollarán para promover la participación ciudadana Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados. Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Elaborar el plan de participación ciudadana involucrando a todas los procesos/dependencias de la Entidad. Evidencia/producto: Plan de participación y evidencias de participación de los procesos dependencias (actas, correos electrónicos, etc.). | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 857 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | La ANM no cuenta con un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información aprobado. | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Identificar, valorar y dar tratamiento a los riesgos de seguridad de la información de la ANM Evidencia/entregable: Matriz de riesgos de seguridad de la información | Martha Lucia Castiblanco | 2021-06-30 | 2021-07-01
[10 empty] | 2. Presentar para aprobación los riesgos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Evidencia/entregable: Acta Comité | Martha Lucia Castiblanco | 2021-06-30
Articulación MIPG | 827 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Esperanza Caceres Salamanca | 2020-10-01 | Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento. - Existe al menos una estrategia para gestionar el desempeño inferior a lo esperado en los gerentes públicos | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Elaborar y socializar instructivo que permita identificar como realizar el plan de mejoramiento en nivel directivo en caso de desempeño en directivos igual e inferior al 75%. Evidencias/soporte: Instructivo cargado en ISOLUCION, socializado y aplicado. | Elvira Reyes Rodriguez | 2021-06-30 | 2021-07-01
Articulación MIPG | 899 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-10-01 | FURAG: La Entidad establece estrategias y lleva a cabo acciones para el fortalecimiento de la seguridad digital. 2. ¿La Entidad efectúa evaluaciones de vulnerabilidades informáticas? 3. ¿La Entidad se cerciora que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas? 4. ¿Se cuenta con la capacidad adecuada para asegurar que se mantenga la disponibilidad? 5. ¿Se implementan mecanismos de protección contra fugas de datos? | Autodiagnóstico MIPG | Sistema de Gestión Integral | Estaciones de Salvamento Minero | Zulma Rocio Gil Albarracin | 1. Socializar los riesgos de ciberseguridad y planes de tratamiento para su aplicación desde la OTI para el fortalecimiento de la seguridad digital y contar con un SGSI mucho más maduro. Evidencia/producto: Listados de asistencia o evidencia de socialización. | Martha Lucia Castiblanco | 2021-06-30 | 2021-07-01