## PM FURAG 2021
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADOS FURAG 2020 Fortalecimiento MIPG Vigencia 2021
Tipo | Num | Proceso | Enviar A | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Fuente | Sistema Gestión | Oficina | Reportado por | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Cierre Proyectada
Articulación MIPG | 1035 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-08-01 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran. 2. Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Diseñar matriz para procesar información de causales de retiro de los funcionarios de la ANM 2021, identificar posibles riesgos e incluir en matriz para 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Matriz diseñada con información 2021. 2. Matriz riesgos 2022 con riesgos identificados (si aplica) | Catherine Ladino Ramirez | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1004 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad traducidos a lenguaje claro. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Documentar lineamientos/pautas de lenguaje claro para publicación de información por parte de los procesos de la Entidad. PRODUCTO/EVIDENCIA: Documento elaborado, aprobado y socializado | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 2. Solicitar al a OCI realizar evaluación independiente. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correo electrónico OCI | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1046 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial (AI) para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar seguimiento a resultados del equipo de Control a la Producción, Imágenes satelitales. PRODUCTO/EVIDENCIA: Listado de asistencia/correo electrónico | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 986 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta de información por canales electrónicos existentes en la entidad de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos. 2. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas los espacios de participación en línea que ha dispuesto la entidad para canalizar las propuestas ciudadanas. 3. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional. | FURAG | MIPG-Transparencia | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir dentro de la Estrategia de Rendición de cuentas para 2021 acciones que orienten la elaboración de informes o acciones de difusión de la oferta de información por canales electrónicos existentes en la entidad de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos; espacios de participación en línea dispuestos, e información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional. PRODUCTO/EVIDENCIA: Estrategia de Rendición de cuentas con temas incorporados | Carolina Farfan Romero | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1017 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Ancho del cuerpo de texto" que establece que el cuerpo de texto no debe superar los 100 caracteres por línea. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Guardar trazabilidad de los requerimientos que excepcionalmente superen el ancho de cuerpo de texto (carpeta compartida). PRODUCTO/EVIDENCIA: Carpeta compartida con soportes de requerimientos formatos y correos electrónicos | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-24
Articulación MIPG | 1024 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento para su adecuada gestión. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Acompañar a la OTI en la implementación biblioteca virtual. PRODUCTO/EVIDENCIA: Listados de asistencia y/o actas de reunión | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1012 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Realizar actividades de rendición de cuentas que permitan identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional. 2. Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. 3. Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés. 4. Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad para que los ciudadanos o grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 2. Incluir dentro de la estrategia de rendición de cuentas actividades de socialización del portafolio de servicios de la ANM en los canales electrónicos, datos abiertos, y plan anticorrupción. PRODUCTO/2. Incluir dentro de la estrategia de rendición de cuentas actividades de socialización del portafolio de servicios de la ANM en los canales electrónicos, datos abiertos, y plan anticorrupción. PRODUCTO/EVIDENCIA: Estrategia de Rendición de cuentas con temas incorporados | Carolina Farfan Romero | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 1. Incluir dentro de la estrategia de rendición de cuentas actividades o fuentes de información que permitan identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional. PRODUCTO/EVIDENCIA: Estrategia de Rendición de cuentas con temas incorporados | Carolina Farfan Romero | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1029 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Documentar, publicar y adoptar buenas prácticas en temas de innovación. 2. Identificar y analizar los beneficios e impactos que han generado para la entidad la implementación de los métodos de innovación. 3. Planear e implementar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que le permitan a la entidad obtener nuevo conocimiento acorde a sus competencias y necesidades. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir plan de innovación 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Plan de innovación 2022. | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1009 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Establecer actividades en la etapa de ejecución de los programas, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar a través de medios digitales. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Llevar a la alta dirección la necesidad de recurso humano, tecnológico, técnico y financiero que contribuya en el cumplimiento de las tareas en materia de participación ciudadana. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 996 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Diseñar y establecer la viabilidad de creación de un APP de la ANM para la atención de ciudadanos. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correos electrónicos, listas de asistencia y/o acta de reunión Documentos técnicos desarrollo APP | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1013 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Identificar los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las personas en los asuntos de su competencia para garantizar la transparencia en la gestión institucional. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar un análisis de la necesidades de participación de la población identificada e implementar acciones en el plan de participación ciudadana. PRODUCTO/EVIDENCIA: Documento con análisis de necesidades y priorización de actividades a implementar | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 997 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera), discapacidad física o con movilidad reducida, discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual, atención preferente e incluyente a menores de edad y niños, atención preferente e incluyente a adultos mayores, atención preferente e incluyente a mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos, atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Validar y coordinar con proveedor BPO la posibilidad de implementar programas de cualificación en atención preferente para los diferentes grupos de ciudadanos. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión. 2. Programa definido con cronograma de implementación | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1006 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad y de la pandemia, de grupos de valor y otras instancias, en las actividades de participación implementadas. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Hacer extensivas las actividades de la estrategia de participación ciudadana a todos los grupos de valor de la ANM. PRODUCTO/EVIDENCIA: Campañas de comunicación internas y externas/correos electrónicos | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1043 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Actualizar procedimiento de Proyectos tecnológicos. PRODUCTO/SERVICIO: Procedimiento actualizado, aprobado y socializado | Nubia Esperanza Rodriguez Plazas | 2021-10-31 | 2021-10-31
Articulación MIPG | 1040 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Incluir un plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar con el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones la inclusión del plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión PETI actualizado con plan de comunicaciones ANM | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1038 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-08-01 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar un video con el Presidente y los Vicepresidentes por cada uno de los valores de la ANM, para su promoción | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1011 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. 2. Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. 3. Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar mesa de trabajo con el Grupo de Planeación para validar tema e implementación/plan de acción de innovación. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión.2. Plan de trabajo formulado | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 987 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar con el proveedor BPO campañas de difusión a través del canal telefónico: PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1034 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | FURAG | MIPG- Cumplimiento de trámites OAP | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Generar informe ejecutivo con las mejoras producto de los planes anuales de racionalización de trámites de 2020. PRODUCTO/EVIDENCIA: Informe revisado, aprobado, socializado y publicado | Christian David Bedoya Mogollon | 2021-12-15 | 2021-12-15
Articulación MIPG | 1003 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. 2. Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Gestionar y generar alianzas estratégicas con el PNSC, para asesoramiento. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1047 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos. | FURAG | MIPG Seguridad Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Programar y ejecutar ejercicios de ingeniería social de forma periódica PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Ejercicio ejecutado. 2. Informe de ejecución en donde se evidencié el nivel de conocimiento en la respuesta de un correo tipo phishing | Martha Lucia Castiblanco | 2021-11-30 | 2021-11-30
[11 empty] | 2. Realizar retroalimentación al personal de los resultados. PRODUCTO/EVIDENCIA: Establecer transferencia de conocimiento en los usuarios en donde se evidencie un nivel bajo con base al ejercicio/correos electrónicos | Martha Lucia Castiblanco | 2021-11-30
Articulación MIPG | 1032 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Coordinar reunión con el Grupo de Comunicaciones estrategia para desarrollar el tema de tener en cuenta PQRSD para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la Entidad. PRODUCTO/EVIDENCIA: Listados de asistencia/acta de reunión | Dayany Morales Campos | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 2. Revisar los informes de PQRSD con el objetivo de tener en cuenta en el ejercicio de rediseño de mapa de procesos. PRODUCTO/EVIDENCIA: Reporte de resultados revisión informes PQRSD | Dayany Morales Campos | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1036 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-08-01 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir contenido de participación ciudadana en el material de inducción y reinducción de la ANM para 2022 (apoyo Grupo de Comunicaciones y relacionamiento). PRODUCTO/SERVICIO: Material GestionA actualizado con componente de participación ciudadana | Paola Mariana Vivas Arango | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1014 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Validar información de grupos étnicos que le apliquen a la ANM y publicar información. PRODUCTO/EVIDENCIA: Información publicada en página web | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1028 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Utilizar diferentes herramientas para facilitar la apropiación del conocimiento de la entidad para difundir a sus grupos de valor. 2. Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento al interior de la entidad. 3. Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. 4. Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que promuevan una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Acompañar a Talento humano en curso de gestión del conocimiento. PRODUCTO/EVIDENCIA: Asistencias | Diana Lucia Ricaurte | 2021-08-31 | 2021-11-30
[11 empty] | Coordinar desarrollo semana del conocimiento. PRODUCTO/EVIDENCIA: Cronograma actividades semana del conocimiento, listados de asistencia. | Diana Lucia Ricaurte | 2021-11-30
Articulación MIPG | 990 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND y/o el PDT. 2. Contemplar un enfoque étnico diferencial en los objetivos estratégicos, programas o proyectos del plan de desarrollo para diseñar una planeación incluyente. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar y programar mesa de trabajo con el Grupo de Planeación para alinear la Política de Servicio de la ANM con el PND y/o el PDT y un enfoque étnico diferencial. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1033 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la ficha técnica de indicadores. | FURAG | MIPG-Planeación Institucional | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Complementar la información publicada en la página web en el link de informes de seguimiento a indicadores, para que desde allí los grupos de valor y ciudadanos puedan requerir las fichas técnicas de los indicadores a través de una PQRSD. PRODUCTO/EVIDENCIA: Información página web actualizada | Dayany Morales Campos | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1002 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Asesorarse en temas de discapacidad visual para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Gestionar y generar alianzas estratégicas con el INCI, para asesoramiento. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1041 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Actualizar el catálogo de componentes de información. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar el entendimiento y definición del artefacto/Mesas técnicas. PRODUCTO/EVIDENCIA: Catálogo de componentes de información actualizado | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1005 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Aplicar procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Generar alianzas estratégicas con el PNSC, para asesoramiento en creación o validación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 995 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar y programar mesa de trabajo con el Grupo de Talento Humano, para evaluar el tema de incentivos al personal de servicio al ciudadano, y generar plan a implementar. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión. 2. Plan definido con cronograma de implementación | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1044 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 2. Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Realizar la construcción del indicador y definición de periodicidad. PRODUCTO/EVIDENCIA; Indicador formulado y oficializado | Nubia Esperanza Rodriguez Plazas | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 2. Verificar resultados medición de indicador para identificar acciones de mejora a implementar. PRODUCTO/EVIDENCIA: Documento con acciones de mejora identificadas y formuladas para implementar en 2022. | Nubia Esperanza Rodriguez Plazas | 2021-12-31
Articulación MIPG | 991 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Constituir formalmente mediante acto administrativo la dependencia de relación con el ciudadano | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Coordinar mesas de trabajo para viabilizar la creación de la dependencia de Servicio al ciudadano en la ANM. PRODUCTO/EVIDENCIA: Lista de asistencia y/o acta de reunión | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 2. Elaborar Estudio técnico de creación de la dependencia de servicio al ciudadano. PRODUCTO/SERVICIO: Estudio técnico | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1008 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar con el Grupo de Talento Humano la actualización e implementación de contenidos en materia de participación ciudadana para los procesos de inducción y reinducción de la ANM. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión. 2. Correos electrónicos con información participación ciudadana | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1001 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar y programar mesa de trabajo con OTI y el Grupo de Planeación, para evaluar la viabilidad de tener recursos para implementar tecnología que facilite comunicación telefónica con personas con discapacidad. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión. 2. Correos electrónicos con necesidades | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1019 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar y llevar a comité institucional de gestión y desempeño para aprobación plan de acción de la Política de Gestión del Conocimiento. PRODCUTO/EVIDENCIA: Acta comité y plan de acción aprobado | Diana Lucia Ricaurte | 2021-09-30 | 2021-09-30
Articulación MIPG | 1022 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Consultar las necesidades y expectativas a sus grupos de valor para identificar las necesidades de conocimiento e innovación. 2. Identificar las necesidades de investigación relacionadas con la misión de la entidad, con el fin de determinar los proyectos de investigación que se deberán adelantar. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir línea base de referenciación de mejores prácticas, activos intangibles 4 al 10. PRODUCTO/EVIDENCIA: Linea base activos intangibles 4 al 10. | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1023 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional. 2. Generar servicios o productos nuevos o mejorados como contribución de la innovación en los procesos de la entidad. 3. Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación al interior de la entidad. 4. Organizar actividades formales e informales de difusión del conocimiento al interior de la entidad. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir potenciales publicaciones de mejores prácticas. PRODUCTO/EVIDENCIA: Listado de publicaciones mejores prácticas | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1037 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-08-01 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar normativa para identificar posibles acciones a seguir, en conjunto con MAGIC y definir acciones a seguir. PRODUCTO/EVIDENCIA: Acta de reunión/listado de asistencia | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1000 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Aprobar recursos para la contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o idiomas) con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. 2. Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar y programar mesa de trabajo con el Grupo de Planeación y Grupo de Comunicaciones para viabilizar recursos para la contratación de personal que se encargue de traducir otras lenguas y atender necesidades particulares. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión. 2.Correos electrónicos con necesidades | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1018 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo de los instrumentos archivísticos para la adecuada gestión documental. | FURAG | MIPG- Gestion Documental | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar y presentar a la Coordinación plan de trabajo para la vigencia 2022, el cual contenga las necesidades y los recursos requeridos para el desarrollo de los instrumentos archivísticos 2022 PRODUCTO/EVIDENCIA: Documento plan de trabajo, y correo electrónico o listado de asistencia de presentación del plan de trabajo a la Coordinación | Wilmar Javier Montoya Leon | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 993 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar contactos y establecer alianzas estratégicas con entidades del orden departamental y municipal para viabilizar la atención y gestión de trámites de la ANM. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correos electrónicos, listas de asistencia y/o acta de reunión | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1030 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés. | FURAG | MIPG-Planeación Institucional | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Disponer la información para comentarios de la ciudadanía para conocer propuestas o iniciativas. PRODUCTO/EVIDENCIA: Publicaciones para comentarios de la ciudadanos (página web ANM) Correos electrónicos de comentarios recibidos y respuestas dadas a los grupos de valor. | Dayany Morales Campos | 2021-12-15 | 2021-12-15
Articulación MIPG | 1031 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos en el plan estratégico de la entidad con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance. 2. Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos en el plan de acción anual institucional de la entidad con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance. | FURAG | MIPG-Planeación Institucional | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Analizar como dar cumplimiento en el marco de la planeación 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Planeación 2022 con aspectos incorporados | Alexandra Vargas Pinilla | 2021-12-15 | 2021-12-15
Articulación MIPG | 1007 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir dentro de la Estrategia de Rendición de cuentas para 2021 los diferentes medios de comunicación para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. PRODUCTO/EVIDENCIA: Estrategia de Rendición de cuentas con temas incorporados | Carolina Farfan Romero | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1016 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Características sensoriales" definido en la NTC5854. 2. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor" definido en la NTC5854. 3. Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea. 4. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 2. Requerir a la OTI a través de comunicación, que dentro de los criterios de accesibilidad de garantice lo establecido en la NTC5854 frente a "nombre, función, valor" para la vigencia 2022. PRODUCTO EVIDENCIA: Correos electrónicos/formatos diligenciados con RQ | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-08-31 | 2021-08-31
[11 empty] | 1. Realizar requerimiento a OTI para desarrollo de accesibilidad para discapacidad visual para 2021. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correos electrónicos/formatos diligenciados con RQ | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-08-31
[11 empty] | 3. Requerir a la OTI incluir necesidad de validación a través de un tercero, la evaluación y cumplimiento en nivel A y AA de la página web, y de los tramites y servicios de la ANM, para la vigencia 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correos electrónicos/formatos diligenciados con RQ | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-08-31
[11 empty] | 4. Requerir a la OTI incluir necesidad para que la pagina web de la ANM cumpla los criterios de accesibilidad de garantice lo establecido en la NTC5854 frente a "vínculos visitados", para la vigencia 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correos electrónicos/formatos diligenciados con RQ | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-08-31
Articulación MIPG | 1025 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Definir en su plan de acción proyectos específicos para gestionar investigaciones en la entidad acorde con su misión. 2. Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de gestionar proyectos de investigación que se vayan a adelantar en la entidad. 3. Desarrollar las acciones necesarias para gestionar las actividades y productos de investigación que se adelanten en la entidad. 4. Establecer las acciones necesarias para gestionar los productos de investigación en curso o para incluir proyectos de investigación en la planeación estratégica de la entidad, acordes con su misión. 5. Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad. 6. Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los resultados y tomar acciones de mejora. 7. Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. 8. Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir plan de referenciación de mejores prácticas 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Plan de referenciación de mejores prácticas 2022 | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 989 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar estrategia de rendición de cuentas partiendo de la información de caracterización de los grupos de valor de la ANM. PRODUCTO/EVIDENCIA: Documento Estrategia de Rendición de cuentas con temas incorporados | Carolina Farfan Romero | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1045 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad, como tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Validar el registro en una iniciativa de MinTIC, para evaluar si se puede utilizar para 2021. PRODUCTO/EVIDENCIA: Listados de asistencia | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 2. Evaluar la pertinencia de utilizar blockchain en el proyecto de Trazabilidad de Minerales. PRODUCTO/EVIDENCIA: Registro de iniciativa en MinTic | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1010 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Sugerencia significativa" definido en la NTC5854. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar campaña a través de comunicaciones con el fin de invitar a todos los procesos/dependencias de la ANM a revisar los contenidos web, con el fin de identificar oportunidades de actualización. PRODUCTO/EVIDENCIA: Campañas de comunicación internas /correos electrónicos | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 988 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir y priorizar para 2022 necesidades de capacitación en materia de participación ciudadana y comunicar la necesidad a Talento Humano. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correo electrónico con necesidades de capacitación 2022 | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1039 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2021-08-01 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Integridad | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Generar consulta/campaña interna 2021, con el fin de recepcionar sugerencias, recomendaciones y peticiones frente a la mejora en la implementación del código de integridad de la ANM. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correo/campaña interna y correos electrónicos recibidos y con respuesta. | Cristina Baez Romero | 2021-12-31 | 2021-12-31
[11 empty] | 2. Procesar información recopilada de la consulta/campaña e incluir acciones dentro de la planificación 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Informe con resultado de la consulta/campaña con conclusiones y oportunidades de mejora para 2022 | Cristina Baez Romero | 2021-12-31
[11 empty] | 3. Solicitar a la OCI evalué la implementación del código de integridad de la ANM en 2021, con el fin de identificar oportunidades de mejora. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correo electrónico OCI | Cristina Baez Romero | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1027 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Organizar, clasificar y validar los datos e información para establecer parámetros de calidad para su recolección, que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Validar del mapa de conocimiento activos intangibles 1 al 10. PRODUCTO/EVIDENCIA: Mapa de conocimiento validado activos intangibles 1 al 10. | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 998 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Implementar en los baños públicos, baterías sanitarias-baños acondicionados para personas en condición de discapacidad, para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. 2. Implementar paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad, para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. 3. Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad. 4. Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad. 5. Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) en la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar y programar mesa de trabajo con el Grupo de Servicios Administrativos, para evaluar plan de mejoras a las sedes y priorización de recursos para mejorar el nivel de accesibilidad, señalización y otros. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión. 2. Plan definido con cronograma de implementación | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1026 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Gestionar alianzas con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos y establecer las acciones que deberán adelantarse para el efecto. 2. Generar proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, información, documentos, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. 3. Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional, como acción para colaborar con otras entidades. 4. Participar en redes de conocimiento como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. 5. Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir plan de exploración de conocimiento externo 2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: Plan de exploración de conocimiento externo 2022. | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1015 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Incluir un plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar con la OTI la inclusión del un plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigenciaM2022. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión 2. PETI actualizado con plan de comunicaciones ANM | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 985 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Establecer estrategias de difusión de la información utilizando diversos canales de comunicación adecuados a las características de la población usuaria y ciudadanía, para dar a conocer los derechos a la participación ciudadana en la gestión institucional y el control social, así como sobre los mecanismos de participación que la entidad ha dispuesto para ello. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Diseñar e implementar Estrategia de Comunicación externa e interna de difusión de canales y servicios.PRODUCTO/EVIDENCIA: Campañas de comunicación internas y externas/correos electrónicos | Vanessa Paola Malo Rueda | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 992 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | 1. Incluir dentro del estudio técnico de creación de la dependencia de servicio al ciudadano las funciones, cargas y labores del equipo que conformaría la dependencia de servicio al ciudadano. PRODUCTO/EVIDENCIA: Estudio técnico con información de funciones, cargas y labores del equipo de profesionales | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 994 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Utilizar e implementar atención presencial a través de otra entidad como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Implementar, hacer seguimiento a los eventos/actividades de ANM Activa la Región como estrategia, para acercar la ANM a la ciudadanía en el territorio. PRODUCTO/EVIDENCIA: Correos electrónicos, difusión medios de comunicación internos y externos | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1042 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar la actualización de las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes en su primera versión para identificar fuentes a modelar. PRODUCTO/SERVICIO: Vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes actualizadas en su versión 1 | Alvaro Echeverry Salcedo | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1020 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. 2. Generar productos y servicios teniendo en cuenta el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar la memoria institucional. 3. Priorizar la necesidad de contar con herramientas para una adecuada gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. 4. Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la entidad, para que su talento humano cuente con información clara y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente, compartir su conocimiento, proponer soluciones, entre otras. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Identificar estructuras para biblioteca virtual activos intangibles 4 al 10. PRODUCTO/EVIDENCIA: Estructura Biblioteca Virtual activos intangibles 4 a 10 | Diana Lucia Ricaurte | 2021-08-31 | 2021-12-31
[11 empty] | Implementación Banco de expertos. PRODUCTO/EVIDENCIA: Banco de expertos | Diana Lucia Ricaurte | 2021-12-31
Articulación MIPG | 999 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-07-30 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Coordinar y programar mesa de trabajo con OTI y el Grupo de Planeación, para evaluar la viabilidad de tener recursos para implementar tecnología que facilite comunicación con la población con discapacidad auditiva. PRODUCTO/EVIDENCIA: 1. Lista de asistencia y/o acta de reunión 2. Correos electrónicos con necesidades | Juan Camilo Oquendo Bedoya | 2021-12-31 | 2021-12-31
Articulación MIPG | 1021 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2021-07-31 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: 1. Llevar a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad para identificar las necesidades de conocimiento e innovación. 2. Recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias para identificar las necesidades de nuevo conocimiento e innovación. 3. Priorizar la necesidad de contar con herramientas para una adecuada gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. 4. Realizar inventarios para identificar la ubicación del conocimiento explícito y evitar la pérdida de este conocimiento en la entidad. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Definir flujos de conocimiento activos intangibles 4 al 10. PRODUCTO/EVIDENCIA: Flujos de conocimiento activos intangibles 4 al 10. | Diana Lucia Ricaurte | 2021-08-31 | 2021-08-31
Articulación MIPG | 1048 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2021-08-02 | Abierta | Resultados FURAG 2020 - Recomendaciones DAFP: Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como el internet de las cosas (IoT) para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | FURAG | MIPG-Gobierno Digital | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos IoT, en puntos de control de mineros seleccionados. PRODUCTO/EVIDENCIA: Reporte Captura de datos de puntos de control con IoT | Jorge Ivan Vergara Sornoza | 2021-12-31 | 2021-12-31