## ICONTEC
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA ICONTEC
Actividad
Tipo | Num | Proceso | Responsable | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Norma ISO | Sistema Gestión | Reportado Por | Indicador | Medición | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Eficacia | Seguimiento | Fecha Seguimiento | Fecha Cierre Proyectada | Avance % | Dias | Fecha Cierre
No conformidad | 295 | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Jorge Serrato Salazar | 2018-12-07 | Abierta |  | La organización no aplica controles operacionales relacionados con sus contratistas. | Auditoría Externa | OHSAS 18001 | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Incluir los controles operacionales de las actividades de transporte de Cúcuta, Nobsa y Ubaté, en los programas de gestión de seguridad vial y gestión de contratistas y proveedores, de acuerdo al procedimiento de gestión de contratistas y proveedores en seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental y calidad SSTAC, de ANM. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-28 | - | Se realizaron reuniones los dias 20/02/2019 y 04/04/2019 con el fin de hacer seguimiento a las actividades de controles operacionales definidos para los contratistas de transporte, con Talento Humano, Bienes y Servicios. | 2019-05-21 |  | 10% | -
[14 empty] | Incluir los controles operacionales de las actividades de trabajo en altura de Cúcuta, Nobsa y Ubaté, en los programas de gestión contra caídas y gestión de contratistas y proveedores, de acuerdo al procedimiento de gestión de contratistas y proveedores en SSTAC, de ANM. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-28 | - | Se realizó reunión con las Areas de salvamento minero y talento humano el 16/05/2019 para conocer los controles de trabajo en alturas y las actividades previstas para el control de proveedores y contratistas. | 2019-05-21
[14 empty] | Incluir los controles operacionales de las actividades de VIGILANCIA Y SEGURIDAD FÍSICA, para la sede central, Cúcuta, Nobsa y Ubaté, de acuerdo al procedimiento de gestión de contratistas y proveedores en SSTAC, de ANM. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-28 | -
[14 empty] | Definir metodología para la priorización de evaluación y seguimiento a los contratos de proveedores y contratistas, que afecten el desempeño de SSTAC. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-02-28 | -
[14 empty] | Comunicar los controles operacionales y responsabilidades SSTAC de actividades de transporte, trabajo en altura y temas relacionados con vigilancia y control, a los líderes de procesos y supervisores de contrato. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-12-20 | SI | - Se le envió correo por parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera a los Coordinadores de los PAR, sobre el apoyo administrativo que se requieren. -Se le realizó capacitación a los coordinadores de los PAR el 6 de marzo de 2019, con el fin de concientizar sobre el apoyo que se debe dar para gestionar la no conformidad levantada por ICONTEC en la cual se establece que “La organización no aplica controles operacionales relacionados con sus contratistas”. - Se incluyó en los estudios previos de los nuevos contratos, obligaciones relacionadas con la supervisión y controles operacionales de la ANM. | 11/abr/2019
[14 empty] | Programar capacitaciones del procedimiento de gestión de contratistas a los supervisores de contrato y contratistas. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-04-30 | -
[14 empty] | Realizar planificación del programa de las auditorías a los proveedores y contratistas definidos como críticos para SSTAC | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-01-31 | -
[14 empty] | Ejecutar el programa de las auditorías a los proveedores y contratistas definidos como críticos para SSTAC | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-12-27 | -
[14 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento a los programas de gestión de seguridad vial y gestión de contratistas y proveedores de la ANM. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-12-31 | -
[14 empty] | Elaborar el plan de acción si se presenta alguna desviación que pueda generar algún impacto sobre las operaciones, procesos, y/o actividades, después del seguimiento al programa de las auditorías | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-12-31 | -
No conformidad | 302 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2018-12-07 | Abierta |  | No se evidencia como la organización determina las personas necesarias para el sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. | Auditoría Externa | ISO 9001 | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Identificar las personas asignadas a cada proceso con base a la información de los Grupos de talento humano y contratación institucional | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-04-30 | - |  |  |  | 75% | -
[14 empty] | Solicitar la elaboración del Plan Anual de adquisiciones PAA a los responsables de ejecutar recursos | German Eduardo Bernal Moreno | 2018-12-31 | SI | Desde el mes de Octubre de 2018 y hasta el mes de enero de 2019 se realizó todo el proceso de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019, trabajo realizado articuladamente con los responsables de proceso de la ANM, | 2019-03-08
[14 empty] | Elaborar el plan de anual de adquisiciones con base a los recursos asignados | Jose Hugo Aldana Gallego | 2018-12-31 | SI | El PAA 2019, se elaboró con el trabajo articulado de todos los procesos, se realiaron revisiones, verificaciones, consolidaciones y finalmente se publico en la pagina web de la Entidad a enero de 2019, cumpliendo con lo establecido en la materia por la normatividad legal vigente. La evidencia se puede consultar en el link de transparencia de la paqina de la Entidad - Plan Anual de Adquisiciones 2019. | 2019-03-08
[14 empty] | Consolidar las necesidades en el Plan de adquisiciones de la entidad | Elkin Hernando Monsalve Gil | 2019-01-30 | SI | Durante los meses de diciembre 2018 y enero de 2019, se realizó todo el proceso de consolidación de la información del PAA 2019, las evidencias están soportadas con correos electrónicos de revisiones, retroalimetnaciones, ajustes y demás acciones adelantadas para llegar a la consolidación del producto final publicado en la pagina web de la Entidad en el link de transparencia en enero de 2019. | 2019-03-08
[18 empty] | Durante los meses de diciembre 2018 y enero de 2019, se realizó todo el proceso de consolidación de la información del PAA 2019, las evidencias están soportadas con correos electrónicos de revisiones, retroalimetnaciones, ajustes y demás acciones adelantadas para llegar a la consolidación del producto final publicado en la pagina web de la Entidad en el link de transparencia en enero de 2019. | 2019-03-08
[14 empty] | Identificar las personas a contratar de acuerdo a las necesidades identificados en el PAA | German Eduardo Bernal Moreno | 2019-01-30 | SI | Cada una de las dependencias/procesos desde la vigencia 2018 identificaron las necesidades de contratación de personas naturales para el apoyo a la gestión de la Entidad, estas necesidades quedaron incluidas en el PAA 2019, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad. Las evidencias generadas son los correos electrónicos a través de los cuales se hicieron las solicitudes, modificaciones y se evidencias las demás novedades que se presentaron en el proceso y que tramitaron los profesionales del Grupo de Planeación. | 2019-03-08
[14 empty] | Realizar la provisión de todos los cargos costeados para la Agencia | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-02-28 | SI | La ANM cuenta con 393 empleos aprobados por norma y para la vigencia 2018 se aprobaron por asignación presupuestal 366 cargos, a lo largo de la vigencia 2018 se adelantaron todas las acciones administrativas para proveer las vacantes y realizar los respectivos tramites de encargos para aquellos cargos que quedaron vacantes, gestión que estuvo a cargo del grupo de Talento Humano de la Entidad. | 2019-03-11
[18 empty] | Reporte Talento Humano recibido vía correo electrónico: Durante el año 2018 se presentaron muchas solicitudes de vacancias temporales en razón a que algunos funcionarios se fueron en período de prueba a otra entidad, y en ese sentido han sido provistas las vacantes que se han generado, sin embargo a medida que se generan nuevas vacantes y se encarga a los funcionarios en dichos empleos, se siguen generando nuevas vacantes temporales en escalera lo que imposibilita que el 100% de la planta costeada sea cubierta; por otro lado en razón al cambio de gobierno y nuevas lineamientos del Ministerio de Minas, para el nombramiento de funcionarios de libre nombramiento y remoción se hace necesario agotar el procedimiento para realizar tales nombramiento, lo cual ha sido un poco demorado por temas ajenos a la entidad; siendo importante aclarar que se siguen realizando los procesos de manera permanente para asegurar la provisión de esta planta. Se adjunta soporte con las cifras con corte a 7 de marzo. | 2019-03-11
[14 empty] | Consolidar la información de personas asignadas a cada proceso con base a la información de los Grupos de talento humano y contratación institucional | German Eduardo Bernal Moreno | 2019-03-29 | - | La información de las personas a contratar en la vigencia 2019, se encuentra en el PAA 2019 de la ANM, disponible para consulta en la pagina web. En cuanto a la base de información de los cargos de carrera, la información es administrada por el Grupo de Talento humano de la ANM. | 2019-03-11
[14 empty] | Identificar personas adicionales a contratar y construir propuesta de solicitud para incorporar en el anteproyecto de presupuesto 2020 | German Eduardo Bernal Moreno | 2019-04-30 | SI | Actualmente la ANM se encuentra en proceso de consolidación y elaboración del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Circular 03 del 28 de febrero de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es así, como los gastos de personal - estimación de la nómina para el 2020 se hará con base en la que esté certificada a 28 de febrero de 2019 y los salarios se deben proyectar a precios de 2019, es decir, teniendo en cuenta la inflación 2018 de 3.18%. En cuanto a la adquisición de bienes y servicios, en donde se asocia la contratación de personas naturales, es decir, adquisición de contratos de prestación de servicios no podrán superar la apropiación de la vigencia 2019. En conclusión a la fecha esta en construcción y proyección los gastos para 2020, partiendo de las necesidades de la Entidad y de la recursos que puedan ser asignados por el Gobierno Nacional. | 2019-03-11
[18 empty] | Se adjunta el Formulario de programación Anteproyecto 2020, justificación anteproyecto vigencia 2020 | 2019-07-17
No conformidad | 296 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Katia Romero Molina | 2018-12-07 | Abierta |  | La organización no asegura que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre S y SO, sea competente con base en su formación. | Auditoría Externa | OHSAS 18001 | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Definir los requisitos de formación en SST para los Contratistas de Prestación de Servicios que desempeñen tareas que puedan tener impacto sobre el SST, de la sede central, PAR Cúcuta y Nobsa. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-01-31 | SI | En los certificados de acreditación de requisitos de idoneidad y experiencia, de todos los contratos que están en trámite y que pueden tener impacto sobre el SST, se incluyó como requisito el certificado de curso de 50 horas en sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | 2019-05-21 |  | 58.33% | -
[18 empty] | Se citó a reunion para definir los requisitos en formación en SST, para los contratistas de Prestación de Servicios que desempeñen tareas que puedan tener impacto sobre el SST, de la sede central, PAR Cúcuta y Nobsa. La reunión se llevó a cabo el 8/02/2019, con KATIA ROMERO, NELSON FLORES Y FELIX IBARRA, se definieron los requisitos de formación (curso de SST 50 HORAS) | 2019-03-26
[14 empty] | Comunicar a la Vicepresidencia de Seguimiento y Control los requisitos en SST para la selección idónea de los contratistas que realizan visitas de fiscalización a títulos mineros. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-01-31 | SI | Se evidencia en los certificados de acreditación de requisitos de idoneidad y experiencia, de los contratos que están en trámite que se incluyó como requisito el certificado de curso de 50 horas en sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | 2019-05-21
[18 empty] | Se redactó la comunicación con los requisitos, la cual fue firmada por la Vicepresidente Administrativa y se le envió a el Vicepresidente de Seguimiento y control. | 2019-03-26
[14 empty] | Comunicar lineamiento al Grupo de Contratación para la elaboración de contratos de prestación de servicios para el personal que realizan visitas de fiscalización a títulos mineros con cumplimiento de requisitos de formación en SST de acuerdo a Matriz de necesidades de formación para el SG-SST. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-01-31 | SI | Se envió correo elctrónico al Grupo de contratación el día 8 de febrero de 2019. | 2019-03-26
[14 empty] | Dar alcance a la resolución establecida para designar la responsabilidad de SST, en el que se incluyan las de los brigadistas, alineado al plan de emergencia de la ANM. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-01-31 | - | La resolución se encuentra en revisión por la Vicepresidencia | 2019-04-11
[18 empty] | A solicitud de la VAF, se realizaron ajustes al borrador de modificación de la resolución 413 de 2018, y se pasó para firmas el día 20 de mayo | 2019-05-21
[18 empty] | Se publica en la intranet la resolución 393 de 2019 que deroga la 413 de 2018 y asigna responsabilidades. Se adjunta la resolución. | 2019-07-19
[14 empty] | Realizar capacitación a los brigadistas en la responsabilidad de SST en de la sede central PAR Cúcuta y Nobsa. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-15 | - | A solicitud de la VAF, se realizaron ajustes al borrador de modificación de la resolución 413 de 2018, y se pasó para firma el 20 de mayo. En la Resolución se se incluyó la responsabilidad de los brigadistas, una vez se encuentre tramitada y firmada, se programará la respectiva capacitación. | 2019-05-21
[14 empty] | Identificar y validar la competencia de los brigadistas requerida en el plan de respuesta ante emergencia de la sede central PAR Cúcuta y Nobsa. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-28 | - | En reunión del 04/04/2019 Felix queda con el compromiso de Aplicar test de validación de competencias a los brigadistas. | 2019-05-22
[14 empty] | Identificar las personas que realizan visitas de fiscalización que requieran formación en SST. | Katia Romero Molina | 2019-02-28 | SI | Se solicitó a Seguimiento y Control la relación de técnicos que efectúan inspecciones de campo en la VSCSM; se recibió de parte de los PARES regionales los listados de las personas que hacen visitas de inspección. | 2019-03-26
[14 empty] | Comunicar a la Vicepresidencia de seguimiento y Control las personas que requieran formación en SST. | Katia Romero Molina | 2019-03-31 | SI | Se envió email con el listado a talento humano y VSC, se le envió correo a las personas que no han realizado el curso. | 2019-03-26
[14 empty] | Gestionar con la ARL positiva la habilitación de las personas que requieran la formación SST. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-03-15 | SI | Se gestionó con la ARL positiva la habilitación de las personas que requieran la formación SST y se solicitó la información correspondiente. | 2019-07-26
[14 empty] | Validar que todas las personas que realizan visitas de fiscalización tengan formación en SST. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-06-30 | SI | Se validó que todas las personas que realizan visitas de fiscalización tengan formación en SST por medio de los contratos en las obligaciones generales de los contratistas (numeral 3). En el numeral 3.28 indica: “En el evento de generarse actividades catalogadas como riesgo 5, de acuerdo con los criterios previamente establecidos por la ARL, el contratista antes de ejecutar cualquier tipo de labor en dicho riesgo, deberá realizar además del examen médico ocupacional pertinente, el cambio respectivo afiliación y aportar el certificado correspondiente que acredite el haber tomado el curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo ofrecido por parte de la ARL o el SENA, con vigencia no superior a un año”. | 2019-07-26
[14 empty] | Realizar capacitación a los brigadistas en la responsabilidad de SST. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-03-31 | - | Se realizó capacitación a los brigadistas del PAR Cúcuta sobre la Resoclución de responsabilidades frente al SST | 2019-08-01
[14 empty] | Elaborar el plan de acción si se presenta alguna desviación que pueda generar algún impacto sobre las operaciones, procesos, y/o actividades, después del seguimiento a las actividades de formación y capacitación. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-12-27 | -
No conformidad | 303 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Elvira Reyes Rodriguez | 2018-12-07 | Abierta |  | No se evidencio como la organización define las autoridades a los roles definidos de los procesos misionales. | Auditoría Externa | ISO 9001 | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Revisar y estructurar las diferencias entre los conceptos de Responsabilidad, Autoridad y Funciones; para su aplicabilidad en la entidad | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-04-30 | - | El día 18/03/2019 se realizó mesa de trabajo para planificar las actividades en el marco de la ejecución de las acciones derivadas de esta no conformidad. Mesa en la que participó Planeación como apoyo a la gestión y Talento Humano como responsable de la ejecución de las acciones. Se identificaron acciones a seguir y responsabilidades en las cuales el Grupo de Planeación apoya para garantizar el cumplimiento de las mismas. En este sentido se requiere que el plazo de la acción se amplié a 30 de abril de 2019. | 2019-03-27 |  | 0% | -
[14 empty] | Revisar las resoluciones de la ANM, donde se designan los roles para determinados cargos e identificar los niveles de autoridad. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-04-30 | - | El día 18/03/2019 se realizó mesa de trabajo para planificar las actividades en el marco de la ejecución de las acciones derivadas de esta no conformidad. Mesa en la que participó Planeación como apoyo a la gestión y Talento Humano como responsable de la ejecución de las acciones. Se identificaron acciones a seguir y responsabilidades en las cuales el Grupo de Planeación apoya para garantizar el cumplimiento de las mismas. En este sentido se requiere que el plazo de la acción se amplié a 30 de abril de 2019. El día 26/03/2019 se culminó la verificación inicial de los contenidos de las resoluciones de la ANM, se generó archivo de excel con la información consolidada, quedando pendiente al validación de la misma por parte de Talento Humano para poder avanzar en la ejecución y cumplimento del propósito de la acción. | 2019-03-27
[14 empty] | Documentar dentro del Sistema Integrado de Gestión Matriz de Cargos y Roles VS Niveles de autoridad e incluir la estandarización de esta actividad dentro de los procedimientos del Grupo de Talento Humano. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-06-28 | - | El Grupo de Planeación se encuentra apoyando la revisión de la herramienta que se fijara como matriz de cargos, roles, responsabilidades y autoridades. En este sentido, se esta preparando una propuesta de matriz la cual será remitida a talento Humano para que posteriormente en conjunto se verifique y se apruebe aplicación de la misma. | 2019-03-27
[14 empty] | Dar a conocer a las partes interesadas los niveles de autoridad y su alcance teniendo en cuenta las funciones asignadas. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-07-31 | - | Una vez se cuente con todos los insumos y herramientas validadas y aplicadas, se hará la respectiva socialización al interior de la Entidad. | 2019-03-27
No conformidad | 301 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2018-12-07 | Abierta |  | No se evidencia como se realiza los análisis de datos del grado de Satisfacción del cliente, diferente al tiempo de atención de los requerimientos. | Auditoría Externa | ISO 9001 | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Compartir la propuesta de cuestionario con las áreas que prestan algún servicio y/o trámite con el fin de incluir preguntas específicas que permitan tener un concepto más aterrizado de la percepción de los usuarios. | Angie Maritza Ruiz Pardo | 2019-01-08 | SI | Se socializa el interés de conformar mesas de trabajo con las áreas que tienen procesos involucados con atención al cliente con el fin de definir enlaces quienes participen en la construcción y/o actualización de la encuesta según las necesidades de cada proceso. | 2019-02-11 |  | 83.33% | -
[18 empty] | Se han retroalimentado a los responsables con el fin de participar en la construcción y actualización de la encuesta | 2019-03-15
[14 empty] | Incluir dentro de la encuesta de satisfacción del cliente de 2018 preguntas relacionadas con la percepción del cliente frente a los trámites que realiza ante la ANM | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2018-12-31 | SI | Se incluyó en la encueta 2018 https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_encuesta_de_satisfaccion_2018.pdf | 2019-03-12
[18 empty] | Se incluyo en la encuesta la percepcion del cliente frente a los tramites de la ANM | 2019-03-15
[14 empty] | Aplicar la encuesta de Satisfacción de 2018 | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-03-11 | SI | Se aplicó la encuesta que estuvo disponible en la página web durante 3 meses en el segundo semestre de 2018 | 2019-01-15
[18 empty] | Cumplido | 2019-06-04
[18 empty] | Cumplida la encuesta de satisfacciòn | 2019-06-04
[14 empty] | Realizar análisis de datos de la información recolectada en la Encuesta 2018 y publicarlo en la Web | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2018-12-31 | SI | Se realizó la encuesta y su respectivo informe se encuentra publicado en la web de la entidad https://www.anm.gov.co/sites/default/files/informe_encuesta_de_satisfaccion_2018.pdf | 2019-03-12
[18 empty] | Se publico el informe consolidado con los resultados de la encuesta de la vigencia 2018 | 2019-03-15
[14 empty] | Generar las acciones correctivas resultantes del análisis de datos de la información recolectada en la Encuesta 2018 | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-02-28 | SI | EL GPCC no es quien debe plantear acciones de mejora, eso debe hacerlo el proceso dueño del trámite, para lo cual el informe de la encuesta fue enviado a la presidenta y los vicepresidentes, vía correo electrónico. | 2019-03-12
[18 empty] | En comité directivo se realizo la socializaciòn de la encuesta con el fin de que los responsables de los tramites tomaran las acciones necesarias | 2019-03-15
[14 empty] | Realizar mesas de trabajo con el Grupo de Planeación, Vicepresidencias de: Seguimiento y Control y Seguridad Minera, Promoción y Fomento, Contratación y Titulación, coordinadas por el Grupo de Participación Ciudadana con la finalidad de definir aspectos a incluir en las encuestas de satisfacción de 2019. (Listado de elementos clave para evaluar en la satisfacción. -Listados de enlaces responsables de la evaluación de la percepción de la satisfacción.) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-02-28 | SI | Listado enlaces a nivel local y nacional | 2019-03-08
[18 empty] | Se solicitó a los coordinadores de PAR y Vicepresidentes un enlace para el tema. Además se trabajo con ellos la construcción de las preguntas de la encuesta para 2019 | 2019-02-13
[18 empty] | Cumplida | 2019-06-04
[18 empty] | Cumplidas las mesas de trabajo | 2019-06-04
[14 empty] | Identificar los espacios y/o eventos donde se deben aplicar los instrumentos de evaluación. (Listado de eventos y/o espacios donde se aplicaran los instrumentos) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-03-31 | SI | Se estructuro la encuesta, así: 1. CANALES DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN ( Atención al minero, PARES a nivel nacional) 2. EVENTOS ( Todos los eventos de la ANM- PAR MÓVILES, Y EVENTOS R&R) 3.TRÁMITES Y SERVICIOS ( Atención al minero, PARES a nivel nacional) | 2019-06-04
[14 empty] | Ajustar encuesta de 2019 y evaluar la necesidad de crear nuevos instrumentos de evaluación de la percepción. (Encuesta ajustada 2019 Y nuevos instrumentos si aplica) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-04-30 | SI | Se decidió que para que la encuesta pueda quedar permanente se paso de utilizar un cuestionario google por trabajar una encuesta en la herramienta ArcGis | 2019-03-04
[14 empty] | Evaluar y parametrizar la herramienta para apoyar la aplicación de los instrumentos de medición. (Herramienta parametrizada) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-05-31 | -
[14 empty] | Revisar y ajustar el procedimiento relacionado con el tema. (Procedimiento aprobado) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-05-31 | SI | Se publico el procedimiento | 2019-03-15
[18 empty] | El procediiento se ajusto durante 2018 y ya se encuentra publicado en ISolucion con el código MIS7-P-003 | 2019-02-18
[14 empty] | Preparar y entrenar a los funcionarios o contratistas que deben aplicar los instrumentos. (Listados de Asistencia a entrenamientos) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-06-30 | SI | Después de trabajar la encuesta 2019, se realizó una socialización de los temas y como aplicar la nueva encuesta, que está ubicada en la página web de la entidad. | 2019-06-04
[14 empty] | Aplicar el esquema de evaluación de percepción de la satisfacción.(Informe resultados encuesta) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-07-31 | -
No conformidad | 300 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2018-12-07 | Abierta |  | No se evidencia como la organización determina: b) Los requisitos pertinentes de las partes interesadas identificadas para el sistema de gestión de la calidad. | Auditoría Externa | ISO 9001 | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Definir y documentar la metodología para identificar necesidades y expectativas de las partes interesadas ANM y como convertirlas en requisitos. | Andrea del Pilar Duque Cifuentes | 2019-04-15 | - | En la actualidad esta en proceso de revisión y validación de los documentos de matriz de partes interesadas y el instructivo de diligenciamiento elaborado por la profesional Andrea del Pilar Duque. Sobre el particular y teniendo en cuenta la importancia de este producto, se prevé que el tiempo estimado de cumplimiento de esta acción se prolongue. | 2019-03-11 |  | 0% | -
[14 empty] | Realizar cronograma de mesas de trabajo por proceso para dar a conocer la metodología aprobada para la identificación de necesidades y expectativas de la ANM y como convertirlas en requisitos. (Cronograma) | Andrea del Pilar Duque Cifuentes | 2019-04-30 | -
[14 empty] | Realizar mesas de trabajo por procesos de acuerdo con el cronograma establecido; para dar a conocer la metodología y realizar taller práctico para la identificación de necesidades y expectativas. (Listados de asistencia) | Andrea del Pilar Duque Cifuentes | 2019-04-30 | -
[14 empty] | Identificar y consolidar necesidades y expectativas de la ANM y requisitos por procesos (Matriz de Partes Interesadas) | Andrea del Pilar Duque Cifuentes | 2019-06-14 | -
[14 empty] | Revisión y seguimiento del cumplimiento de requisitos resultantes de la matriz de necesidades y expectativas(Informe de seguimiento) | Andrea del Pilar Duque Cifuentes | 2019-09-30 | -
No conformidad | 299 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-12-07 | Abierta |  | La organización no asegura que se implementan y se mantienen la totalidad de los controles operacionales relacionados con sus visitantes en el lugar de trabajo. | Auditoría Externa | OHSAS 18001 | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Bloquear y señalizar el acceso a la torre de entrenamiento de la ESSM de Ubaté | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-12-30 | SI | Te remito registro fotográfico del cierre y prohibición de paso por los sitios de la torre de entrenamiento donde se encuentran alturas superiores a las estipuladas por la normatividad mientras se toman las acciones correctivas respectivas. El sito sellado corresponde a una labor denominada tambor de descargue que comunica los niveles 2 y 3 de la torre de entrenamiento | 2019-01-31 |  | 80% | -
[18 empty] | Accion implementada, las fotos evidencian las acciones tomadas | 2019-01-31
[14 empty] | Aislar y señalizar con señalización prohibitiva, el paso por los espacios o zonas de ascenso vertical dentro de la torre de entrenamiento, al personal que se forma en funciones de salvamento minero. | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-12-31 | SI | El sitio en el cual se colocó la señalización corresponde a una vía vertical la cual con la demarcación queda sellada para el tránsito de personal (bloquear) y a su vez cumple con la función de aislar y señalizar. Registro fotográfico del cierre y prohibición de paso por los sitios de la torre de entrenamiento donde se encuentran alturas superiores a las estipuladas por la normatividad mientras se toman las acciones correctivas respectivas. El sito sellado corresponde a una labor denominada tambor de descargue que comunica los niveles 2 y 3 de la torre de entrenamiento. | 2018-12-31
[18 empty] | Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta a través del registro fotográfico | 2019-01-31
[14 empty] | Realizar estudios previos para contratar el mantenimiento preventivo a la torre de entrenamiento de la ESSM de Ubaté, en los cuales se debe considerar la instalación de puntos de anclaje con líneas de vida o en su defecto la instalación de escalones en madera en forma de zigzag, distribuidos homogéneamente a una distancia no mayor de 1,20 m a lo largo de toda la longitud y sección del vertical. Además de instalar líneas de vida en las escaleras correspondiente a la salida de emergencia del segundo nivel. (Estudios Previos) | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-05-31 | SI | Se envio correo electrónico a la Ing Maria del Pilar informandole sobre el estado de los estudios previos para contratar el mantenimiento de la torre de entrenamiento de la ESSM de Ubaté. | 2019-06-05
[14 empty] | Contratar el mantenimiento preventivo de la torre de entrenamiento de la ESSM de Ubaté (Contrato) | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-09-30 | SI | Durante la semana del 10 al 14junio, se enviaron los estudios previos al Abogado Anderson para su revisión y para subirlos a la plataforma del SECOP II. Se envian estos estudios como evidencia a la Ingeniera Andrea Duque. | 2019-06-13
[18 empty] | Se aclara la información se finalizan estudios previos para mantenimiento de torres que se suben a la plataforma como evidencia del trabajo que se realiza para contratar el mantenimiento de las torres. | 2019-06-14
[14 empty] | Realizar mantenimiento preventivo de la torre de entrenamiento de la ESSM de Ubaté | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-09-30 | -
No conformidad | 293 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2018-12-07 | Abierta |  | La organización no mantiene un procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta sus actividades y las de sus contratistas. | Auditoría Externa | OHSAS 18001 | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Revisar el Formato de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles AP05-P-012-F-001 y actualizar los riesgos de actividades propias de cada sede, así como identificar los que hacen referencia a la vecindad, contratistas, visitantes, el peligro asociado al porte de arma por parte del Vigilante en las instalaciones. | Elvira Reyes Rodriguez | 2018-12-14 | - | Se tiene estimada fecha entrega para el 22 marzo de 2019. Alineación del documento de acuerdo a la actividad PAR-ESSM | 2019-03-12 |  | 0% | -
[18 empty] | Se revisó el Formato de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles AP05-P-012-F-001 y se actualizó los riesgos de actividades propias de cada sede, así como se identificó los que hacen referencia a las vecindades, contratistas, visitantes y los peligros asociados al porte de arma por parte de los Vigilantes en todas las instalaciones. Además se incluyeron y aportaron los riesgos psicosociales. | 2019-07-26
[14 empty] | Documentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de la sede Central y el PAR Cúcuta. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-12-14 | - | Se tiene estimada fecha entrega para el 22 marzo de 2019. Alineación del documento de acuerdo a la actividad PAR-ESSM | 2019-03-12
[18 empty] | Se documenta la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles por medio del formato APO5-P-003-F-011de la sede Central y el PAR Cúcuta. | 2019-07-26
[14 empty] | Actualizar en el Procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos la frecuencia de las situaciones que generan la actualización de las matrices IPEVRDC; así como, la revisión, seguimiento y definir funciones y responsabilidades de quien lo realiza, cuando y como lo documenta. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-03-22 | - | Se esta realizando Alineación del documento | 2019-03-11
[18 empty] | Se revisa el Procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se encuentra que se especifica la frecuencia de las situaciones que generan la actualización de las matrices IPEVRDC. Así mismo se especifica quien lo realiza, como y cuando en el flujograma y en el procedimiento. | 2019-07-26
[14 empty] | Comunicar a todas las partes interesadas pertinentes (PAR, PASSM y ESSM) de la actualización del procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para dar a conocer la metodología de trabajo. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-03-22 | - | no se ha comunicado el avance del documento a las partes interesadas | 2019-03-11
[18 empty] | El procedimiento con código APO5-P-012 no se actualizó puesto que los criterios que indicaban incluir en la nueva versión se encuentran dentro de la versión número 1. La versión número 1 se socializó con todas las partes interesadas. | 2019-07-26
[14 empty] | Realizar cronograma de trabajo con los Puntos de Atención Regional y Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero para aplicar la metodología aprobada en el Formato de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y actualizar las matrices. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-03-29 | - | No se ha realizado el cronograma de trabajo con las partes interesadas. | 2019-03-11
[18 empty] | Se realiza cronograma de trabajo con los Puntos de Atención Regional y Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero para aplicar la metodología indicada en el Formato de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y actualizar las matrices. | 2019-07-26
[14 empty] | Realizar mesas de trabajo para el diligenciamiento de la matriz en el IPEVRDC donde participen los servidores y contratistas involucrados en las actividades así como sus jefes inmediatos, con el apoyo del funcionario de Seguridad y Salud en el Trabajo y del colaborador que cuente con las competencias establecidas para la ejecución de las actividades del lugar de trabajo, como identificación de tareas rutinarias y no rutinarias para los Puntos de Atención Regional y Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de acuerdo al cronograma establecido. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-05-31 | - | Se solicita realizar trabajo en conjunto por parte de la vicepresidencia administrativa y financiera a cada uno de los pares y estaciones de salvamento minero para el diligenciamiento y verificación de las matrices de peligros correspondientes a cada sede. | 2019-07-26
[14 empty] | Publicar las Matrices IPEVRDC actualizadas. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-06-30 | - | Se publica las Matrices IPEVRDC actualizadas en la intranet. Así mismo se socializa esta actualización de las matrices a las partes interesadas. | 2019-07-26
[14 empty] | Programar la visita del gestor encargado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANM de acuerdo al plan anual de SST o cuando se presenten situaciones que generen la actualización de las matrices de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, quien realizará seguimiento y ajustes necesarios para el correcto levantamiento y/o actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-08-30 | -
[14 empty] | Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos si se presenta alguna desviación que pueda generar algún impacto sobre las operaciones, procesos, y/o actividades, después del seguimiento de actualización. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-09-15 | -
No conformidad | 294 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2018-12-07 | Abierta |  | La organización no aplica controles aplicables en los que su ausencia podría llevarlos a la desviación de su Política Integral. | Auditoría Externa | OHSAS 18001 | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Radicar ante la autoridad competente el Plan Estratégico de Seguridad Vial | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-12-31 | SI | Se radicó ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, de la ANM el día 30-11-2008, Evidencia Ruta( Z:\2019\plan de mejoramiento icontec\seguimiento saad). | 2019-03-26 |  | 75% | -
[14 empty] | Actualizar en el procedimiento de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y el Instructivo Mantenimiento Equipos para Monitoreo de Gases en los criterios de control de operación alineados con la política de SST, en cuanto a la responsabilidad y competencia para el seguimiento y control a los equipos de medición en sede central, ESSM Nobsa, Ubaté y PAR Nobsa y Cúcuta. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | SI | EN septiembre de 2018 se actualizo el instructivo de mantenimiento de equipos de alcoholimetros y la guia para la prueba. Se adicionan algunas evidencias de estaciones sobre tales mantenimientos | 2019-06-10
[18 empty] | se anexan evidencias entregadas por las estaciones sobre los mttos de los equipos | 2019-06-10
[18 empty] | Se anexan otras evidencias | 2019-06-10
[18 empty] | Se revisan las evidencias, se verifican las Indicaciones generales del procedimiento MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL ALCOHOL (EAL) actualizado el pasado 21/Sep/2018 se definen los criterios de control de operación alineados con la política de SST, en cuanto a responsabilidad y competencia para el seguimiento y control a los equipos de medición en sede central, ESSM Nobsa, Ubaté y PAR Nobsa y Cúcuta (Solo el personal competente, debe verificar, reparar y/o mantener el equipo tal y como se describe en las presentes instrucciones de uso, La planificación de mantenimiento del equipo para cada vigencia, se realizará en el cuarto trimestre de la vigencia anterior y se registra en los formatos de: Plan operativo de ajuste y/o calibración de equipos de salvamento minero / MIS5-P-003-F-002. Este mismo se puede modificar pero se debe generar nueva versión) y servicios de manteamiento externos (Si en el mantenimiento se determina que el equipo requiere la intervención del sistema electrónico o el cambio de componentes internos NO es responsabilidad del mecánico de la ANM. Se debe contratar servicios de manteamiento externos) se concluye que con la muestra tomada y la ubicación de las carpetas compartidas con la información pertinente del procedimiento de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y el Instructivo Mantenimiento así como la evidencia de calibración de Equipos durante el 2018 se puede dar el cierre eficaz a la actividad. | 2019-06-10
[14 empty] | Programar mediciones higiénicas de iluminación para la ESSM Nobsa, Ubaté y PAR Nobsa y Cúcuta. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-01-30 | SI | Se defini{o un plan de trabajo para las mediciones higienicas de las sedes a nivel nacional, incluye Nobsa, Cúcuta, Ubate. | 2019-04-11
[14 empty] | Ajustar el programa de seguridad vial, de acuerdo con lo establecido en el PESV radicado a la autoridad competente. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-28 | SI | Se radico ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Plan Estrategico de Seguridad Vial, de la ANM el día 30-11-2008, se dio alcance el día 5 de Abril de 2019, aún no hay respuesta | 2019-04-11
[14 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el PESV y programa de Seguridad Vial ANM. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-06-30 | -
[14 empty] | Implementar y validar que las acciones definidas en el procedimiento actualizado de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y el Instructivo Mantenimiento de Equipos para el Monitoreo de Gases están alineados con la política de SST. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-03-31 | SI | Se revisan las evidencias, se verifican las Indicaciones generales del procedimiento MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL ALCOHOL (EAL) actualizado el pasado 21/Sep/2018 se definen los criterios de control de operación alineados con la política de SST, en cuanto a responsabilidad y competencia para el seguimiento y control a los equipos de medición en sede central, ESSM Nobsa, Ubaté y PAR Nobsa y Cúcuta (Solo el personal competente, debe verificar, reparar y/o mantener el equipo tal y como se describe en las presentes instrucciones de uso, La planificación de mantenimiento del equipo para cada vigencia, se realizará en el cuarto trimestre de la vigencia anterior y se registra en los formatos de: Plan operativo de ajuste y/o calibración de equipos de salvamento minero / MIS5-P-003-F-002. Este mismo se puede modificar pero se debe generar nueva versión) y servicios de manteamiento externos (Si en el mantenimiento se determina que el equipo requiere la intervención del sistema electrónico o el cambio de componentes internos NO es responsabilidad del mecánico de la ANM. Se debe contratar servicios de manteamiento externos) se concluye que con la muestra tomada y la ubicación de las carpetas compartidas con la información pertinente del procedimiento de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y el Instructivo Mantenimiento así como la evidencia de calibración de Equipos durante el 2018 se puede dar el cierre eficaz a la actividad. | 2019-06-10
[14 empty] | Definir el Programa de Gestión de Mediciones Higiénicas 2019 con cobertura total de centros de trabajo, recursos correspondientes y responsables de ejecución y seguimiento de acuerdo al documento de referencia de SST. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-02-28 | SI | Se definió el programa de mediciones higienicas para las sedes a nivel nacional. | 2019-04-11
[14 empty] | Elaborar el plan de acción de acuerdo a los resultados y observaciones de las Mediciones Higiénicas | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2019-11-30 | -
[14 empty] | Revisar el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles AP05-P-012-F-001 y actualizar las actividades no rutinarias de (Fiscalización Minera - Nobsa). | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-12-31 | - | El 13 de junio de 2019 la Ing Catalina envia correo a la Dra Aura para manifestar que reviso las matrices y no está de acuerdo con las mismas, solicita incluir los riesgos en cada una de las sedes de acuerdo con los procesos misionales que tiene este grupo | 2019-06-14
[14 empty] | Validar la aplicabilidad de los controles de ingeniería en la Matriz de Identificación de Peligros y riesgos para el proceso de salvamento minero sede Nobsa. | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-12-31 | - | Mediante correo enviado el 13 de junio la Ing Catalina manifiesta su inconformidad ante la identificación de peligros y la valoración de los mismos en la matriz de riesgos | 2019-06-14
[14 empty] | Documentar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de la sede Nobsa. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-03-28 | - | Con el correo enviado el 13 de junio la Ing Catalina solicita se consideren los riesgos para cada sede de acuerdo con los procesos que se desarrollan como misionales y plantea una metodologia para realizar tales ajustes | 2019-06-14
No conformidad | 305 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-12-07 | Abierta |  | No se encontró en el procedimiento para la identificación de peligros y la valoración de riesgos: o Actividades no rutinarias; (Fiscalización Minera - Nobsa). o En los controles definidos para el peligro en salvamento minero, no se determina o menciona los controles de ingeniería determinados en el procedimiento de atención de emergencia minera. | Auditoría Externa | OHSAS 18001 | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Actualizar en el Procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos la frecuencia de las situaciones que generan la actualización de las matrices IPEVRDC; así como, la revisión, seguimiento y definir funciones y responsabilidades de quien lo realiza, cuando y como lo documenta. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Comunicar a todas las partes interesadas pertinentes (PAR, PASSM y ESSM) de la actualización del procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para dar a conocer la metodología de trabajo | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | -
[14 empty] | Realizar cronograma de trabajo con los Puntos de Atención Regional y Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero para aplicar la metodología aprobada en el Formato de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y actualizar las matrices. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-02-28 | -
[14 empty] | Realizar mesas de trabajo para el diligenciamiento de la matriz en el IPEVRDC donde participen los servidores y contratistas involucrados en las actividades así como sus jefes inmediatos, con el apoyo del funcionario de Seguridad y Salud en el Trabajo y del colaborador que cuente con las competencias establecidas para la ejecución de las actividades del lugar de trabajo, como identificación de tareas rutinarias y no rutinarias para los Puntos de Atención Regional y Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de acuerdo al cronograma establecido. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-05-31 | -
[14 empty] | Publicar las Matrices IPEVRDC actualizadas. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-06-30 | -
[14 empty] | Programar la visita del gestor encargado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANM de acuerdo al plan anual de SST o cuando se presenten situaciones que generen la actualización de las matrices de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, quien realizará seguimiento y ajustes necesarios para el correcto levantamiento y/o actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles.(De acuerdo a las visitas programadas para 2019) | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | -
[14 empty] | Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos si se presenta alguna desviación que pueda generar algún impacto sobre las operaciones, procesos, y/o actividades, después del seguimiento de actualización.(De acuerdo con los seguimientos y visitas 2019) | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | -
[14 empty] | Publicar las Matrices IPEVRDC actualizadas. | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-06-30 | -
[14 empty] | Programar la visita del gestor encargado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANM de acuerdo al plan anual de SST o cuando se presenten situaciones que generen la actualización de las matrices de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, quien realizará seguimiento y ajustes necesarios para el correcto levantamiento y/o actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles.(De acuerdo a las visitas programadas para 2019) | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | -
[14 empty] | Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos si se presenta alguna desviación que pueda generar algún impacto sobre las operaciones, procesos, y/o actividades, después del seguimiento de actualización.(De acuerdo con los seguimientos y visitas 2019) | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-01-31 | -