## AUD. SIG
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Actividad
Tipo | Num | Proceso | Responsable | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Norma ISO | Sistema Gestión | Reportado Por | Indicador | Medición | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Eficacia | Seguimiento | Fecha Seguimiento | Fecha Cierre Proyectada | Avance % | Dias | Fecha Cierre
No conformidad | 288 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Jorge Serrato Salazar | 2018-08-29 | Abierta |  | El proceso ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS no está teniendo en cuenta requisitos legales y otros requisitos que permitan mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión ambiental. Evidencia(s): El equipo auditor al revisar el certificado de escombros de Octubre 25 de 2017, de la obra de la Estación de Salvamento Minero del Municipio de Ubaté, identificó que no tenía firma, ni sello, lo cual no es garantía oficial de la autenticidad del certificado y soporte de que la escombrera cuente con la autorización ambiental pertinente para el adecuado servicio de recolección, transporte y disposición de escombros de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 472 de 2017 del MADS para el control de disposición adecuada de los residuos en obras civiles realizadas. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 14001 | Sistema de Gestión Integral | Lina Maria Falla Cabrera |  | 0 | Mesa de trabajo con las areas y/o procesos involucrados para la identificacion y evaluacion de la normatividad de acuerdo al porcedimiento de la ANM | Hugo Prada Lozada | 2018-09-07 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Realizar los criterios ambientales para los proveedores y contratistas para asegurar la disposicion final de los residuos de obra con empresas que tengan permisos y comunicar a partes interesadas | Hugo Prada Lozada | 2018-09-07 | -
No Conformidad Real-Auditoria | 314 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Jhon Alexander Gomez Arevalo | 2019-03-28 | Abierta |  | Prueba 28032019 | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | [7 empty] | 0% | -
No conformidad | 277 | GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS | David Andres Gonzalez Castano | 2018-08-17 | Abierta |  | En el proceso de Generación de Títulos Mineros no se está controlando el uso, almacenamiento, distribución, recuperación, y preservación de la información documentada de origen externo necesaria para la planificación y operación del sistema Evidencia(s): La ANM expide la Resolución N° 000377 del 09 de marzo de 2018,donde entiende desistida la propuesta de contrato de concesión N° RE6-08061, con fundamento en consulta al Sistema de Gestión Documental SGD y Catastro Minero Colombiano - CMC de la verificación de no cumplimiento por parte de los proponentes de la documentación radicada. En consecuencia y mediante radicado 20185500502062, los proponentes presentaron recurso de reposición en contra de la resolución N° 000377 del 09 de marzo de 2018, donde manifiestan que si habían cumplido en términos el requerimiento. El equipo Auditor al realizar la trazabilidad de la placa N° RE6-08061 del listado proporcionado el día viernes 15/06/2018 10:25 a.m. por los representantes del Grupo de Legalización Minera, en consulta al SGD y CMC no pudo observar la documentación (Programa Mínimo Exploratorio-Formato A, y la documentación que acredita la capacidad económica) radicada por los proponentes, donde manifestaron por escrito la aceptación del área determinada como libre susceptible de contratar. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión de la Calidad | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Generar capacitación especifica relacionada con el proceso de Generación de títulos mineros ( procedimiento evaluación de propuestas a contratos de concesión) | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-06-14 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Generar capacitación y socializar lo referente al control, almacenamiento y preservación de la información documentada conforme al procedimiento gestión integral de los expedientes mineros | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-06-14 | -
No conformidad | 284 | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Elvira Reyes Rodriguez | 2018-08-29 | Abierta |  | El COPASST no está asegurando que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que la organización suscribe son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener su sistema de gestión S&SO. Evidencia(s): 1. Revisando la investigación de los dos (2) accidentes laborales generados en el primer semestre de 2018, en la carpeta donde se realiza el registro de las investigaciones por accidentalidad, no tenía soporte documental que mostrara que la ANM informo a la entidad Promotora de Salud (EPS) dentro de los dos días hábiles siguientes (48 horas) de ocurrido el accidente laboral en forma simultánea como se le reporta a la Administradora de riesgos laborales (ARL) 2. En la revisión al proceso Gestión del Talento Humano se solicitó a Seguridad y Salud en el Trabajo los soportes de las actas de cada reunión y demás actividades que desarrolla el COPASST de acuerdo a lo establecido resolución 2013 de 1986 art. 11 y 12 (mantener un archivo de cada una de las reuniones y reunirse por lo menos una vez al mes respectivamente), no se pudo demostrar que las actas de los meses enero, febrero, marzo y abril estuvieran disponibles en cualquier momento a disposición del equipo auditor. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | OHSAS 18001 | Sistema de Gestión Integral | Lina Maria Falla Cabrera |  | 0 | 1.1 Elevar consulta a los entes correspondientes para definir si se deben reportar todos los accidentes a la EPS independiente de su connotacion leve o grave. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-09-24 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 1.2. En caso de que sea necesario reportar, tener en cuenta en el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo el reporte a la EPS. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-09-24 | -
[14 empty] | 2.1 Realizar las acciones necesarias para trasladar el archivo del Copasst al GGTH: Solicitar al COPASST, las actas pendientes y archivarlas de acuerdo con la TRD, en el GGTH. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-09-24 | -
[14 empty] | 2.2 Solicitar al Copasst que remita las actas elaboradas al GGTH máximo una semana después de realizada la respectiva reunión. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-09-24 | -
No conformidad | 274 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-08-16 | Abierta |  | El proceso de Seguridad Minera no está revisando la eficacia de cualquier acción correctiva tomada para que sea adecuada a los efectos de las no conformidades encontradas. Evidencia(s): Soportado en lo observado por el equipo auditor, en el reporte generado a través del Módulo de Mejora de ISOLUCION - Filtro para las Acciones Correctivas, proporcionado por el auditado el día 22 de junio de 2018, que incluía 26 acciones correctivas, se identificó que 2 acciones correctivas que corresponden al 7,7% del universo del reporte se encuentran en estado abiertas. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Realizar revisión detallada de las acciones abiertas de los planes de mejoramiento propuestos y de las evidencias que demuestran la eficacia. | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-10-12 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Solicitar capacitación del manejo de Isolución al interior del proceso, en acompañamiento del Grupo Interno de Planeación. | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-10-12 | - | Se solicita capacitación sobre Isolución a la Jefe de planeación mediante correo electrónico. | 2019-06-05
Oportunidad de mejora | 315 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Jhon Alexander Gomez Arevalo | 2019-03-28 | Abierta |  | prueba 2 28032019 | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | [7 empty] | 0% | -
No conformidad | 290 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | David Andres Gonzalez Castano | 2018-09-19 | Abierta |  | En la oficina de Promoción y Fomento no se está realizando el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas del cliente. Evidencia(s): 1. En la matriz de reportes PQRS_Abril 1 al 30 de 2018, pestaña Promoción y Fomento el equipo auditor realiza trazabilidad a 19 radicados de entrada de PQRS que llegan de los clientes, se identificó que los 19 radicados que corresponden al 100% del universo total de las PQRS radicados, se encuentran sin atender oportunamente. 2. En el Sistema de Gestión Documental no se pudo identificar algún control de los tiempos para la trazabilidad desde su llegada hasta su atención. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Realizar una jornada de actualización en directrices sobre derechos de petición | Diana Carolina Arjona Sanchez | 2019-04-30 | SI | Se programa capacitación sobre gestión de PQRS con el grupo para el día 4 de julio de 2019 de 2 a 4 pm | 2019-06-28 |  | 66.67% | -
[18 empty] | El 19 de junio de 2019 es informado mediante correo electrónico que se tenia cargada esta actividad en Isolución, el día viernes 21 de junio de 2019 se entrega presentación al Asesor de la Vicepresidencia para revisión. Cabe aclarar que el sistema no muestra tareas a cargo. | 2019-06-26
[14 empty] | Consolidar una base de datos con una aplicación que permita generar alertas de próximos vencimientos | Diana Carolina Arjona Sanchez | 2019-05-05 | SI | Es informado el 19 de junio de 2019 la asignación de esta tarea por correo electrónico, no obstante la acción esta siendo realizada por Diana Arjona en colaboración con Eduar Alberto Ríos. | 2019-06-26
[14 empty] | Verificar funcionalidad de la base de datos y la generación de alertas de PQRS | Diana Carolina Arjona Sanchez | 2019-10-31 | -
No conformidad | 268 | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA | William Alberto Martinez Diaz | 2018-08-13 | Abierta |  | El proceso de Gestión Integral de la Información Minera no se está asegurando que tiene la capacidad de cumplir los requisitos especificados para los productos y servicios a ofrecer a los clientes en cuanto a los pagos por reproducción de documentos como el cobro del trámite de hoja de reporte. Evidencia(s): El equipo auditor al revisar el cumplimiento de lo acordado en el Comité SISTEDA del 12 de septiembre de 2017, relacionado con la publicación como dato abierto el trámite de hoja de Reporte, no pudo acceder a la información documentada que registrara la modificación a la Resolución 1103 del 29/12/2016º con respecto a los pagos por reproducción de documentos el cobro del trámite de hoja de reporte generados en el aplicativo trámites en línea link https://tramites.anm.gov.co/Portal/pages/reporteGrafico/terminosCondiciones.jsf | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión de la Calidad | Luz Angela Fonseca Ruiz |  | 0 | Realizar observaciones al aplicativo para la Generación de la hoja de reporte sin costo; por parte del Grupo de Catastro y Registro Minero a la Oficina de Tecnologia. | Yudic Andrea Roa Monroy | 2019-05-28 | SI | Se realizaron las observaciones sobre el aplicativo para la generación hoja de reporte sin costo | 2019-05-28 |  | 100% | -
[14 empty] | Remitir comunicación a la OTI, de la entrega de validación a requerimiento No. 8 | Juan Carlos Vargas Losada | 2019-05-28 | SI | Se envía respuesta al memorando 20191300297793 de fecha 26 de marzo de 2019, mediante el cual se manifiesta que no es posible autorizar el paso a producción de este producto, toda vez que mediante correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2019. | 2019-05-28
No conformidad | 265 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Aura Isabel Gonzalez Tiga | 2018-08-09 | Abierta |  | El proceso de Planeación Estratégica no está revisando la eficacia de cualquier acción correctiva tomada para que sea adecuada a los efectos de las no conformidades encontradas. Evidencia(s): Soportado en lo observado por el equipo auditor, en el reporte generado a través del Módulo de Mejora de ISOLUCION - Filtro para las Acciones Correctivas, proporcionado por el auditado el día 20 de junio de 2018, que incluía 38 acciones correctivas, entre el periodo mayo 1 de 2017 – abril 30 de 2018, se identificó que 32 acciones correctivas que corresponden al 84% del universo del reporte se encuentran en estado abiertas | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | 1. Revisar los hallazgos desde el año 2014 que a la fecha no se ha cerrado. (Apoyo por Ayda Mercado Collante) | Lucero Garzon Ariza | 2018-12-28 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Enviar correos electronicos dando a conocer a los líderes de proceso lo hallazgos abiertos y su responsabilidad frente a la generación de planes de acción. | Ayda Luz Mercado Collante | 2018-12-28 | -
[14 empty] | 3. Modificar la responsabilidades de los hallazgos que están a nombre de personas que no laboran en la entidad. (De acuerdo a solicitudes realizadas por parte del Líder del proceso) (Con apoyo de Lucero Garzón) | Ayda Luz Mercado Collante | 2018-12-28 | -
[14 empty] | 4. Realizar capacitaciones a los procesos que no conocen el modulo de mejora. | Jhon Alexander Gomez Arevalo | 2018-12-28 | -
No conformidad | 286 | ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Elvira Reyes Rodriguez | 2018-08-29 | Abierta |  | Desde Seguridad y Salud en el Trabajo (Proceso Gestión del Talento Humano) no se están comunicando los resultados de las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. Evidencia(s): Al revisar el tema de accidentalidad laboral para el año 2018, se observó que se realizaron Las investigaciones oportunamente de los 2 accidentes laborales, sin embargo, para ninguno de los dos casos se demuestra la comunicación de los resultados de estas investigaciones a las partes interesadas. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | OHSAS 18001 | Sistema de Gestión Integral | Lina Maria Falla Cabrera |  | 0 | 1.1. Incluir en la presentacion de induccion y reinduccion el resultado de la investigacion de los accidentes recientes. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-09-24 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 1.2 Actualizar el procedimiento de investigacion de accidentes e incluyendo la metodologia de comunicacion a las partes interesadas de resultados de investigaciones de accidentes de trabajo. | Felix Mauricio Ibarra Guevara | 2018-09-24 | -
No conformidad | 267 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-08-13 | Abierta |  | En el proceso de Seguridad Minera no se conservan los registros correspondientes a la entrega de equipos y elementos de protección personal. Evidencia(s): El equipo auditor no pudo acceder a la información documentada con respecto a la entrega, entrenamiento, uso, disposición y recibido de los elementos de protección personal (EPP), de acuerdo con el riesgo laboral al cual esté expuesto y a la actividad que se desempeña el señor Piter Alexander Sanabria Girón de la Estación de Salvamento Minero de Ubaté. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Remitir copia del formato de ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL a los funcionarios de las sedes del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero (ESSM y PASSM). | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2018-10-17 | - |  |  |  | 50% | -
[14 empty] | Crear una carpeta compartida donde se consolide los registros de entrega de los EPP de los funcionarios de los PASSM y ESSM. | Yeimis Alberto Torres Preciado | 2018-10-17 | SI | Se anexan las actas de entrega de los EPPs a las estaciones y puntos durante el año 2018. Igualmente se creo una carpeta denominada auditorias externas e internas donde se localiza el plan de mejora para la N° 267(auditoria INterna) que corresponde a la entrega de EPPS a los funcionarios de salvamento minero para que puedan desarrollar su actividad . Dicha carpeta está en la carpeta compartida del grupo. | 2019-06-10
[18 empty] | Se revisan las evidencias y se verifica la creación de la carpeta compartida donde se consolidan los registros de entrega de los EPP de los funcionarios de las Estaciones de Seguridad y Salvamento Minero y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero durante el año 2018, Se puede dar el cierre eficaz a la actividad | 2019-06-10
Calidad | 410 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-08-16 | Vencida |  | Se evidencia que existe conocimiento frente a la gestión que deben realizar para la Liquidación y recaudo de canon superficiario, e informan que están trabajando en una herramienta para el pago en línea de las obligaciones de canon superficiario que permitirá realizar un mayor control. Estas mejoras no se evidencian en el procedimiento vigente a la fecha de la auditoria | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Actualizar el procedimiento de Liquidación y Recaudo de Canon Superficiario | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-09-13 | - |  |  | 2019-03-31 | 0% | -123
[14 empty] | Socializar el procedimiento | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-09-13 | -
[14 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de los cambios | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-09-13 | -
Procedimiento o Instructivo | 419 | GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS | Karina Margarita Ortega Miller | 2018-08-17 | Abierta |  | Realizar la identificación y/o actualización de la matriz de Salida No Conforme | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Generar una mesa de trabajo con los coordinadores de : atención e nformación al minero, registro y catastro minero, legalización y contratación minera para elaborar la actualización de la matriz de salida no conforme............. | Karina Margarita Ortega Miller | 2018-10-11 | - | El 5 de abril de 2019 se llevo a cabo reunión con los enlaces de cada grupo para conocer los lineamientos a la hora de diseñar la matriz de salida no conforme | 2019-05-24 |  | 0% | -
[14 empty] | Generar un plan de divulgación y comunicación de la actualización de la matriz de salida no conforme a los cuatro (4) grupos de la vicepresidencia. | Karina Margarita Ortega Miller | 2018-10-11 | -
Proceso | 400 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Fernando Alberto Cardona Vargas | 2018-08-16 | Vencida |  | Falta definir los intervalos planificados de la capacidad del proceso en la revisión por la dirección por parte de la alta dirección. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | 1. Planificar revisión por la dirección, incluyendo todas las entradas requeridas por las normas ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001: 2007. | Silvio Arith Aguirre Daza | 2018-11-05 | - |  |  | 2019-03-28 | 0% | -126
[14 empty] | 2. Gestionar la realizacion de la revisión por la Dirección, en el mes de octubre de 2018. (Apoyo equipo SIG) | Silvio Arith Aguirre Daza | 2018-10-12 | -
[14 empty] | 3. Realizar seguimiento a los compromisos derivados de la revisión por la dirección. (Apoyo equipo SIG) | Silvio Arith Aguirre Daza | 2019-02-28 | -
Calidad | 402 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-08-16 | Abierta |  | Estandarizar la manera de presentar los resultados de la gestión y mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por los titulares mineros, (teniendo en cuenta que se estiman 3 meses calendario para la atención) | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Actualizar el procedimiento de Seguimiento a las Obligaciones de Títulos Mineros e Instructivo de Atención a Trámites | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2018-09-12 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Socializar los procedimientos enviados a Planeación. | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2018-09-12 | -
[14 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de los cambios | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2018-09-12 | -
Calidad | 428 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | David Andres Gonzalez Castano | 2018-08-17 | Vencida | Si | Evidencian verbalmente que contrataron un estudio para elaborar un modelo de medición del impacto de la gestión, pero expresan que no se ha implementado ya que no cuentan con los recursos para ello. No se evidencia la medición del impacto de la gestión realizada en dicho procedimiento. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Estudiar la inclusión en el plan anual de adquisiciones de 2020 del método o software necesario para medir efectividad de la gestión del Grupo de Promoción | David Andres Gonzalez Castano | 2019-12-13 | SI | Acorde con la aprobación por parte de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la inclusión del "Índice Fraser" como indicador para monitoreo a través de la plataforma Sinergia del DNP, no se requiere adelantar adquisición directa alguna en el plan anual de adquisiciones para obtener la información. | 2019-07-26 | 2018-08-17 | 100% | -349
[14 empty] | Estudiar y presentar al Vicepresidente las alternativas idóneas para medir la eficacia de la gestión, ya sea un software para implementar los resultados de un estudio - piloto realizado, u otro método. | Freddy Maurice Cortes Zea | 2019-11-22 | SI | El 18 de julio de 2019 se aprueba por parte de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento la inclusión del "Índice Fraser" como indicador para monitoreo a través de la plataforma Sinergia del DNP (seguimiento a los avances de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo). Con este indicador se pretende evaluar el impacto de la gestión de la Vicepresidencia en el tema de promoción, puesto que al componerse por la opinión informada de los inversionistas nacionales y extranjeros de la minería sobre muchas variables, se está determinando si es efectiva la labor de la ANM. | 2019-07-26
Calidad | 401 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-08-16 | Abierta |  | Evidencian verbalmente que cuentan con herramientas que apuntan a mejorar el control de la gestión interna, pero que Infortunadamente estas herramientas no tiene interacción entre sí (Como lo son: GestionA y la herramienta del procedimiento de fiscalización | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | V1. Evaluación por parte del proyecto de la factibilidad y pertinencia de la interacción de las diferentes herramientas. | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-09-12 | - |  |  |  | 0% | -
Procedimiento o Instructivo | 465 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Luz Helena Mejia Zuluaga | 2018-08-31 | Abierta |  | Conservar información documentada adecuada, como evidencia de cualquier acción posterior tomada, y los resultados de cualquier acción correctiva derivadas de la visita realizada por la SDA (secretaria Distrital Ambiental) en el mes de marzo de 2018. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Lina Maria Falla Cabrera |  | 0 | Revisar el Procedimiento de Acciones Correctivas y comunicarlo a las partes Interesadas en actividades de Infraestructura | Alberto Miranda | 2018-10-16 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Subir a ISOLUCION el plan de mejoramiento de la auditoria de la Secretiaria Distrital de Ambiente de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas y de Mejora | Alberto Miranda | 2018-10-16 | -
Funciones de Trabajo | 395 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Aura Isabel Gonzalez Tiga | 2018-08-16 | Vencida |  | El programa de auditoría del SIG correspondiente al periodo 2018: no se encuentra formalizado en la intranet ni en la pág. WEB | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | 1. Publicar el programa de auditoria en la Pagina WEB. | Silvio Arith Aguirre Daza | 2018-10-12 | - | El programa de auditoría del SIG correspondiente al periodo 2018: se publicó en la pág. WEB https://www.anm.gov.co/?q=sistema-integrado-de-gestion encuentra, el día miércoles, 11 de julio de 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-30 | 0% | -275
Proceso | 643 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-17 | Abierta |  | Realizar planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la evaluación de los SVE. El plan de mejormiento corresponde a una actividad asociada a la No Conformidad de ICONTEC con consecutivo numero 297 | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | SYSO / Seguridad y Salud en el Trabajo DUR 1072:2015 | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Socialiar por medio del canal de comunicaciones de manera oportuna, las actividades definidas para cubrir el SVE. | Nora Angelica Ayala Puentes | 2019-07-17 | - |  |  |  | 0% | -
Calidad | 404 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-08-16 | Abierta |  | Evidencian verbalmente que pueden haber errores de flujo de comunicación a nivel interno entre lo que llega a los pares y lo que en realidad deben reportar los titulares por el SGD, sobre todo en los tiempos pico al final del trimestre, (por diferencias en montos o tiempos de reporte en las plataformas o ayudas tecnológicas que se están disponiendo (desarrollo web: recibo en línea). Esto se está formalizando en nuevos procedimientos de acuerdo al requisito legal: El documento Conpes, que señala claramente las tareas a desarrollar, determina unos recursos y otra pauta importante es el decreto de fiscalización | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | TODA COMUNICACION DEBE ESTAR DADA POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE POSEE LA ENTIDAD | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-09-12 | - | Es importante subir las evidencias para dar cierre a las acciones, estimado que el plazo para la ejecución de estas se encuentra vencido, agradecemos gestionar en la menor brevedad posible las acciones y reportar al grupo de planeación para realizar el cierre eficaz | 2019-07-17 |  | 0% | -
Calidad | 413 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-08-16 | Abierta |  | Aunque el proceso Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros conoce que se tiene establecida la “Matriz de salida no conforme”, es importante que realice una actualización, identificación y tratamiento de la Salida No Conforme, así como mantener los registros asociados al mismo. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | 1.Actualizar el anexo 4 del procedimiento de Salida No Conforme con el apoyo del grupo de la implementación de ISO 9001(Respecto a Seguimiento y Control) | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-09-13 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2.Socializar el anexo 4. (En cuanto a Seguimiento y Control) | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-09-13 | -
[14 empty] | 3.Hacer seguimiento a la implementación de los cambios (En cuanto a Seguimiento y Control) | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2018-09-13 | -
[14 empty] | 1.Actualizar el anexo 4 del procedimiento de Salida No Conforme con el apoyo del grupo de la implementación de ISO 9001 (En cuanto a Regalías y Contrapestaciones Económicas) | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-09-13 | -
[14 empty] | 2.Socializar el anexo 4.(En cuanto a Regalías y Contraprestaciones Económicas) | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-09-13 | -
[14 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de los cambios (En cuanto a Regalías y Contraprestaciones Económicas). | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-09-13 | -
Proceso | 396 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2018-08-16 | Vencida |  | Tipificar en el mapa de riesgos situaciones de orden público que puedan afectar el cumplimiento del cronograma de visitas. Como el caso Jamundí, donde se tenían programado para febrero la visita a noventa (90) minas pero que por motivos de orden público (asesinato de líder del sector) no se pudieron realizar y, el caso de Taraza- Antioquía, donde las emergencias catastróficas impedirían que se ejecutara la visita. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Jhon Alexander Gomez Arevalo |  | 0 | Identificar los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la ANM | Gloria Catalina Gheorghe | 2019-06-05 | NO | El 13 de junio la Ingeniera Catalina envia correo a la Vice Aura solicitando se tengan en cuenta los riesgos que se presentan en cada estación de acuerdo con los procesos misionales que se desarrollan en este grupo de trabajo, Sugiere los documentos a consultar y el procedimiento a realizar con ayuda de los funcionarios de dicho grupo para mejorar la identificación de los peligros. | 2019-06-14 | 2018-12-17 | 100% | -227
Calidad | 409 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2018-08-16 | Vencida |  | Se evidencia control del total de solicitudes que se reciben por la VUCE, pero no existe relacionado un control de tiempos para atender las mismas | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Mitzi Tatiana Ferro Mojica |  | 0 | Elaboración y actualización procedimiento Liquidación y Pago de regalias VUCE, que incluya periodicidad para la revisión y aprobación de trámites. | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2019-03-26 | - |  |  | 2018-08-16 | 0% | -350
[14 empty] | Divulgar el procedimiento con las partes interesadas pertinentes. | Pablo Roberto Bernal Lopez | 2019-03-26 | -
Procedimiento o Instructivo | 464 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Camilo Andres Cardenas Diaz | 2018-08-31 | Abierta |  | Realizar la publicación de Criterios Ambientales para la adquisición de bienes y servicios en el módulo definido para tal fin en la herramienta ISOLUCIÓN. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Lina Maria Falla Cabrera |  | 0 | Realizar solicitud de control de la Información Documentada de Criterios Ambientales para proveedores y Contratistas al area de Planeación de acuerdo al procedimiento de la ANM | Hugo Prada Lozada | 2018-10-16 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Comunicar los Criterios Ambientales a los contratistas y Proveddores vigentes y aplicables. | Hugo Prada Lozada | 2018-10-16 | -