## MIPG
PLAN DE MEJORAMIENTO AUTODIAGNÓSTICO MIPG
Actividad
Tipo | Num | Proceso | Responsable | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Norma ISO | Sistema Gestión | Reportado Por | Indicador | Medición | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Eficacia | Seguimiento | Fecha Seguimiento | Fecha Cierre Proyectada | Avance % | Dias | Fecha Cierre
Articulación MIPG | 597 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Verificar que durante la implementación de SISGESTION - Modulo PAA, se incluya el campo de seleccionar y asociar la contratación a cada proceso de la Entidad. | Julieth Smidth Romero Guiza | 2019-12-15 | - | Se ha personalizado la herramienta SISGESTION para recursos PGN y SGR en los módulos: PAA, solicitud CDP, Reporte SECOP, integración SIIF Nación para No. CDP. | 2019-07-02 |  | 0% | -
Articulación MIPG | 602 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-07-12 | Abierta |  | El monitoreo de la gestión del riesgo desde la Alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, es importante fortalecerlo (311) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |  | 0 | Incluir en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, informar el informe semestral del monitoreo realizado desde la Oficina de Control Interno a los riesgos de gestión y Cuatrimestral de los riesgos de Corrupción, en el periodo en que se realice el Comité | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 603 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-12 | Abierta |  | El diseño de los controles de los riesgos de los lideres de procesos, programas o proyectos, se debe fortalecer desde otros puntos que permitan su identificación (312) FURAG | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |  | 0 | Fortalecer la identificación de los riesgos y controles desde la documentación de los procedimientos, lo cual mejorara la eficiencia en la gestión de riesgos de la ANM. De esta manera, se incluirá en adelante en cada uno de los procedimientos actualizados o nuevos el capitulo de "riesgos y controles". | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 608 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | El plan estratégico de talento humano incluye la Inducción y Reinducción y se ejecuta de acuerdo con lo planificado. Numerales 12G, 26, 27 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Implementar el proceso de inducción y reinducción a través de la plataforma virtual. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Evaluar la eficacia de la herramienta. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | -
Articulación MIPG | 626 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-17 | Abierta |  | Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Implementar mecanismos de apropiación de los valores del código de integridad en los colaboradores de la Entidad, insumo para realizar diagnostico del estado actual de la Entidad en temas de Integridad | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 630 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2019-07-17 | Abierta |  | La entidad revisa por lo menos una vez al año el reglamento del Comité de Conciliación. El secretario técnico del comité de conciliación presenta el informe que contiene las conclusiones del análisis y las propuestas de acción en cuanto a las medidas que se deben implementar para superar y/o prevenir las problemáticas identificadas, al comité de conciliación, para que se adopten las decisiones a que haya lugar. El comité de conciliación tiene indicadores y conoce el resultado de la medición de los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida en el plan anual del comité de conciliación. El comité de conciliación tiene definidas actividades en el plan de acción anual para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, mide la eficiencia de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Elaborar y presentar para aprobación el plan de acción vigencia 2020 ante el Comité de Conciliación, el cual contendrá las actividades requeridas por MIPG en los numerales del autodiagnostico 18, 32, 34 (si aplica). | Gema Margarita Rojas Lozano | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción de la vigencia 2020. | Gema Margarita Rojas Lozano | 2020-06-30 | -
Articulación MIPG | 636 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-17 | Abierta |  | Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea 1. Indique el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad. 2. Indique el porcentaje de trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad respecto del total de trámites y OPA inscritos en el SUIT | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Realizar el levantamiento de la información requerida de certificaciones y constancias, trámites y procedimientos administrativos y dejarla documentada en el Diagnostico de trámites de la vigencia 2019 (tema incluido en PAAC 2019) | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 667 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir dentro del procedimiento de Gestión del conocimiento e innovación las actividades a desarrollar para la identificación de necesidades de investigación de los procesos de la ANM. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 668 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista (presentación de ponencias, artículos de investigación, asistencia activa). | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir dentro del PIC, la necesidad de participar en eventos académicos nacionales e internacionales. | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 670 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Evaluar el grado de acceso al conocimiento explícito de la entidad y el personal conoce las diferentes herramientas para acceder a él en tiempo real. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Realizar dos (2) encuestas para evaluar el grado de acceso al conocimiento explicito de la Entidad para los colaboradores y documentar el resultado. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 585 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Revisar lineamientos del PND e identificar posibles riesgos asociados a los procesos. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Socializar resultados de la revisión de riesgos con los responsables/enlaces de proceso, con el fin de validar el ejercicio. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-10-31 | -
[14 empty] | 3. Incluir en las matrices de riesgo que corresponda los nuevos riesgos identificados aplicando lo dispuesto en el procedimiento de riesgos y oportunidades. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-11-29 | -
Articulación MIPG | 587 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Construir un marco estratégico, por parte del equipo directivo, que permita trazar la hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, y encaminarla al logro de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Actualizar plataforma estratégica de la Entidad | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 617 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se ha divulgado el programa de Bilingüismo en la entidad. Numeral 38 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar un diagnóstico con el fin de conocer el número de personas interesadas en el programa de bilingüismo. | Paola Mariana Vivas Arango | 2019-11-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 659 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Evaluar los resultados de los procesos de ideación e innovación adelantados en la entidad y analiza los resultados. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Revisar el procedimiento de gestión del cambio y alinear con la politica de Gestión del conocimiento e innovación, e incluir las actividades de evaluación de resultados de los procesos de ideación e innovación. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 664 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Formular, ejecutar, monitorear y difundir proyectos de innovación para solucionar las necesidades de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Documentar la gestión del conocimiento en los proyectos, que actualmente se encuentran en ejecución. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 671 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Obtener asesoría de Innovación en Oracle | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-10-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 581 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Revisar aspectos internos tales como el talento humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Revisar y validar la propuesta de Modelo de Gestión para las Capacidades producto del proyecto de reingeniería, articulado con los planes, programas y meta de la entidad. Este modelo debe contemplar todos los aspectos internos: Talento humano, procesos y procedimientos, estructura, cadena de servicio. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 591 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Identificar los trámites que están relacionados con los indicadores de Doing Business | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Revisar la documentación necesaria de Doing Business e identificar como aplica a la Entidad, generando el respectivo informe. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2020-06-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 593 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Publicar resultados sobre las mejoras realizadas a los tramites vinculados a la Campaña Estado Simple Colombia Ágil para Comentarios de la Ciudadanía. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2020-03-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 600 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-07-10 | Abierta |  | Falta fortalecer en el Comité Institucional de Control Interno, el esquema de líneas de defensa (303) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |  | 0 | Realizar sensibilizaciones para los lideres de proceso/ Coordinadores/ Gerentes/ Supervisores, etc. en el que se identifiquen las responsabilidades dentro del esquema de las líneas de defensa planteado desde el MECI | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-10-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 601 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-07-12 | Abierta |  | Falta interiozar desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno las funciones y responsabilidades de la alta dirección (304) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |  | 0 | Realizar presentación al Comité Institucional de Control interno, con el objetivo de reforzar las funciones y responsabilidades de la alta dirección en las actividades a desarrollar | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-10-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 614 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | El PIC planeó pero no ejecutó esta fase. Numeral 37F. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Incluir dentro del PIC 2020 los proyectos de aprendizaje. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 635 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-17 | Abierta |  | Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario: 1. Indique el porcentaje de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en línea de la entidad que contaron con caracterización de usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea, para el periodo evaluado. 2. Indique el porcentaje de trámites y OPA en línea de la entidad que cumplieron criterios de accesibilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado. 3. Indique el porcentaje de trámites y OPA total y parcialmente en línea de la entidad que cumplieron criterios de usabilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado. 4. Indique el porcentaje de trámites y OPA parcial y totalmente en línea de la entidad que fueron promocionados para aumentar su uso, respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Realizar el levantamiento de la información requerida de trámites y procedimientos administrativos y dejarla documentada en el Diagnostico de trámites de la vigencia 2019 (tema incluido en PAAC 2019) | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 640 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-17 | Abierta |  | Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información: "Durante el periodo evaluado, la entidad implementó dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en sus: a. Sistemas de información misionales b. Sistemas de información de soporte c. Sistemas de información estratégicos d. Portales digitales e. Ninguna de las anteriores" Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos: La entidad aplicó metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI: | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño: - Propuesta de Mesa técnica de Arquitectura Empresarial, que incluye Arquitectura de Información, Arquitectura procesos, Arquitectura de Software, Arquitectura de Infraestructura | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Definir responsable Arquitectura de Software | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 653 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Alinear las necesidades de capacitación del PIC (Plan Institucional de Capacitación) con la Política de Gestión del Conocimiento. | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 655 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Crear y formalizar grupo de gestión del conocimiento en la ANM que lidere y haga seguimiento a las prácticas y proyectos de gestión del conocimiento e innovación. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 661 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir dentro del PETIC componente de gestión del conocimiento e innovación en donde se desarrolle la estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la Entidad. | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-10-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 663 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 669 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Participar en semilleros, equipos, grupos de investigación y/o redes académicas relacionadas con la misión de la entidad, además, publicar resultados. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | "1, Identificar grupos de investigación y/o redes académicas sectoriales donde podamos participar, para fortalecer el grupo de gestión del conocimiento e innovación. 2, Incluir dentro del procedimiento de Gestión del conocimiento e innovación las actividades a desarrollar para la identificación de necesidades de investigación de los procesos de la ANM." | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 567 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Hugo Prada Lozada | 2019-06-14 | Abierta |  | Se está en fase de convalidación de las TRD de la ANM ante el Archivo General de la Nación. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Marly Juliet Mora Roa |  | 0 | Realizar ajustes conforme al concepto técnico enviado por el AGN | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Presentar las TRD ajustadas al AGN | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 580 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previstos. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Revisar y validar la propuesta de Modelo de Gestión para las Capacidades producto del proyecto de reingeniería, articulado con los planes, programas y meta de la Entidad. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 588 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Aplicar la encuesta de caracterización de usuarios y generar el respectivo informe bimensual | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-12-16 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 596 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Consolidar, organizar y en lo posible sistematizar la información proveniente del seguimiento y evaluación | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Verificar la implementación de SISGESTIÓN para sistematizar la información de plan estratégico y plan operativo. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 605 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-07-12 | Abierta |  | Se tienen deficiencias en el seguimiento de los planes de mejoramiento de la entidad en cuanto al riesgo de control y en dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (327) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |  | 0 | Realizar seguimientos individuales de los planes de mejoramiento, con los responsables para reforzar la importancia de las actividades adelantadas y los soportes requeridos para garantizar la eficiencia de cada uno de los planes planeados | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 613 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se han implementado mecanismos alternativos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano. Numeral 36. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Identificar los funcionarios de carrera administrativa que realizan atención al ciudadano. | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Contemplar con los jefes de los funcionarios que realizan al ciudadano, mecanismos alternativos de evaluación de atención al ciudadano. | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | -
Articulación MIPG | 623 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | La entidad realiza algunas actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan Numeral 66 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Ejecutar actividad en el mes de diciembre de 2019, ya que esta contemplado en los acuerdos sindicales | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 631 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2019-07-17 | Abierta |  | La entidad envió el plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal a las oficinas de planeación y de control interno de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Remitir el plan de acción aprobado al Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno | Gema Margarita Rojas Lozano | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 633 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-17 | Abierta |  | Se realizaron publicaciones o aplicaciones a partir de los datos abiertos por la entidad, durante el periodo evaluado | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Revisar información de datos abiertos de la Entidad y garantizar que está se encuentre actualizada y disponible, dejando la respectiva evidencia de la verificación y cumplimiento. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 651 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-30 | Abierta |  | Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir dentro del inventario de conocimiento, el conocimiento relevante de la Entidad con el fin de dar tratamiento y gestionarlo. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 660 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados . | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Documentar la gestión del conocimiento en los proyectos, que actualmente se encuentran en ejecución. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 674 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Oti, debe contar con diagnóstico, Rescatar la Plataforma de capacitación virtual de TH. | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 678 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con un plan de analítica de datos para la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Revisar la pertinencia de la elaboración de un plan de analítica de datos para la toma de decisiones que es socializado y retroalimentado con el personal de la entidad. | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 530 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2018-12-20 | Abierta |  | Debilidades en el analisis e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de personal. | Autodiagnóstico MIPG |  | No Aplica | Andrea Bibiana Pena Gomez |  | 0 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño los resultados de las evaluaciones de desempeño y resultados de los planes de mejoramiento suscritos, con el siguiente corte: 1. Resultados evaluación de desempeño y acuerdos de gestión vigencia 2018 (01/02/2018 - 31/012019). | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-05-10 | SI | Se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano, formalizado mediante la Resolución No 048 del 30 de enero de 2019, el cual contiene los planes de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, anual de vacantes y provisión de empleos. Se encuentra publicado en la página web ANM. | 2019-04-29 |  | 50% | -
[14 empty] | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño los resultados de las evaluaciones de desempeño y resultados de los planes de mejoramiento suscritos, con corte al Resultado de evaluación parcial de evaluación de desempeño y acuerdos de gestión a julio 31 de 2019. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-09-30 | -
Articulación MIPG | 589 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Revisar documento del Acuerdo de paz e identificar los tramites que dependan de la ANM para este caso especifico, dejando la respectiva evidencia de la verificación. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 595 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Realizar sensibilización sobre las mejoras realizadas a los tramites vinculados a la Campaña Estado Simple Colombia Ágil | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2020-03-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 607 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | El plan estratégico de talento humano incluye un Plan de Bienestar e Incentivos que se ejecuta de acuerdo con lo planificado. Numerales 12C | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar la medición de clima laborar en el 2020 para medir el impacto del plan de bienestar de la vigencia 2019. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 616 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | El Plan de Capacitación no incluyó este tema (Derechos Humanos, Gobierno en Línea, Innovación, Participación Ciudadana, Sostenibilidad Ambiental). Numeral 37R, 37W, 37X, 37Y, 37AA | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar la pertinencia de la inclusión de la capacitación de derechos humanos, gobierno en línea, Innovación, Participación Ciudadana, Sostenibilidad Ambiental; dentro del PIC 2020. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 620 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformar la comisión Numeral 49 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar seguimiento al envío de los informes periódicos a la CNSC | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 622 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se realizan entrevistas de retiro pero no hay un documento de análisis de causas de retiro Numeral 64 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar la pertinencia de hacer registro de las entrevistas de retiro | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 625 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | La entidad ha implementado algunos mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan. Numeral 68 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar mecanismos alternos para gestionar el conocimiento de los servidores retirados | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 627 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-17 | Abierta |  | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Implementar mecanismos de recolección de información para tener en cuenta las observaciones realizadas al código de integridad que realicen los colaboradores de la Entidad. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 628 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-17 | Abierta |  | Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar e incluir en informe el resultado de la ejecución de las actividades relacionadas con el Código de Integridad. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 629 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-17 | Abierta |  | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar la pertinencia de crear grupos de intercambio | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 634 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-17 | Abierta |  | Durante el periodo evaluado se generaron soluciones o insumos para la solución de las problemáticas o necesidades de la entidad, a partir de las acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios electrónicos. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Incluir dentro del Plan de Mejoramiento de la Politica de Gestión del Conocimiento e Innovación se evalué el tema de generar soluciones o insumos para la solución de las problemáticas o necesidades de la entidad ,a partir de las acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios electrónicos. | Silvio Arith Aguirre Daza | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 639 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-17 | Abierta |  | "Del catalogó de componentes de información, la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial: a El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) b El Catálogo de Información c El Catálogo de Servicios de información d El Catálogo de Flujos de información" | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la siguiente información: - Propuesta de Mesa técnica de Arquitectura Empresarial, que incluye Arquitectura de Información, Arquitectura procesos, Arquitectura de Software, Arquitectura de Infraestructura - Solicitar enlaces de datos por cada vicepresidencia | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Actualizar el catálogo de activos con la tipología de Información y definir responsables | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 641 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-17 | Abierta |  | Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos: Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad: a. Definió controles de calidad para los servicios tecnológicos. b. Definió controles de seguridad para los servicios tecnológicos c. Implementó controles de calidad para los servicios tecnológicos d. Implementó controles de seguridad para los servicios tecnológicos e. Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos. f. Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos. Indicadores de resultado TIC para la Gestión: Indique el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnológicos respecto del total de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Levantar el inventario de los servicios tecnológicos | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Genera el modelo de los componentes Tecnologicos de los que hace uso | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-31 | -
[14 empty] | 3. Identificar los controles de las mejores practicas | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-31 | -
[14 empty] | 4. Evaluar y de ser aceptado implementar | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 650 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-30 | Abierta |  | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental . | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Realizar inventario del conocimiento tácito y explícito de la Entidad, con la participación de los responsables y/o delegados de cada uno de los procesos. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 652 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Identificar e incluir dentro de la matriz de riesgos de la vigencia 2020, los riesgos asociados a Gestión del Conocimiento e Innovación | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 656 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Revisar el procedimiento de gestión del cambio y alinear con la politica de Gestión del conocimiento e innovación, e incluir los métodos de creación e ideación. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 662 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir dentro del procedimiento de Gestión del Conocimiento e Innovación las actividades a desarrollar para realizar los procesos de innovación en la ANM. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 666 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Participar en eventos y actividades de innovación, además, divulgar los resultados de los proyectos de innovación de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Identificar grupos de investigación y/o redes académicas sectoriales donde podamos participar, para fortalecer el grupo de gestión del conocimiento e innovación. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 672 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Evaluar herramienta de gestión de conocimiento KMS | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Evaluar herramienta KMS | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 524 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Dirley Hernandez Rivas | 2018-12-19 | Abierta |  | Debilidades en el tratamiento de temas como: Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental; Conservación de documentos en soporte físico; preservación de documentos en soporte digital; y componente tecnológico de MIPG para gestión Documental. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | implementación de las políticas de seguridad de la información en documentos Digitales y electrónicos | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-05-07 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | Arol Rolando Baron Cifuentes | 2019-05-07 | -
[14 empty] | Preservación de documentos en soporte digital | Diana Dirley Hernandez Rivas | 2019-05-07 | -
Articulación MIPG | 529 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2018-12-20 | Abierta |  | Debilidades en el Monitoreo supervisión del cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte del área de talento humano | Autodiagnóstico MIPG |  | No Aplica | Andrea Bibiana Pena Gomez |  | 0 | Realizar seguimiento trimestral al avance en la construcción y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia 2019 y presentar resultados ante el Comité de gestión y desempeño. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-04-30 | SI | Se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano, formalizado mediante la Resolución No 048 del 30 de enero de 2019, el cual contiene los planes de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, anual de vacantes y provisión de empleos. Actualmente se encuentran en ejecución y procesos de contratación de los planes. | 2019-04-29 |  | 25% | -
[14 empty] | Realizar seguimiento trimestral al avance en la construcción y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia 2019 y presentar resultados ante el Comité de gestión y desempeño. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-07-30 | -
[14 empty] | Realizar seguimiento trimestral al avance en la construcción y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia 2019 y presentar resultados ante el Comité de gestión y desempeño. | Elvira Reyes Rodriguez | 2019-10-30 | -
[14 empty] | Realizar seguimiento trimestral al avance en la construcción y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia 2019 y presentar resultados ante el Comité de gestión y desempeño. | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-01-30 | -
Articulación MIPG | 579 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Estimar los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades, teniendo claro cuál es el valor agregado que, con su gestión, aspira aportar en términos de resultados e impactos. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Definir los tiempos en los cuales se espera atender los problemas o necesidades a 4 años. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 583 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Participar y hacer seguimiento a la identificación de capacidades tecnológicas que se adelantan desde el ejercicio de arquitectura empresarial y reingeniería de la ANM. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-12-16 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 619 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se incluyó el Programa de Incentivos en el plan de bienestar e incentivos, se realizaron las actividades y se evaluaron. Numeral 39Q | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Incluir dentro del informe de gestión de la vigencia de 2019 en el programa de bienestar e incentivos las oportunidades de mejora a las que haya lugar. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 621 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Existe al menos una estrategia para gestionar el desempeño inferior a lo esperado en los gerentes públicos. Numeral 61 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar la pertinencia del diseño de otra estrategia de evaluación | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 632 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2019-07-17 | Abierta |  | El comité de conciliación tiene indicadores y conoce el resultado de la medición de los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida en el plan anual del comité de conciliación | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Programar mesa de trabajo con el Grupo de Planeación, con el fin de definir la viabilidad de incluir indicadores para el Comité de Conciliación. | Gema Margarita Rojas Lozano | 2019-10-21 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 638 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-17 | Abierta |  | Durante el periodo evaluado, la entidad incorporó en su esquema de gobierno de TI a. Políticas de TI b. Procesos de TI c. Indicadores de TI d. Instancias de decisión de TI e. Roles y responsabilidades de TI f. Estructura organizacional del área de TI | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Inventariar el avance actual en : a. Políticas de TI b. Procesos de TI c. Indicadores de TI d. Instancias de decisión de TI e. Roles y responsabilidades de TI f. Estructura organizacional del área de TI Una vez se cuente con la información evaluar si hace parte del PETIC en construcción, de ser el caso incluirlo; y asignar responsables de subactividades. | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Actualización del los planes y documentación relacionada con el esquema de gobierno de TI. | Aleixandre Nick Tovar Castillo | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 649 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-30 | Abierta |  | Identifica , captura y organiza el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Convocar a mesa técnica, para Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 658 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Promover actividades de participación de funcionarios en temas de innovación | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Proponer actividades de propuestas de funcionarios y contratistas en temas de innovación de la ANM y proponer esquema de bonificación no financiera | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 676 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con parámetros y procedimientos para la recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para la toma de decisiones basadas en evidencia. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Implementación de SISGESTION para el análisis de indicadores | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 565 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Hugo Prada Lozada | 2019-06-14 | Abierta |  | Se tiene la formulación e implementación del Sistema Integrado de Conservación, pero hace falta la articulación con criterios ambientales establecidos por el Sistema Integrado de Gestión | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Marly Juliet Mora Roa |  | 0 | Incluir dentro de matriz de peligros y riesgos, las actividades relacionadas con la organización, transferencias y la asociadas con conservación de los documentos | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Determinar los aspectos e impactos ambientales en actividades de conservación y preservación documental. | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 566 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Hugo Prada Lozada | 2019-06-14 | Abierta |  | Se está realizando elaboración de inventarios para transferencia de los Archivos de las dependencias al Archivo Centra y solo se tiene una parte de los inventarios en Archivo de Gestión de las dependencias | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Marly Juliet Mora Roa |  | 0 | Realizar visitas de seguimiento a la elaboración FUID en las dependencias | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Solicitar reportes de avances de elaboración FUID por correo o memorando. | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 578 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-07-02 | Abierta |  | Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se disponga en la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Proyectar los problemas o necesidades a 4 años, a partir de la caracterización de partes interesadas y la caracterización de usuarios. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 582 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Elaborar un inventario del conocimiento tácito y explícito de la Entidad en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento que se implementará | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-12-16 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 584 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar el ejercicio de actualización Plataforma Estratégica 2019, identificación del contexto estratégico. | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Analizar los resultados de la caracterización de partes interesadas y la caracterización de usuarios | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | -
Articulación MIPG | 592 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar mesa de trabajo con los responsables de tramites para socializar necesidad de costeo de tramites y definir metas para alcanzar resultados. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2020-02-16 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Definir la metodología a aplicar para identificación de los costos de tramites, socializarla y aplicarla. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2020-06-15 | -
Articulación MIPG | 594 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Realizar sensibilización sobre las mejoras realizadas a los tramites vinculados a la Campaña Estado Simple Colombia Ágil | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2020-03-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 606 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | "Se cuenta con un mecanismo digital que permite identificar los empleos que pertenecen a la planta global y a la planta estructural y los grupos internos de trabajo. Numerales 6, 7, 8, 9, 10, 29, " | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Maria Fernanda Arias Coronel |  | 0 | 1. Culminar el proceso de desarrollo de la plataforma local y pasar a producción (En espera del lineamiento de Función Pública - SIGEP II). | Laura Agudelo Rivera | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 611 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | El sistema de evaluación de desempeño y los acuerdos de gestión fueron adoptados mediante acto administrativo. Numeral 32 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Generar el informe que permita medir la eficacia de evaluación de desempeño y de los acuerdos de gestión del periodo 2019 - 2020. | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 624 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | La entidad realiza algunas actividades de desvinculación asistida. Numeral 67 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar la realización para las demás modalidades de desvinculación. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 642 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-17 | Abierta |  | Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad de la información b. Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos a la seguridad de la información c. Determinación de la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad. d. Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento. e. Formulación de los planes de auditoria para la revisión y verificación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad. f. Seguimiento y control a la implementación del MSPI, por parte del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Culminar la contratación Oficial de Seguridad | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Revisión y aprobación política de gestión de riesgos | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 654 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Elaborar, evaluar e implementar un programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir componente de gestión del conocimiento en el POA, de la vigencia 2020. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 673 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Determinar el grado de interoperabilidad de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Revisión técnica de interoperabilidad de las herramientas | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-10-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 568 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Hugo Prada Lozada | 2019-06-14 | Abierta |  | Identificar los Archivos de la Entidad, los cuales contienen información asociada con derechos humanos, menoria histórica y conflicto armado. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Marly Juliet Mora Roa |  | 0 | Documentar el procedimiento que permita el acceso y consulta adecuada. | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Iniciar la identficación de los archivos asociados a derechos humanos y memoria histórica | Hugo Prada Lozada | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 586 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | Documentar planeación estratégica 2019-2022 | Alexandra Vargas Pinilla | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 590 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-02 | Abierta |  | Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar mesa de trabajo con el Proyecto Sistema Integrado de Gestión Minera, con el fin de completar la información de los tres (3) tramites que se encuentran totalmente en línea y completar los requisitos e información requerida para adelantar la inscripción en MinTIc. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Solicitar a la OTI adelantar el tramite en MINTIC de la certificación de sello de excelencia de los tramites | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-09-30 | -
Articulación MIPG | 604 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-07-12 | Abierta |  | No se dan a conocer el monitoreo y análisis de las evaluaciones realizadas a los riesgos al Comité Institucional de Control Interno realizadas por la Oficina de Control Interno (323) | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |  | 0 | Socializar en el Comité Institucional de Control Interno, los informes de seguimiento de los riesgos de gestión y corrupción con el fin de analizarlas y tomar las acciones requeridas en las diferentes instancias. | Adriana Giraldo Ramirez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 609 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Proporción de provisionales menor o igual al 20% de la planta total. Numeral 16 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Adelantar la gestión requerida por la CNSC en el marco del requerimiento realizado para adelantar el concurso de méritos. | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 610 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se envían oportunamente y en su totalidad las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa a la CNSC Numeral 24 | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Realizar seguimiento a la solicitud de inscripción de registro realizada a la CNSC. | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 612 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se elaboran planes de mejoramiento individual pero no han tenido en cuenta como insumo la evaluación del desempeño. Numeral 35A, 35B. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Socializar y capacitar a evaluados y evaluadores sobre las responsabilidades frente a la evaluación de desempeño y los planes de mejoramiento individual. | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento individual que se suscriban con los funcionarios y que sean reportados al Grupo de Gestión de Talento Humano para el periodo 2019 -2020. | Elvira Reyes Rodriguez | 2020-06-30 | -
Articulación MIPG | 615 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | Se incluyeron actividades de Gestión del Talento Humano en el Plan de Capacitación, se realizaron las actividades y se evaluaron. Numeral 37K, 37L, 37M, 37Q. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Incluir dentro del informe de gestión del PIC de la vigencia 2019 los resultados de la medición de la eficacia de las capacitaciones adelantadas. | Paola Mariana Vivas Arango | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 618 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-16 | Abierta |  | El Plan de Bienestar e Incentivos no tuvo en cuenta este tema. Numeral 39A | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Evaluar la pertinencia de la inclusión de incentivos para los gerentes públicos en el plan de bienestar. | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 637 | ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-17 | Abierta |  | Indicadores de Resultado TIC para Servicios 1. Indique en una escala de 0 a 100 el nivel de satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea, durante el periodo evaluado. 2. En relación con los 3 trámites/servicios en línea más demandados de la entidad, indique: a. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la entidad en entregar el trámite/servicio más demandado desde la recepción de la solicitud del usuario hasta la entrega del producto de dicha solicitud, cuando el trámite/servicio se ofrecía de forma presencial? b. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la entidad entregar el mismo trámite/servicio más demandado en línea, desde la recepción de la solicitud del usuario hasta la entrega del producto de dicha solicitud? c. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la entidad en entregar el segundo trámite/servicio más demandado desde la recepción de la solicitud del usuario hasta la entrega del producto de dicha solicitud, cuando el trámite/servicio se ofrecía de forma presencial? d. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la entidad entregar el mismo segundo trámite más demandado en línea, desde la recepción de la solicitud del usuario hasta la entrega del producto de dicha solicitud? e. ¿Cuánto tiempo (en días) demoraba la entidad en entregar el tercer trámite/servicio más demandado desde la recepción de la solicitud del usuario hasta la entrega del producto de dicha solicitud, cuando el trámite/servicio se ofrecía de forma presencial? f. ¿Cuánto tiempo (en días) demora la entidad entregar el mismo tercer trámite más demandado en línea, desde la recepción de la solicitud del usuario hasta la entrega del producto de dicha solicitud? g. ¿Cuánto pagaba el usuario a la entidad por realizar el primer trámite más demandado cuando debía hacerlo de forma presencial? h. ¿Cuánto paga el usuario a la entidad por realizar el mismo primer trámite más demandado al hacerlo en línea? i. ¿Cuánto pagaba el usuario a la entidad por realizar el segundo trámite más demandado cuando debía hacerlo de forma presencial? j. ¿Cuánto paga el usuario a la entidad por realizar el mismo segundo trámite más demandado al hacerlo en línea? k. ¿Cuánto pagaba el usuario a la entidad por realizar el tercer trámite más demandado cuando debía hacerlo de forma presencial? l. ¿Cuánto paga el usuario a la entidad por realizar el mismo tercer trámite más demandado al hacerlo en línea? | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Yesnith Suarez Ariza |  | 0 | 1. Aplicar y elaborar informe de resultados de las encuestas aplicadas en 2019, a los usuarios de los trámites de la Entidad; presentar resultados a los responsables de trámites de la ANM | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 2. Realizar levantamiento de información de los tres tramites mas demandados en la Entidad, en mesas de trabajo con los responsables de trámites dejar documentado el ejercicio y el resultado del mismo. | Claribel Adlai Ramirez Jimenez | 2019-12-31 | -
Articulación MIPG | 657 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con espacios de ideación e innovación, así también, documentar y difundir los resultados los resultados de los procesos de ideación e innovación adelantados. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Revisar el procedimiento de gestión del cambio y alinear con la politica de Gestión del conocimiento e innovación, e incluir los métodos de creación e ideación. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 665 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Evaluar los resultados de los proyectos de innovación de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Documentar la gestión del conocimiento en los proyectos, que actualmente se encuentran en ejecución. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 675 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos conocidas y son usadas por el talento humano de la entidad . | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Buscar capacitación y colocar en marcha el análisis de datos a través de Businnes inteligente | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 677 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con un inventario de análitica institucional. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Elaborar documento de la estrategia de gestión del conocimiento en donde se incluya inventario de analítica institucional. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 679 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2019-07-31 | Abierta |  | Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | 1. Buscar asesoría en el manejo de herramientas de análisis de datos Bussines Intelligent. | Milena del Pilar Sandoval Gomez | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Incluir dentro del PIC, las necesidades de capacitación en analítica institucional. | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-31 | -
Articulación MIPG | 681 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Definir los indicadores de medición de madurez de la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, medir el grado de avance y analizar los resultados para definir un programa de gestión del conocimiento y la innovación, así también, llevar a cabo acciones de mejora. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Diseñar los indicadores para la medición de la politica de gestión del conocimiento e innovación, e incluir en el POA. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 683 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Revisar la funcionalidad de la intranet y potencializar los contenidos allí publicados. | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-12-15 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 687 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir dentro del procedimiento de gestión de conocimiento, los espacios formales para la difusión de la información institucional. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 682 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con repositorios de información de fácil acceso y conocidos por el talento humano de la entidad, además de definir lineamientos para documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Concertar en mesa técnica la herramienta o repositorio de información que se va a utilizar para almacenar la información de Gestión del Conocimiento, Banco de éxitos de la ANM, incluir en el procedimiento. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-11-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 684 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o premios nacionales e internacional. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Participar con los proyectos innovadores de la ANM, en los eventos mencionados y que sean convocados. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 685 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir en el PIC 2020 | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 680 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los resultados de su gestión para determinar el grado avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Identificar herramientas de análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los resultados de la gestión para determinar el grado de alcance de las políticas a cargo de la Entidad | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-08-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 686 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2019-07-31 | Abierta |  | Generar espacios formales e informales de cocreación que son reconocidos por el talento humano de la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Incluir en el plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2020, la generación de espacios de concreción | Guillermo Alexander Pinzon Martinez | 2020-01-31 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 688 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | " Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad." | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Participar en los espacios convocados en materia de gestión del conocimiento y documentar y compartir la experiencia. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 689 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública, además de plantear soluciones a problemas de la administración pública. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Participar activamente en los espacios gestionados o invitados de redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública, además de plantear soluciones a problemas de la administración pública. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 691 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Mantener cooperación técnica con otras entidades, organismos o instituciones que potencien el conocimiento de la entidad y facilitar su intercambio. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Indagar Fortalecer la cooperación con entidades del sector a nivel nacional e internacional | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-09-30 | - |  |  |  | 0% | -
Articulación MIPG | 690 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-07-31 | Abierta |  | Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad. | Autodiagnóstico MIPG |  | Sistema de Gestión Integral | Silvio Arith Aguirre Daza |  | 0 | Indagar y concertar actividades que permitan identificar posibles alianzas. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2020-06-30 | - |  |  |  | 0% | -