## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12022
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.6 - Aprobación de suspensiones contractuales en el PAR Cúcuta. Con relación a lo definido anteriormente, se encontró que la Agencia Nacional de Minería no está actuando con prontitud y eficacia, por cuanto no se pronunció con la debida oportunidad, a las solicitudes presentadas por el titular minero, con relación a la suspensión temporal de las obligaciones contractuales | Deficiencias de gestión, control y seguimiento, en el cumplimiento de los términos legales establecidos para responder los requerimientos, generando asi, operaciones inoportunas en la gestión de la Agencia. | Depurar la información relacionada con las solicitudes de suspensión de obligaciones radicadas en la ANM y dar trámite a las mismas. | Efectuar un diagnostico del total de solicitudes radicadas en la ANM | Excel | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.6 - Aprobación de suspensiones contractuales en el PAR Cúcuta. Con relación a lo definido anteriormente, se encontró que la Agencia Nacional de Minería no está actuando con prontitud y eficacia, por cuanto no se pronunció con la debida oportunidad, a las solicitudes presentadas por el titular minero, con relación a la suspensión temporal de las obligaciones contractuales | Deficiencias de gestión, control y seguimiento, en el cumplimiento de los términos legales establecidos para responder los requerimientos, generando asi, operaciones inoportunas en la gestión de la Agencia. | Depurar la información relacionada con las solicitudes de suspensión de obligaciones radicadas en la ANM y dar trámite a las mismas. | Reesolver las solicitudes de suspensiones contractuales identificadas en el diagnostico | Actos administrativos | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.8 - Reporte de deudores a la CGN - Boletín Deudores Morosos del estado -BDME.- PAR Cúcuta. La Agencia Nacional de Minería, debe remitir con prontitud a la Contaduría General de la Nación –CGN, a los deudores para ser incluidos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME-, que se reportan por el sistema informático, conforme las normatividad respectiva. | Debido a deficiencias en la comunicación entre las diferentes dependencias encargadas de elaborar el reporte o registros de los morosos para ser incluidos en el boletín de deudores morosos del estado -BDME- debilidades de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema, por la falta de mecanismos de gestión, seguimiento y monitoreo | Realizar las conciliaciones correspondientes y determinar el reporte de los saldos Financieros, con el fin de excluir sólo aquellas personas que cuenten con un acuerdo de pago vigente y demás cartera que no cumpla los requisitos de acuerdo con los lineamientos de la CGN. | Generar el reporte definitivo para informe a la CGN del BDME. | Boletin de deudores Morosos del Estado se reportará dos (2) veces al año cada semestre. | 2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.8 - Reporte de deudores a la CGN - Boletín Deudores Morosos del estado -BDME.- PAR Cúcuta. La Agencia Nacional de Minería, debe remitir con prontitud a la Contaduría General de la Nación –CGN, a los deudores para ser incluidos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME-, que se reportan por el sistema informático, conforme las normatividad respectiva. | debido a deficiencias en la comunicación entre las diferentes dependencias encargadas de elaborar el reporte o registros de los morosos para ser incluidos en el boletín de deudores morosos del estado -BDME- debilidades de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema, por la falta de mecanismos de gestión, seguimiento y monitoreo | Adelantar reuniones mensuales entre las diferentes áreas y el Grupo de Recursos Financieros a efectos de realizar las conciliaciones correspondientes y determinar el reporte de los saldos Financieros, con el fin de excluir sólo aquellas personas que cuenten con un acuerdo de pago vigente y demás cartera que no cumpla los requisitos de acuerdo con los lineamientos de la CGN. | Al cierre mensual se reportará listado de deudores de cartera para gestión a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad minera y a la Oficina Asesora Jurídica. Se reportará de manera periodica las partidas pendientes de aplicar a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y seguridad minera y la Oficina Jurídica. | El listado de deudores y reporte de partidas por identificar se efectuará reporte mensual (12 al año) | 12 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.11 - Suspensión de los contratos de Concesión Minera PAR Medellín. la ANM no ofreció una respuesta oportuna al titular, frente a la solicitud de suspensión del Contrato y solo se pronunció, 2 años después, otorgando una suspensión por unos hechos de orden público que a la fecha del otorgamiento (marzo de 2014) ya no existían según la respuesta del Batallón | Deficiencias de control y seguimiento, en el cumplimiento de los términos legales establecidos para responder con oportunidad a los requerimientos y una inadecuada toma de decisiones que se basó en hechos historicos, generando en consecuencia una gestión de los procesos y procedimientos de la Entidad. | Depurar la información relacionada con las solicitudes de suspensión de obligaciones radicadas en la ANM y dar trámite a las mismas. | Efectuar un diagnostico del total de solicitudes radicadas en la ANM | Excel | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.11 - Suspensión de los contratos de Concesión Minera PAR Medellín. la ANM no ofreció una respuesta oportuna al titular, frente a la solicitud de suspensión del Contrato y solo se pronunció, 2 años después, otorgando una suspensión por unos hechos de orden público que a la fecha del otorgamiento (marzo de 2014) ya no existían según la respuesta del Batallón | Deficiencias de control y seguimiento, en el cumplimiento de los términos legales establecidos para responder con oportunidad a los requerimientos y una inadecuada toma de decisiones que se basó en hechos historicos, generando en consecuencia una gestión de los procesos y procedimientos de la Entidad. | Depurar la información relacionada con las solicitudes de suspensión de obligaciones radicadas en la ANM y dar trámite a las mismas. | Reesolver las solicitudes de suspensiones contractuales identificadas en el diagnostico | Actos administrativos | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.12- Cesión Total de Derechos en PAR de Medellín. Entre el período comprendido del 21 de diciembre del 2011 al 13 de marzo del 2013, la Autoridad Minera no registra oficialmente en el expediente el Acto Administrativo, Resolución Motivada o Auto que admita o rechace el trámite de la cesión total de derechos del contrato NºGEB-09B. Transcurrieron un año, 2 meses y 20 días | Deficiencias de gestión por parte de la Autoridad Minera, para la inscripción de la cesión total de derechos | Resolver las solicitudes de cesión de derechos pendientes que se encuentran radicadas ante la ANM a Diciembre de 2016. | Elaborar productos documentales | Actos Administrativos | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.13 - Actos sujetos al Registro Minero Nacional RMN-PAR Medellín.Desde el 24/12/2009, se autorizó la reducción del área del contrato de Concesión Nº GEQ-093, mediante Resolución GTRM Nº486. El otrosí contractual se elabora y se firma por parte del concesionario, pero la Autoridad Minera no se pronuncia oportunamente aceptando o negando la suscripción del referido otrosí | deficiencias de gestión por parte de la Autoridad Minera, para definir la suscripción e inscripción del otro sí contractual | Actualizar los OTROSI encontrados | Elaborar listado de OTROSI pendientes para suscribir y que no se encuentren actualizados. | Porcentaje | 1 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 47.4286 | 100
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.15- Mora en trámites y actuaciones de la autoridad minera en títulos- PAR Manizales. El procedimiento de la ANM- Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros instructivo MIS4-P-001- seguimiento a las obligaciones del título minero – indica los pasos a seguir por parte de la ANM para la imposición de sanciones | Inadecuada aplicación de los procedimientos establecidos por la entidad para la fiscalización de los títulos y los tramites derivados, lo que genera incertidumbre para el titylar minero sobre la realidad juridica del título, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y que no se garantice el interes general de estos contratos. | Depuración de la información, con el de fin de determinar los tramites pendientes a cargo de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera radicadas en la ANM y dar trámite a las mismas. | Dar respuesta en el termino estipúlado para cada trámite y/o petición | Actos administrativos | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.15- Mora en trámites y actuaciones de la autoridad minera en títulos- PAR Manizales. El procedimiento de la ANM- Gestión integral para el seguimiento y control a los títulos mineros instructivo MIS4-P-001- seguimiento a las obligaciones del título minero – indica los pasos a seguir por parte de la ANM para la imposición de sanciones | Inadecuada aplicación de los procedimientos establecidos por la entidad para la fiscalización de los títulos y los tramites derivados, lo que genera incertidumbre para el titylar minero sobre la realidad juridica del título, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y que no se garantice el interes general de estos contratos. | Implementar un correo electrónico especifico para que las diferentes dependencias envien oportunamente al Grupo de Catastro y Registro Minero los actos adminitrativos que declaran la terminación de títulos y sus respectivas constancias de ejecutorias. | Revisión e inscripción en Registro y Catastro Minero, de los actos administrativos remitidos al correo electrónico por los diferentes grupos de la Agencia Nacional de Mineria | Porcentaje | 1 | 2016-12-27 | 2017-12-31 | 52.7143 | 100
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.16- Demora en el Traslado de conceptos técnicos y notificación de actos administrativos en PAR Manizales.l procedimiento ANM- notificación de actos administrativos- tiene como objetivo establecer las actividades necesarias para realizar las notificaciones de los Actos administrativos expedidos en las áreas misionales de la Agencia Nacional de Minería | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de fiscalización implementados por la ANM, lo que puede generar inseguridad juridica en desarrollo del contrato de concesión minera. | Dar lineamientos por parte de la sede central a los PAR sobre procesos de notificación Ley 685 de 2001 y Ley 1437 de 2011 | Capacitar a los coordiadores, equipo juridico y encargados de notificaciones | Documento /capacitación | 12 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.17 - Actas de liquidación de títulos mineros PAR Manizales. El Contrato establece en su claúsula 20 que a la terminación del contrato por cualquier causa, las partes suscribiran un acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del concesionario. Las Resoluciones ANM No.308 del 28-3-2014 | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de la ANM lo que puede ocasionar que queden pendientes obligaciones a cargo de una de las partes de forma indefinida | Depurar la información con el fin de determinar con cuantos contratos de concesión cuenta la ANM para visita de inspección - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Efectuar un diagnostico del total de contratos de concesión para liquidar | Excel | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.17 - Actas de liquidación de títulos mineros PAR Manizales. El Contrato establece en su claúsula 20 que a la terminación del contrato por cualquier causa, las partes suscribiran un acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del concesionario. Las Resoluciones ANM No.308 del 28-3-2014 | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de la ANM lo que puede ocasionar que queden pendientes obligaciones a cargo de una de las partes de forma indefinida | Depurar la información con el fin de determinar con cuantos contratos de concesión cuenta la ANM para visita de inspección - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Realizar las visitas de inspección de campo - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Informe Técnico de visita, acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.20 - Obligaciones de la ANM frente al DNP como actor del Sistema General de Regalías. se solicitó a la ANM los Informes mensuales de la vigencia 2015 por parte de la ANM para el Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación correspondiente a los recursos de fiscalización que hacen parte del Sistema General de Regalías | Inobservancia de las obligaciones a cargo de la Agencia Nacional de Minería como actor del Sistema de Minitoreo seguimiento control y evaluación y como delegatario de la función de fiscalización por parte del Ministerio de mInas y energía | Directriz por parte del DNP a la ANM en donde quede por escrito (acta) las politicas de reporte de la información de forma trimestral , que contiene reporte de visitas de fiscalización y reporte de CMC. | Llevar a cabo mesa de trabajo entre el DNP y la ANM en donde quede por escrito (acta) las politicas de reporte de la información de forma trimestral , que contiene reporte de visitas de fiscalización y reporte de CMC. | Documento(acta) | 1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | 100
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.21 - Título minero 17438 / GDJC-03 Una vez revisados los aplicativos de control de la ANM, tales como el Sistema de Fiscalización Minera y el aplicativo Orfeo, la CGR observa que la entidad no ha ejercido la función de fiscalización legalmente asignada a la licencia de exploración 17438 con código RMN: GDJC-03, incumpliendo así la normativa que le asigna las funciones | Inobservancia en las funciones asignadas a la entidad causando una incertidumbre sobre las obligaciones cumplifas e incumplidas por parte del titular minero | Evaluación integral de la Licencia de Exploración No. 17438/GDJC-03, con el fin de determinar si se dio aplicación al articulo 36 del Decreto 2655 de 1988 | Elaborar concepto técnico | Documento | 1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | 100
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.24 - Incumplimiento de viabilidad ambiental en títulos mineros en explotación A través de comunicación 20161100116241, la Agencia Nacional de Minería remitió respuesta a la solicitud hecha por la Contraloría General de la Nación, en donde se requería: “Relación de las licencias ambientales, Planes de Manejo Ambiental y Planes de Cumplimiento Ambiental | Carencias de canales de comunicación entre la ANM y las autoridases ambientales (ANLA y Corporaciones), y deficiencias en la actualización de la información en el catastro minero, lo que acarrearia como consecuencia además del incumplimiento normativo, afectación del ambiente por ejecución de actividades al no contar con el instrumento de seguimiento ambiental | Implementación de canales de comunicación entre la ANM y ANLA y las Coporaciones, así mismo evaluación documental a los titulos mineros en etapa de explotación. | Documento implementación de canales entre la ANM - ANLA -Corporaciones y requerir bajo causal de caducidad titulos en etapa de explotación, los cuales no cuenten con licencia ambiental. | Documento/acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.25 -Incumplimiento de sustracción de áreas en reserva forestal. Los contratos de Concesión Minera GEQ-093, GEB-09B,HCA-145,EHR-141 se evidencia dentro del expediente, que presentan superposición con zonas de reserva forestal, sin embargo no se encontraron registros, ni estudios técnicos asociados que concluyan sobre la culminación del trámite de gestión | Deficiencias de control y seguimiento al proceso de viabilidad ambiental del titulo minero, al no exigirle al solicitante la entrega oportuna de los documentos necesarios, que permitan determinar la incompatibilidad o restricción de la actividad minera, la delimitación definitiva del área libre factible de utilizar en la fase de exploración | Evaluación integral de los expedientes que se encuentran sobre zonas de reserva. | Requerir a los titulares mineros por concepto de canon superficario sobre el area total otrogada y asi mismo al titular para que allegue el tramite adelantado ante la autoridad ambiental sobre sustracción del área superpuesta. | Acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.26 - Incumplimiento de requisitos ambientales en títulos mineros.En Es así, que revisados los expedientes de los contratos GEQ-093, GEB-09B, HI6-15311 y GFL-141, la CGR evidencia que dichos expedientes carecen de documentación de gestión de trámites ante la Autoridad Ambiental, lo que iría en contravía de la cláusula anteriormente mencionada. revisado el expediente HCA-145 | Deficiencias en los procesos de control y seguimiento al cumplimiento ambiental de los titulos mineros, al no exigirle al solicitante la entrega oportuna de los documentos necesarios, tramites, permisos y autorizaciones ambientales de la actividad minera, con el riesgo de que sea inviable la ejecución del contrato de concesión y por tanto el cobro de canon superficiario y de regalias. | Evaluación documental a los titulos mineros en etapa de explotación. | Requerir bajo causal de caducidad titulos en etapa de explotación, los cuales no cuenten con licencia ambiental. | Acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.27-Superposición de títulos sobre Áreas ProtegidasRevisando dichos polígonos, los mapas de áreas protegidas y la información que figura en el aplicativo de CMC, se evidencia títulos con los registros mineros: GD4-112A, GB2-093, EJNP-01, presentan superposición parcial con PNN y los títulos con registro: GF2-121, GD1-091A, CAQ-111, EG9-131, FCF-142, FJWM-01, FBEB-02 y FHP-162 | Deficiencias de control y seguimiento al proceso de viabilidad ambiental del título, al no exigirle al solicitante entrega oportuna de los documentos necesarios, que permitan determinar la incompatibilidad o restricción de la actividad minera, la delimitación definitiva del área factible de utilizar, con el riesgo de que se afecten las condiciones ambientales de las áreas protegidas | Cargar los archivos gráficos en la plataforma de la entidad, cada vez que se declare una zona de páramo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo | Informe de actualización de coberturas geográficas del -CMC- | Porcentaje | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.27-Superposición de títulos sobre Áreas ProtegidasRevisando dichos polígonos, los mapas de áreas protegidas y la información que figura en el aplicativo de CMC, se evidencia títulos con los registros mineros: GD4-112A, GB2-093, EJNP-01, presentan superposición parcial con PNN y los títulos con registro: GF2-121, GD1-091A, CAQ-111, EG9-131, FCF-142, FJWM-01, FBEB-02 y FHP-162 | Deficiencias de control y seguimiento al proceso de viabilidad ambiental del titulo minero, al no exigirle al solicitante la entrega oportuna de los documentos necesarios, que permitan determinar la incompatibilidad o restriucción de la actividad minera, la delimitación definitiva del área factible de utilizar | Remisión de 470 cartas a los titulares de los contratos que presentan superposición con los páramos declarados y referenciados. | Una vez remitida las zonas de Paramo y de Parques Nacionales Naturales por el Ministerio a escala 1:25.000 y cargadas en el CMC, se realizó el análisis de superposición de títulos mineros y se remitió carta informando de la situación a los titulares mineros. | Comunicación oportuna a titulares . | 470 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.30 -Pólizas minero ambientales PAR Cúcuta. No obstante, una vez revisados y analizados los expedientes que se indican a continuación se observó que los concesionarios no suscribieron las pólizas dentro de los 10 días siguientes a la fecha de celebración del contrato de concesión minera, por lo que estuvieron desamparados de sus respectivas pólizas. | Deficiencias de control y seguimiento, en el cumplimiento de los terminos y obligaciones, tanto por parte de la Autoridad Minera como el concesionario. | Evaluar integral a los expediente con el fin de establecer el cumplimiento de los términos previstos en el Contrato de Concesión para la presentación de la póliza minero ambiental. | Requerir a los titulares mineros el cumplimiento de la obligacipon contractual de la póliza minero - ambiental de los títulos, previo al vencimiento. | Acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.32 - Pólizas Minero Ambientales PAR Medellín. Dentro del expediente HGP-13241 se observó durante el periodo de ejecución que lleva el proyecto, desde el 11/03/2008 hasta el 11/03/2016, el título acumula 631 días de desamparo legal.Las pólizas 300045264, 300061797 y 300071105 de Seguros Cóndor S.A. y la 820-47-994000015232 | Deficiencias de control y seguimiento por parte de la Autoridad minera, al proceso de aseguramiento del contrato de concesión, con el riesgo del desamparo legal del titulo y de potenciales demandas, ante cualquier everntualidad que se presente, en la etapa de exploración minera. | Evaluación integral a los expediente con el fin de establecer el cumplimiento de los términos previstos en el Contrato de Concesión para la presentación de la póliza minero ambiental. | Requerir a los titulares mineros el cumplimiento de la obligacipon contractual de la póliza minero - ambiental de los títulos, previo al vencimiento. | Acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.33 - Gestión Documental en Puntos de Atención Regional-PAR.No obstante, una vez revisados y analizados los expedientes relacionados con los títulos mineros: HGP-13241, GEQ-093, EHR-141, GEB-09B, HCA-145, HI6-15311, GFL-141, se observó lo siguiente, Duplicidad de documentos, Inadecuada ordenación cronológica y secuencial de los documentos | Debido a deficiencias de control, gestión, organización y supervisión de la gestión documental, generando en consecuencia desorden en el manejo de la información de la Entidad, lo que impide una adecuada clasificación, disposición y localización de los documentos, así como la posible pérdida de información y riesgos en cuanto a la inadecuada toma de decisiones | Establecercer los lineamientos para cumplir la meta de organización de expedientes mineros. | Adelantar el segundo ciclo de capacitación a funcionarios y contratistas de los PAR en: Procedimiento de Custodia de expediente minero e Instructivo de conformación de expedientes mineros para garantizar la adecuada implementación de los mismos. (haciendo especial seguimiento en el PAR Medellín) para reforzar La organización y Custodia de estos expedientes. | Listados de Asistencia a Capacitaciones | 12 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47.4286 | 100
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.33 - Gestión Documental en Puntos de Atención Regional-PAR.No obstante, una vez revisados y analizados los expedientes relacionados con los títulos mineros: HGP-13241, GEQ-093, EHR-141, GEB-09B, HCA-145, HI6-15311, GFL-141, se observó lo siguiente, Duplicidad de documentos, Inadecuada ordenación cronológica y secuencial de los documentos | Debido a deficiencias de control, gestión, organización y supervisión de la gestión documental, generando en consecuencia desorden en el manejo de la información de la Entidad, lo que impide una adecuada clasificación, disposición y localización de los documentos, así como la posible pérdida de información y riesgos en cuanto a la inadecuada toma de decisiones | Establecercer los lineamientos para cumplir la meta de organización de expedientes mineros. | Realizará mesas de trabajo con los lideres de las Vicepresiencias misionales para establecer: 1. Designación de Custodios a cargo de la organización de los expedientes 2.Cronograma de organización 3. Seguimiento a la gestión | Actas de Reunión de las mesas de trabajo bimensuales. | 6 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47.4286 | 100
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.35 - Imposición de multas por incumplimiento de normas- PAR Medellín En el expediente de la autorización temporal Nº PG1-1212, se encontró el Auto PARM Nº340 del 30 de abril de 2015, se requirió al representante del Consorcio Mantenimiento Vial de Sucre, bajo el cargo de declarar la terminación anticipada de la autorización, para que en 30 días allegara la Licencia Ambiental | Los mecanismos de seguimiento y control establecidos por la Autoridad Minera, para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares mineros, así como los procesos para sancionar o multar con la deda oportunidad al titular minero, no estan siendo efectivos. | Aplicar el articulo 115 de la Ley 685 de 2001 y Resolución No. | Requerir al titular del contrato de concesión bajo apremio de multa por no dar cumplimiento a las obligaciones contractuales emanadas del contrato de concesion minera. | Acto administrativo | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.36- Visitas de Fiscalización Minera PAR Medellín.En el expediente de la Autorización Temporal Nº PIP-13501 suscrita con el Consorcio Vial Sanpués, se referencia el informe de visita técnica de seguimiento y control PARM-S-342 elaborado el 07/06/2016, donde se deja constancia que en el área de la explotación minera, se encontraron evidencias de actividades extractivas | Programación deficiente de visitas de inspección de campo por parte de la Autoridad Minera. | Estructurar y Programar visitas de fiscalización integral sobre titulos mineros | Realizar visitas de fiscalización de acuerdo a la programación 2017 | Documento | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.37- Delegación de funciones Gobernación de Antioquia. El Convenio Interadministrativo Nº 002 de 2015 celebrado entre la Agencia Nacional de Minería y el Departamento de Antioquia establece como objeto: El Delegante se obliga a realizar todas las actividades y gestiones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas necesarias con recursos propios | Deficiencias de gestión y seguimiento por parte de la Autoridad Minera en la fiscalización de la Gobernación de Antioquia, con el riesgo de no garantizar la función delegataria de administración y aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros. | La Supervisión del Convenio realiza un informe Trimestral de avance de la delegación, con la finalidad de corroborar el cumplimiento de metas establecidas por la Deleganrte en la disminución del stock de tramites mineros de la gobernación. | Informes de Seguimiento | Informes de Seguimiento | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.37- Delegación de funciones Gobernación de Antioquia. El Convenio Interadministrativo Nº 002 de 2015 celebrado entre la Agencia Nacional de Minería y el Departamento de Antioquia establece como objeto: El Delegante se obliga a realizar todas las actividades y gestiones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas necesarias con recursos propios | Deficiencias de gestión y seguimiento por parte de la Autoridad Minera en la fiscalización de la Gobernación de Antioquia, con el riesgo de no garantizar la función delegataria de administración y aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros. | Efectuar seguimiento a la funcion delegada de la Gobernacoin de Antioquia | Solicitar informes trimestrales de ejecución del Convenio. | Informes | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.37- Delegación de funciones Gobernación de Antioquia. El Convenio Interadministrativo Nº 002 de 2015 celebrado entre la Agencia Nacional de Minería y el Departamento de Antioquia establece como objeto: El Delegante se obliga a realizar todas las actividades y gestiones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas necesarias con recursos propios | Deficiencias de gestión y seguimiento por parte de la Autoridad Minera en la fiscalización de la Gobernación de Antioquia, con el riesgo de no garantizar la función delegataria de administración y aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros. | Analizar informacion de la delegada del Convenio 002 del 2015 | Informe de seguimiento | Informes | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.38 - Eficacia informes Convenio FONADE en títulos PAR Manizales.Los informes emitidos por FONADE en desarrollo del convenio 211045 de 2011 carecen de eficacia, toda vez que la Agencia se apartó de las conclusiones y recomendaciones plasmadas en ellos. | Baja efectividad de las actividades de fiscalización y mora en las actuaciones que se toman en aras de corregirlos incumplimientos e irregularidades que se presentan en la ejecución de los contratos de concesión minera. | verificar mediante la evaluación documental de los expedientes del PAR Manizales si se subsanaron o no las recomendaciones contenidas en el IFI. | Realizar la visita de fiscalización al titular del contrato de concesión correr traslado mediante acto administrativo de la visita de fiscalización integral. | Actos administrativos | 22 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | 100
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.39 - Cobertura títulos mineros PAR Manizales De esta forma, el concesionario está obligado a obtener una nueva póliza o prorrogar la constituida, de tal suerte que el contratista mantenga vigente la garantía durante el término del contrato y por 3 años más, terminado este.Como resultado de las evaluaciones practicadas se pudo determinar la ausencia de coberturas | Deficiencias en los mecanismos de eguimiento y control a los titulos mineros, así como por dificultades en la constiución de las polizas originadas en la negación de constitución o renovación por parte de las compañias aseguradoras, lo que genero riesgos de incumplimiento de las obligaciones contractuales. | Evaluación integral a los expediente con el fin de establecer el cumplimiento de los términos previstos en el Contrato de Concesión para la presentación de la póliza minero ambiental. | Requerir a los titulares mineros el cumplimiento de la obligacipon contractual de la póliza minero - ambiental de los títulos, previo al vencimiento. | Acto administrativo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.40 - Oportunidad en trámite solicitudes reducción o renuncia parcial de áreas contratos de concesión minera de acuerdo a la información reportada por la ANM oficio 20163300225751 del 22/06/2016 correspondiente a las solicitudes de reducción de área o renuncia parcial de área de contratos, se evidencia, que al cierre de la vigencia 2015 existen solicitudes, algunas con 9 años. | Deficicencias en la gestion y oportunidad en la apliocacaión de los manuilaes de procedimientos internos por parte de la entidad Minera. | Ejecutar del Plan de Acción, para resolver las solicitudes de Devolución de Área, pendientes a 31 de diciembre de 2016. | Evaluar tecnica y juridicamente las solicitudes de devolucion de areas | conceptos tecnicos / juridicos | 120 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 39.2857 | 100
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.41 - Recursos a devolver Ley 1382 de 2010 por parte de la ANM El equipo auditor mediante oficio ANM2015-15 radicado 20165510246442 del 29/07/2016, solicito la relación de todas las solicitudes o propuestas de contrato de presentadas durante el termino de vigencia de la Ley 1382 de 2010 así como las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de entrada | Desconocimiento de la ANM del monto real total de los recursos recibidos por parte de autoridades mineras anteriores (Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas -Servicio Geológico Colombiano y Gobernaciones) por concepto de canon superficiario anticipado de Ley 1382 de 2010. | Identificación de los proponentes o tercero que consignó Canon Superficiario Anticipado en virtud de la Ley 1382 de 2010, ubicados en el archivo central por rechazo de la propuesta, a través de un Grupo conformado por las Vicepresidencias Administrativa y Financera y la Vicepresidencia de Contratación y Titulación. | Revisión de Expedientes Rechazados | INVENTARIO | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.41 - Recursos a devolver Ley 1382 de 2010 por parte de la ANM El equipo auditor mediante oficio ANM2015-15 radicado 20165510246442 del 29/07/2016, solicito la relación de todas las solicitudes o propuestas de contrato de presentadas durante el termino de vigencia de la Ley 1382 de 2010 así como las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de entrada | se genera incertidumbre sobre el monto real de los recursos recaudados y a devolver por concepto de canon superficiario anticipado de Ley 1382 de 2010 e igualmente, se corre el riesgo de futuras controversias con quienes les asiste el derecho a solicitar la devolución de estos recursos, por rechazo de su solicitud | Idetificar la Cifra de Canon Superficiario Anticipado a través de un Grupo conformado por las Vicepresidencias Adminstrativa y Financera y la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, ubicadas en el archivo central para revisar todos los expedientes de propuestas rechazadas y realizar el inventario. | Revisión de Expedientes Rechazados. | Inventarios excel | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.41 - Recursos a devolver Ley 1382 de 2010 por parte de la ANM El equipo auditor mediante oficio ANM2015-15 radicado 20165510246442 del 29/07/2016, solicito la relación de todas las solicitudes o propuestas de contrato de presentadas durante el termino de vigencia de la Ley 1382 de 2010 así como las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de entrada | se genera incertidumbre sobre el monto real de los recursos recaudados y a devolver por concepto de canon superficiario anticipado de Ley 1382 de 2010 e igualmente, se corre el riesgo de futuras controversias con quienes les asiste el derecho a solicitar la devolución de estos recursos, por rechazo de su solicitud | Idetificar la Cifra de Canon Superficiario Anticipado a través de un Grupo conformado por las Vicepresidencias Adminstrativa y Financera y la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, ubicadas en el archivo central para revisar todos los expedientes de propuestas rechazadas y realizar el inventario. | 2. Oficiar a las anteriores autoridades mineras para reintegro de los valores recibidos por concepto de Canon Superficiario Anticipado en vigencia de la Ley 1382 de 2010 por rechazo de las propuestas. | oficios | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.41 - Recursos a devolver Ley 1382 de 2010 por parte de la ANM El equipo auditor mediante oficio ANM2015-15 radicado 20165510246442 del 29/07/2016, solicito la relación de todas las solicitudes o propuestas de contrato de presentadas durante el termino de vigencia de la Ley 1382 de 2010 así como las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de entrada | se genera incertidumbre sobre el monto real de los recursos recaudados y a devolver por concepto de canon superficiario anticipado de Ley 1382 de 2010 e igualmente, se corre el riesgo de futuras controversias con quienes les asiste el derecho a solicitar la devolución de estos recursos, por rechazo de su solicitud | Idetificar la Cifra de Canon Superficiario Anticipado a través de un Grupo conformado por las Vicepresidencias Adminstrativa y Financera y la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, ubicadas en el archivo central para revisar todos los expedientes de propuestas rechazadas y realizar el inventario. | 3. Realizar una reunión con el Ministerio de Minas Energía a efetcos de determinar las acciones frente a las Gobernaciones del Cesar y Norte de Santander y definir las competencias frente al cobro de los recursos. | Actas de Reunion. | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 42 Diferencias en causación Canon por cálculo de SMMLV diferente a la vigencia 2015.Dentro de las diferentes pruebas realizadas por parte del equipo auditor, se revisó el total de los títulos suscritos y registrados durante la vigencia 2015, verificando el valor que se liquidó y causó por concepto de canon a través del aplicativo CANON SUPERFICIARIO empleado por la ANM | Conlleva a que se incumpla lo establecido en el manual de procedimientos contables de la contabilidad pública en relación a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos financieros, toda vez que se presentan cifras que no corresponden a la realidad economica y juridica de la misma. | evaluar integralmente los expedientes observados por la CGR | Emitir conceptos tecnicos y juridicos | Actos administrativos | 90 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.43 – Causación de canon no reflejado en ContabilidadConforme a los títulos que se encuentran en etapa de exploración o construcción y montaje y que causaron ingresos por concepto de canon vig 2015, se efectuó conciliación entre los reportes de liquidación de canon y los comprobantes de contabilidad de terceros de la subcuenta 411051 en los aplicativos de CANON y WEBSAFI | No se aplicaron los respectivos controles en el reporte y traslado de información entre los aplicativos institucionales al no consolidar la información completa sobre los titulos que causaron su canon superficiario al 31 de diciembre de 2015, incumpliendo lo establecido en el regimen de Contabilidad Pública. | Actualizar el sistema de Canon | Elaborar un diagnotico sobre las competencias y procesos de los diferentes grupos que intervienen | Documento | 1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | 100
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.43 – Causación de canon no reflejado en ContabilidadConforme a los títulos que se encuentran en etapa de exploración o construcción y montaje y que causaron ingresos por concepto de canon vig 2015, se efectuó conciliación entre los reportes de liquidación de canon y los comprobantes de contabilidad de terceros de la subcuenta 411051 en los aplicativos de CANON y WEBSAFI | No se aplicaron los respectivos controles en el reporte y traslado de información entre los aplicativos institucionales al no consolidar la información completa sobre los titulos que causaron su canon superficiario al 31 de diciembre de 2015, incumpliendo lo establecido en el regimen de Contabilidad Pública. | Actualizar el sistema de Canon | Actualizar el sistema de canon para la causacion de obligaciones | Sistema actiualizado | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 14. Administrativo. Gestión de Pasivos Ambientales Mineros- PAM En la información suministrada la CGR pudo evidenciar que la Agencia Nacional de Minería - ANM no realiza gestión sobre los PAM, inclusive gestión alguna de carácter ambiental para el sector minero | la Agencia Nacional de Minería - ANM no realiza gestión sobre los PAM, inclusive gestión alguna de carácter ambiental para el sector minero | Informar de manera trimestral al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y Corporaciones Autonomas Regionales. | Elaborar un informe que consolide la información de carácter ambiental encontrada en las visitas de seguimiento a títulos mineros. | Informe Trimestral | 4 | 2016-07-19 | 2017-07-30 | 53.7143 | 100
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 15.Administrativo.Acciones para la prevención, control y/o restauración de los pasivos ambientales mineros En la práctica no se evidencia la efectividad de la vigilancia de la normativa ambiental señalada en las funciones de la ANM, que estarían apoyando acciones de prevención en aplicación del principio de precaución que impidan a futuro la generación de los PAM. | La respuesta ofrecida a CGR por parte de la ANM, evidencia que en el ejercicio de la vigilancia y el control a su cargo la Agencia no genera los resultados que el sector necesita para que la actividad minera se desarrolle en el marco de la sostenibilidad, como la norma lo establece. | Informar de manera trimestral al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y Corporaciones Autonomas Regionales. | Elaborar un informe que consolide la información de carácter ambiental encontrada en las visitas de seguimiento a títulos mineros. | Informe Trimestral | 4 | 2016-07-19 | 2017-12-30 | 75.5714 | 100
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 16. Administrativo. Sistemas de información para la toma de decisiones la Agencia Nacional de Minería dispone del Catastro Minero Colombiano (CMC), que es la herramienta tecnológica utilizada para la administración y manejo de los recursos minerales del subsuelo, no existe módulo ni capas de información en el sistema para la toma de decisiones respecto a PAM. | No existe módulo, ni capas de información geológica, minera, ambiental y económica que la ley le señala debe configurar que se constituya en insumo para la toma de decisiones respecto a la actividad minera en general y a los Pasivos Ambientales Mineros en particular, lo que se constituye en un hallazgo de tipo administrativo. | Incorporar Capa de información de Pasivos Ambientales Mineros en el CMC | Solicitar trimestralmente al MADS la Capa de información de Pasivo Ambiental Minero | Oficio de solicitud | 4 | 2016-07-19 | 2017-07-30 | 53.7143 | 100
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.3-Formulación y resultados de Indicadores Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Se evidencia incumplimiento de la “Guía metodológica del DNP para la formulación de indicadores”, en sus ítems 2 y 3 que tiene que ver con la formulación de los indicadores. | Debido a que los indicadores no quedaron bien construidos de manera que fueran claros, fácilmente medibles y entendibles, que apuntaran al cumplimiento de los objetivos esperados | Llevar a cabo estrategias para fortalecer la formulación y medición de indicadores que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados. | 1. Realizar retroalimentación de los indicadores, a través de mesas de trabajo con las áreas evaluando la pertinencia de la formulación y medición de cada indicador que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados. | Actas de reunión | 6 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429 | 100
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.3-Formulación y resultados de Indicadores Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Se evidencia incumplimiento de la “Guía metodológica del DNP para la formulación de indicadores”, en sus ítems 2 y 3 que tiene que ver con la formulación de los indicadores. | Debido a que los indicadores no quedaron bien construidos de manera que fueran claros, fácilmente medibles y entendibles, que apuntaran al cumplimiento de los objetivos esperados | Llevar a cabo estrategias para fortalecer la formulación y medición de indicadores que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados. | 2. Realizar capacitación de indicadores a los líderes de procesos con el fin de dar los lineamientos para la construcción de indicadores. | Listas de asistencia | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429 | 100
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 4- Atención recomendaciones de Oficinas de Planeación y Control Interno. se observa que durante la vigencia 2016 la Oficina de Planeación realizó seguimientos sobre el cumplimiento del POA, estructurando observaciones y recomendaciones relevantes, sin que se identifiquen avances o correcciones oportunas y concretas sobre dichos seguimientos. | No atender las recomendaciones señaladas en los informes mencionados, no se adelanten las acciones de mejora en procura del oportuno cumplimiento de las funciones establecidas para cada una de las áreas | Definir estrategias para lograr avances y correciones oportunas y concretas, con relacion a las recomendaciones dadas por planeacón y control interno | Realizar mesas de trabajo con las áreas con el fin de hacer retroalimentación de las recomendaciones emitidas con relación al Plan Operativo Anual, dejando actas con los compromisos fijados para realizar las modificaciones respectivas en un termino perentorio. | Actas de reunión | 6 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 4- Atención recomendaciones de Oficinas de Planeación y Control Interno. se observa que durante la vigencia 2016 la Oficina de Planeación realizó seguimientos sobre el cumplimiento del POA, estructurando observaciones y recomendaciones relevantes, sin que se identifiquen avances o correcciones oportunas y concretas sobre dichos seguimientos. | No atender las recomendaciones señaladas en los informes mencionados, no se adelanten las acciones de mejora en procura del oportuno cumplimiento de las funciones establecidas para cada una de las áreas | Definir estrategias para lograr avances y correcciones oportunas y concretas, con relación a las recomendaciones dadas por planeación y control interno | Realizar seguimiento a los compromisos pactados en las mesas de trabajo en los comités SISTEDA, con el fin de verificar que se realizaron los ajustes solicitados al Plan Operativo Anual. | ACTA | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.5- Compromiso de la Oficina de Planeación. Se evidenció que la entidad incumple con el objetivo de Caracterización del Proceso de Planeación Estratégica-ANM, EST1-C-001, VERSIÓN 4 del 14/03/2016 y la actividad "Establecer los lineamientos metodologicos y conceptuales para la formulació, aprobación, divulgación y seguimineto a los planes d ela entidad". | Desconocimiento pone en riesgo la adecuada formulación y seguimiento a los planes y su aplicación frente a las actividades que desarrolla cada una de las áreas para el cumplimiento de su misión institucional | Generar espacios con las áreas con el propósito de identificar los compromisos y funciones que desarrolla cada una de ellas, y así realizar una adecuada formulación y seguimiento a los planes institucionales alineados con: metas milenio, naciones unidad, circular externa 07- 4 del 17-03-2016 del DNP, PES, PNOM. | Realizar mesas de trabajo con las áreas, a efecto de determinar, los compromisos y funciones que desarrolla cada una para el cumplimiento de su misión institucional y determinar cuáles guardan relación con las metas milenio, naciones unidad, circular externa 07- 4 del 17-03-2016 del DNP, PES, PNOM. | Listas de asistencia | 6 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.6 - Estudio acciones de repetición por Comité de Conciliación ANM. se identificaron 8 pagos, que al 16/05/2017 no presentan estudio por parte del comité de conciliación para determinar la procedencia de ejercer dicha acción excediendo el término de 4 meses desde el pago establecido en la norma y a su vez excede el término de 2 meses para interponer la respectiva acción | Falta de seguimiento y control de los pagos realizados por la entidad y la comunicación oportuna por parte del ordenador del gasto al comité de conciliación | Impartir directriz del ordenador de gasto al coordinador de recursos financieros para que ponga en conocimiento el pago de sentencias y conciliaciones al área correspondiente. | Realizar y remitir comunicación del ordenador del gasto al coordinador de recursos financieros solicitándole, que en adelante cada vez que se pague una sentencia o conciliación, informe a la secretaria del comité de conciliación, pidiendo que el caso sea analizado por el comité de conciliación a efectos de determinar si resulta o no, procedente iniciar acción de repetición. | Memorando | 1 | 2017-08-01 | 2018-08-30 | 56.2857 | 100
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.6 - Estudio acciones de repetición por Comité de Conciliación ANM. De la verificación de los pagos realizados por parte de la ANM, desde su creación hasta la fecha por concepto de sentencias y conciliaciones, según oficio de respuesta ANM N° 20171000116971 del 17 de mayo de 2017, se identificó un total de diecisiete (17) pagos realizados por valor de $ 3.785.765 (miles) | Falta de seguimiento y control de los pagos realizados por la entidad y la comunicación oportuna por parte del ordenador del gasto al comité de conciliación | Documentar los lineamientos referentes a las acciones que se deben surtir una vez se efectué el pago por concepto de sentencias o conciliaciones al área correspondiente. | Actualizar el procedimiento en el cual se incluyan las actividades tendientes a, que una vez el área financiera realice el pago de una sentencia o conciliación, comunique a la secretaría del comité de conciliación el mismo con la finalidad de que el caso sea estudiado por dicho comité a efectos de determinar la procedencia de iniciar la acción de repetición. | procedimeinto | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 7-Liquidación de Títulos Mineros Terminados por Renuncia y Mutuo Acuerdo de la anotaciones de terminación de contratos de concesión por renuncia o de mutuo acuerdo que reporta el CMC desde la creación de la ANM hasta 3/12/2016, se identificaron 274 contratos de concesión que presentan resoluciones de terminación frente a los cuales la ANM no reporta fecha de liquidación | Falta de seguimiento al estado de terminación de dichos contratos y de la falta de aplicación de la actividad 52 correspondiente a la liquidación de los contratos de concesión establecida en el procedimiento de seguimiento a las obligaciones del título minero MIS4-P-001 V1 del 11 de febrero de 2014 | Depurar la información con el fin de determinar con cuantos contratos de concesión cuenta la ANM para visita de inspección - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Identificar las fechas de ejecutoria del acto administrativo de terminación de los títulos mineros auditados para adelantar las actuaciones a fin de suscribir el documento de liquidación. | informe | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 7-Liquidación de Títulos Mineros Terminados por Renuncia y Mutuo Acuerdo de la anotaciones de terminación de contratos de concesión por renuncia o de mutuo acuerdo que reporta el CMC desde la creación de la ANM hasta 3/12/2016, se identificaron 274 contratos de concesión que presentan resoluciones de terminación frente a los cuales la ANM no reporta fecha de liquidación | Falta de seguimiento al estado de terminación de dichos contratos y de la falta de aplicación de la actividad 52 correspondiente a la liquidación de los contratos de concesión establecida en el procedimiento de seguimiento a las obligaciones del título minero MIS4-P-001 V1 del 11 de febrero de 2014 | Depurar la información con el fin de determinar con cuantos contratos de concesión cuenta la ANM para visita de inspección - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Efectuar un diagnóstico del total de contratos de competencia de la ANM de concesión para definir escenarios de liquidación. | Excel | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 7-Liquidación de Títulos Mineros Terminados por Renuncia y Mutuo Acuerdo de la anotaciones de terminación de contratos de concesión por renuncia o de mutuo acuerdo que reporta el CMC desde la creación de la ANM hasta 3/12/2016, se identificaron 274 contratos de concesión que presentan resoluciones de terminación frente a los cuales la ANM no reporta fecha de liquidación | Falta de seguimiento al estado de terminación de dichos contratos y de la falta de aplicación de la actividad 52 correspondiente a la liquidación de los contratos de concesión establecida en el procedimiento de seguimiento a las obligaciones del título minero MIS4-P-001 V1 del 11 de febrero de 2014 | Depurar la información con el fin de determinar con cuantos contratos de concesión cuenta la ANM para visita de inspección - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Realizar las visitas de inspección de campo - recibo de área, informe técnico de visita y acta de liquidación | Informe Técnico de visita, acto administrativo | 1 | 2017-08-01 | 2018-06-01 | 43.4286 | 100
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 7-Liquidación de Títulos Mineros Terminados por Renuncia y Mutuo Acuerdo de la anotaciones de terminación de contratos de concesión por renuncia o de mutuo acuerdo que reporta el CMC desde la creación de la ANM hasta 3/12/2016, se identificaron 274 contratos de concesión que presentan resoluciones de terminación frente a los cuales la ANM no reporta fecha de liquidación | Falta de seguimiento al estado de terminación de dichos contratos y de la falta de aplicación de la actividad 52 correspondiente a la liquidación de los contratos de concesión establecida en el procedimiento de seguimiento a las obligaciones del título minero MIS4-P-001 V1 del 11 de febrero de 2014 | Convocar un comité de Contratación minera | Proponer al Comité de Contratación minera de la entidad la modificación de la minuta de contrato de concesión, donde se establezca un término para la liquidación de los contratos de concesión minera. | Fichas Técnica | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 7-Liquidación de Títulos Mineros Terminados por Renuncia y Mutuo Acuerdo de la anotaciones de terminación de contratos de concesión por renuncia o de mutuo acuerdo que reporta el CMC desde la creación de la ANM hasta 3/12/2016, se identificaron 274 contratos de concesión que presentan resoluciones de terminación frente a los cuales la ANM no reporta fecha de liquidación | Falta de seguimiento al estado de terminación de dichos contratos y de la falta de aplicación de la actividad 52 correspondiente a la liquidación de los contratos de concesión establecida en el procedimiento de seguimiento a las obligaciones del título minero MIS4-P-001 V1 del 11 de febrero de 2014 | Revisar y actualizar el procedimiento estableciendo las políticas y lineamientos referente al trámite de Liquidación de Títulos mineros | Realizar los ajustes correspondientes en el procedimiento, a fin de fijar tiempos para adelantar los trámites de liquidación del título minero, una vez ejecutoriado y en firme el acto administrativo que declare su terminación. | Procedimiento Actualizado | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 8- Causación Ingresos por canon superficiario vigencia 2016 los títulos que se encontraban en fases de Exploración y/o Construcción y Montaje al cierre de la vigencia 2016 y que causaban ingreso por concepto de canon superficiario, se realizó cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo institucional CANON SUPERFICIARIO en sus módulos | Se evidenció que el aplicativo CANON SUPERFICIARIO no refleja en forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Revisión integral de los títulos mineros, objeto del hallazgo. | Excel | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 8- Causación Ingresos por canon superficiario vigencia 2016 los títulos que se encontraban en fases de Exploración y/o Construcción y Montaje al cierre de la vigencia 2016 y que causaban ingreso por concepto de canon superficiario, se realizó cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo institucional CANON SUPERFICIARIO en sus módulos | Se evidenció que el aplicativo CANON SUPERFICIARIO no refleja en forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Actualización de etapas, incluyendo suspensión de obligaciones, prorroga de etapas y renuncia a titulo o renuncia a etapa a que haya a lugar. | Actualización del sistema Canon | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 8- Causación Ingresos por canon superficiario vigencia 2016 los títulos que se encontraban en fases de Exploración y/o Construcción y Montaje al cierre de la vigencia 2016 y que causaban ingreso por concepto de canon superficiario, se realizó cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo institucional CANON SUPERFICIARIO en sus módulos | se evidenció que el aplicativo CANON SUPERFICIARIO no refleja en forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Remitir al Grupo Financiero, los ajustes pertinentes para que actualicen los estados financieros de la entidad | Memorando | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 8- Causación Ingresos por canon superficiario vigencia 2016 los títulos que se encontraban en fases de Exploración y/o Construcción y Montaje al cierre de la vigencia 2016 y que causaban ingreso por concepto de canon superficiario, se realizó cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo institucional CANON SUPERFICIARIO en sus módulos | Se evidenció que el aplicativo CANON SUPERFICIARIO no refleja en forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Verificación de la inscripción de actos administrativos en el CMC y reporte a los diferentes PAR según corresponda la competencia de aquellos actos que no han sido objeto de inscripción | Informe | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 8- Causación Ingresos por canon superficiario vigencia 2016 los títulos que se encontraban en fases de Exploración y/o Construcción y Montaje al cierre de la vigencia 2016 y que causaban ingreso por concepto de canon superficiario, se realizó cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo institucional CANON SUPERFICIARIO en sus módulos | Se evidenció que el aplicativo CANON SUPERFICIARIO no refleja en forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Revisar y actualizar el procedimiento de Canon Superficiario con el fin de que se refleje de forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Procedimiento Actualizado | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 9 Reconocimiento y registro cuentas por cobrar - canon superficiario de vigencias anteriores al 2016. se evidencia que la ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016. | ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016 | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Revisión integral de los títulos mineros, objeto del hallazgo. | Excel | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 9 Reconocimiento y registro cuentas por cobrar - canon superficiario de vigencias anteriores al 2016. se evidencia que la ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016. | ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016 | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Actualización de etapas , incluyendo suspensión de obligaciones, prorroga de etapas y renuncia a titulo o renuncia a etapa a que haya a lugar. | Actualización del sistema Canon | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 9 Reconocimiento y registro cuentas por cobrar - canon superficiario de vigencias anteriores al 2016. se evidencia que la ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016. | ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016 | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Remitir al Grupo Financiero, los ajustes pertinentes para que actualicen los estados financieros de la entidad | Memorando | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 9 Reconocimiento y registro cuentas por cobrar - canon superficiario de vigencias anteriores al 2016. se evidencia que la ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016. | ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016 | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Verificación de la inscripción de actos administrativos en el CMC y reporte a los diferentes PAR según corresponda la competencia de aquellos actos que no han sido objeto de inscripción | Informe | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 9 Reconocimiento y registro cuentas por cobrar - canon superficiario de vigencias anteriores al 2016. se evidencia que la ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016. | ANM no refleja en forma oportuna y completa la información de los títulos que se encuentran en mora, para el respectivo reconocimiento y registro en sus Estados Financieros y Contables del valor total de su cartera al cierre de la vigencia 2016 | Realizar la actualización de los títulos mineros en etapas de exploración y/o construcción y montaje en el sistema de canon para garantizar la causación de la totalidad de sus obligaciones y garantizar la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional | Revisar y actualizar el procedimiento de Canon Superficiario con el fin de establecer lineaminetos que se refleje de forma oportuna y completa la información de causación de títulos mineros en la correspondiente vigencia con relación a lo registrado en el Catastro Minero Colombiano-CMC | Procedimiento Actualizado | 1 | 2017-07-21 | 2017-12-31 | 23.2857 | 100
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 01. Concertación con las autoridades locales e incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento Territorial La ANM no ha llevado a cabo el proceso de Concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las AEM y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos POT | A la fecha no se ha llevado a cabo el procedimiento de la concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las áreas de reserva estratégicas mineras (sic) y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial respecto a 34 municipios | Mantener las gestiones para la concertación con las autoridades locales, de los municipios donde se localizan las zonas con alto potencial reservadas para minerales estratégicos de acuerdo con la información técnica y de evaluación del potencial minero entregada por el SGC, priorizadas según el procedimiento de delimitacion y declaracion de AEM. | Realinderar las áreas con potencial reservadas en las Resoluciones 135 y 277 de 2017, y 028 y 229 de 2018, excluyendo medio y bajo potencial, con base en la información técnica de actualización de la evaluación del potencial entregada a la ANM por el SGC, para la aplicación del procedimiento de delimitación y declaración de AEM y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. | Acto(s) administrativo(s) de realinderación de áreas con potencial para minerales estratégicos reservadas en las resoluciones 135 y 277 de 2017, y 028 y 229 de 2018, excluyendo cuando resulte procedente, áreas con medio y bajo potencial | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 24 | 70
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 01. Concertación con las autoridades locales e incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento Territorial La ANM no ha llevado a cabo el proceso de Concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las AEM y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos POT | A la fecha no se ha llevado a cabo el procedimiento de la concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las áreas de reserva estratégicas mineras (sic) y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial respecto a 34 municipios | Mantener las gestiones para la concertación con las autoridades locales, de los municipios donde se localizan las zonas con alto potencial reservadas para minerales estratégicos de acuerdo con la información técnica y de evaluación del potencial minero entregada por el SGC, priorizadas según el procedimiento de delimitacion y declaracion de AEM. | Mantener las gestiones para concertar con los alcaldes de los municipios donde están los bloques de zonas con alto potencial para minerales estratégicos reservadas en las resoluciones 135 y 277 de 2017, y 028 y 229 de 2018, realinderadas, de acuerdo con el interés de concertación de los alcaldes, y entregar infromaciòn minera de conformidad con la sentencia SU 95 de 2018. | Oficios, Actas de reuniones, Memorias de reunión, Agenda de Outlook, Listas de asistencia a reuniones y/o Documentos técnicos con información minera respecto de municipios resultantes de la realinderacion de áreas reservadas con alto potencial para minerales estratégicos | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 44 | 30
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 02 coordinación Institucional y Dirección de Política. Las AEM tienen como finalidad el desarrollo de proyectos que por su forma de contratación generan ingresos a la nación y a las regiones asi mismo contribuyen al cumplimiento de las metas previstas en el PND | Falta de articulación entre las entidades del sector minero y liderazgo del Minminas para formular y hacer seguimiento a las políticas de desarrollo minero | Participar en reuniones que permitan mejorar la articulación con las otras entidades de la institucionalidad minera involucradas en las AEM, para avanzar en el proceso de delimitación y declaración de AEM de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 | Participar en las reuniones de seguimiento que convoque el Ministerio de Minas y Energía para articular el trabajo sobre AEM | Listas de asistencia a reuniones, Memorias de reunión y/o Correos electrónicos | 100% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 40 | 100
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgos No. 03. Estudios geoquímicos en zonas que no se encuentran libres para ser ofertadas por el sistema de Áreas de Reserva Estratégica. El estudio del potencial minero debe darse en áreas libres sin embargo en el análisis de la documentación allegada por el Servicio Geológico Colombiano y la ANM se encontraron áreas donde se encuentran títulos | Falta de coordinación de la ANM con el Servicio Geológico Colombiano, que permita definir de manera oportuna y con criterio técnico las zonas que deberían hacer parte de las campañas de muestreo de tal forma que se lleve al cumplimiento de lo señalado en las normas que regulan las áreas estratégicas mineras | Definir un mecanismo de intercambio de información con el SGC, que incluya el suministro por parte de la ANM de información actualizada del Catastro Minero Colombiano sobre titulación minera, como insumo para la generación de información geocientífica para AEM, por parte del SGC | Definir e implementar con el SGC un mecanismo de intercambio de información actualizada del CMC sobre titulación minera. | Mecanismo de intercambio de información definido a 31 de julio de 2019, e implementado en el transcurso del año. | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 44 | 80
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de la Función de Fiscalización La CGR observó que a pesar del marco jurídico el cual contiene funciones y competencias específicas que apuntan al cumplimiento de un propósito concreto no es posible predicar una eficiente acción de la ANM en el desarrollo de la función de fiscalización se observaron las siguientes situaciones, luego del análisis de una muestra | Cumplimiento limitado de las normas marco tanto de la función de fiscalización como de la funciòn de seguimiento y control. Limitada colaboración armónica con otras entidades ( Autoridades ambientales, fiscalía, alcaldías, Policía,etc.) | Revisar y actualizar del procedimiento de Seguimiento a las Obligaciones de Tìtulos Mineros. | Actualizar y socializar el procedimiento con las disposiciones operativas de las normas de seguimiento y control y fiscalizaciòn, que garanticen la colaboraciòn armònica con otras entidades y el cumplimiento de las obligaciones mineras o la aplicaciòn de las sanciones a que de lugar. | Procedimiento publicado | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 20
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de la Función de Fiscalización La CGR observó que a pesar del marco jurídico el cual contiene funciones y competencias específicas que apuntan al cumplimiento de un propósito concreto no es posible predicar una eficiente acción de la ANM en el desarrollo de la función de fiscalización se observaron las siguientes situaciones, luego del análisis de una muestra | Cumplimiento limitado de las normas marco tanto de la función de fiscalización como de la función de seguimiento y control. Limitada colaboración armónica con otras entidades ( Autoridades ambientales, fiscalía, alcaldías, Policía. etc.) | Fortalecer la Herramienta de Fiscalización Minera | Implementar modulo de Evaluación Documental y seguimiento a los requerimientos de la fiscalización minera | Funcionalidad implementada y estabilizada de Evaluación Documental y seguimiento a requerimientos | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 80
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Soportes auto-retenciones Contrato RMN-ECNG-01 En la revisión del expediente no fue posible verificar los soportes correspondientes a las deducciones por auto-retenciones con sus respectivas consignaciones y pago de liquidación de regalías, del año 2017 y I semestre de 2018 así mismo se estableció que el monto de las consignaciones no coincide con el valor deducido | Deficiencias en los mecanismos de control en la actividad de conciliación que se realiza trimestralmente y al seguimiento a los titulares que deben remitir los soportes de auto-retenciones para confirmar las respectivas deducciones | implementar proyecto en el cual se hará evaluación integral de todas las contraprestaciones económicas de los títulos en estado vigente, que efectuen retenciones. | Efectuar evaluación integral a todas las contraprestaciones económicas de los títulos mineros. | Generación de conceptos económicos. Informes de gestión | 318 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 10
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Soportes auto-retenciones Contrato RMN-ECNG-01 En la revisión del expediente no fue posible verificar los soportes correspondientes a las deducciones por auto-retenciones con sus respectivas consignaciones y pago de liquidación de regalías, del año 2017 y I semestre de 2018 así mismo se estableció que el monto de las consignaciones no coincide con el valor deducido | Deficiencias en los mecanismos de control en la actividad de conciliación que se realiza trimestralmente y al seguimiento a los titulares que deben remitir los soportes de auto-retenciones para confirmar las respectivas deducciones | Fortalecimiento de la capacidad humana e interacción entre el grupo de seguimiento y control y el grupo de regalías | Contratar un grupo de profesionales que afecten la evaluación económica de los títulos mineros | 1. Numero de contratos realizados | 10 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 90
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Soportes auto-retenciones Contrato RMN-ECNG-01 En la revisión del expediente no fue posible verificar los soportes correspondientes a las deducciones por auto-retenciones con sus respectivas consignaciones y pago de liquidación de regalías, del año 2017 y I semestre de 2018 así mismo se estableció que el monto de las consignaciones no coincide con el valor deducido | Deficiencias en los mecanismos de control en la actividad de conciliación que se realiza trimestralmente y al seguimiento a los titulares que deben remitir los soportes de auto-retenciones para confirmar las respectivas deducciones | Elevar solicitud a la OTI de la ANM para desarrollar una herramienta tecnológica que nos permita por titulo minero registrar y alimentar toda la información referente a las contraprestaciones económicas de los títulos vigentes. | Desarrollar una nueva herramienta tecnológica que permita registrar y alimentar toda la información referente a las contraprestaciones económicas asociadas a cada uno de los títulos analizados | 1. Herramienta terminada | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 100
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3- Caducidad o terminación del contrato de concesión u otras figuras jurídicas. La CGR evidenció que existen múltiples casos de títulos mineros con incumplimiento de las obligaciones que les son aplicables, siendo estas situaciones de pleno conocimiento de la ANM, entidad que conforme se observa se ha limitado a la emisión de actos administrativos de reiteración | Cumplimiento limitado a previsiones legales en el seguimiento de las obligaciones estipuladas en los títulos mineros e imposición de sanciones a que haya lugar. | Revisar y actualizar del procedimiento de Seguimiento a las Obligaciones de Títulos Mineros. | Actualizar y socializar el procedimiento con las disposiciones operativas de las normas de seguimiento y control y fiscalización, que garanticen la colaboración armónica con otras entidades y el cumplimiento de las obligaciones mineras o la aplicación de las sanciones a que de lugar. | Procedimiento publicado | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 20
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3- Caducidad o terminación del contrato de concesión u otras figuras jurídicas. La CGR evidenció que existen múltiples casos de títulos mineros con incumplimiento de las obligaciones que les son aplicables, siendo estas situaciones de pleno conocimiento de la ANM, entidad que conforme se observa se ha limitado a la emisión de actos administrativos de reiteración | Debilidad de los controles al seguimiento de las obligaciones estipuladas en los títulos mineros. | Fortalecer la Herramienta de Fiscalización Minera | Implementar modulo de Evaluación Documental y seguimiento a los requerimientos de la fiscalización minera | Funcionalidad implementada y estabilizada de Evaluación Documental y seguimiento a requerimientos | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 80
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4-Contratos de concesión sin actividades de explotación La CGR evidenció en algunos de los títulos mineros que reúnen las condiciones de los artículos 71, 84 y 85 Ley 685 de 2001 que se encuentran sin actividades de explotación, liquidando regalías en cero o sin declaración, sin mediar suspensión debidamente aprobada por la ANM mediante acto administrativo | Débil control a los contratos de concesión que presentan inactividad minera por periodos superiores a seis meses continuos. | Fortalecimiento de la capacidad humana e interacción entre el grupo de seguimiento y control y el grupo de regalías | Contratar un grupo de profesionales que afecten la evaluación económica de los títulos mineros | 1. Numero de contratos realizados | 10 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 90
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4-Contratos de concesión sin actividades de explotación La CGR evidenció en algunos de los títulos mineros que reúnen las condiciones de los artículos 71, 84 y 85 Ley 685 de 2001 que se encuentran sin actividades de explotación, liquidando regalías en cero o sin declaración, sin mediar suspensión debidamente aprobada por la ANM mediante acto administrativo | Débil control a los Registros de propiedad privada (RPP) que presentan inactividad minera por periodos superiores a doce meses continuos . | Evaluar los RPP de competencia de la ANM. | Elaborar conceptos técnicos de evaluación documental de los RPP de competencia de la ANM, para verificar la existencia de inactividad o no y en caso afirmativo , si existe justificación legal de esta o se de aplicación al Art. 29 de la ley 685 de 2001. | Conceptos Técnicos | 10 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 100
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 – Diferencias en aplicación de norma para causación de canon superficiario La CGR al verificar los títulos que se encuentran actualmente registrados en CMC en Exploración o CYM y así efectuar el cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo CANON SUPERFICIARIO en su módulo Estado Liquidaciones por Título el cual detalla las anualidades que se han causado | Deficiencias de la ANM en la actualización de los sistemas de información (aplicativos institucionales), a partir de los expedientes físicos de cada título, para efectos de liquidación y causación del Canon Superficiario, conforme a la ley que le aplica respecto a las fechas de solicitud, aprobación y registro del título en el catastro Minero Colombiano | 1. Revisar las normas existentes y los lineamientos que ha fijado la Oficina Asesora Jurídica de la ANM respecto a la liquidación y causación de canon superficiario. | Analizar los diferentes pronunciamiento que he emitido la Oficina Asesora Jurídica de la ANM respecto a la liquidación y causación de canon superficiario | 1. Normas que han definido como se efectúa el cálculo del canon superficiario para los títulos en etapas de Exploración y Construcción y Montaje. 2. Oficios y/o memorandos emitidos por la oficina Asesora Jurídica respecto a la liquidación y causación de canon superficiario. | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 12 | 100
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 – Diferencias en aplicación de norma para causación de canon superficiario La CGR al verificar los títulos que se encuentran actualmente registrados en CMC en Exploración o CYM y así efectuar el cruce y conciliación con los datos que contiene el aplicativo CANON SUPERFICIARIO en su módulo Estado Liquidaciones por Título el cual detalla las anualidades que se han causado | deficiencias de la ANM en la actualización de los sistemas de información (aplicativos institucionales), a partir de los expedientes físicos de cada título, para efectos de liquidación y causación del Canon Superficiario, conforme a la ley que le aplica respecto a las fechas de solicitud, aprobación y registro del título en el catastro Minero Colombiano | 2. Revisar los títulos objeto de hallazgo | Analizar las condiciones contractuales y las obligaciones pactadas en las minutas de los contratos objeto de hallazgo. 2. Identificar la o las normas aplicables para efectos de calcular el valor del canon superficiario de los títulos objeto de hallazgo. 3. Actualizar el sistema canon de conformidad con el análisis realizado por cada uno de los títulos objeto de hallazgo | Reportes por titulo actualizados y generados desde el sistema canon superficiario. | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 12 | 100
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1. Menor valor en el ingreso por regalías del contrato de concesión KI9-08302X En la revisión del expediente de regalías KI9-08302X se encontró que hay una diferencia entre lo consignado por el titular y lo que se debió pagar por las diferencias entre el precio del material con el cual se realzó la auto-liquidación en los formatos y el valor para el material objeto | Falta de controles en la liquidación presentada por los titulares mineros | Realizar visita técnica de verificación de actividades mineras en el área del Título Minero | Efectuar visita de verificación de actividades mineras en el área del Contrato de Concesión KI9-08302X. | informe | 1 | 2018-08-14 | 2019-06-28 | 45 | 100
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1. Menor valor en el ingreso por regalías del contrato de concesión KI9-08302X En la revisión del expediente de regalías KI9-08302X se encontró que hay una diferencia entre lo consignado por el titular y lo que se debió pagar por las diferencias entre el precio del material con el cual se realzó la auto-liquidación en los formatos y el valor para el material objeto | Falta de controles en la liquidación presentada por los titulares mineros | Realizar evaluación técnica y economica detallada de las obligaciones generadas dentro del Contrato de Concesion KI9-08302X. | Efectuar evaluación de obligaciones técnicas y económicas generadas dentro del Contrato de Concesión KI9-08302X. | concepto técnico | 1 | 2018-08-14 | 2019-02-28 | 28.2857 | 100
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1. Menor valor en el ingreso por regalías del contrato de concesión KI9-08302X En la revisión del expediente de regalías KI9-08302X se encontró que hay una diferencia entre lo consignado por el titular y lo que se debió pagar por las diferencias entre el precio del material con el cual se realzó la auto-liquidación en los formatos y el valor para el material objeto | Falta de controles en la liquidación presentada por los titulares mineros | Realizar los correspondientes requerimientos al título Minero, con el respectivo seguimiento a su cumplimiento. | Efectuar Auto de requerimiento de obligaciones generadas dentro del contrato de concesión, conforme a la evaluación de obligaciones se procede a efectuar evaluación técnica en procura de verificar el cumplimento las obligaciones requeridas mediante Auto | auto | 1 | 2018-08-14 | 2019-02-28 | 28.2857 | 100
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1. Menor valor en el ingreso por regalías del contrato de concesión KI9-08302X En la revisión del expediente de regalías KI9-08302X se encontró que hay una diferencia entre lo consignado por el titular y lo que se debió pagar por las diferencias entre el precio del material con el cual se realzó la auto-liquidación en los formatos y el valor para el material objeto | Falta de controles en la liquidación presentada por los titulares mineros | Evaluación de verificación de cumplimiento o no de lo requerido | Efectuar evaluación técnica en procura de verificar el cumplimento las obligaciones requeridas mediante Auto | concepto técnico | 1 | 2018-08-14 | 2019-06-28 | 45 | 100
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1. Menor valor en el ingreso por regalías del contrato de concesión KI9-08302X En la revisión del expediente de regalías KI9-08302X se encontró que hay una diferencia entre lo consignado por el titular y lo que se debió pagar por las diferencias entre el precio del material con el cual se realzó la auto-liquidación en los formatos y el valor para el material objeto | Falta de controles en la liquidación presentada por los titulares mineros | verificación jurídica del cumplimiento o no de las obligaciones | Elaborar acto administrativo sancionatorio o declarando subsanado los requerimientos | acto administraivo | 1 | 2018-08-14 | 2019-06-28 | 28.2857 | 100
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO