## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12022
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 01. Concertación con las autoridades locales e incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento Territorial La ANM no ha llevado a cabo el proceso de Concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las AEM y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos POT | A la fecha no se ha llevado a cabo el procedimiento de la concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las áreas de reserva estratégicas mineras (sic) y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial respecto a 34 municipios | Mantener las gestiones para la concertación con las autoridades locales, de los municipios donde se localizan las zonas con alto potencial reservadas para minerales estratégicos de acuerdo con la información técnica y de evaluación del potencial minero entregada por el SGC, priorizadas según el procedimiento de delimitacion y declaracion de AEM. | Realinderar las áreas con potencial reservadas en las Resoluciones 135 y 277 de 2017, y 028 y 229 de 2018, excluyendo medio y bajo potencial, con base en la información técnica de actualización de la evaluación del potencial entregada a la ANM por el SGC, para la aplicación del procedimiento de delimitación y declaración de AEM y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. | Acto(s) administrativo(s) de realinderación de áreas con potencial para minerales estratégicos reservadas en las resoluciones 135 y 277 de 2017, y 028 y 229 de 2018, excluyendo cuando resulte procedente, áreas con medio y bajo potencial | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 24 | 100
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 01. Concertación con las autoridades locales e incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento Territorial La ANM no ha llevado a cabo el proceso de Concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las AEM y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos POT | A la fecha no se ha llevado a cabo el procedimiento de la concertación con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las áreas de reserva estratégicas mineras (sic) y tampoco ha realizado las actuaciones correspondientes para la incorporación del uso minero en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial respecto a 34 municipios | Mantener las gestiones para la concertación con las autoridades locales, de los municipios donde se localizan las zonas con alto potencial reservadas para minerales estratégicos de acuerdo con la información técnica y de evaluación del potencial minero entregada por el SGC, priorizadas según el procedimiento de delimitacion y declaracion de AEM. | Mantener las gestiones para concertar con los alcaldes de los municipios donde están los bloques de zonas con alto potencial para minerales estratégicos reservadas en las resoluciones 135 y 277 de 2017, y 028 y 229 de 2018, realinderadas, de acuerdo con el interés de concertación de los alcaldes, y entregar infromaciòn minera de conformidad con la sentencia SU 95 de 2018. | Oficios, Actas de reuniones, Memorias de reunión, Agenda de Outlook, Listas de asistencia a reuniones y/o Documentos técnicos con información minera respecto de municipios resultantes de la realinderacion de áreas reservadas con alto potencial para minerales estratégicos | 100% | 2019-02-01 | 2020-12-31 | 44 | 30
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de la Función de Fiscalización La CGR observó que a pesar del marco jurídico el cual contiene funciones y competencias específicas que apuntan al cumplimiento de un propósito concreto no es posible predicar una eficiente acción de la ANM en el desarrollo de la función de fiscalización se observaron las siguientes situaciones, luego del análisis de una muestra | Cumplimiento limitado de las normas marco tanto de la función de fiscalización como de la funciòn de seguimiento y control. Limitada colaboración armónica con otras entidades ( Autoridades ambientales, fiscalía, alcaldías, Policía,etc.) | Revisar y actualizar del procedimiento de Seguimiento a las Obligaciones de Tìtulos Mineros. | Actualizar y socializar el procedimiento con las disposiciones operativas de las normas de seguimiento y control y fiscalizaciòn, que garanticen la colaboraciòn armònica con otras entidades y el cumplimiento de las obligaciones mineras o la aplicaciòn de las sanciones a que de lugar. | Procedimiento publicado | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 95
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 1 Cumplimiento de la Función de Fiscalización La CGR observó que a pesar del marco jurídico el cual contiene funciones y competencias específicas que apuntan al cumplimiento de un propósito concreto no es posible predicar una eficiente acción de la ANM en el desarrollo de la función de fiscalización se observaron las siguientes situaciones, luego del análisis de una muestra | Cumplimiento limitado de las normas marco tanto de la función de fiscalización como de la función de seguimiento y control. Limitada colaboración armónica con otras entidades ( Autoridades ambientales, fiscalía, alcaldías, Policía. etc.) | Fortalecer la Herramienta de Fiscalización Minera | Implementar modulo de Evaluación Documental y seguimiento a los requerimientos de la fiscalización minera | Funcionalidad implementada y estabilizada de Evaluación Documental y seguimiento a requerimientos | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 100
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3- Caducidad o terminación del contrato de concesión u otras figuras jurídicas. La CGR evidenció que existen múltiples casos de títulos mineros con incumplimiento de las obligaciones que les son aplicables, siendo estas situaciones de pleno conocimiento de la ANM, entidad que conforme se observa se ha limitado a la emisión de actos administrativos de reiteración | Cumplimiento limitado a previsiones legales en el seguimiento de las obligaciones estipuladas en los títulos mineros e imposición de sanciones a que haya lugar. | Revisar y actualizar del procedimiento de Seguimiento a las Obligaciones de Títulos Mineros. | Actualizar y socializar el procedimiento con las disposiciones operativas de las normas de seguimiento y control y fiscalización, que garanticen la colaboración armónica con otras entidades y el cumplimiento de las obligaciones mineras o la aplicación de las sanciones a que de lugar. | Procedimiento publicado | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 20
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3- Caducidad o terminación del contrato de concesión u otras figuras jurídicas. La CGR evidenció que existen múltiples casos de títulos mineros con incumplimiento de las obligaciones que les son aplicables, siendo estas situaciones de pleno conocimiento de la ANM, entidad que conforme se observa se ha limitado a la emisión de actos administrativos de reiteración | Debilidad de los controles al seguimiento de las obligaciones estipuladas en los títulos mineros. | Fortalecer la Herramienta de Fiscalización Minera | Implementar modulo de Evaluación Documental y seguimiento a los requerimientos de la fiscalización minera | Funcionalidad implementada y estabilizada de Evaluación Documental y seguimiento a requerimientos | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 80
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 01 - Inconsistencias en saldos y: registro de terceros: ANM no ha realizado las actividades tendientes a solucionar inconsistencias relacionadas con la información contable, específicamente en las cuentas asociadas a la cartera, creación de terceros, depuración y ajuste de saldos Que no representan materialidad para la entidad y claridad de la información | No tenga claridad ni exactitud de los saldos y de los terceros que adeudan cartera, genera reprocesos y un riesgo de fraude por falencias en los controles del sistema que controla y Lleva el registro de la cartera de la ANM. | Realizar depuración de registro de terceros y saldos inconsistentes | 1. Identificar los saldos negativos y realizar los ajustes o reclasificaciones correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido | 1. Ajustar el 100% de los saldos negativos | 8 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 25.7143 | 0
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 01 - Inconsistencias en saldos y: registro de terceros: ANM no ha realizado las actividades tendientes a solucionar inconsistencias relacionadas con la información contable, específicamente en las cuentas asociadas a la cartera, creación de terceros, depuración y ajuste de saldos Que no representan materialidad para la entidad y claridad de la información | No tenga claridad ni exactitud de los saldos y de los terceros que adeudan cartera, genera reprocesos y un riesgo de fraude por falencias en los controles del sistema que controla y Lleva el registro de la cartera de la ANM. | Realizar depuración de registro de terceros y saldos inconsistentes | 2. Aplicación del procedimiento de ajustes por costo beneficio | 2. Aplicar el 100% de los montos que se encuentren por debajo del costo beneficio | 340 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°02- Incertidumbre en los Saldos de cartera se procedió a realizar un comparativo entre la cifra que se encontraba causada en los estados financieros (cartera) para cada uno de los títulos mineros al 31 de diciembre de 2018 y la cifra registrada en el resultado de cada uno de los 151 conceptos económicos emitidos hasta la fecha de la auditoria | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas por cobrar reflejado en los estados financieros con corte at 31 de diciembre de 2008 | Realizar las gestiones por parte de los grupos competentes, para lograr una mayor certidumbre sobre la cartera de la ANM | 1. Proferir lineamiento por parte de la OAJ | 1, Concepto Jurídico | 1 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 25.7143 | 0
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°02- Incertidumbre en los Saldos de cartera se procedió a realizar un comparativo entre la cifra que se encontraba causada en los estados financieros (cartera) para cada uno de los títulos mineros al 31 de diciembre de 2018 y la cifra registrada en el resultado de cada uno de los 151 conceptos económicos emitidos hasta la fecha de la auditoria | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas por cobrar reflejado en los estados financieros con corte at 31 de diciembre de 2009 | Realizar las gestiones por parte de los grupos competentes, para lograr una mayor certidumbre sobre la cartera de la ANM | 2. Grupo de Seguimiento y Control evaluará los conceptos a la luz del lineamiento proferido por la OAJ, emitirá los correspondientes actos administrativos a que haya lugar y los remitirá al Grupo de Financiera | concepto económico | 100 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 78 | 0
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°02- Incertidumbre en los Saldos de cartera se procedió a realizar un comparativo entre la cifra que se encontraba causada en los estados financieros (cartera) para cada uno de los títulos mineros al 31 de diciembre de 2018 y la cifra registrada en el resultado de cada uno de los 151 conceptos económicos emitidos hasta la fecha de la auditoria | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas por cobrar reflejado en los estados financieros con corte at 31 de diciembre de 2010 | Realizar las gestiones por parte de los grupos competentes, para lograr una mayor certidumbre sobre la cartera de la ANM | 3. El Grupo de Financiera realizará todos los ajustes ordenados por los actos administrativos emitidos por el Grupo de Seguimiento y Control, cuando sean pertinentes | Aplicar el 100% de los ajustes remitido por las áreas competentes registrado en base datos de control | 100 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 104.2857 | 0
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°02- Incertidumbre en los Saldos de cartera se procedió a realizar un comparativo entre la cifra que se encontraba causada en los estados financieros (cartera) para cada uno de los títulos mineros al 31 de diciembre de 2018 y la cifra registrada en el resultado de cada uno de los 151 conceptos económicos emitidos hasta la fecha de la auditoria | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas por cobrar reflejado en los estados financieros con corte at 31 de diciembre de 2018 | Realizar las gestiones por parte de los grupos competentes, para lograr una mayor certidumbre sobre la cartera de la ANM | 4. El Grupo de Regalías llevará a cabo las evaluaciones de las contraprestaciones económicas tomando como base el lineamiento de la OAJ | 100% de los ajustes que lleguen al GRF | 100% | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 104.2857 | 0
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 03 - Recaudos por clasificar El equipo auditor de la Contraloría evidencio que el saldo de la cuenta No 240720 por valor de $3.692.448.996, reconocido como Recaudos por Clasificar, corresponde a registros de consignaciones realizadas por titulares mineros o terceros sin identificar, que a la fecha de la auditoria | No ha sido identificado la procedencia del pago o el concepto del mismo, contraviniendo la política contable | Identificar y gestionar las partidas de recaudos por clasificar | 1. El Grupo Financiera hará la reclasificación por tercero para los recaudos que se logren identificar y enviará al Grupo de Seguimiento y Control la información del recaudo y tercero para su respectiva gestión. | 100% de los partidas por identificar al corte del 31 de diciembre de 2018 | 2345 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 03 - Recaudos por clasificar El equipo auditor de la Contraloría evidencio que el saldo de la cuenta No 240720 por valor de $3.692.448.996, reconocido como Recaudos por Clasificar, corresponde a registros de consignaciones realizadas por titulares mineros o terceros sin identificar, que a la fecha de la auditoria | No ha sido identificado la procedencia del pago o el concepto del mismo, contraviniendo la política contable | Identificar y gestionar las partidas de recaudos por clasificar | 2. Grupo de Seguimiento y Control realizará la validación e identificación de la obligación correspondiente y la respectiva solicitud de aplicación del recaudo al grupo financiero | base de datos trimestral con las partidas identificadas | 3 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 03 - Recaudos por clasificar El equipo auditor de la Contraloría evidencio que el saldo de la cuenta No 240720 por valor de $3.692.448.996, reconocido como Recaudos por Clasificar, corresponde a registros de consignaciones realizadas por titulares mineros o terceros sin identificar, que a la fecha de la auditoria | No ha sido identificado la procedencia del pago o el concepto del mismo, contraviniendo la política contable | Identificar y gestionar las partidas de recaudos por clasificar | 3 Las partidas que no puedan ser identificadas serán remitidas al comité de sostenibilidad para determinar el tratamiento a realizar | llevar a comité de sostenibilidad contable | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 0
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 04 - Saldos a favor de beneficiarios A la fecha de la auditoria la ANM reconocido que a 31/12/2018, existe un saldo pendiente de devolución de canones recaudados en vigencia de la ley 1382 de 2010 por valor de $20.759.512.594.17, que no han sido devueltos, debido a que los titulares no han cumplido con los requisitos exigidos a pesar de ser identificados los beneficiarios | Ineficacia en la gestión por parte de la entidad | Actuación oportuna respecto a las solicitudes de devolución de recursos correspondientes a pagos de canon anticipado ley 1382 | Los Grupos de Seguimiento y Control y Financiera revisarán y gestionarán todas las solicitudes de devolución que sean allegadas a la ANM de acuerdo a las normas | Realizar la devolución del 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 05 - Regalías pendientes de identificarse se evidencia que la ANM viene recaudando recursos de regalías desde el año 2004 hasta el 31/12/2018, por valor de $389.207.640.222, que vienen con saldos acumulados desde 2004 y ano tras ano se incrementa dicho valor, los cuales no se han podido distribuir porque están pendientes de identificar la procedencia de dichos recursos | falta de seguimiento y control en el proceso de recaudo de los recursos | Gestionar recursos pendientes por distribuir | 1. Modificación del proceso de revisión de los títulos mineros con el fin de lograr una mejor articulación entre los procesos de evaluación económica y los procesos de distribución de recursos de regalías que permita distribuciones de recursos de anualidades anteriores. | 1 Modificación al proceso de revisión de títulos mineros | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 05 - Regalías pendientes de identificarse se evidencia que la ANM viene recaudando recursos de regalías desde el año 2004 hasta el 31/12/2018, por valor de $389.207.640.222, que vienen con saldos acumulados desde 2004 y año tras año se incrementa dicho valor, los cuales no se han podido distribuir porque están pendientes de identificar la procedencia de dichos recursos | falta de seguimiento y control en el proceso de recaudo de los recursos | Gestionar recursos pendientes por distribuir | 2. Formulación de consultas jurídicas a entidades competentes con el fin de poder generar lineamientos que permitan distribuciones de recursos sobre los que se ha identificado al imposibilidad de establecer su origen | formular Consultas a DNP, Ministerio de Minas y Energía y Sala Servicio civil del consejo de estado | 3 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 0
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°06-Falta de controles para la evaluación del Control interno Contable. Evidencia que en ninguna de las 15 políticas adoptadas mediante la Resolución 743 del 19/12/2017 se incluyeron procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la información financiera | la falta de seguimiento y control en la incorporación del control interno contable en la política contable que permita garantizar la razonabilidad de las cifras reconocidas en los estados financieros. | Elaborar documento que identifique los riesgos y los controles del proceso contable | Se elaborará un anexo a las políticas en donde se expondrán los riesgos y los controles relacionados con el proceso contable de la Agencia Nacional de Minería | Documento | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°07 Diferencias operaciones reciprocas Del análisis a las cuentas reciprocas de la ANM,la CGR logra establecer que al finalizar el periodo contable con corte a 31/12/2018 se presentan diferencias por valor total de $350.591.996 con las entidades con las cuales se tienen operaciones reciprocas de conformidad con la información suministrada y los registros consignados en el SIIF | Incumplimiento al instructivo 001 de 2018, con el cual la Contaduría General de la Nación imparte las instrucciones generales que deben seguir las entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Publica | implementar un instrumento de control para la conciliación de operaciones reciprocas | 1 Adopción formato de conciliación de operaciones reciprocas y explicación de diferencias para la firma por parte de las dos entidades. | formato | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°07 Diferencias operaciones reciprocas Del análisis a las cuentas reciprocas de la ANM,la CGR logra establecer que al finalizar el periodo contable con corte a 31/12/2018 se presentan diferencias por valor total de $350.591.996 con las entidades con las cuales se tienen operaciones reciprocas de conformidad con la información suministrada y los registros consignados en el SIIF | Incumplimiento al instructivo 001 de 2018, con el cual la Contaduría General de la Nación imparte las instrucciones generales que deben seguir las entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Publica | efectuar traslados a la contaduría general de la nación para apoyo a la gestiones conciliación de operaciones reciprocas | 2 Copia de correos enviados para conciliación al asesor de la Contaduría General de la Nación, con el fin de que se gestione con los asesores de esas entidades las respuestas. | oficio o correos | 4 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°08 – Producción Salinas de Galeras se evidencio a través del informe de interpretación de imágenes para la detección de actividades mineras, en la conclusiones, que hubo Actividad extractiva de sal durante el periodo entre enero de 2018 y agosto de 2019, sin evidenciarse adelantamiento de actividades tendientes a superar las salvedades descritas en el acta de liquidación | Incumplimiento de lo dispuesto en las clausulas tercera, cuarta y quinta del Acta de liquidación bilateral del contrato de concesión minera HIQ0-02, suscrito entre la ANM y la Sociedad Salinas de Galeras SAS | Acompañar las mesas de trabajo entre la Comunidad de Galerazamba, ASOCOMIGAL y el titular del contrato UHE-12061X, hasta evacuar del área la totalidad de la sal de la cosecha 2019, perteneciente a la Comunidad de Galerazamba y ASOCOMIGAL. | Levantar actas de seguimiento de los compromisos adquiridos en cada mesa de trabajo por las partes | Actas de las mesas de trabajo. | 2 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°08 – Producción Salinas de Galeras se evidencio a través del informe de interpretación de imágenes para la detección de actividades mineras, en la conclusiones, que hubo Actividad extractiva de sal durante el periodo entre enero de 2018 y agosto de 2019, sin evidenciarse adelantamiento de actividades tendientes a superar las salvedades descritas en el acta de liquidación | Incumplimiento de lo dispuesto en las clausulas tercera, cuarta y quinta del Acta de liquidación bilateral del contrato de concesión minera HIQ0-02, suscrito entre la ANM y la Sociedad Salinas de Galeras SAS | Acompañar las mesas de trabajo entre la Comunidad de Galerazamba, ASOCOMIGAL y el titular del contrato UHE-12061X, hasta evacuar del área la totalidad de la sal de la cosecha 2019, perteneciente a la Comunidad de Galerazamba y ASOCOMIGAL. | realizar informe final consolidado del acompañamiento realizada por parte de la VSCSM- Grupo PIN | Informe | 1 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°08 – Producción Salinas de Galeras se evidencio a través del informe de interpretación de imágenes para la detección de actividades mineras, en la conclusiones, que hubo Actividad extractiva de sal durante el periodo entre enero de 2018 y agosto de 2019, sin evidenciarse adelantamiento de actividades tendientes a superar las salvedades descritas en el acta de liquidación | Incumplimiento de lo dispuesto en las clausulas tercera, cuarta y quinta del Acta de liquidación bilateral del contrato de concesión minera HIQ0-02, suscrito entre la ANM y la Sociedad Salinas de Galeras SAS | Contratación de un Perito experto en estructuras a efectos de elaborar un peritaje que sirva de prueba judicial respecto del deterioro de la bodega atribuible al anterior titular minero | Dictamen pericial donde se expongan las falencias de la estructura (Bodega de almacenamiento) | Dictamen | 1 | 2020-01-02 | 2020-07-31 | 30.1429 | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°08 – Producción Salinas de Galeras se evidencio a través del informe de interpretación de imágenes para la detección de actividades mineras, en la conclusiones, que hubo Actividad extractiva de sal durante el periodo entre enero de 2018 y agosto de 2019, sin evidenciarse adelantamiento de actividades tendientes a superar las salvedades descritas en el acta de liquidación | Incumplimiento de lo dispuesto en las clausulas tercera, cuarta y quinta del Acta de liquidación bilateral del contrato de concesión minera HIQ0-02, suscrito entre la ANM y la Sociedad Salinas de Galeras SAS | Elaboración y Presentación de demanda de controversias contractuales a efectos de obtener judicialmente la restitución de la bodega en optimas condiciones por parte del anterior titular minero | Demanda de controversias contractuales para obtener la satisfacción de la obligación incumplida. | Demanda | 1 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 09- Prorroga de títulos mineros celebrados en virtud del decreto 2655 de 1988 La CGR encontró que los siguientes títulos se encuentran terminados y no obstante haber realizado la solicitud de prórroga, la entidad no ha resuelto las mismas, evidenciándose que los siguientes títulos 16082, 0299-68, 0037-68, CGN-102, Llevan hasta 4 años sin resolver. | falta de celeridad para resolver las solicitudes de prorroga de títulos mineros y tiene como efecto falta de certeza sobre la viabilidad en la prorroga de ciertos títulos por no estar al día con las obligaciones | Finalizar durante el primer semestre de 2020 los trámites de prórroga y cambio de modalidad pendientes por resolver identificados por la CGR dentro de la auditoría realizada a la ANM, contando con el apoyo de la evaluación de los documentos técnicos por parte de la VSC | Revisar los expedientes, trámites pendientes y proferir los actos administrativos correspondientes. | Actos administrativos | 24 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 09- Prorroga de títulos mineros celebrados en virtud del decreto 2655 de 1988 La CGR encontró que los siguientes títulos se encuentran terminados y no obstante haber realizado la solicitud de prórroga, la entidad no ha resuelto las mismas, evidenciándose que los siguientes títulos 16082, 0299-68, 0037-68, CGN-102, Llevan hasta 4 años sin resolver. | falta de celeridad para resolver las solicitudes de prorroga de títulos mineros y tiene como efecto falta de certeza sobre la viabilidad en la prorroga de ciertos títulos por no estar al día con las obligaciones | Resolver el 20% de los trámites de prórrogas y cambios de modalidad pendientes por resolver, contando con el apoyo de la evaluación de los documentos técnicos por parte de la VSC. | 1. Realizar el inventario de trámites de prórrogas y cambios de modalidad pendientes por resolver. | Base de datos | 1 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 12.7143 | 0
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 09- Prorroga de títulos mineros celebrados en virtud del decreto 2655 de 1988 La CGR encontró que los siguientes títulos se encuentran terminados y no obstante haber realizado la solicitud de prórroga, la entidad no ha resuelto las mismas, evidenciándose que los siguientes títulos 16082, 0299-68, 0037-68, CGN-102, Llevan hasta 4 años sin resolver. | falta de celeridad para resolver las solicitudes de prorroga de títulos mineros y tiene como efecto falta de certeza sobre la viabilidad en la prorroga de ciertos títulos por no estar al día con las obligaciones | Resolver el 20% de los trámites de prórrogas y cambios de modalidad pendientes por resolver, contando con el apoyo de la evaluación de los documentos técnicos por parte de la VSC. | 2. Socializar a los funcionarios el protocolo de prórrogas y las minutas de prórroga y cambios de modalidad estandarizadas. | Lista asistencia capacitaciones | 1 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | 12.8571 | 0
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 09- Prorroga de títulos mineros celebrados en virtud del decreto 2655 de 1988 La CGR encontró que los siguientes títulos se encuentran terminados y no obstante haber realizado la solicitud de prórroga, la entidad no ha resuelto las mismas, evidenciándose que los siguientes títulos 16082, 0299-68, 0037-68, CGN-102, Llevan hasta 4 años sin resolver. | falta de celeridad para resolver las solicitudes de prorroga de títulos mineros y tiene como efecto falta de certeza sobre la viabilidad en la prorroga de ciertos títulos por no estar al dla con las obligaciones | Resolver el 20% de los trámites de prórrogas y cambios de modalidad pendientes por resolver, contando con el apoyo de la evaluación de los documentos técnicos por parte de la VSC. | 3. Realizar mesas de trabajo trimestrales conjuntas entre la VCT y la VSyC, lideradas por la VCT para verificar el avance del cumplimiento de la acción de mejora. | Actas de las mesas de trabajo. | 4 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 09- Prorroga de títulos mineros celebrados en virtud del decreto 2655 de 1988 La CGR encontró que los siguientes títulos se encuentran terminados y no obstante haber realizado la solicitud de prórroga, la entidad no ha resuelto las mismas, evidenciándose que los siguientes títulos 16082, 0299-68, 0037-68, CGN-102, Llevan hasta 4 años sin resolver. | falta de celeridad para resolver las solicitudes de prorroga de títulos mineros y tiene como efecto falta de certeza sobre la viabilidad en la prorroga de ciertos títulos por no estar al día con las obligaciones | Resolver el 20% de los trámites de prórrogas y cambios de modalidad pendientes por resolver, contando con el apoyo de la evaluación de los documentos técnicos por parte de la VSC. | 4. Generar reportes trimestrales de las decisiones que resuelvan de fondo los trámites de prórroga y cambio de modalidad identificados. | Reportes | 4 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 52 | 0
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°10—Acuerdo marco de precios para el suministro de tiquetes aéreos—orden de compra N°13424 de 2016 y N°21453 DE 2017: Que en la órdenes de compra números 13424 de 2016 y 21453 de 2017 se presentó un presunto daño fiscal estimada de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($24.498.415), producto de las situaciones analizadas | Debilidades en la supervisión del contrato, en desconocimiento del articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; articulo 8 Ley 42 de 1993; numeral III de la Modificación N° 3 a la clausula decima del Acuerdo Marco de Precios | Implementación del nuevo Acuerdo Marco de Precios CCENEG-008-1-2018. | Adopción del software de expedición de tiquetes instalado por el proveedor. Expedición de tiquetes por parte de la Agencia Nacional de Minería. Consulta de BSP link (Billing and Settlement Plan) en tiempo real. | Informe con tarifas quincenales | 24 | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 52.1429 | 0
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°10—Acuerdo marco de precios para el suministro de tiquetes aéreos—orden de compra N°13424 de 2016 y N°21453 DE 2017: Que en la órdenes de compra números 13424 de 2016 y 21453 de 2017 se presentó un presunto daño fiscal estimada de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($24.498.415), producto de las situaciones analizadas | Debilidades en la supervisión del contrato, en desconocimiento del articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; articulo 8 Ley 42 de 1993; numeral III de la Modificación N° 3 a la clausula decima del Acuerdo Marco de Precios | Implementación de la política de tiquetes aéreos. | Implementación de la política | Politica de expedicion de tiquetes | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 6.2857 | 0
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°10—Acuerdo marco de precios para el suministro de tiquetes aéreos—orden de compra N°13424 de 2016 y N°21453 DE 2017: Que en la órdenes de compra números 13424 de 2016 y 21453 de 2017 se presentó un presunto daño fiscal estimada de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($24.498.415), producto de las situaciones analizadas | Debilidades en la supervisión del contrato, en desconocimiento del articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; articulo 8 Ley 42 de 1993; numeral III de la Modificación N° 3 a la clausula decima del Acuerdo Marco de Precios | Cambios en el procedimiento de la ANM, implementación de reporte de tiquetes no volados en la legalización de las comisiones. | Actualización del procedimiento | Procedimiento de tiquetes aereos | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-17 | 6.5714 | 0
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N°10—Acuerdo marco de precios para el suministro de tiquetes aéreos—orden de compra N°13424 de 2016 y N°21453 DE 2017: Que en la órdenes de compra números 13424 de 2016 y 21453 de 2017 se presentó un presunto daño fiscal estimada de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($24.498.415), producto de las situaciones analizadas | Debilidades en la supervisión del contrato, en desconocimiento del articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; articulo 8 Ley 42 de 1993; numeral III de la Modificación N° 3 a la clausula decima del Acuerdo Marco de Precios | Control de verificación sobre las tarifas emitidas por parte de las agencias de viajes. | Capacitaciones a Supervisores Normatividad aplicable al Ejercicio de la Función | Programacion de dos capacitaciones | 2 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO