## PORTADA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2020
Versión Preliminar
Consolidó: Laura Daniela Arias F | Contratista
Revisó: Paola Andrea Calderon Vargas | Coordinadora Grupo de Planeación
Fecha: Enero 27 2020
Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Socializar la Política de Administración del Riesgo, a los colaboradores de la ANM a través de jornadas de capacitación en Riesgos. | Dos Jornadas de capacitación realizadas | Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 1..2. | Revisar y actualizar de ser necesario los contenidos de las jornadas de inducción y reinducción en lo relacionado al tema de la política de administración de riesgos de la ANM | Revisión y/o actualización de la Inducción y reinducción Acta de revisión. | Grupo de Planeación / Grupo de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-03-30
|  | Realizar seguimiento al programa de inducción con el fin de validar que las personas nuevas estan realizandola e incluye todos los temas de la política de administración de riesgos de la ANM. | Informe semestral de las personas nuevas y las que hayan presentado inducción | Grupo de Planeación / Grupo de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 1.3. | Generar contenidos informativos con el apoyo de Comunicaciones para que a través de Boletines, Banner o correos electrónicos se socialicen los contenidos de la política de administración de riesgos de la Entidad | Dos Contenidos socializados anual | Grupo de Planeación / Grupo de Comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 1.4. | Realizar encuesta de conocimiento a los colaboradores de la ANM, para evaluar la apropiación de los contenidos; consolidar resultados y generar informe. | Encuesta aplicada, tabulada y documentada 1 anual | Grupo de Planeación | 2020-09-01 | 2020-11-30
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables/lideres de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2020. | Mesas de trabajo realizadas | Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y quipos de trabajo PAR. | 2020-01-20 | 2020-01-24
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción. | 3.1 | Publicar y socializar propuesta de mapa de riesgos de corrupción a usuarios internos y externos para sus comentarios | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Grupo de Planeación | 2020-01-24 | 2020-01-30
| 3.2 | Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar, ajustar mapa y publicar nueva versión. | Mapa Riesgos de corrupción ajustado y publicado en versión final | Grupo de Planeación y Líderes de procesos | 2020-01-24 | 2020-01-31
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción. | 4.1. | Realizar reporte de monitoreo y seguimiento (en el medio dispuesto para tal fin) con periodicidad cuatrimestral los cinco (5) primeros días hábiles posterior al cuatrimestre vencido, a las acciones definidas para cada uno de los riesgos de corrupción. | Reportes de seguimiento y monitoreo mensual registrados en el medio dispuesto para tal fin. | Líderes de procesos | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 5: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción. | 5.1. | Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgos de corrupción, elaborar informes y socializar resultados con los lideres/responsables de proceso. | Informes de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (3 informes). | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-04-30 | 2020-12-31
| 5.3 | Publicar reporte consolidado de seguimiento cuatrimestral en el link de transparencia de los riesgos de corrupción, conforme a la información suministrada por los responsables de los riesgos | Informes Consolidados publicados | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-05-01 | 2020-12-31

## COMPONENTE 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1: Identificación de Trámites | 1.1 | Revisar y/o actualizar el inventario de trámites de acuerdo con la implementación de nuevas herramientas tecnologicas. | Inventario de trámites revisado y /o actualizados. | Planeación / VCYT-VPYF-VSYC | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 1.2 | Socializar en Comité directivo y/o Comité institucional de gestión y desempeño el inventario de trámites actualizado. | Acta comité | Planeación | 2020-06-01 | 2020-08-31
| 1.3 | Publicar el plan anticorrupción en el aplicativo SUIT de la Función Pública (Art. 4 Dto 2106/19) | Publicación del PAAC en el SUIT | Planeación | 2020-02-01 | 2020-02-15
| 1.4 | Incorporar espacios de participación ciudadana para formular la estrategia antitrámites. (Art. 4 Dto 2106/19) | Tres (3) informes de encuestas de satisfaccion Un informe de caracterización de usuarios. | Participación ciudadana y comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 1.5 | Revisar los trámites que tienen algún costo con el fin de verificar que dichos cobros estén aprobados por la Ley. (Art. 7 Dto 2106/19) | Mesa de trabajo para validación de cobros, señalando su respectiva fuente legal. Eliminación de cobros que no llegaren a cumplir el requisito. | Oficina Juridica / Grupo de recursos financieros / Planeación | 2020-02-01 | 2020-05-30
| 1.6 | Realizar mesas de trabajo con el fin de determinar sobre cuales trámites y de qué manera se atenderá tecnicamente el requerimiento comprendido en el artículo 10 del Dto 2106/19, el cual establece: "hasta tanto las autoridades encargadas de llevar registros públicos se integren al servicio ciudadano digital de interoperabilidad, deberán habilitar su consulta gratuita y en línea a las demás autoridades. El ciudadano estará eximido de aportar el certificado o documento físico." y el art 19 el cual establece: "las autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, paz y salvos o carnés, respecto de cualquier situación de hecho o de derecho de un particular, deberán organizar dicha información como un registro público y habilitar su consulta gratuita en medios digitales." | Mesa de trabajo para validación de información pública, que deba ser publicada en los términos previstos en la norma. | OTI, areas misionales, proyecto SIGM, Planeación | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.7 | Realizar mesas de trabajo con el fin de revisar si la entidad cumple con los requerimientos establecidos en el Art. 16 del Dto 2106/19 el cual establece: "Las autoridades que realicen trámites o procedimientos por medios digitales, deberán disponer sistemas de gestión documental electrónica y archivo digital." | Documento diagnóstico sobre el Sistema de Gestión Documental de la Entidad. | OTI, areas misionales, proyecto SIGM, Planeación | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.8 | Validar y/o publicar el calendario tributario aplicable a la Entidad de acuerdo con el Art. 39 del Dto 2106/19 el cual establece: "respecto de los pagos cuyo plazo no haya sido establecido por la Ley, las entidades adoptarán y publicarán en un lugar visible el calendario tributario aplicable a los recursos administrados." | Mesa de trabajo para validación de fechas de pagos | Grupo de Recursos Financieros y Grupo de Regalias | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.9 | Integrar al portal Unico del Estado Colombiano los portales y ventanillas unicas. de acuerdo con lo establecido en el art. 14 Dto 2106/19, el cual establece: Las entidades deberan integrar al Portal Unico del Estado Colombiano los Portales y Ventanillas Unicas. | Realizar consulta técnica al Ministerio de las Tecnologías de la Información y al DAFP respecto de los elementos técnicos requeridos para la validación de usuarios y/o vincular los sistemas existentes en la ANM con el Portal Único del Estado Colombiano. | OTI | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.10 | Realizar mesa de trabajo para validar la incidencia de las modificaciones realizadas por el art 48 del Dto 2106/19 al Estatuto Tributario. | Mesas de trabajo y conclusiones sobre modificaciones al estatuto tributario | Grupo de Recursos Financieros, OfIcina Juridica, Grupo de regalías | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.11 | Realizar mesas de trabajo para validar la incidencia de las modificaciones realizadas por el Art. 129 del Dto 2106/19 al Art. 6 de la Ley 1715 de 2014 (regulación de energías renovables no convencionales) | Mesas de trabajo y conclusiones obre modificaciones a la Ley 1715/14 | Planeación, OfIcina Juridica, áreas misionales | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 2.1 | Postular 4 trámites para sello de excelencia nivel 1 | Postulaciones radicadas | Planeación - OTI y areas misionales | 2020-02-01 | 2020-07-30
| 2.2 | Validar el estado actual de los tramites que puedan postularse con sello de excelencia nivel 2 | Documento diagnóstico | Planeación - OTI y areas misionales | 2020-02-01 | 2020-06-01
| 2.3 | Incluir en la encuesta de satisfacción de usuarios una pregunta específica sobre cual es la dificultad en el trámite que ha señalado como de mayor dificultad. | Pregunta incluida en el aplicativo web | Planeación - Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-03-30
| 2.4 | Revisión y/o Actualización de procedimientos de trámites incorporados en Anna Minería | Procedimientos revisados y/o actualizados | Planeación Vicepresidencia de Contratación y Titulación Vicepresidencia Seguimiento y control Vicepresidencia Promoción y Fomento | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 2.5 | Realizar medición de de oportunidad en la atención de trámites incorporados en Anna Minería | Reportes de resultados de indicadores | Planeación Vicepresidencia de Contratación y Titulación Vicepresidencia Seguimiento y control Vicepresidencia Promoción y Fomento | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 4: Interoperabilidad | 2.7 | Analizar la viabilidad de implementar una base de datos intersectorial, con el Ministerio de Minas, para la trazabilidad de comercialización de minerales (diagnostico) | Documento diagnostico sobre elaboración de base intesectorial Acta de reunion | RUCOM | 2020-02-01 | 2020-12-31
COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Transparencia Activa |  | Actualizar la totalidad de trámites de la ANM en la plataforma SUIT de la Función Púlica (Art. 6 Dto 2106/19) | Trámites publicados en el SUIT | Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | Actualizar la totalidad de trámites y enlaces de la ANM en el listado de trámites del website de la entidad | Tramites publicados en el website de la ANM | Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente: Información | 1.1 | Elaborar estrategia y plan de rendición de cuentas de la Entidad, la cual deberá alinearse a las disposiciones establecidas por el DAFP en el Manual Único de Rendición de Cuentas versión vigente | Estrategia y Plan Rendición de cuentas (Documento) | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-03-31
| 1.2 | Implementar la estrategia y plan de rendición de cuentas | Seguimiento al cumplimiento del plan de acción (Cronograma) | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-04-01 | 2020-12-31
| 1.3 | Elaborar y definir el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad alineado con la Planeación Estrátegica de la Entidad. | Plan Estrategico de Comunicaciones formulado | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.4 | Llevar aprobación el Plan Estrategico de Comunicaciones al Comité Directivo. | Acta de comité | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-03-30
| 1.5 | Consolidar y elaborar los informes trimestrales de los avances de la gestión institucional. | Tres (3) informes de avance de la Gestión Institucional | Grupo de Planeación Todos las áreas de trabajo de la ANM | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 1.6 | Publicar los informes trimestrales de gestión institucional | Tres (3) informes de avance de la Gestión Institucional publicados y socializados. | Áreas Misionales : Elabora el Informe GPCC: Socializa y publica el Informe | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 1.7 | Publicar permanente las noticias más relevantes del sector minero en la página WEB de la ANM | Noticias publicadas 2 trimestrales | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 1.8 | Entregar información impresa en actividades con ciudadanos | (3) Infografías al año con resultados de gestión e información minera | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.9 | Entregar a los ciudadanos información relevante del sector a través de redes sociales | Redes sociales con información relevante del sector actualizadas permanentemente. | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente Dialogo | 2.1 | Realizar eventos digitales de participación para el servicio al ciudadano (Foros, Facebook Live, Live Instagram, Periscope) | 9 eventos digitales, 2 por mes | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 2.2 | Mantener el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) | 5 Redes sociales activas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 2.3 | Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Minería | 1 Audiencia de rendición de cuentas sobre la gestión de la ANM | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones con el apoyo del Grupo de Planeación/ | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 2.4 | Realizar mesa de trabajo con las areas misionales y control interno para determinar que actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendicion de cuentas del acuerdo de paz) | Acta de mesa de trabajo | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Areas Misionales/ Control Interno/Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 2.5 | Revisar mensualmente los comentarios y/o observaciones de la ciudadanía de la información que se somete a consideración de la misma con el fin de dar respuesta. | Registro pagina Web con la respectiva respuesta. | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente Incentivos | 3.1 | Publicar documentos para comentarios para la ciudadanía y grupos de interés conforme la normatividad. | 4 Documentos publicados para recepción de sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 3.2. | Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de rendición de cuentas | 1 capacitación | Grupo de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 3.3. | Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas | 2 campañas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente Evaluación y seguimiento | 4.1. | Evaluación del evento "Audiencia Pública de rendición de cuentas" | 1 informe de evaluación | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 4.2 | Realizar informe de evaluación a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en pagina web | Oficina de Control Interno | 2020-06-01 | 2020-12-15
| 4.3 | Evaluación de las campañas de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | 1 informe de evaluación de las campañas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 4.4 | Evaluar la participación en eventos digitales para el servicio al ciudadano | 1 informe de evaluación | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2020-03-01 | 2020-12-15

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Diseñar el modelo de atencion al usuario conforme a la normatividad vigente. | Documento del modelo | Vicepresidencia de Seguimiento y Control. Vicepresidencia Administrativa y financiera Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 1.2 | Presentar y aprobar el modelo de atención al Consejo Directivo | Acta de comité | Vicepresidencia Administrativa y financiera | 2020-01-27 | 2020-02-05
| 1.3 | Implementar el modelo de atención al usuario y asignar recursos | Informe de implementación | Vicepresidencia de contratación y titulación Gerencia de fomento Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-12-15
| 1.4 | Actualizar los procedimientos internos de servicio al ciudadano, cuando se requiera de acuerdo a las necesidades institucionales o normativas. | Documentos actualizados | Grupo de Información y Atención al Minero GIAM Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.5 | Seguimiento a la implementacion para identificacionde acciones de mejora | Dos informes de seguimiento | Lider del nuevo modelo Vicepresidencia de contratación y titulación Grupo de partición ciudadana y comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-12-15
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Elaborar y construir participativamente el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2020 | Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Áreas Misionales | 2019-01-02 | 2020-03-30
| 2.2 | Socializar e implementar el Plan de Participación Ciudadana | Evidencias de socialización Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-01-03 | 2020-04-30
| 2.3 | Elaborar informe final de evaluación a la gestión y cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | Informe final Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-10-31 | 2020-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad. | Plan institucional de Capacitación aprobado y con seguimiento trimestral al cumplimiento. | Grupo de Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-03-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de la ciudadanía que le apunten directamente a los servicios y misionalidad de la ANM. | 3 campañas al año | Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar y analizar las encuestas de percepción, satisfacción y caracterización de los usuarios de la ANM | 1 Informe final Encuesta de Satisfacción, publicado en la página WEB 1 inofrme de caracterizacion | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Lides del modelo de atención | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5.1 | Desarrollar audiencias públicas para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios. | Audiencia pública (listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa). | Grupo de Contratación y Titulación minera y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-12-31

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1. | Revisar si la información de todos los trámites esta debidamente disponible en la página y actualizar. | Información de trámites actualizada en la pagina web | Grupo de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-15
| 1.2 | Revisar funcionalidad link de transparencia y proponer ajustes de mejora para garantizar el acceso fácil a la misma | Link de transparencia revisado y actualizado | Grupo de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.3 | Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital | Reporte de avance. Reportes Trimestrales. | Oficina de Tecnología de la Información/Planeacion/Contratación/Gerencia de regalias/control interno | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.1. | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM. | Publicaciones mensuales en pagina web | Grupo Gestión Financiera | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.4 | Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno, en la página de web de la Entidad. | Link de Control Interno actualizado | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.5 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | SIGEP actualizado con la información del personal - contratista | Grupo de Contratación | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.1. | Publicación de información sobre contratación pública. | Plan de Compras Contrataciones adjudicadas Vínculo con SECOP | Grupo de contratación | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.6 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención | Grupo de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.7 | Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad | Normatividad de la Entidad actualizada en pagina web | Oficina Asesora Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.1. | Publicación de Contratación Minera en página web | Publicación de los contratos mineros | Vicepresidencia de Contratación y Titulación - Grupo de Contratación Minera | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.8 | Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos | Datos abiertos actualizados. Reportes trimestrales. | Oficina Tecnología e Información / Áreas Misionales | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 1.9 | Publicar en la pagina web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión. | Informes publicados en pagina web | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-01-15 | 2020-12-15
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Planificar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM | Cronograma de actividades de sensibilización elaborado y con registros de seguimiento al cumplimiento. | Oficina de Tecnología de la Información | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar los documentos correspondientes al registro/inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, con el fin de articularlo con el Sistema Integrado de Gestión de la ANM. | Documentos revisados | Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones | 2020-01-15 | 2020-04-30
| 3.2 | Actualizar el inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información de la ANM. | Documentos actualizados | Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones | 2020-05-01 | 2020-09-30
| 3.3 | Socializar y publicar los documentos actualizados de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, de la ANM. | Documentos socializados y publicados | Oficina de Tecnología de la Información Servicios Administrativos Grupo de comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-12-15
| 3.4 | Identificar que grupos indígenas demandan información a la ANM y qué tipo de información es solicitada con el fin de priorizar dichas comunidades para generar herramientas, canales de comunicación, traducciones, entre otros. | Documento de identificación de grupos indígenas que demandan información | Vicepresidencias Misionales de la ANM Oficina de Tecnología de la Información Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento y monitoreo semestral al link de transparencia y acceso a la información publica de la pagina web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar. | Generar 2 reportes/informes de seguimiento y socializar los resultados | Grupo de Planeación | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 4.2 | Disponer de forma permante la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión | Vinculos (+)(-) en el banner principal | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 4.3 | Disponer de sistema de comunicación por página web para personas en condición de discapacidad | Página web con CC | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Programar y realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias generando el respectivo informe, el cual deberá ser socializado a todos los responsables de proceso. | Informe de seguimiento socializado | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-04-01 | 2019-11-30
| 5.2 | Publicar los informes trimestrales de PQRSD. | Cuatro (4) informes | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-12-31

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
INICIATIVAS ADICIONALES-CANAL ETICO
| ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
| 1 | Elaborar informe trimestral sobre las actividades ejecutadas al seguimiento del cumplimiento de las políticas de transparencia contenidas en el Plan estratégico de transparencia. | Informe Trimestral | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 2020-12-15
| 2 | Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados | Informe sobre casos reportados | OAJ / Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 2020-12-15
| 3 | Reunión por parte del Grupo de verificación trimestralmente. | Reporte casos verificados | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 2020-12-15
| 4 | Capacitación en el plan estratégico de transparencia. | Tres actividades de sensibilización. | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 2020-12-15