## OM ICONTEC 2021 - 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC Vigencia 2021 - 2022
Tipo | Num | Proceso | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Fuente | Eje Sistema Integrado | Sistema Gestión | Oficina | Reportado por | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Cierre Proyectada | Dias
No conformidad | 394 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2021-12-16 | Abierta | La organización no se asegura de determinar los aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades, productos servicios. Evidencia: Se pudo evidenciar que la matriz de aspectos e impactos ambientales de la ANM están definidos los aspectos ambientales por procesos, no permitiendo evidenciar de alguna manera las actividades, productos o servicios asociados. Visto procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales y matriz de aspectos e impactos ambientales de PAR NOBSA del 23 de junio de 2021. Matriz de aspectos e impactos no incluye las actividades asociadas a la pista de entrenamiento en salvamento. | Auditoría Externa | ISO 14001 | Sistema de Gestión Ambiental | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar información documentada que caracterice las actividades, productos y servicios de cada sede para la identificación de aspectos e impactos ambientales. EVIDENCIA: Información documentada de la caracterización de actividades, productos y servicios para la identificación de aspectos e impactos ambientales | Alexander Castillo | 2022-05-31 | 2022-10-31 | 318
[11 empty] | Ajustar la metodología para la identificación de los aspectos e impactos ambientales en donde se incluyan las actividades, productos y servicios en el instructivo EST1-P-005-I-001 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. EVIDENCIA: Instructivo EST1-P- 005-I-001ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ajustado | Alexander Castillo | 2022-06-30
[11 empty] | Ajustar las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Entidad en donde se incluyan las actividades, productos y servicios. EVIDENCIA: Matrices de aspectos e impactos ambientales ajustadas | Alexander Castillo | 2022-07-31
[11 empty] | Comunicar a las partes interesadas los resultados de las matrices de aspectos e impactos ambientales ajustadas. EVIDENCIA: Correo electrónico | Alexander Castillo | 2022-10-31
No conformidad | 390 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2021-12-13 | Abierta | La Organización no tiene en cuenta a los visitantes en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Evidencia: En la matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos, determinación de controles APO5-P-016-I-001-F-001 no se tiene asociados los riesgos a los cuales están expuestos los visitantes. | Auditoría Externa | ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir en las matrices de peligro a los visitantes. EVIDENCIA: Matrices actualizadas | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2021-12-16 | 2022-10-31 | 318
[11 empty] | Socializar y publicar las matrices de peligro en el espacio de comunicación destinado para tal fin. EVIDENCIA: Matrices publicadas en la intranet | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2021-12-30
[11 empty] | Actualizar el instructivo Identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles y oportunidades con código APO 5 P 016 I 001 002, e incluir a los visitantes en la identificación de peligros EVIDENCIA: Documento actualizado en ISOLUCION. | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-03-30
[11 empty] | Realizar lista de chequeo con la cual se validará cada uno de los requisitos legales del DUR 1072 y 45001:2018 para la actualización de matrices del año 2022. EVIDENCIA: Lista de chequeo | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-05-15
[11 empty] | Implementar el uso de la lista de chequeo en las matrices de peligro de las sedes de la Entidad. EVIDENCIA: Lista de chequeo diligenciada | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-10-31
No conformidad | 395 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2021-12-13 | Abierta | La organización no se asegura de implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios. Para la gestión ambiental - para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Evidencia: Se pudo evidenciar en recorridos por las instalaciones de la ANM NOBSA: No existe un mecanismo para la comunicación de riesgos y peligros a los visitantes que ingresan a la sede. Rack sin puerta de control de acceso o comunicación de riesgo. Área de pista se entrenamiento con espacios confinados o trabajo en alturas sin limitación de acceso o comunicación del riesgo. Área de residuos sólidos con disposición sobre el suelo en zona verde y mezcla de los mismos. Equipos de seguridad minera, lámparas y medidor de atmosferas, en sala de lactancia materna, sin trazabilidad o control de estado. BUCARAMANGA Equipos de cómputo u oficina, productos químicos, insumos de cafetería, Epp`s, equipos de salvamento minero, con almacenamientos inadecuados, sin señalización o comunicación del riesgo, mezclados o con trazabilidad cuando así se requiere. Escaleras para trabajo en altura sin trazabilidad o control de estado. Colaborador de servicios generales realiza trabajos en alturas como mantenimiento de techos o cambio de luminarias no cuenta con elementos de trabajo en alturas (casco, puntos de anclaje) o permisos de trabajo respectivos Rack o data centers sin control de acceso o comunicación de riesgos. BOGOTA Áreas de tránsito y/o evacuación, con escasa señalización y/o obstaculizadas por diferentes elementos como residuos, cajas, archivos, epps. Extintor ABC en gabinete contraincendios vencido desde diciembre de 2018. Contratistas sin autorización realizan labores de mantenimiento. Racks de la ANM no cuentan con control de acceso y/o comunicación de riesgos. Almacén de elementos de oficina, con punto de clasificación como puerta desde hace 3 meses, con almacenamiento inadecuado y afectación a rociadores de techo de sistema contraincendios. Zona de almacenamiento de productos químicos sin elementos para la atención de fugas o derrames. No cuentan con bolsas para la separación o el manejo de residuos peligrosos. Sistema usado para el pesaje de residuos Dinamómetro, con restricción para pesaje, sin cumplimiento del mismo | Auditoría Externa | ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001:2018, | Sistema de Gestión de la Calidad | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | PAR NOBSA Integrar a la herramienta actual de control de ingreso la información acerca de los peligros y emergencias en las instalaciones. EVIDENCIA: Herramienta operante Sede Nobsa. | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 379
[11 empty] | PAR NOBSA Caracterización de usuarios con permisos de acceso al rack. EVIDENCIA: Correo electrónico al Grupo de Servicios Administrativos. | Demys Alberto Diaz Aparicio | 2021-12-15
[11 empty] | PAR NOBSA Entrega de llaves de rack a seguridad física. EVIDENCIA: Memorando del Coordinador del PAR al Grupo de Servicios Administrativos. | Edwin Hernando Lopez Tolosa | 2021-12-31
[11 empty] | PAR NOBSA Instalar señalización de restricción de acceso a la zona donde se encuentra ubicado el rack. EVIDENCIA: Fotografías de señalización instalada. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-01-31
[11 empty] | PAR NOBSA Instalar señalización de espacios confinados y trabajo en alturas en las áreas que lo requieran. EVIDENCIA: Fotografías de señalización instalada. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-02-28
[11 empty] | PAR NOBSA Identificar, señalizar el área y suministrar las canecas para el acopio transitorio de los residuos generados. EVIDENCIA: fotografías de señalización instalada y canecas. | Alexander Castillo | 2022-02-28
[11 empty] | PAR NOBSA Instalar señalización de áreas de la zona de lactancia materna y la zona de almacenamiento de equipos del PAR. EVIDENCIA: Fotografías de señalización instalada. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-02-28
[11 empty] | PAR NOBSA Disponer en sitio la documentación de los equipos a cargo del PAR (equipos para fiscalización). EVIDENCIA: Documentación de los equipos. | Edwin Hernando Lopez Tolosa | 2022-01-31
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Instalar señalización de la zona para almacenamiento de productos de aseo, productos químicos, elementos de cafetería, elementos de protección personal. EVIDENCIA: PAR BUCARAMANGA Instalar señalización de la zona para almacenamiento de productos de aseo, productos químicos, elementos de cafetería, elementos de protección personal. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-02-28
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Realizar jornada de orden y aseo en el PAR y PASSM. EVIDENCIA: Fotografías. | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-02-18
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Enviar memorando de solicitud de baja de equipos de la sede PAR y PASSM al Grupo de Servicios Administrativos. EVIDENCIA: Memorando. | Richard Duvan Navas Ariza | 2021-11-30
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Enviar memorando al Grupo de Servicios Administrativos sobre las condiciones técnicas y de operación de las escaleras en la Entidad. EVIDENCIA: Memorando | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2022-02-28
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Disponer como residuos o devolver al contratista las escaleras que no estén certificadas. EVIDENCIA: Registro del residuo en formato de control residuos o correo de solicitud al contratista de retiro de escaleras no certificadas | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-31
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Requerir al contratista de servicios generales por medio del supervisor del contrato, el control sobre sus trabajadores para la no realización de trabajo en alturas. EVIDENCIA: Correo de solicitud al contratista | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2021-12-31
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Caracterización de usuarios con permisos de acceso al rack. EVIDENCIA: Correo electrónico al Grupo de Servicios Administrativos. | Demys Alberto Diaz Aparicio | 2021-12-15
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Entrega de llaves de rack a seguridad física. EVIDENCIA: Memorando del Coordinador del PAR al Grupo de Servicios Administrativos. | Richard Duvan Navas Ariza | 2021-12-31
[11 empty] | PAR BUCARAMANGA Instalar señalización de restricción de acceso a la zona donde se encuentra ubicado el rack. EVIDENCIA: | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-01-31
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Retirar elementos como residuos, cajas, archivos y EPP de las zonas comunes EVIDENCIA: Registros de campaña de retiro de elementos de zonas comunes. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-31
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Realizar un diagnóstico de señalización de zonas y riesgos para las instalaciones de la Sede EVIDENCIA; Correo de diagnóstico de señalización. | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-03-31
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Solicitar a la administración de la copropiedad de Torre 7 Piso 2 la recarga del extintor vencido en la zona común. EVIDENCIA: Correo de solicitud a la administración. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2021-12-10
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Reubicar un extintor en un sitio cercano a la zona común en donde se encuentra el extintor vencido. EVIDENCIA: Fotografía de reubicación del extintor. | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2021-12-01
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Requerir al proveedor de servicios generales por medio del supervisor del contrato, la limitación a la realización de sus actividades contractuales. EVIDENCIA: Correo de solicitud al proveedor. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2021-12-10
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Requerir al proveedor de servicios generales por medio del supervisor del contrato, reinducción de las actividades laborales a todos sus trabajadores que se encuentren bajo el control de la Entidad. EVIDENCIA: Correo de solicitud al proveedor. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2021-12-10
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Instalar señalización de restricción de acceso a la zona donde se encuentran ubicados los racks en Sede Central EVIDENCIA: Fotografías de señalización instalada | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-01-31
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Instalar puerta de control de acceso para el almacén de ferretería. EVIDENCIA: Fotografías de puerta de acceso instalada. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-31
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Definir un lineamiento para el apilamiento de elementos en las instalaciones de Sede Central. EVIDENCIA: Documento de lineamiento. | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-04-29
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Retirar los elementos que no cumplan con el lineamiento definido para el apilamiento en Sede Central EVIDENCIA: Fotografías de retiro de elementos. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-31
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Realizar la identificación de necesidades de elementos para la atención de fugas o derrames (kit de emergencias ambientales). EVIDENCIA: Actualización del plan de emergencias de Sede Central | Alexander Castillo | 2022-02-28
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Aprovisionar y suministrar las bolsas con sus respectivos colores para la adecuada gestión de residuos en las sedes: Sede Central, PAR Nobsa, PAR Cúcuta y PAR Medellín. EVIDENCIA: Inventario de bolsas y fotografías. | Jeyson Javier Moya Salamanca | 2022-02-28
[11 empty] | SEDE CENTRAL - BOGOTÁ Solicitar al fabricante de los dinamómetros aclaración sobre el alcance del uso de los equipos para el pesaje de residuos. EVIDENCIA: Correo electrónico | Juan Camilo Barrera Sabogal | 2022-12-31
[11 empty] | Definir lineamientos y elementos integrados que responda a las necesidades locativas del sistema integrado de gestión para cada una de las sedes donde se evidencie la articulación de las dependencias, procesos y recursos. | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-10-31
No conformidad | 391 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2021-12-13 | Abierta | No se evidencia que la Entidad implemente en su totalidad los controles de los procesos según los diferentes criterios definidos en la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y que mantenga todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del SG SST. Evidencia: En las visitas a las Regionales y Sede central, se evidencia que no se da cumplimiento a los controles establecidos en la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, evidenciado en los aspectos tales como: sitios de ubicación de rack sin señalización adecuada ni seguridad en su acceso, insuficiente información de riesgos y peligros en el ingreso a las instalaciones, inspecciones de puestos de trabajo con evidencias de ajustes y mejora sin cierre de sus acciones (cableado suelto en la mayoría de puestos de trabajo de todas las sedes, cajas y diferentes elementos obstruyendo el paso de salidas de emergencia y pasillo a baños (sede Central), uso inadecuado de canecas de material biológico (caneca roja dispuesta para desechos biológicos, tapabocas y guantes, en la cocina (sede Cartagena), incumplimiento del programa de orden y aseo con cajas y otros elementos sobre o al lado de los escritorios, uso de padmouse inadecuados en la mayoría de puestos de trabajo. Controles en subcontratistas frente a SST no se dan en su totalidad, tal como en Cuarto de almacenamiento de Elementos de Protección personal: la Coordinadora de aseo, sede Central, con puesto de trabajo dentro del área de mantenimiento sin ventilación, ni condiciones adecuadas en su escritorio, almacenamiento hasta el tope de techo obstruyendo el mecanismo de incendios. En oficina OTI, no hay recirculación de aire, la puerta permanece cerrada y la ventana de una oficia cerrada. | Auditoría Externa | ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Instalar señalización de restricción de acceso a la zona donde se encuentren ubicados los racks de las sedes de la Entidad. EVIDENCIA: Fotografías de señalización instalada | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-01-31 | 2022-10-31 | 318
[11 empty] | Incluir en el formato de autoreporte de condiciones de salud la información referente a los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los visitantes, así como, información del plan de emergencias. EVIDENCIA: Formato de autoreporte de condiciones de salud actualizado | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-03-31
[11 empty] | Incluir en el plan de trabajo del año 2022 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la aplicación de inspecciones de puestos de trabajo, que incluya la de los proveedores que realizan sus labores de manera permanente en las instalaciones de la ANM. Dentro de estas inspecciones se incluirán aspectos de riesgos locativos propios del puesto de trabajo. De igual forma se realizarán nuevas inspecciones a las instalaciones, donde se validen criterios de orden y aseo, así como, elementos de obstrucción de rutas de evacuación. EVIDENCIA: Plan de Trabajo Anual SGSST año 2022 | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-03-15
[11 empty] | Retirar caneca de material biológico (color rojo) de la zona de cocina del PAR Cartagena y reubicar en baño social; así mismo, señalizar caneca para la disposición de elementos usados de bioseguridad. EVIDENCIA: Fotografías | Camilo Andres Cardenas Diaz | 2021-12-31
[11 empty] | Diseño e implementación de la campaña de intervención para el programa de orden y aseo del SGSST. EVIDENCIA: Información documentada de la campaña | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-06-15
[11 empty] | Diseño e implementación de la campaña de sensibilización del uso adecuado del padmaouse. EVIDENCIA: Información documentada de la campaña | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-01-15
[11 empty] | Tramitar ante la Vicepresidencia Administrativa y Financiera las necesidades de espacio para almacenamiento EVIDENCIA: Correo electrónico y fotografías | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2021-12-31
[11 empty] | Realizar el traslado de los elementos químicos que se encuentran en el área de mantenimiento, a la bodega de aseo y cafetería dispuesta en la Torre 7. EVIDENCIA: Fotografías | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-02-28
[11 empty] | Realizar el cambio de escritorio de la supervisora de servicios generales de Sede Central Bogotá. EVIDENCIA: Fotografías | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-02-28
[11 empty] | Analizar las situaciones evidenciadas en la oficina de la OTI entre el SGSST y la Oficina de Tecnologías e Información para la implementación de acciones viables que mejoren las condiciones circulación de aire natural y organización de puestos de trabajo. EVIDENCIA: Memorando | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-03-31
[11 empty] | Definir lineamientos y elementos del SG-SST en el marco del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión que responda a las necesidades locativas de riesgo locativo y biomecánico donde se evidencie la articulación del sistema con las dependencias, procesos y recursos. EVIDENCIA: Información documentada que contenga los lineamientos para la gestión de las necesidades del riesgo locativo y biomecánico para el SG-SST en el marco del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-10-31
No conformidad | 392 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2021-12-13 | Abierta | No se evidencia que la Entidad ha implementado un proceso para la implementación y el control de los cambios que tienen un impacto en el desempeño de la SST y específicamente en lo que implique cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización; y en la revisión de las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales. Evidencia: Aunque se encuentran acciones frente a eventos, inspecciones, incidentes, en el documento SPA Acciones correctivas, no se evidencia la aplicación del Instructivo de Gestión de cambio con lo que implica COVID 19 y el retorno a puestos de trabajo después de estar ausentes de la Entidad por esta emergencia sanitaria; con elementos como análisis y plan de acción estructurados teniendo en cuenta las implicaciones que conlleva en seguridad y salud en el trabajo, en áreas físicas, seguridad de la información, manejo de inversiones en equipos y elementos, entre otros. | Auditoría Externa | ISO 9001,ISO 45001:2018, | Sistema de Gestión de la Calidad | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Documentar el cambio a causa del COVID 19 conforme el procedimiento EST1-P-004 GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA. EVIDENCIA: Formato EST1-P-004-F-002 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS diligenciado | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2021-12-31 | 2022-09-30 | 287
[11 empty] | Incluir en el plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión jornadas de capacitación y concientización sobre la gestión del cambio. EVIDENCIA: Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión año 2022 con jornadas de capacitación y concientización de gestión del cambio | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-03-30
[11 empty] | Definir los mecanismos de identificación y acompañamiento para la gestión del cambio en el procedimiento EST1-P-004 GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA. EVIDENCIA Procedimiento EST1-P- 004 GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA actualizado | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-09-30
No conformidad | 393 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2021-12-16 | Abierta | No se evidencia que la Entidad demuestre liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST, asegurando la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta, la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación. Evidencia: Se evidencia en las Regionales que la participación de los trabajadores en las actividades programadas por SST ha sido mínima, participando en promedio 2 personas del total de colaboradores en cada una de las regionales auditadas, tal es el caso de las actividades planeadas para realizar pruebas de escritorio de los PONs, simulacro nacional, capacitaciones generales y encuestas emitidas para hacer control al cumplimiento de lo definidos en el sistema de vigilancia epidemiológica según corresponda en cada caso, ni en la toma de acciones para controlar los peligros y riesgos identificados. | Auditoría Externa | ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Crear un comunicado desde la vicepresidencia Administrativa y Financiera y la coordinación del Grupo de Gestión del Talento Humano donde se informe la obligatoriedad de la participación de los colaboradores en las actividades del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo indicando la normativa pertinente. EVIDENCIA: Correo socializado | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2021-12-30 | 2022-10-31 | 318
[11 empty] | Solicitar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano que se envíe un comunicado a los líderes de dependencias especificando la obligatoriedad en la participación de las actividades del sistema de gestión y las responsabilidades de los trabajadores. EVIDENCIA: Correo socializado | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-03-30
[11 empty] | Socializar y evaluar el conocimiento respecto a las responsabilidades del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los roles de la Entidad conforme a esta definida en las normativas internas EVIDENCIA: Lista de asistencia y evaluación | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-07-30
[11 empty] | Realizar curso del SGSST para coordinadores, líderes y vigías de la Entidad. EVIDENCIA. Listas de asistencia | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-10-31
[11 empty] | Desarrollar actividades presenciales conforme lo permita el estado de la Pandemia para mejorar la participación. EVIDENCIA; Listas de asistencia | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-10-31