## PM SIG 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA Sistema Integrado de Gestión Vigencia 2021
Tipo | Num | Proceso | Enviar A | Fecha Hallazgo | Descripción | Fuente | Eje Sistema Integrado | Sistema Gestión | Oficina | Reportado por | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Cierre Proyectada
No conformidad | 415 | DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS | Jose Martin Pimiento Martinez | 2022-03-17 | El proceso de Delimitación y Declaración de Áreas y Zonas de Interés en las actividades que desarrolla el Grupo de Fomento, se identifica que el procedimiento MIS1-P-003 V3 DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL (ARE) no ha podido finalizar su actualización debido a que la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad no ha dado respuesta a los requerimientos del Grupo de Fomento conforme le memorando 20214110377723 del 13 de julio de 2021; lo anterior, no garantiza que los dos procesos implementen los cambios necesarios para asegurar los resultados previstos de la Entidad, conforme al numeral 4.1 literal g) de la norma ISO 9001:2015 | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elevar la consulta a la Oficina Asesora Jurídica para conceptuar respecto de la competencia de expedir actos administrativos dentro del tramite de Fiscalización de ARES declaradas Evidencia: Memorando de Solicitud | Ayda Luz Mercado Collante | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Actualizar, publicar y socializar el procedimiento MIS1-P-003 V3 DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL (ARE) Evidencia: Procedimiento cargado en ISOLUCION Correos electrónicos de socialización | Ayda Luz Mercado Collante | 2022-07-29
No conformidad | 401 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Jose Alejandro Hofmann Del Valle | 2022-03-01 | En el proceso de Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés se identifica que el mapa de riesgos del proceso no contempla todas las actividades que hacen parte de este, además tiene asignados responsables de los controles los cuales no hacen parte de la estructura organizacional de la Entidad y no está identificada la situación de pandemia por COVID-19 como un factor que puede afectar el cumplimiento de las actividades y resultados de este, por lo que se incumple con el numeral 6.1.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que no se están considerando las cuestiones requeridas por la norma para determinar los riesgos del proceso. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Identificar riesgos y controles asociados a Notificaciones para la vigencia 2022 Evidencia: Mapa de riesgos oficializado | Angela Andrea Velandia Pedraza | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Actualizar, publicar y socializar procedimiento de Notificaciones Evidencia: Procedimiento actualizado y publicado en ISOLUCION Correos electrónicos de socialización | Angela Andrea Velandia Pedraza | 2022-07-29
No conformidad | 403 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-03-11 | En el proceso de Seguridad Minera se identifica que para las actividades de trasvasado de oxígeno se utiliza el equipo BOOSTER, no obstante, no se identifica un estándar documentado para la operación y uso documentado del equipo en el cual se contemplen las condiciones para su uso adecuado y las condiciones de seguridad bajo las cuales se debería utilizar este, por lo anterior, el proceso no conserva la información documentada para tener confianza en que los sus actividades se llevan a cabo según lo planificado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1) del literal e) del numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar verificación en hoja de vida del equipo que contenga todos los anexos necesarios para para el manejo y operación del mismo. Evidencia: Hojas de vida de los equipos con información de uso | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Elaborar cronograma de actividades de capacitación para el año 2022 donde se incluirá para varios equipos que tiene el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero Evidencia: Cronograma de capacitación vigencia 2022 y listados de asistencia | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-07-29
No conformidad | 414 | SEGURIDAD MINERA | Rito Emir Rodriguez Chaparro | 2022-03-17 | En la ESSM de Nobsa se evidencia que no cuentan con un archivo físico para preservar adecuadamente las hojas de vida de los equipos, generando un incumplimiento del numeral 7.5.3.2 de la norma ISO 9001:2015 Literal b) ya que no se estarían garantizando las condiciones para el adecuado almacenamiento y preservación de la información documentada generada en la sede. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Servicios Administrativos la disposición de un espacio físico, y los elementos de archivo necesarios para poder realizar la actividad de gestión documental de la ESSMN Evidencia: Correo electrónico | Rito Emir Rodriguez Chaparro | 2022-04-29 | 2022-05-30
[11 empty] | Solicitar al Grupo de Servicios Administrativos capacitación y acompañamiento en materia de gestión documental para garantizar la organización adecuada de los documentos de la ESSM Nobsa Evidencia: Coreo electrónico | Rito Emir Rodriguez Chaparro | 2022-04-29
[11 empty] | Solicitar reunión con la Coordinación del Grupo de Talento Humano para validar y gestionar la necesidad de vincular una pasante u otro recurso humano que ejecute y apoye las actividades de archivo entre otras actividades en la ESSMN Evidencia: Reunión y listado de asistencia | Rito Emir Rodriguez Chaparro | 2022-05-31
No conformidad | 406 | SEGURIDAD MINERA | Egdy Hernando Florez Carrascal | 2022-03-15 | En la sede ESSM Cúcuta se identificó que se han realizado reporte por correos electrónicos al Grupo de Servicios Administrativos por falta de luminarias en la sede y problemas con el funcionamiento adecuado de algunos aires acondicionados sin que hasta la fecha se hubiese dado gestión a dicha necesidad, por lo anterior, se evidencia que en la ESSM Cúcuta no se está garantizando el mantenimiento del ambiente requerido para la operación de los procesos de la Entidad conforme el numeral 7.1.4. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Reiterar la solicitud del cambio de luminarias y de aires acondicionados al Grupo de Servicios Administrativos en pro del mejoramiento de las condiciones ambientales de acuerdo a la reglamentación vigente. Evidencia: Correo electrónico, informe con fotografías | Egdy Hernando Florez Carrascal | 2022-03-15 | 2022-03-31
[11 empty] | Hacer seguimiento permanente e informar en los casos que se requiera y de manera oportuna al Grupo de Servicios Administrativos las nuevas necesidades en infraestructura y servicios de la sede. Evidencia: Correos electrónicos e informe con fotografías | Egdy Hernando Florez Carrascal | 2022-03-31
No conformidad | 397 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-01 | En la Entidad se evidencian extintores vencidos que no garantizarían las condiciones técnicas para su uso en caso de ser requerido. Lo anterior evidencia que no se está dando cumplimiento a la proporción de los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme el numeral 7.1. de la norma ISO 45001:2018. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar el Cronograma del PAM ajustado PARA 2022. Evidencia: Cronograma PAM 2022 | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar mesas de trabajo articuladas con los Grupos de SGST, Planeación y el GSA para consolidar, definir tiempos para la atención de solicitudes de recargas y mantenimiento de extintores originadas en el SGST Evidencia: Lista de asistencia con compromisos | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-07-29
No conformidad | 410 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros se evidencia que no tienen claro el aporte que realizan a los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo anterior el proceso no está asegurando que las personas que están bajo su control tomen conciencia de los objetivos de la calidad pertinentes conforme el numeral 7.3 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar capacitación al grupo de Planeación sobre la manera que el proceso de Gestión Integral para seguimiento y control a los Títulos Mineros aporta al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Evidencia: correo electrónico | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar al interior de la vicepresidencia socialización del sistema integrado de gestión de la ANM y como la VSCSM aporta a su mantenimiento en el marco de los ejercicios de auditoría 2022 Evidencia: Lista de asistencia y ayuda de memorias | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
No conformidad | 400 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Martha Cecilia Amorocho Salazar | 2022-03-01 | En el proceso de Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés se identifica la vinculación de nuevos procedimientos (MIS7-P-011-001 PRIORIZACIÓN PROYECTOS MINEROS PARA ASISTENCIA TÉCNICA V1 vigente desde el 15/DIC/20, MIS7-P-008-001 ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V1 vigente desde el 15/DIC/20 y MIS7-P-012-001 ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS MINEROS PRIORIZADOSvigente desde el 15/DIC/20), no obstante, estos no tienen completa relación con la actividad a la cual fueron cargados en la caracterización del proceso (Definir el esquema de relacionamiento con las partes interesadas -mineros, comunidades, los ciudadanos y demás entidades y organizaciones-), así mismo se identifica que estos procedimientos tienen injerencia en la fase del hacer de la caracterización del proceso de acuerdo con los objetivos que les fueron establecidos y no únicamente en la fase del planear como se evidencia en la caracterización. Por lo anterior el proceso no cumpliría con el literal c) de la norma ISO 9001:2015 ya que no se estarían determinando y aplicando los criterios y los métodos necesarios para asegurar la operación y el control eficaz del proceso. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar solicitud al Grupo de Planeación y Grupo de Atención, Participación, Ciudadana para adelantar la revisión de la caracterización del proceso Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés y realizar la respectiva actualización. Evidencia: Correo electrónico dirigido al Grupo de Planeación | Martha Cecilia Amorocho Salazar | 2022-04-29 | 2022-04-29
[11 empty] | Solicitar al Grupo de Planeación que dentro de el rediseño del mapa de procesos se realice mesa de trabajo para que se incluyan las actividades de relacionamiento que desarrolla el Grupo Socio Ambiental. Evidencia: Correo electrónico con solicitud y listado de asistencia: | Martha Cecilia Amorocho Salazar | 2022-04-29
No conformidad | 402 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Jose Alejandro Hofmann Del Valle | 2022-03-01 | En el proceso de Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés se evidencia desconocimiento de los principales elementos del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, lo anterior representa un incumplimiento del numeral 7.3 de la norma ISO 14001:2015 ya que no se estaría asegurando la toma de conciencia en los elementos requeridos por este numeral de la norma. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 14001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar capacitación sobre el sistema de gestión ambiental al Grupo de Planeación para todo el equipo de Notificaciones. Evidencia: Correo electrónico | Angela Andrea Velandia Pedraza | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Adelantar capacitación sobre el sistema de gestión ambiental a los profesionales del Grupo de Notificaciones Evidencia: Listado de asistencia y evaluación individual de la capacitación | Marly Juliet Mora Roa | 2022-07-29
No conformidad | 399 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-03-01 | Dentro del ejercicio de auditoría se evidencia que no se está ejecutando el procedimiento EST2-P-002 V1 RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL del proceso Gestión Integral de las Comunicaciones y el Relacionamiento lo cual genera un incumplimiento en el numeral 4.4.1 literal g) Evaluar los proceso e implementar cualquier cambio necesario, para asegurar que logran mejorar los resultados previstos. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Inactivar en Isolucion el procedimiento EST2-P-002 V1 RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL, teniendo en cuenta que la responsabilidad de la implementación del mismo no esta solo a cargo de comunicaciones. Evidencia: Isolucion actualizado | Dayany Morales Campos | 2022-03-31 | 2022-04-29
[11 empty] | Socializar la actualización de la caracterización del proceso al equipo de trabajo GAPCC Evidencia: Correo electrónico de socialización | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-04-29
No conformidad | 396 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-01 | De acuerdo con la Resolución 0206 de 2013 en el Artículo 25, numeral 3, el proceso de Administración de Bienes y Servicios tiene dentro de sus funciones “Gestionar los recursos físicos de acuerdo a los requerimiento de la Agencia en materia de adecuaciones, reparaciones locativas”, pero se evidencia que el proceso no da respuesta a las solicitudes de gestión del riesgo locativo emitidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a pesar de que existen diversos controles bajo los cuales interactúan estos, los cuales no logran generar resultados efectivos en la prevención del riesgo locativo, lo anterior permite identificar un incumpliendo con el literal c) del numeral 5.1 de la ISO 45001:2018 ya que no se está asegurando la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en los procesos de negocio de la organización. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar plan anual de Mantenimiento incorporando las necesidades de intervención locativa informadas en el marco del SGSST. Evidencia: PAM ajustados Vigencia 2022 | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Elaborar el Cronograma del PAM ajustado para 2022. Evidencia: Cronograma PAM 2022 | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-04-29
[11 empty] | Socializar el plan anual de Mantenimiento ajustado y su cronograma a responsables del SGSST y Coordinadores de PAR. Evidencia: Lista de asistencia Sensibilización virtual. | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-04-29
[11 empty] | Realizar mesas de trabajo articuladas con los Grupos de SGSST, Planeación y el Grupo de Servicios Administrativos (GSA) para consolidar, definir tiempos para la atención de solicitudes de intervención locativa originadas en el SGSST Evidencia: Lista de asistencia con compromisos | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-07-29
No conformidad | 411 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros se identifica que están utilizando formatos obsoletos en versiones que no se encuentran vigentes en ISOLUCION tales como el MIS4-P-002-F-015 INFORME DE VISITA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL y el MIS4-P-002-F-001 ACTA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL TÍTULOS EN EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA derivados de los reportes que se generan en la herramienta de fiscalización. Esta situación se logra identificar en los Puntos de Atención Regional (PAR)de Ibagué y Quibdó, por lo que también podría estarse presentando en varias sedes PAR de la Entidad. Lo anterior evidencia un incumplimiento al numeral 7.5.3.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que en el proceso no se está abordando correctamente el control de cambios de la documentación de la Entidad. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Generar reporte de los formatos sin actualizar en la herramienta de fiscalización con respecto a los dispuestos en Isolucion. con el fin de generar plan de trabajo para su actualización. Evidencia: Reporte de formatos objeto de actualización | Maria Eugenia Sanchez Jaramillo | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar actualización y socialización de los formatos asociados al Procedimiento de MIS4-P-002 Inspecciones de campo y comunicación al equipo de coordinadores Evidencia: Formatos actualizados y socializados a los administradores de Herramienta de Fiscalización y correo electrónico. | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-05-30
No conformidad | 413 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros, en los Puntos de Atención Regional (PAR) Valledupar, Pasto, Bucaramanga, Cali e Ibagué y probablemente en los demás PAR de la Entidad se identifica que las actividades del seguimiento en línea (SEL) no se encuentran documentadas, no obstante, dichas actividades ya se encuentran en funcionamiento pues se evidencia que personas del BPO que opera el modelo MAGIC realiza agendamiento de los titulares mineros como parte de una de las actividades del SEL. Por lo anterior, se evidencia que el proceso no está determinando la necesidad del cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que este cambio no se estaría llevando de manera planificada conforme el numeral 6.3 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar la validación de la documentación del procedimiento SEL en conjunto con el grupo de planeación. Evidencia: Correos electrónicos y/o listados de asistencia | Maria Eugenia Sanchez Jaramillo | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Documentar, publicar el Procedimiento de Seguimiento en Línea - SEL en Isolucion, y socializar a los PAREs Evidencia: Procedimiento publicado en ISOLUCION y listados de asistencia socialización | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar la codificación y articulación en el flujo de actividades del proceso de gestión integral para el seguimiento y control a títulos mineros. Evidencia: Correo electrónico - ayuda de memorias | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-05-31
No conformidad | 398 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-03-01 | Se evidencia dentro del ejercicio de auditoría que los integrantes del proceso Gestión Integral de las Comunicaciones y el Relacionamiento desconocen la matriz de aspectos e impactos ambientales asociados con su proceso y la entidad en general, de acuerdo con el numeral 6.1.2 La organización debe determinar comunicar sus aspectos ambientales significativos, entre los diferentes niveles y funciones de la organización ISO 14001:15, lo que imposibilita que los integrantes del procesos identifiquen sus aspectos ambientales significativos. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 14001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación capacitación para el equipo de trabajo en temas del SGA Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-04-29 | 2022-06-30
[11 empty] | Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso e identificar los aspectos por mejorar o actualizar y comunicarlos al grupo de Planeación Evidencia: Correo electrónico y/o listado de asistencia | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-06-30
No conformidad | 408 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-03-15 | En la sede PAR Bucaramanga se identifica que hay desconocimiento sobre la gestión de riesgos de la Entidad y por ende de su proceso, lo anterior representa una desviación de los lineamientos bajo los cuales opera el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que no se está dando cumplimiento en que en la sede tome conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema conforme el literal d) de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación realizar capacitación y socialización en tema de Riesgos a todos los servidores del PAR Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar una revisión del mapa de riesgos que le aplica a los PAREs Evidencia: Listado de asistencia | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-07-29
No conformidad | 417 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-03-24 | En la sede PAR Medellín se evidenció que no existen controles operacionales documentados o asociados al SGA, por lo que no se da cumplimiento al establecimiento de los criterios de operación que satisfagan los requisitos del sistema de gestión ambiental, conforme el numeral 8.1 de la norma ISO 14001:2015 | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 14001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Documentar los formatos Matrices de control del Sistema de Gestión Ambiental Evidencia: Formatos actualizados en ISOLUCIÓN | Alexander Castillo Diaz | 2022-04-08 | 2022-04-19
[11 empty] | Registrar los consumos de Energía, Acueducto y residuos del PAR Medellín. Evidencia: Matrices de control de los aspectos significantes del PAR Medellín corte 2021 | Alexander Castillo Diaz | 2022-04-08
[11 empty] | Socializar los resultados de los programas ambientales de la vigencia 2021. Evidencia: Lista de asistencia socialización | Alexander Castillo Diaz | 2022-05-31
No conformidad | 412 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros se identifican cambios normativos como el Artículo 30 de la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo Nacional);el Numeral 2,Literal A) del Artículo 7 de la Ley 2056 de 2020 y la Resolución No. 40008 del 14 de Enero de 2021 “Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la actividad de fiscalización de proyectos de exploración y explotación de minería en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del literal A del artículo 7 de la Ley 2056 de 2020” expedida por el Ministerio de Minas y Energía; lo anterior está llevando a que no se utilice de manera correcta parte de la información documentada del proceso ya que se necesita alterar para poder responder a la normatividad, dicha situación evidencia que no se han identificado las implicaciones de los cambios normativos en el proceso, así mismo, se evidencia que el proceso no ha reportado dicho cambio a Planeación Estratégica, lo anterior, implica que el proceso no está cumpliendo con el literal a) de la norma ISO 9001:2015 ya que no está considerando el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Identificar cambios normativos que inciden en el proceso y procedimientos de gestión integral para el seguimiento de títulos mineros con el fin de planificar el ajuste a los mismos. Evidencia: Reporte de los cambios normativos a incluir en el proceso de gestión integral para el seguimiento de títulos mineros. | Maria Eugenia Sanchez Jaramillo | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar la actualización de la normatividad vigente dentro de los procedimientos de proceso de gestión integral de seguimiento a los títulos mineros. Evidencia: Procedimientos actualizado en Isolucion | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar socialización de la actualización de los procedimientos del proceso de gestión integral de seguimiento a los títulos mineros a los PAREs. Evidencia: Lista de asistencia | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
No conformidad | 404 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-03-11 | En el proceso de Seguridad Minera se evidencian documentos como el formato MIS5-P-001-F-005 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EVACUACIÓN DE VÍCTIMAS SIN SIGNOS VITALES V3 y el formato MIS5-P-001-F-001INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIAV2 que tienen problemas de versión e identificación en ISOLUCION, por lo que no se estaría dando cumplimiento al numeral 7.5.3.2, literal c) de la norma ISO 9001:2015 ya que no se esta abordando correctamente el control de cambio de estos. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Remitir correo electrónico a los servidores que realizan esta actividad para que al momento de diligenciar los formatos e imprimir verifiquen que se encuentren con el respectivo código. Evidencia: Correo electrónico | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Verificar error en ISOLUCION al momento de descargar formatos frente a su versionamiento, y reportar al proveedor en el caso que se requiera estas fallas Evidencia: Correo electrónico de verificación y reporte | Sandy Sepulveda Sanchez | 2022-04-29
No conformidad | 405 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2022-03-15 | En la Sede PAR Medellín se evidencia que la información documentada no se protege contra modificaciones no intencionadas conforme el numeral 7.5.3.2. de la ISO 9001:2015, ya que se identifica alteración en la estructura cuando se usan los formatos MIS4-P-002-F-015 V2 INFORME DE VISITA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL, MIS4-P-002-F-001 V5 ACTA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL TÍTULOS EN EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA, MIS4-P-001-F-009 V2 AUTO DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Remitir correo a los colaboradores para informar sobre los formatos que se deben emplear para sus actividades. Evidencia: Correo electrónico de indicaciones. | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Socializar a los profesionales cuando corresponda los formatos que sean ajustados en su versión, con el fin de realizar implementación adecuada de los mismos Evidencia: Correo electrónico de socialización y con indicaciones. | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2022-07-29
No conformidad | 407 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Egberto David Torres Jimenez | 2022-03-15 | En la sede PAR Quibdó se identificó el reporte por correos electrónicos al SGSST de la falta de luminarias en la sede, a su vez el SGSST reportó la novedad al Grupo de Servicios Administrativos quien hasta la fecha no ha dado gestión a dicha necesidad, por lo anterior, se evidencia que en el PAR Quibdó no se está garantizando el mantenimiento del ambiente requerido para la operación de los procesos de la Entidad conforme el numeral 7.1.4. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar reiteración de la solicitud al Grupo de Servicios Administrativos y realizar seguimiento a los correos de reiteración. Evidencia: Correos electrónicos. | Egberto David Torres Jimenez | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Dar alcance a otras áreas competentes de la Vicepresidencia de Seguimiento y Control de estos requerimientos Evidencia: Correos electrónicos, pantallazos y registro fotográfico. | Egberto David Torres Jimenez | 2022-04-29
[11 empty] | Enviar correo al Grupo de Talento Humano para solicitar apoyo dado la afectación del ambiente e infraestructura para la operación de los procesos. Evidencia: Correo electrónico. | Egberto David Torres Jimenez | 2022-04-29
[11 empty] | Reportar al Grupo de Servicios Administrativos, Grupo de Talento Humano y a la VSCSM la falta de luminarias u otros aspectos evidenciados en materia de infraestructura al momento de realizar las inspecciones locativas de la Regional o novedades frente a la cantidad de lámparas que llegan y las que hacen falta. Evidencia: Correo electrónico. | Egberto David Torres Jimenez | 2022-07-29
No conformidad | 416 | SEGURIDAD MINERA | Maria Carolina Galindo Nino | 2022-03-23 | Se evidenció que en la ESSM Ubaté no tienen conocimiento del funcionamiento del módulo de mejora de ISOLUCION, por lo que en la sede no se podría garantizar la identificación y gestión de oportunidades de mejora y no conformidades del Sistema Integrado de Gestión, por lo anterior, la sede no podría garantizar la mejora del desempeño y la eficacia de su proceso. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación una capacitación para todos los profesionales del ESSM UBATE en el funcionamiento del módulo de mejora en ISOLUCION. Evidencia: Correo electrónico | Maria Carolina Galindo Nino | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Delegar un funcionario de la ESSM para que se encargue de los temas de planes de mejoramiento de la ESSM de Ubaté, se capacite y actualice cuando corresponda. Evidencia: Correo electrónico de asignación | Luis Angel Garnica Gantiva | 2022-07-29
No conformidad | 409 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-03-15 | En la sede PAR Bucaramanga se identifica que la verificación del buzón de sugerencias lo realizan personas distintas a la establecidas en el procedimiento MIS7-P-002 GESTIÓN DE PQRSDF Versión 4 por lo que no se está garantizando el cumplimiento total del procedimiento, afectando de esta manera la ejecución de las actividades establecidas en la información documentada con la cual se genera confianza para que el proceso se realice según lo planificado conforme el literal b) del numeral 4.4.2 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión | ISO 9001 | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo Atención, Participación Ciudad y Comunicación realizar capacitación sobre el Procedimiento MIS7-P-002 GESTION PQRSDF a todos los servidores del PAR | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-04-29 | 2022-05-30
[11 empty] | Designar a la persona competente para dar cumplimiento al procedimiento para que realice la respectiva apertura del buzón de sugerencias Evidencia: Correo electrónico y constancia de apertura del buzón | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-05-30
Sistema | 1096 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Heisson Giovanni Cifuentes Meneses | 2022-03-15 | En la sede PAR Cúcuta se identifica que se hace uso de los equipos multidetectores de gases para ingresar a la minería subterránea como un parámetro técnico propio de las actividades de seguimiento a las obligaciones del título minero, no obstante, se evidencia que los valores de medición de gases de dichas atmosferas también son tenidos en cuenta como medida de control para el cuidado de la salud y la vida de los servidores que ejecutan estas actividades, por lo anterior, dicho control podría ser parte de los controles que actualmente desarrolla la sede para la prevención del riesgo laboral conforme lo establecido en el numeral 8.1.1. de la norma ISO 45001:2018. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar medición de gases Evidencia: Registros evidenciados en el informe de visita | Heisson Giovanni Cifuentes Meneses | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar los registros del control y poner en conocimiento la existencia del control establecido Evidencia: Registros de control establecido y publicación del control | Heisson Giovanni Cifuentes Meneses | 2022-07-29
[11 empty] | Solicitar al Grupo de Gestión del Talento Humano establecer la medición de gases de atmosferas como control para el cuidado de la salud y la vida de los servidores que ejecutan estas actividades Evidencia: Correo electrónico y/o comunicación | Heisson Giovanni Cifuentes Meneses | 2022-07-29
Sistema | 1090 | GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA | Catalina Rueda Callejas | 2022-03-01 | Se evidenció que el proceso de Gestión de la Inversión Minera no utiliza adecuadamente el formato EVA1-P-001-F-003 V1 ACTA DE REUNIÓN para el registro de la información resultante de las reuniones de seguimiento al programa anual de eventos, ya que eliminan la casilla de compromisos, lo anterior no permite garantizar el cumplimiento total del numeral 7.5.3.1 de la norma ISO 9001:2015 pues se está utilizando inadecuadamente el formato. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Socializar la situación presentada al equipo de trabajo y la importancia de conservar los formatos en su versión vigente Evidencia: Acta de socialización | Ibeth Rocio Duarte Leguizamon | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1082 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-01 | Se identifica que el proceso de Administración de Bienes y Servicios no está ejecutando completamente el cronograma de planeación de toma física por situaciones que se presentaron ajenas a su control, ya que no se identifica una reprogramación de dichas actividades. El cronograma de planeación de toma física es un control operacional para el riesgo APO2RC0001 de su mapa de riesgos de corrupción. Lo anterior no garantiza que el proceso prevenga o reduzca los efectos no deseados derivado del riesgo APO2RC0001 conforme lo establecido en el literal c) del numeral 6.1.1 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar mesas virtuales de seguimiento bimestrales con los responsables de almacén e inventarios, para identificar el grado de ejecución del cronograma y las desviaciones presentadas en el desarrollo del mismo. Evidencia: Lista de asistencia con observaciones y compromisos | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Socializar el cronograma de la toma física de inventarios de manera virtual a los PAR, ESSM, y puntos de apoyo de SSM Evidencia: Lista de asistencia | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-05-30
Sistema | 1084 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-01 | En el proceso de Gestión Documental se identifica que en su procedimiento AP07-P-006 GESTIÓN Y TRAMITE COMUNICACIONES OFICIALES no están documentadas las actividades relacionadas con la radicación de comunicaciones externas entrantes a la Entidad por medios de canales de virtuales o digitales, ante la falta de documentación de dichas actividades no se logra identificar la manera como el proceso interactúa con los otros procesos de la Entidad. Lo anterior evidencia que el proceso no garantiza completamente el cumplimiento del literal e) del numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que no estaría manteniendo y conservando la información documentada para tener confianza en que lleva a cabo sus actividades según lo planificado y para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Adelantar 1 mesa de trabajo con el Equipo de Gestión documental y una mesa de trabajo articulada con el Grupo de Atención y participación ciudadana, con el fin de evaluar y revisar el procedimiento AP07-P-006 GESTIÓN Y TRAMITE COMUNICACIONES OFICIALES VR 3 a efectos de determinar las necesidades de modificación a la luz del requisito contemplado en el literal e) del numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015 Evidencia: Listas de asistencia con compromisos y observaciones y resultados de la verificación | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-05-30 | 2022-05-30
Sistema | 1119 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-03-24 | En la sede PAR Medellín se evidencia conocimiento de los riesgos de gestión del SGA y los resultados del contexto del SGA en la sede, no obstante, se identifica que no tienen disponible y al alcance los documentos que soportan dicha gestión, por lo que no se garantiza completamente el cumplimiento de mantener documentada la información de sus riesgos y oportunidades conforme el numeral 6.1.1. de la norma ISO 14001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Actualizar matriz de contexto organizacional vigencia 2022, incluyendo el DOFA del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo lo correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental Evidencia: Matriz de contexto actualizada vigencia 2022 | Stephania Maldonado Martin | 2022-07-15 | 2022-07-29
[11 empty] | Socializar la matriz de contexto vigencia 2022 del Sistema de Gestión Ambiental a los PARES en donde se implemente. Evidencia: Lista de asistencia socialización a los PARES de la Matriz de contexto SGA actualizada vigencia 2022 | Marly Juliet Mora Roa | 2022-07-29
Sistema | 1098 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2022-03-15 | En la Sede PAR Medellín se evidencia que no se está cumpliendo con todos los controles operacionales establecidos en el procedimiento MIS7-P-002 V4 GESTIÓN DE PQRSDF ya que no se está respondiendo a los derechos de petición desde el correo contactenos@anm.gov.co si no por medio de otro correo institucional, por lo cual no se garantiza el cumplimiento a cabalidad de la implementación del control del proceso de acuerdo con sus criterios, según lo determinado en el literal d. del numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Remitir correo a los profesionales para informar y socializar aspectos a tener en cuenta sobre el procedimiento de respuesta a PQR. Evidencia: Correo electrónico de indicaciones. | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2022-07-29 | 2022-07-29
Sistema | 1102 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Antonio de Jesus Garcia Gonzalez | 2022-03-15 | En el PAR Cartagena se identifica que en las personas que se encuentra bajo su control falta terminar de afianzar el conocimiento del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, así como sus principales elementos de manera que se pueda garantizar la toma de conciencia de la política y los objeticos de calidad conforme lo establecido en el literal a y b del numeral 7.3. de la norma ISO 9001:2015 | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación realizar capacitación en el Sistema Integrado de Gestión de la ANM a todos los servidores del PAR Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Antonio de Jesus Garcia Gonzalez | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1101 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gabriel Patino Velasquez | 2022-03-15 | En la sede PAR Manizales se identifican dificultades en el manejo de los riesgos de gestión de la Entidad y por ende de su proceso, lo anterior representa una desviación de los lineamientos bajo los cuales opera el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que no se está dando cumplimiento en que en la sede tome conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema conforme el literal d) de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar Capacitación del Sistema de Gestion de Calidad al Grupo de Planeacion y en el tema de riesgos Evidencia: Correo electrónico de solicitud de Capacitación | Gabriel Patino Velasquez | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1089 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-03-01 | Se evidencia que el proceso de Gestión Integral de las Comunicaciones y el Relacionamiento no cuenta con su matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, por lo que en el proceso no se está garantizando el mantenimiento de la identificación continua y proactiva de los peligros conforme el numeral 6.1.2.1 de la norma ISO 45001:2018. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Gestión de Talento humano agendar socialización sobre la matriz de peligros y riesgos para el GAPCC Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1116 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Edwin Hernando Lopez Tolosa | 2022-03-18 | En la sede PAR Nobsa se evidencia que el personal no está participando activamente de las capacitaciones que pone a disposición el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que a estas solo asisten cuatro (4) colaboradores de un total de 37 contratistas y 18 funcionarios, lo cual no garantiza el cumplimiento total del f) del Artículo 16 de la Resolución 534 de 2020, por lo que en la sede no se estaría asegurando completamente el mantenimiento de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme numeral 5.2 de la ISO 45001:2018. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incentivar en el personal el conocimiento del SGSST Evidencia: Reuniones programadas por la coordinación (virtuales o presenciales)/listados de asistencia | Edwin Hernando Lopez Tolosa | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Incluir las capacitaciones dentro de los planes de trabajo del equipo de trabajo. Evidencia: Valorar la asistencia como entregable como producto dentro del informe de actividades del equipo de trabajo, verificable en informe de websafi. | Edwin Hernando Lopez Tolosa | 2022-07-29
Sistema | 1088 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2022-03-01 | En el proceso de Gestión Jurídica se identifica el uso del formato APO6-P-001-F-001 REGISTRO DE CORRESPONDENCIA en versión 2, no obstante, el formato utilizado no corresponde en su totalidad al formato establecido en ISOLUCION ya que no hacen parte de este las columnas “Concepto” y “Lista de chequeo”, por lo anterior se evidencia un incumplimiento parcial del literal c) del numeral 7.5.3.2 de la norma ISO 9001:2015 ya que no se estaría garantizando completamente el control de cambios del formato. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar, actualizar y socializar el formato APO6-P-001-F-001 Registro de correspondencia. Evidencia: Formato actualizado y cargado en ISOLUCION Listado de asistencia y/o correo electrónico de socialización | Juan Antonio Araujo Armero | 2022-07-29 | 2022-07-29
Sistema | 1093 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Jose Alejandro Hofmann Del Valle | 2022-03-08 | En el proceso de Atención Integral y Servicios a Grupos de Interés se evidencia que los planes de acción definidos para la gestión de las dos (2) salidas no conformes que fueron expuestas en el último reporte al proceso de Planeación Estratégica, no demuestran gestionar las causas de estas salidas, así mismo, se evidencia que no se pudo confirmar si las salidas fueron cargadas a ISOLUCION conforme lo expuesto en el procedimiento EVA1-P-007CONTROL DE SALIDA NO CONFORMEV4, por lo anterior el proceso no estaría dando cumplimiento total al numeral 8.7.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que garantizaría la toma de acciones adecuadas de la no conformidad y su efecto sobre los productos y servicios. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar cronograma, metodología, y acompañamiento para realizar la actualización de SNC del procedimiento de notificaciones al Grupo de Planeación Evidencia: Correo electrónico y SNC actualizadas | Angela Andrea Velandia Pedraza | 2022-07-29 | 2022-07-29
Sistema | 1108 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2022-03-15 | En la sede PAR Ibagué se evidenció dificultad para identificar la política del Sistema Integrado de Gestión, así como, los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual no permite garantizar en su totalidad que el Sistema de Gestión de la Calidad asegure que las personas del PAR Ibagué tomen conciencia de política de calidad y los objetivos de la calidad pertinentes, conforme lo establecido en el literal a y b del numeral 7.3. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación capacitación en temas de la norma ISO 9001:2015 y el SIG. Evidencia: Listado de Asistencia y/o actas y/o correos electrónicos | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1109 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2022-03-15 | En la sede PAR Ibagué se evidenció el desconocimiento de la importancia del rol y responsabilidad que tienen al momento de reportar y entregar cifras al proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros, por lo que se les dificulta identificar los indicadores de su proceso en ISOLUCION. La sede PAR Ibagué como Grupo Interno de Trabajo tiene definido en la Resolución 534 de 2020, Artículo 15, literal g), el rol de velar por el cumplimiento de las metas del SIG, no obstante, el desconocimiento de su rol y la responsabilidad frente al tema de indicadores de su proceso, evidencia que no se están entendiendo las responsabilidades asignadas al PAR Ibagué desde la política del SIG en este tema, por lo que no se garantiza el cumplimiento total del numeral 5.3 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Reportar a la Vicepresidencia de Seguimiento y Control la necesidad de gestionar con el Grupo de Planeación un lineamiento especifico parar dar tratamiento al tema de indicadores desde los PARES. Evidencia: Correo electrónico. | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2022-06-30 | 2022-06-30
Sistema | 1094 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-03-11 | En el proceso de Seguridad Minera se evidencia que para el indicador“...% de personas formadas y certificadas en los estándares de competencia de Salvamento Minero...” reportado en ISOLUCION no se cargaron las evidencias que soportan la información registrada en el sistema para el segundo trimestre del año 2021.Lo anterior no garantiza el total cumplimiento del numeral 9.1.3 de la norma ISO 9001:2015 ya que no se pueden evaluar los datos y la información apropiada que surgen del seguimiento y medición del proceso. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar reporte de evidencias en ISOLUCION del segundo trimestre de 2021 Evidencia: Reporte en ISOLUCION | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1112 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros no se sustentan las causas, ni las consecuencias del sobrecumplimiento del indicador “% de títulos con inspecciones de campo del total de títulos vigentes 2021 reportado en ISOLUCION a corte del segundo trimestre del año 2021, por lo que no se estaría dando cumplimiento al numeral 9.1.3 de la norma ISO 9001:2015 ya que el proceso no estaría analizando y evaluando los datos y la información apropiada que surge del seguimiento y medición. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar una adecuada socialización de los indicadores definidos para la medición de la gestión Evidencia: Lista de asistencia | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar la validación por parte del líder de inspecciones de la información consolidada de gestión que alimenta el indicador. Evidencia: Reporte de análisis de comportamiento del indicador | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
Sistema | 1095 | SEGURIDAD MINERA | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-03-11 | En el proceso de Seguridad Minera se evidencia que se realizan actividades calibración (no certificada), ajuste y verificación de los equipos conforme el procedimiento MIS5-P-003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINEROV3, no obstante, se identifica que el concepto de verificación no ha sido definido en el procedimiento y el concepto de calibración (no certificada) está siendo utilizado erróneamente en otros procesos de la Entidad conforme las actividades que realiza el proceso de seguridad minera en los laboratorios de mantenimiento de equipos. Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de Seguridad Minera no se garantizaría el cumplimiento total del numeral 8.1, literal d) de la norma ISO 9001:2015 ya que no estaría demostrando la adecuada implementación de sus controles. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación reunión con el fin de establecer los siguientes conceptos; ajuste, calibración, verificación y medida, conceptos que se deben ajustar teniendo como referencia la normatividad vigente tanto Según la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, glosario técnico de minería y Decreto 1886 de 2015. Evidencia: Correo electrónico y/o listado de asistencia | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Actualizar, publicar y socializar MIS5-P-003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO Evidencia: Procedimiento cargado en ISOLUCION Correos electrónicos de socialización | Gloria Catalina Gheorghe | 2022-07-29
Sistema | 1115 | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | Adriana Estella Giraldo Ramirez | 2022-03-17 | Se evidencia que en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de Sede Central publicada en la Intranet no está la Oficina de Control Interno, lo que genera un incumplimiento frente al numeral 1 del literal f) del numeral 6.1.2.1 de la ISO 45001:18, debido a que, no se está teniendo en cuenta el proceso en la identificación de peligros. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir a la Oficina de Control interno en las matrices de peligro que están en proceso de actualización matrices 2021 Evidencia: Matriz de peligro (inclusión Oficina de Control interno) | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-04-29 | 2022-06-30
[11 empty] | Socializar la matriz actualizada de la sede Central en un mecanismo de comunicación oficial para la Entidad Evidencia: Matriz de peligro publicada en la intranet. | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-04-29
[11 empty] | Socializar las matriz de peligros y riesgos a la Oficina de Control Interno Evidencia: Correo electrónico y/o listado de asistencia | Francy Liliana Pulido Ramirez | 2022-06-30
Sistema | 1105 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-03-15 | En la sede PAR Bucaramanga se identificó el uso de un documento Excel bajo el nombre GESTION DE CORRESPONDENCIA como control a toda la correspondencia de entrada y salida, evidenciando que este documento no hace parte de los controles operacionales documentados en los procesos de proceso MIS7-C-001 V2 ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERES y MIS4-C-001 V2 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS bajo los cuales funciona la sede, por lo que posiblemente no se está determinando la información documentada con la cual el proceso realiza sus actividades conforme el numeral 1), del literal e) del numeral 8.1. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar realizar capacitación en los procesos MIS7-C-001 V2 ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERES y MIS4-C-001 V2 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS bajo los cuales funciona la sede Evidencia: Correo eelctronico de solicitud y soporte de Capacitación en los procesos MIS7-C-001 V2 ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERES y MIS4-C-001 V2 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINERO | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-05-30 | 2022-05-31
Sistema | 1085 | GESTIÓN FINANCIERA | Luz Elena Zapata Zuluaga | 2022-03-01 | En el proceso de Gestión Financiera se evidencia desconocimiento del sistema de clasificación de los residuos en los puntos ecológicos, como control operacional que contribuye a la mejora del desempeño ambiental de la Entidad. Por lo anterior el proceso no demuestra tener completa toma de conciencia sobre su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de la mejora del desempeño ambiental conforme el literal c) del numeral 7.3 de la norma ISO 14005:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar la solicitud de capacitación en el SGA a la Coordinadora de Planeación. Evidencia: Correo electrónico. | Luz Elena Zapata Zuluaga | 2022-05-31 | 2022-07-29
[11 empty] | Ejecutar la capacitación a los profesionales del Proceso de Gestión Financiera en el SGA Evidencia: Listado de asistencia. | Marly Juliet Mora Roa | 2022-07-29
Sistema | 1106 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-03-15 | En la sede PAR Bucaramanga se evidenció confusión en el funcionamiento y manejo de la radicación de PQRSDF por medio del formulario de la página web, ya que indican que el único medio oficial para la recepción de PQRSDF es este, por lo que el medio del correo contactenos@anm.gov.codejó de ser oficial, lo cual dista de lo establecido en el procedimiento MIS7-P-002 GESTIÓN DE PQRSDF Versión 4, demostrando que posiblemente no se está implementando el control del proceso conforme sus criterios de operación de acuerdo con lo establecido en el literal d) de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar y realizar capacitación y socialización del procedimiento actualizado para el tramite de PQRSDF a todos los servidores del PAR Evidencia: Correo electrónico de solicitud y soportes de Capacitación en el proceso y tramite de PQRSDF | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-05-30 | 2022-05-30
Sistema | 1081 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Bibiana Marcela Gutierez Castro | 2022-03-01 | Se evidencia que, el procedimiento APO1-P-001 CONTRACTUAL en el numeral 5 tiene descritos los riesgos de gestión y corrupción, los cuales no son coherentes con los riesgos de gestión y corrupción de los mapas de riesgos vigentes que se encuentran publicados en la página web y que están codificados desde el código APO1RG0001 hasta el APO1RG0009 para los riesgos de gestión y desde el código APO1RC0001 hasta el APO1RC0013 para los riesgos de corrupción, por lo que no se daría cumplimiento total al numeral 6.1.2, literal b), numeral 1) de la norma ISO 9001:2015 ya que no se estaría integrando e implementando las acciones de los riesgos en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar la actualización y publicación del Procedimiento APO1-P-001 Contractual, incorporando la información actual de los riesgos asociados al proceso. Evidencia: Procedimiento contractual APO1-P-001 actualizado y publicado en ISOLUCION | Jose Hugo Aldana Gallego | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1086 | GESTIÓN FINANCIERA | Luz Elena Zapata Zuluaga | 2022-03-01 | En el proceso de Gestión Financiera se identifica que no se están digitalizando los memorandos en la herramienta de gestión documental (SGD) utilizados como comunicaciones internas con otros procesos, por lo anterior, el proceso no daría total cumplimiento al numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que estaría desarrollando el control establecido en los procesos internos de la Entidad para la adecuada gestión de comunicaciones internas. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar y enviar tips sobre el funcionamiento del aplicativo. Evidencia: Correos electrónicos. | Jenny del Pilar Marroquin Munevar | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar una jornada de socialización sobre el funcionamiento del aplicativo SGD a los profesionales del Proceso de Gestión Financiera Evidencia: Control de asistencia. | Jenny del Pilar Marroquin Munevar | 2022-07-29
Sistema | 1113 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros se identificó que tienen problemas en identificar los riesgos, sus causas y sus controles, así mismo, indican desconocer el reporte de las salidas no conformes ya que no está citada la persona responsable a la auditoría, por lo anterior el proceso podría llegar a no tener la suficiente toma de conciencia sobre dos de los principales elementos que son requisito del Sistema de Gestión de la Calidad conforme el literal d) del numeral 7.3 de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar socialización de la matriz de riesgos de gestión y corrupción a los PARES e identifica como les aplican los riesgos y controles a ellos con el fin de generar sinergia desde el territorio Evidencia: Reporte de Procedimiento actualizado en Isolucion | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar la socialización de la matriz de salidas no conforme del proceso a los PAREs e identificar como se aplica desde allí y como se consolida la información en el nivel central. Evidencia: Lista de asistencia | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
Sistema | 1087 | GESTIÓN JURÍDICA | Juan Antonio Araujo Armero | 2022-03-01 | En el proceso de Gestión Jurídica se identifica que en el procedimiento APO6-P-001 ASESORIA JURIDICA y demás información documentada, no se establecen los criterios y condiciones para los conceptos que gozan de reserva legal, por lo que no se estaría dando cumplimiento total al literal d) del numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que no se garantizaría completamente la implementación del control del proceso conforme sus criterios de operación. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar, actualizar y socializar el procedimiento APO6-P-001 Asesoría Jurídica Evidencia: Procedimiento actualizado y cargado en ISOLUCION Listado de asistencia y/o correo electrónico de socialización | Juan Antonio Araujo Armero | 2022-07-29 | 2022-07-29
Sistema | 1103 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Antonio de Jesus Garcia Gonzalez | 2022-03-15 | En el PAR Cartagena se identifican inconvenientes con el entendimiento, manejo y aplicación del procedimiento MIS7-P-002 GESTIÓN DE PQRSDF Versión 4, por la manera como MAGIC opera en el PAR e interactúa con dicho procedimiento en la sede, demostrando que posiblemente no se está implementando el control del proceso conforme sus criterios de operación de acuerdo con lo establecido en el literal d) de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones realizar capacitación en la implementación del MIS7-P-002 GESTIÓN DE PQRSDF Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Antonio de Jesus Garcia Gonzalez | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1107 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-03-15 | En la sede PAR Bucaramanga se identifica que no se está haciendo uso del formato MIS4-P-002-F015 en la versión 2 (versión vigente), si no se está usando la versión 1 del mismo formato, por lo anterior se evidencia que la sede no da total cumplimiento a los criterios de control de cambios establecido por la Entidad y por ende al literal c) del numeral 7.5.3.2 dela norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar capacitación y socialización del formato MIS4-P-002-F015 en la versión 2 o la versión actual que corresponda a todos los servidores pertinentes Evidencia: Listados de asistencia | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-05-30 | 2022-05-30
Sistema | 1097 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Heisson Giovanni Cifuentes Meneses | 2022-03-15 | En la sede PAR Cúcuta se evidencia conocimiento de los aspectos e impactos ambientales, no obstante, se identifica que no tienen disponible y al alcance los documentos que soportan dicha gestión, por lo anterior no se garantiza en la totalidad el cumplimiento del numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015 ya que no se mantiene documentada la información de sus aspectos e impactos ambientales | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación capacitaciones en el SGA Evidencia: Correo electrónico | Heisson Giovanni Cifuentes Meneses | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1114 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros, en los Puntos de Atención Regional (PAR) de Ibagué y Manizales se identifica que no se está desarrollando la actividad 1 del proceso MIS4-P-001 V3 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL TITULO MINERO, por lo que no se está utilizando el formato MIS4-P-001-F-001 V2 TABLA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN PAR como control operacional del proceso, no obstante, esta situación dista de los demás PAR, por lo que no existe claridad frente al desarrollo de la actividad en los PAR, por lo anterior, podría generar una desviación del Sistema de Gestión de la Calidad, puesto que no se estaría mejorando el proceso y por ende el sistema conforme el literal h) del numeral 4.4.1 de la normas ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar, actualizar, publicar y socializar el procedimiento MIS4-P-001 V3 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL TITULO MINERO y los formatos asociados Evidencia: Procedimiento actualizado y publicado en Isolucion Listados de asistencia socialización PAREs | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Realizar socialización del procedimiento actual MIS4-P-001 V3 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL TITULO MINERO y sus formatos a los PARES Evidencia: Lista de asistencia | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29
Sistema | 1104 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-03-15 | En la sede PAR Bucaramanga se evidenció dificultad para identificar la política del Sistema Integrado de Gestión, así como, los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual no permite garantizar en su totalidad que el Sistema de Gestión de la Calidad asegure que las personas del PAR Bucaramanga tomen conciencia de política de calidad y los objetivos de la calidad pertinentes, conforme lo establecido en el liberal a y b del numeral 7.3. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar solicitud al Grupo de Planeación de Socialización y Capacitación de la Política y objetivos del SGC y la responsabilidad del PAR en materia del SIG de la ANM, para la totalidad del personal del PAR Bucaramanga Evidencia: Correo electrónico con solicitud | Richard Duvan Navas Ariza | 2022-04-29 | 2022-07-29
[11 empty] | Brindar capacitación al PAR Bucaramanga en el SIG y responsabilidades de los servidores frente a ala implementación del mismo Evidencia: Listados de asistencia | Dayany Morales Campos | 2022-07-29
Sistema | 1091 | GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS | Ana Maria Gonzalez Borrero | 2022-03-01 | En el proceso de Generación de Títulos Mineros se evidenció que en el mapa de riesgos de gestión vigente del proceso publicado en la página web, no está identificado la situación de pandemia por COVID-19 como un factor que puede afectar el cumplimiento de las actividades y resultados del proceso, lo anterior podría llegar a generar un incumplimiento del numeral 6.1.1.de la norma ISO 9001:2015, que indica que la organización debe considerar las cuestiones internas o externas e identificar los riesgos y las oportunidades con el fin de prevenir o reducir efectos no deseados. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Actualizar matriz de riesgos de gestión incluyendo la causa de - Situaciones de fuerza mayor por causas de salubridad publica, orden social u otras circunstancias que impidan adelantar las visitas a los territorios. Evidencia: Mapa de riesgos 2022 actualizado | Lucero Castaneda Hernandez | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1117 | SEGURIDAD MINERA | Maria Carolina Galindo Nino | 2022-03-23 | En la ESSM Ubaté, se evidenció que tienen problemas con la señal de la línea móvil telefónica dispuestas para la atención de la ciudadanía, así mismo, se evidenciaron problemas y fallas con la conexión a internet, lo que genera traumatismo en el desarrollo de las actividades misionales del proceso y por ende de la sede por lo anterior se podría llegar a incumplir con el Numeral 7.1.3 de la norma ISO 9001:2015 que indica que la organización debe establecer, asignar y mantener la infraestructura necesaria para que la operación de los procesos sea eficaz y se logre la conformidad de los productos y servicios. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar a la Oficina de Tecnología e Información la necesidad de valorar el problema de señal y cobertura telefónica de las ESSM de Ubaté y determinar posibles mejoras. Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Luis Angel Garnica Gantiva | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1111 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-03-16 | En el proceso de Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros se evidenciaron problemas en la planificación de la recepción de la auditoría interna, ya que se logró identificar que no se asignaron correctamente las responsabilidades y los roles de las personas que atendieron al ejercicio, puesto que en varias ocasiones los auditados evidenciaron grandes falencias en el manejo de la información auditada, así mismo, evidenciaron desconocer el dominio de información del Sistema Integrado de Gestión, en especial del Sistema de Gestión de la Calidad; por lo anterior, el proceso no estaría dando total cumplimiento al numeral 5.1, literal h) ya que no estaría comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Identificar los roles y responsables para asignar la atención de la auditoria del proceso y adelantar reunión preparatoria de la auditoría Evidencia: Comunicado mediante correo electrónico Lista de asistencia y/o ayuda de memorias | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | 2022-07-29 | 2022-07-29
Sistema | 1110 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2022-03-15 | La sede PAR Ibagué no pudo identificar el sitio donde reposan los registros de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles aplicables a su sede, por lo que no se da cumplimiento total a la toma de conciencia de los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas que sean pertinentes para ellos, conforme el literal e) del numeral 7.3 de la ISO 45001:2018. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al grupo de Talento Humano realizar socialización en particular de la matriz de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Evidencia: Correo electrónico. | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2022-06-30 | 2022-06-30
Sistema | 1118 | SEGURIDAD MINERA | Maria Carolina Galindo Nino | 2022-03-23 | En la ESSM Ubaté se evidencia que el Vigía de Seguridad y Salud de Trabajo de la sede, no ha podido atender oportunamente a sus funciones establecidas en la normatividad vigente por problemas en su disponibilidad de tiempo. Lo anterior podría ser un posible incumplimiento del numeral 9.1.2, literal b) de la norma ISO 45001:2018 ya que en la ESSM Ubaté no se estarían tomando las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requisitos legales que les aplican. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Participar de las capacitaciones convocadas de COPASST y otras que se adelante desde Seguridad y Salud en el trabajo Evidencia: Sesiones convocadas y asistidas del SGSST | Luis Angel Garnica Gantiva | 2022-07-29 | 2022-07-29
Sistema | 1099 | SEGURIDAD MINERA | Jose Luis Nino Carvajal | 2022-03-15 | En la sede ESSM Jamundí se evidencia que no se había registrado en el formato MIS5-P-003-F-009 V3 REGISTRO DE MANTENIMIENTO (AJUSTE Y/O CALIBRACIÓN) DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE GASES los resultados de la calibración del equipo EMG-ESSM-J04 realizada el 03/08/21 en donde se evidencia una prueba fallida para el gas dióxido de nitrógeno, por lo anterior, desde la sede no se estaría asegurando en su totalidad el cumplimiento del literal d) del numeral 8.1 de la ISO 9001:2015 puesto que no se garantiza la implementación de los controles de acuerdo con los criterios establecidos en el proceso | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Socializar mediante correo electrónico con los mecánicos del grupo de seguridad y salvamento minero para dejar claro que tanto el formato MIS5-P-003-F-009 V3 REGISTRO DE MANTENIMIENTO (AJUSTE Y/O CALIBRACIÓN) DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE GASES o el certificado emitido por un software es totalmente válido como soporte de matenimiento de los equipos, esto teniendo en cuenta el numeral 4.1, literal K "Al realizar la verificación y comprobación de equipos con software, se emitirá un documento donde se registran los resultados de las pruebas realizadas, el cual deriva como soporte y evidencia para su archivo y control" del instructivo de mantenimiento que actualmente se encuentra en la herramienta Isolucion. Evidencia: Correo electrónico que se enviará a los mecánicos del grupo de seguridad y salvamento minero | Jose Luis Nino Carvajal | 2022-03-31 | 2022-03-31
Sistema | 1092 | GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS | Ana Maria Gonzalez Borrero | 2022-03-01 | En el proceso de Generación de Títulos Mineros no se evidencia conocimiento por parte de los funcionarios de las metas y los resultados del Sistema de Gestión Ambiental, lo cual, podría llegar a generar un incumplimiento del numeral 9.1.1 literal e) de la norma ISO 14001:2015 que indica que la organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar capacitación sobre el sistema de gestión ambiental al Grupo de Planeación para todo el equipo de trabajo del Proceso de Generación de Títulos Mineros. Evidencia: Correo electrónico | Lucero Castaneda Hernandez | 2022-04-28 | 2022-07-29
[11 empty] | Adelantar capacitación sobre el sistema de gestión ambiental a los profesionales del Proceso de Generación de Títulos Mineros. Evidencia: Listado de asistencia y evaluación individual de la capacitación | Marly Juliet Mora Roa | 2022-07-29
Sistema | 1121 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-03-24 | En el proceso de Administración de Tecnologías e Información se evidenció que se han presentado cambios los cuales no han sido reportados al proceso de Planeación Estratégica conforme el procedimiento EST1-P-004 GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA V3, lo cual no garantiza el total cumplimiento del numeral 6.3 de la norma ISO 9001:2015 que establece que¿cuando la organización determine la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, estos se deben llevar a cabo de manera planificada. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Actualizar y publicar el procedimiento EST1-P-004 GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA y formatos correspondiente al proceso de Planeación Estratégica Evidencia: Información documentada actualizada en ISOLUCIÓN | Alexander Castillo Diaz | 2022-06-15 | 2022-07-29
[11 empty] | Socializar el procedimiento y formatos de la Gestión del Cambio y cultura para la Entidad Evidencia: Lista de asistencia socialización | Alexander Castillo Diaz | 2022-06-30
[11 empty] | Implementar al procedimiento EST1-P-004 GESTIÓN DE CAMBIO Y CULTURA. Evidencia: Registro y seguimiento a los cambios identificados. | Alexander Castillo Diaz | 2022-07-29
Sistema | 1120 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-03-24 | En la sede PAR Medellín se evidencia conocimiento de los aspectos e impactos ambientales, no obstante, se identifica que no tienen disponible y al alcance los documentos que soportan dicha gestión, por lo anterior no se garantiza en la totalidad el cumplimiento del numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015 ya que no se mantiene documentada la información de sus aspectos e impactos ambientales. En la sede PAR Cúcuta se evidencia conocimiento de los aspectos e impactos ambientales, no obstante, se identifica que no tienen disponible y al alcance los documentos que soportan dicha gestión, por lo anterior no se garantiza en la totalidad el cumplimiento del numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015 ya que no se mantiene documentada la información de sus aspectos e impactos ambientales. En la sede PAR Nobsa se evidencia conocimiento de los aspectos e impactos ambientales, no obstante, se identifica que no tienen disponible y al alcance los documentos que soportan dicha gestión, por lo anterior no se garantiza en la totalidad el cumplimiento del numeral 6.1.2de la norma ISO 14001:2015 ya que no se mantiene documentada la información de sus aspectos e impactos ambientales. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Cargar matriz de aspectos e impactos ambientales de las sedes PAR Medellín, PAR Cúcuta y PAR Nobsa en la pagina web e intranet de la Entidad en link de consulta del Sistema Integrado de Gestión - Aspectos e Impactos Evidencia: Pantallazo y link del enlace para consulta de las matrices de Aspectos e impactos por sedes. | Marly Juliet Mora Roa | 2022-04-29 | 2022-04-29
Sistema | 1100 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS | Egberto David Torres Jimenez | 2022-03-15 | En la sede PAR Quibdó se evidenció dificultad para identificar los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual no permite garantizar en su totalidad que las personas del PAR Quibdó tomen conciencia de los objetivos de la calidad pertinentes, conforme lo establecido en el liberal b) del numeral 7.3. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Planeación capacitación a los servidores del PAR Quibdó sobre el Sistema de Gestión de Calidad Evidencia: Correo electrónico de solicitud | Egberto David Torres Jimenez | 2022-04-29 | 2022-07-29
Sistema | 1083 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-03-01 | En el proceso de Administración de Bienes y Servicios se identifican diversos inconvenientes para la gestión del pago de los servicios públicos, lo cual lleva a que se realicen pagos extemporáneos en diversas situaciones se presente la suspensión del servicio en algunas sedes de la Entidad, por lo anterior no se está garantizando completamente el mantenimiento del ambiente requerido para la operación de los procesos de la Entidad conforme el numeral 7.1.4. de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión |  | Sistema de Gestión Integral | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Establecer mediante memorando un instructivo que documente las actividades de oportunidad y control necesarias, para la gestión del pago de los servicios públicos, tanto a nivel central, como a nivel desconcentrado de la ANM Evidencia: Memorando -Instructivo | Diana Carolina Alarcon Mateus | 2022-04-29 | 2022-04-29
Elaboró: Yesnith Suarez Ariza Grupo de Planeación