## PORTADA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2019
Consolidó: Yesnith Suárez Ariza | Gestor T 1 - 10
Revisó: German Eduardo Bernal Moreno | Coordinador Grupo de Planeación ( E )
Fecha: Diciembre 18 de 2019

## COMPONENTE 1
59%
[7 empty] | 60% |  | 79%
[7 empty] | 80% |  | 100%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PESO DE LA ACCIÓN % | PESO POR COMPONENTE | % TOTAL COMPONENTES | AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO % | % AVANCE POR COMPONENTE | % AVANCE TOTAL paac | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de la ANM. | Documento Política de Administración del Riesgo de la ANM actualizada | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 30% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Presentar ante Comité la Política de administración de riesgos de la ANM, para su aprobación. | Política Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción aprobada por los miembros del Comité de Gestión y Desempeño | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 20% |  |  | 0%
| 1.3 | Elaborar y tramitar para firma la Resolución mediante la cual se actualiza la Política de Administración de Riesgos de la ANM | Resolución revisada, aprobada y firmada | Presidencia de la ANM | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 20% |  |  | 0%
| 1.4. | Publicar en la Política de Administración de Riesgos de Corrupción ajustada | Publicación en pagina web e intranet | Grupo de Planeación | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 10% |  |  | 0%
| 1.5 | Socializar la Política de Administración del Riesgo, a los colaboradores de la ANM a través de jornadas de capacitación en Riesgos | Jornadas de capacitación realizadas | Grupo de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 20% |  |  | 0%
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables/lideres de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno de Gestión para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgo de Corrupción para la vigencia 2019. | Mesas de trabajo realizadas | Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión y Líderes/coordinadores y quipos de trabajo PAR. | 2019-01-14 | 2019-01-29 | 100% | 100% |  | 0% | 0%
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción. | 3.1 | Publicar y socializar propuesta de mapa de riesgos de corrupción a usuarios internos y externos para sus comentarios | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Grupo de Planeación | 2019-01-29 | 2019-02-08 | 50% | 100% |  | 0% | 0%
| 3.2 | Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones de los usuarios internos y externos, a las que haya lugar, ajustar mapa y publicar nueva versión. | Mapa Riesgos de corrupción ajustado y publicado en versión final | Grupo de Planeación y Líderes de procesos | 2019-02-08 | 2019-02-15 | 50% |  |  | 0%
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción. | 4.1. | Realizar reporte de monitoreo y seguimiento (en el medio dispuesto para tal fin) con periodicidad mensual los cinco (5) primeros días hábiles mes vencido, a las acciones definidas para cada uno de los riesgos de corrupción y remitir información al Grupo de Control Interno de Gestión vía correo electrónico. | Reportes de seguimiento y monitoreo mensual registrados en el medio dispuesto para tal fin. | Líderes de procesos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% |  | 0% | 0%
Subcomponente 5: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción. | 5.1. | Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de riesgos de corrupción, elaborar informes y socializar resultados con los lideres/responsables de proceso. | informes de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (3 informes). | Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 100% | 100% |  | 0% | 0%

## COMPONENTE 2
59%
[7 empty] | 60% |  | 79%
[7 empty] | 80% |  | 100%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PESO DE LA ACCIÓN % | PESO POR COMPONENTE | % TOTAL COMPONENTES | AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO % | % AVANCE POR COMPONENTE | % AVANCE TOTAL paac | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Identificación de Trámites | 1.1. | Construir y elaborar documento de diagnostico de la Estrategia Antitrámites en la ANM. | Documento Diagnostico | Grupo de Planeación | 2019-01-01 | 31/06/2019 | 40% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 1.2 | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos y caracterizarlos. | Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Grupo de Planeación | 2019-02-01 | 31/06/2019 | 40%
| 1.3. | Presentar a la Alta Dirección en Comité de Gestión y desempeño el resultado del diagnostico e inventario de trámites | presentación de resultados en Comité | Grupo de Planeación | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 20%
Subcomponente 2: Priorización de Trámites | 2.1. | Elaborar cronograma y dictar capacitaciones sobre el manejo de GestionA a los responsables de gestionar los trámites en la ANM. | Capacitaciones brindadas | Grupo de Planeación | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 40% | 100% |  |  | 0%
| 2.2. | Realizar encuesta de sondeo a los ciudadanos para validar la satisfacción frente a los trámites que brinda la ANM. | Encuesta realizada, tabulada y socializada | Grupo de Planeación Responsables de trámites | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 30%
| 2.3. | Consultar a la ciudadanía mediante encuesta los aspectos por mejorar de los trámites de la ANM; para Identificar y clasificar los trámites de alto impacto a fin de priorizar tratamiento para la siguiente vigencia. | Encuesta realizada, tabulada y socializada | Grupo de Planeación Responsables de trámites | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 30%
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites | 3.1 | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos que hayan sido identificados en el diagnostico e inventario para adelantar este procedimiento en el SUIT. | trámites inscritos en el SUIT | Grupo de Planeación | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 30% | 100% |  |  | 0%
| 3.2 | Realizar un inventario de trámites desde cada dependencia/procesos responsable, para identificar aquellos que a la fecha no se encuentran registrados en el aplicativo GestionA y validar su inclusión. | 100% de trámites incluidos en GestionA | Responsables de Proceso/dependencia | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 30%
| 3.3. | Realizar revisión del 100% de trámites que se encuentran registrados en GestionA, con el fin de realizar la actualización de los estados y demás información que sea objeto de ajuste. | 100% de trámites actualizados en GestionA | Responsables de Proceso/dependencia | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 30%
| 3.4. | Verificar en mesa de trabajo con los responsables de proceso/dependencia a cargo de los trámites, los puntos de control de revisión y aprobación de los actos administrativos que se producen en el marco de la gestión de trámites. | Mesa de trabajo de revisión y concertación | Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 10%
Subcomponente 1: Interoperabilidad | 4.1. | Concertar en mesas de trabajo (generar acta de acuerdos) con los responsables de proceso/dependencia a cargo de los trámites, los temas de transferencia de información y capacidad tecnología para mejorar los tiempos y gestión de cada uno de los trámites. | Mesa de trabajo de revisión y concertación | Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 30% | 100% |  |  | 0%
| 4.2. | Hacer seguimiento al plan de mejoramiento de trámites, formulado en el marco de la alineación con el Modelo Integrado de Gestión y Planeación | Plan de Mejoramiento formulado, con ejecución y seguimiento | Grupo de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30%
| 4.3 | Revisar necesidades tecnologías que se requieran para cada uno de los trámites y concertar en mesa de trabajo con la Oficina de Tecnología de Información la viabilidad de su desarrollo | Mesa de trabajo de revisión y concertación | Grupo de Planeación Responsables de Proceso/dependencia Oficina de Tecnología de la Información | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 40%
Compromisos Campaña Estado Simple, Colombia Ágil | 5.1 | Integración de áreas 1. Digitalizar el 100% de los expedientes mineros 2. Revisar y proponer ajustes a la herramienta tecnológica (GestionA), con el fin de reducir tiempos de consulta y acceso a la información para el análisis de la misma por parte de los colaboradores de la ANM. 3. Parametrizar y configurar usuarios internos de la ANM (autorizados) para que puedan acceder a los certificados de registro minero nacional. 4. Ampliar el número de usuarios que acceden a la consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios. | 1. 100% de los expedientes mineros digitalizados 2. Herramienta tecnológica (GestionA), ajustada. 3. Link de consulta a los certificados de registro minero nacional. 4. Usuarios con acceso a la consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios. | 1. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación -Sistema Integrado de Gestión Minera 2. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación - OTI 3. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación - OTI 4. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10% | 100% | 100%
| 5.2 | Cesión de Derechos 1. Garantizar que los expedientes sean digitalizados con el fin de garantizar consultas y análisis de información mas expedita. 2. Revisar y proponer ajustes a la herramienta tecnológica GESTIONA, con el fin de reducir tiempos de consulta y acceso a la información para el análisis de la misma por parte de los colaboradores de la ANM. 3. Parametrizar y configurar usuarios internos de la ANM (autorizados) para que puedan acceder a los certificados de registro minero. 4. Realizar ajustes a la herramienta GESTIONA según la viabilidad de los mismos y poner en producción. 5. Ajustar el procedimiento de acuerdo a los cambios en la herramienta, u otros que se hayan identificado y aplicado en el proceso de mejora, 6. Ampliar el número de usuarios que acceden a la consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios. | 1. 100% de los expedientes mineros digitalizados 2. Inventario de necesidades de ajustes a la Herramienta tecnológica (GestionA), 3. Link de consulta a los certificados de registro minero nacional. 4. Herramienta tecnológica (GestionA), ajustada. 5. Procedimiento actualizado. 6. Usuarios con acceso a la consulta de los certificados de existencia y representación legal de los peticionarios. | 1. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación -Sistema Integrado de Gestión Minera 2. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación - OTI 3. Grupo de Modificación a Títulos Mineros, Grupo de Catastro y Registro Minero Nacional - Vicepresidencia de Contratación y Titulación - OTI 4. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación 5. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación - Grupo de Planeación Vicepresidencia 6. Grupo de Modificación a Títulos Mineros - Vicepresidencia de Contratación y Titulación | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10%
| 5.3 | Formato de Regalías (trimestral) 1. Elaborar un cronograma/plan de trabajo a 2020 con las principales actividades que permitirán poner en marcha y producción la herramienta en línea que le permitirá a los explotadores mineros declarar la producción de minerales que explotan, liquidar las regalías y pagar las sumas de dinero que correspondan. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades planificadas y generar reporte. 2. Continuar trabajando en la construcción de la herramienta en línea que le permitirá a los explotadores mineros declarar la producción de minerales que explotan, liquidar las regalías y pagar las sumas de dinero que correspondan. 3. Documentar los avances en la construcción de esta herramienta, generando semestralmente un informe de avance, el cual deberá ser presentado al Comité de Dirección para validación del mismo. | 1. Cronograma/plan de trabajo a 2020 con registros de seguimiento trimestral. 2. Construcción de la herramienta en línea. 3. Informes de seguimiento semestral presentados y avalados por el Comité de Dirección. | Grupo de Regalías y contraprestaciones económicas - Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10%
| 5.4 | Liquidación y pago de regalías trimestrales La Agencia Nacional de Minería actualmente está desarrollando un Sistema de Información Integrado al servicio de la ciudadanía y de la entidad, cuyo contenido será la información relativa al sector minero y a los servicios que esta entidad presta. Dentro de este Sistema se tiene previsto incluir la herramienta en línea que le permitirá a los explotadores mineros declarar la producción de minerales que explotan, liquidar las regalías y pagar las sumas de dinero que correspondan. Se tiene estimado que a partir del primer trimestre del año 2020 los usuarios hagan uso de la misma. (Elaborar cronograma y realizar seguimiento). | 1. Cronograma con registro de seguimiento trimestral con las actividades planificadas para el desarrollo de la herramienta en línea. 2. Herramienta en línea desarrollada | Grupo de Regalías y contraprestaciones económicas - Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10%
| 5.5 | Visitas de Fiscalización 1. Actualización del procedimiento de Fiscalización 2. Socialización de los procedimiento a los agentes de fiscalización 3. Validar la aplicación del procedimiento actualizado | 1. Procedimiento de Fiscalización actualizado. 2. Soportes de asistencia de la socialización de los procedimiento a los agentes de fiscalización 3. Documento que contenga los resultados de la validación sobre la aplicación del procedimiento. | Grupo de Seguimiento Control - Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera - Grupo de Planeación | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 10%
| 5.6 | Atención visitas anuales (Respuesta a requerimientos del informe técnico) 1. Actualización del procedimiento de Fiscalización 2. Socialización de los procedimiento a los agentes de fiscalización 3. Validar la aplicación del procedimiento actualizado | 1. Procedimiento de Fiscalización actualizado. 2. Soportes de asistencia de la socialización de los procedimiento a los agentes de fiscalización 3. Documento que contenga los resultados de la validación sobre la aplicación del procedimiento. | Grupo de Seguimiento Control - Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera - Grupo de Planeación | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 10%
| 5.7 | Propuesta de contrato 1. Mejorar la oportunidad en la respuesta de las solicitudes. 2. Eliminar tiempos muertos entre dependencias y documentación innecesaria de control. 3. Enrutar el 100%* de los requerimientos y sus soportes documentales de forma correcta y oportuna para iniciar el proceso de atención, de tal forma que se minimicen los reprocesos por solicitud de requerimientos. | 1. Reportes de medición trimestral de la oportunidad en la respuesta de las solicitudes. 2. Documentar las decisiones y gestiones adelantadas para eliminar tiempos muertos entre dependencias y documentación innecesaria de control. 3. Aplicativo optimizado (GestionA) | Vicepresidencia de Contratación y titulación - OTI | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 10%
| 5.8 | Propuesta de contrato 1. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2019, la necesidad de los profesionales que se requieren para descongestionar la verificación de requisitos de las propuestas de concesión. 2. Adelantar los respectivos procesos de contratación, conforme a lo previsto en el PAA. 3. Documentar y presentar ante la Dirección los avances trimestrales de la implementación de las mejoras y el avance en la gestión y descongestión de las solicitudes de concesión recibidas. | 1. Profesionales contratados 2. Gestionar procesos de contratación 3. Documento trimestral con los avances de la implementación de las mejoras y el avance en la gestión y descongestión de las solicitudes de concesión recibidas. | Grupo de Contratación - Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera. | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10%
| 5.9 | Declaración de producción, liquidación y pago de regalías 1, talleres de capacitación para el registro electrónico del Formato Básico Minero-FBM para que de esta manera el Ciudadano tuviese todos los conocimientos para realizar el trámite mediante la plataforma SI.MINERO. 2. Socialización a través de canales web del instructivo para realizar dicho trámite. http://siminero.minminas.gov.co/SIMINERO/ayuda/FBMAnual.pdf • ¿Qué es el SI.MINERO? Es un sistema de información del sector minero que busca facilitar la labor de la institucionalidad minera colombiana y de sus usuarios, a través de la automatización de los trámites de la administración del recurso minero. • ¿De qué se trata el SI.MINERO? SI.MINERO es un sistema de información que fue diseñado bajo los lineamientos de un administrador de procesos de negocio (BPM, por su sigla en inglés), lo que le permite ser una herramienta estandarizada para el control de las actividades en todos los trámites y servicios de fiscalización minera. • ¿En qué consiste el proceso? El proceso de Administración del Formato Básico Minero (FBM), va orientado a contar con información actualizada y permanente de las actividades técnicas y económicas de los concesionarios y titulares mineros, la cual sirve de base para consolidaciones estadísticas, fiscalización, control de producción, regalías, entre otros. | 1. Talleres de capacitación realizados 2. Socialización a través de canales web del instructivo | Grupo de Regalías y contraprestaciones económicas - Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10%
| 5.10 | Visitas de fiscalización El Ministerio de Minas y Energía junto con la Agencia Nacional de Minería, realizaron talleres de capacitación para el registro electrónico del Formato Básico Minero-FBM para que de esta manera el Ciudadano tuviese todos los conocimientos para realizar el trámite mediante la plataforma SI.MINERO. Adicionalmente el instructivo para realizar dicho trámite se puede consultar en el siguiente link: http://siminero.minminas.gov.co/SIMINERO/ayuda/FBMAnual.pdf • ¿Qué es el SI.MINERO? Es un sistema de información del sector minero que busca facilitar la labor de la institucionalidad minera colombiana y de sus usuarios, a través de la automatización de los trámites de la administración del recurso minero. • ¿De qué se trata el SI.MINERO? SI.MINERO es un sistema de información que fue diseñado bajo los lineamientos de un administrador de procesos de negocio (BPM, por su sigla en inglés), lo que le permite ser una herramienta estandarizada para el control de las actividades en todos los trámites y servicios de fiscalización minera. • ¿En qué consiste el proceso? El proceso de Administración del Formato Básico Minero (FBM), va orientado a contar con información actualizada y permanente de las actividades técnicas y económicas de los concesionarios y titulares mineros, la cual sirve de base para consolidaciones estadísticas, fiscalización, control de producción, regalías, entre otros. | Socializar la información del Formato Básico Minero-FBM para que de esta manera el Ciudadano tuviese todos los conocimientos para realizar el trámite mediante la plataforma SI.MINERO. | Ministerio de Minas y Energía - Vicepresidencia de Seguimiento Control y Seguridad Minera | 2019-01-15 | 2019-12-16 | 10%
Note on C26: Yesnith Suarez Ariza: Creo que se podría unificar

## COMPONENTE 3
59%
[7 empty] | 60% |  | 79%
[7 empty] | 80% |  | 100%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PESO DE LA ACCIÓN % | PESO POR COMPONENTE | % TOTAL COMPONENTES | AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO % | % AVANCE POR COMPONENTE | % AVANCE TOTAL PAAC | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente: Información | 1.1 | Consolidación y elaboración de informes periódicos respecto a los avances de la gestión institucional | 4 informes de avance de la Gestión Institucional | Grupo de Planeación Todos las áreas de trabajo de la ANM | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 20% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Publicación de informes periódicos respecto a los avances de la gestión institucional | 4 informes de avance de la Gestión Institucional publicados | Áreas Misionales : Elabora el Informe GPCC: Socializa y publica el Informe | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 1.3 | Publicar permanente las noticias más relevantes del sector minero en la página WEB de la ANM | Noticias publicadas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 1.4 | Entregar información impresa en actividades con ciudadanos | (3) Infografías con resultados de gestión e información minera | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 1.5 | Entregar a los ciudadanos información relevante del sector a través de redes sociales | Redes sociales con información relevante del sector actualizadas permanentemente. | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
Subcomponente Dialogo | 2.1 | Realizar eventos digitales de participación para el servicio al ciudadano (Foros, Facebook Live, Live Instagram, Periscope) | 9 eventos digitales, 1 cada mes | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 20% | 100% |  | 0% | 0%
| 2.2 | Mantener el contacto con la ciudadanía a través de las Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) | 5 Redes sociales activas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 2.3 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano donde se rinde cuentas a los ciudadanos de la Región sobre la gestión que la Entidad ha realizado. Se entregan cifras, y se atienden las preguntas de los ciudadanos sobre gestión | (De acuerdo al cronograma del Departamento de Nacional Planeación - DNP) | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 2.4 | Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Minería | 1 Audiencia de rendición de cuentas sobre la gestión de la ANM | Grupo de Planeación/Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 2.5 | Poner a consideración de la ciudadanía los informes de gestión elaborados por el Grupo de Planeación, recoger y sistematizar. | Informe de participación de la ciudadanía frente a los contenidos de los informes de gestión. | Grupo de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
Subcomponente Incentivos | 3.1 | Publicar documentos para comentarios para la ciudadanía y grupos de interés. | 4 Documentos publicados para recepción de sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40% | 100% |  | 0% | 0%
| 3.2. | Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de rendición de cuentas | 1 capacitación | Grupo de Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 3.3. | Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas | 2 campañas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40% |  |  | 0%
Subcomponente Evaluación y seguimiento | 4.1. | Evaluación del evento "Audiencia Pública de rendición de cuentas" | 1 informe de evaluación | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% | 100% |  | 0% | 0%
| 4.2. | Realizar informe de evaluación de la "Audiencia Pública de rendición de cuentas ANM 2019" | 1 informe | Grupo de Planeación | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 20% |  |  | 0%
| 4.3 | Realizar informe de evaluación a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2019 | Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en pagina web | Oficina de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 4.4. | Evaluación de las campañas de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | 2 informes de evaluación de las campañas | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%
| 4.5. | Evaluar la participación en eventos digitales para el servicio al ciudadano | 1 informe de evaluación | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 20% |  |  | 0%

## COMPONENTE 4
59%
[7 empty] | 60% |  | 79%
[7 empty] | 80% |  | 100%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PESO DE LA ACCIÓN % | PESO POR COMPONENTE | % TOTAL COMPONENTES | AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO % | % AVANCE POR COMPONENTE | % AVANCE TOTAL PAAC | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar los procedimientos internos de servicio al ciudadano, cuando se requiera de acuerdo a las necesidades institucionales o normativas. | Documentos actualizados | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Elaborar y construir participativamente el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2019 | Plan de Participación Ciudadana | Vicepresidencias de: Contratación y Titulación, Promoción y Fomento y Seguimiento Control y Seguridad Minera Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 30% | 100% |  | 0% | 0%
| 2.2 | Socializar e implementar el Plan de Participación Ciudadana | Evidencias de socialización Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-01-03 | 2019-04-30 | 30% |  |  | 0%
| 2.3 | Elaborar informe final de evaluación a la gestión y cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | Informe final Plan de Participación Ciudadana | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 40% |  |  | 0%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad. | Plan institucional de Capacitación aprobado y con seguimiento trimestral al cumplimiento. | Grupo de Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 100% |  | 0% | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de la ciudadanía que le apunten directamente a los servicios y misionalidad de la ANM. | 1 campaña por trimestre | Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% |  | 0% | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar y analizar las encuestas de percepción y satisfacción a los usuarios de la ANM | 1 Informe final Encuesta de Satisfacción, publicado en la página WEB | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | 100% |  | 0% | 0%
| 5.2. | Desarrollar audiencias públicas para informar a los ciudadanos acerca de los proyectos de exploración que se lleguen a definir en sus municipios. | Audiencia pública (listados de asistencia, material audiovisual, material sonoro, comunicado de prensa). | Grupo de Contratación y Titulación minera y GPCC | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50% |  |  | 0%

## COMPONENTE 5
59%
[7 empty] | 60% |  | 79%
[7 empty] | 80% |  | 100%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PESO DE LA ACCIÓN % | PESO POR COMPONENTE | % TOTALCOMPONENTES | AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO % | % AVANCE POR COMPONENTE | % AVANCE TOTAL PAAC | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES | REPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1. | Revisar si la información de todos los trámites esta debidamente disponible en la página y actualizar | Información de trámites actualizada en la pagina web | Grupo de Planeación | 2019-02-01 | 2019-05-30 | 20% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 1.2 | Revisar funcionalidad link de transparencia y proponer ajustes de mejora para garantizar el acceso fácil a la misma | Link de transparencia revisado y actualizado | Grupo de Planeación | 2019-02-01 | 2019-05-30 | 20%
| 1.3. | Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | Implementación estrategia Gobierno en Línea | Oficina de Tecnología de la Información | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20%
| 1.4. | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN Y SGR en página Web de la ANM. | Publicaciones mensuales en pagina web | Grupo Gestión Financiera | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20%
| 1.5. | Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno, en la página de web de la Entidad. | Link de Control Interno actualizado | Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 20%
| 1.6 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | SIGEP actualizado con la información del personal - contratista | Grupo de Contratación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10%
| 1.7 | Publicación de información sobre contratación pública. | Plan de Compras Contrataciones adjudicadas Vínculo con SECOP | Grupo de contratación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 10%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la pagina web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión. | Informes publicados en pagina web | Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 100% | 100% |  |  | 0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Planificar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM | Cronograma de actividades de sensibilización elaborado y con registros de seguimiento al cumplimiento | Oficina de Tecnología de la Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30% | 100% |  |  | 0%
| 3.2 | Revisar los documentos correspondientes al registro/inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, con el fin de articularlo con el Sistema Integrado de Gestión de la ANM. | Documentos revisados | Grupo de Gestión Documental Grupo de Planeación | 2019-01-15 | 2019-04-30 | 30%
| 3.3. | Actualizar el inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información de la ANM. | Documentos actualizados | Grupo de Gestión Documental Grupo de Planeación | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 20%
| 3.4. | Socializar y publicar los documentos actualizados de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, de la ANM. | Documentos socializados y publicados | Grupo de Gestión Documental | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 20%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Identificar que grupos indígenas demandan información a la ANM y qué tipo de información es solicitada con el fin de priorizar dichas comunidades para generar herramientas, canales de comunicación, traducciones, entre otros. | Documento de identificación de grupos indígenas que demandan información | Vicepresidencias Misionales de la ANM | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% |  |  | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo semestral al link de transparencia y acceso a la información publica de la pagina web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar. | Generar 3 reportes/informes de seguimiento y socializar los resultados | Grupo de Planeación | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 40% | 100% |  |  | 0%
| 5.2 | Programar y realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias generando el respectivo informe, el cual deberá ser socializado a todos los responsables de proceso. | Informe de seguimiento socializado | Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 40%
| 5.3 | Publicar los informes trimestrales de PQRSD | Cuatro (4) informes | Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 20%