## Indicadores-Metas
Disminución
CARACTERIZACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2024-2026 | [9 empty] | Aumento
Banda
Objetivos Propuestos: | Responsable | Evaluación
|  | Variable que permite medir su logro | Indicador de Objetivo | Comportamiento del indicador | Área responsable | Área soporte | Línea base 2023 | Meta al año 2024 | Metas Trimestrales o Periódicas
Liderar el aprovechamiento soberano y eficiente de los recursos mineros para el desarrollo sostenible, incluyente y participativo | VSC | Recaudo del Sistema General de Regalías | Recaudo real | Banda | G. Regalías y Contraprestaciones Económicas | No aplica | Meta 2023: $4.404.107.545.450 | 2847858589283 | Mensual
|  | Recaudo recursos propios ANM | Valor Pagado/Valor causado*100 | Banda | G. Regalías y Contraprestaciones Económicas | Grupos de Seguimiento y Control | $31.953.311.124 (Comportamiento recaudo de este año) | 30373959691 | Semestral
|  | Regalías generadas por los minerales estratégicos | Valor de regalías de minerales estratégicos ingresados al SGR en el periodo / Valor total de regalías ingresadas al SGR en el periodo | Banda | G. Regalías y Contraprestaciones Económicas | No aplica | 15.83% | 15.83% | Mensual
|  | Contraprestaciones Económicas generadas por los minerales estratégicos | Recaudo de contraprestaciones económicas en contratos con minerales estratégicos / Total recaudado por contraprestaciones económicas | Banda | G. Regalías y Contraprestaciones Económicas | No aplica | 15.83% | 15.83% | Trimestral
|  | No. Personas capacitadas en estándares de competencia de riesgos mineros | Número de personas capacitadas en estándares de competencia de riesgos mineros/Número de personas que se requiere capacitar*100 | Aumento | G. Seguridad y Salvamento Minero | Grupos de Seguimiento y Control | 1500 | 2000 | 1T: 500 2T: 500 3T: 500 4T: 500
|  | Planes de gestión presentados y evaluados | Planes de gestión evaluados/Planes de gestión presentados*100 | Banda | G. Seguimiento y Control |  | 80% de lo radicado | 80% de lo radicado | Anual
Ofrecer alternativas de formalización que permitan alcanzar la paz e impulsar la equidad social y la armonía ambiental | VPF | Comunidades mineras fortalecidas en esquemas asociativos para procesos de formalización | # Comunidades mineras fortalecidas en esquemas asociativos para procesos de formalización | Aumento | G. Fomento | VCT VSC | 2 | 6 | 1T: 0 2T: 0 3T: 3 4T: 3
|  | Proyectos Mineros implementando acciones de mejoramiento | # De Proyectos Mineros asistidos técnicamente implementando acciones de mejoramiento. | Aumento | G. Fomento | VCT VSC | 38 | 96 | 1T: 0 2T: 19 3T: 37 4T: 40
| VCT | Mineros formalizados bajo la modalidad de subcontratos | Número de subcontratos con decisiones de fondo/Número de solicitudes de subcontratos por resolver*100 | Aumento | G. Legalización minera |  | 91 | 70% | 1T:70% 2T:70%
|  | Títulos de formalización otorgados en municipios PDET | Títulos otorgados de PCCD/Propuestas de PCCD viabilizadas en municipios PDET*100 | Aumento | G. Contratación minera |  | 0 | 30% | 1T: 30% 2T: 30% 3T: 30%
Fomentar proyectos mineros formales y viables con enfoque asociativo para el desarrollo de la economía y el bienestar social | VPF | Bloques de Áreas de Minerales Estratégicos declaradas | # de Bloques de Áreas de Minerales Estratégicos declaradas (Acumulado) | Aumento | G. Promoción | Grupo de Fomento Grupo Socioambiental VCT VSC | Sin línea base, pendiente dato cierre de vigencia y expedición resolución | 8 | 1T: 0 2T: 0 3T: 4 4T: 4
|  | Procesos de selección para la asignación de Áreas de Minerales Estratégicos en ejecución (Indicador no acumulativo) | # de Procesos de selección para la asignación de Áreas de Minerales Estratégicos en ejecución | Aumento | G. Promoción | Presidencia Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones VCT | 3 | 3 | 1T: 0 2T: 0 3T: 0 4T: 3
|  | Eventos de divulgación para promover procesos de transformación de la actividad minera hacia una economía productiva realizados | # de Eventos de divulgación realizados para promover procesos de transformación de la actividad minera hacia una economía productiva | Aumento | G. Promoción | Presidencia Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo Socioambiental Grupo de Fomento VCT | 10 | 10 | 1T: 0 2T: 2 3T: 4 4T: 4
Promover la diversificación económica y la reconversión productiva de territorios con actividad minera y conflictividad socioambiental | VPF | Proyectos de diversificación y reconversión productiva con acompañamiento en municipios PDET | Número de proyectos de diversificación y reconversión productiva con acompañamiento en municipios PDET/Número de ARE terminadas en municipios PDET | Aumento | G. Socioambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Sin línea base, no se ha realizado medición | 3 | 1T: 0 2T: 0 3T: 0 4T: 3
|  | Personas beneficiadas | # de Personas beneficiadas | Aumento | G. Socioambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Sin línea base, no se ha realizado medición | 25 | 1T: 0 2T: 0 3T: 0 4T: 25
|  | Espacios efectivos de diálogo generados para el fortalecimiento de la presencia institucional de la ANM en los territorios | # de Espacios efectivos de diálogo generados para el fortalecimiento de la presencia institucional de la ANM en los territorios | Aumento | G. Socioambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Sin línea base, no se ha realizado medición | 70 | 1T: 20 2T: 20 3T: 20 4T: 10
|  | Espacios de diálogo generados para la caracterización de los contextos, actores y dinámicas predominantes en los territorios con relación a la actividad minera | # de Espacios de diálogo generados para la caracterización de los contextos, actores y dinámicas predominantes en los territorios con relación a la actividad minera | Aumento | G. Socioambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Sin línea base, no se ha realizado medición | 16 | 1T: 0 2T: 8 3T: 4 4T: 4
|  | Espacios de diálogo generados con entes territoriales para darles acompañamiento técnico para la atención en temas mineros | # de Espacios de diálogo generados con entes territoriales para darles acompañamiento técnico para la atención en temas mineros | Aumento | G. Socioambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Sin línea base, no se ha realizado medición | 70 | 1T: 30 2T: 20 3T: 10 4T: 10
|  | Espacios de diálogo generados con comunidades étnicas para fortalecer su conocimiento en temas mineros | # de Espacios de diálogo generados con comunidades étnicas para fortalecer su conocimiento en temas mineros | Aumento | G. Socioambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Sin línea base, no se ha realizado medición | 5 | 1T: 2 2T: 1 3T: 1 4T: 1
Fortalecer el control, verificación y exigencia de las obligaciones mineras legales y contractuales | VSC | Títulos o áreas con prerrogativa de explotación inspeccionados | Porcentaje de títulos inspeccionados | Aumento | G. Seguimiento y Control |  | 51.3% | 100%= 3.992 | 1T: 998 2T: 1.198 3T: 798 4T: 998
|  | Medición de la sanciones | Número de títulos con sanciones (caducidades, multas y cancelaciones)/Número de títulos con requerimientos incumplidos efectuados en los últimos 18 meses | Aumento | G. Seguimiento y Control |  | 1.5% | 50% | Semestre I 50% Semestre II 50%
|  | Niveles de cumplimiento de obligaciones | Sumatoria de la calificación de cumplimiento de obligaciones de todos los títulos mineros vigentes, según última inspección de campo -SEL /Número de títulos vigentes inspeccionados -SEL | Aumento | G. Seguimiento y Control | OTI: Disponibilidad de la Herramienta de Fiscalización. | 30.84% | 37.36% | Trimestre I: 32,47% Trimestre II: 34,10% Trimestre III: 35,73% Trimestre IV: 37,36%
Ampliar la presencia de la autoridad minera en el territorio nacional | VAF | Puntos satelitales implementados y operando | Porcentaje de puntos satelitales implementados | Aumento | G. Seguimiento y Control | VAF | Sin línea base, no se ha realizado medición | 10 | Trimestral
|  | Número de sedes intervenidas en infraestructura | Número de sedes intervenidas y/o dotadas /Número de sedes actuales*100 | Aumento | G. Servicios Administrativos | OTI | 5 | 6 | Anual
|  | Número de sedes disponibles | Número de puntos de atención en funcionamiento/Número de puntos de atención requeridos por VSC a GSA*100 | Aumento | G. Servicios Administrativos | VSC OTI | 1 | 100% | Anual
| VCT | Orientación a procesos de formalización en trámite de pequeña y mediana minería | Número de orientaciones técnico-jurídicas realizadas/ Número de orientaciones programadas | Aumento | G. Legalización minera |  | 170 | 100% | 1T: 100% 2T: 100% 3T: 100% 4T: 100%
|  | Audiencias públicas mineras realizadas como requisito de la titulación minera | Audiencias públicas realizadas/ audiencias públicas programadas *100 | Aumento | G. Contratación minera |  | 0 | 50 | 1T: 20 2T: 30
Garantizar la disponibilidad de la información y respuesta oportuna a los grupos de interés | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Percepción de los usuarios sobre el servicio | Sumatoria de la calificación de la pregunta de percepción del formulario/Número de usuarios que diligencian la pregunta de percepción del formulario | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | OTI Servicios Administrativos VCT VPF VSC | 90% | >90% | Trim 1: 90% Trim 2: 92% Trim 3: 94% Trim 4: 96%
|  | Confianza del usuario en la ANM | Sumatoria de la calificación de la pregunta de confianza del formulario/Número de usuarios que diligencian la pregunta de confianza del formulario | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | OTI Servicios Administrativos VCT VPF VSC | 80% | >80% | Trim 1: 50% Trim 2: 65% Trim 3: 80% Trim 4: >80%
|  | PQRSD atendidas | Número de PQRSD atendidas en los tiempos/Número de PQRSD recibidas*100 | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | OTI Servicios Administrativos VCT VPF VSC | 48% (11,779/24,342) | 100% | Trim 1: 50% Trim 2: 65% Trim 3: 80% Trim 4: 100%
|  | Satisfacción del usuario | Sumatoria de la calificación de la pregunta de satisfacción del formulario/Número de usuarios que diligencian la pregunta de satisfacción del formulario*100 | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | OTI Servicios Administrativos VCT VPF VSC | 90% | >90% | Trim 1: 90% Trim 2: 92% Trim 3: 94% Trim 4: 96%
|  | Cobertura del servicio | Cantidad de canales activos/Cantidad de canales proyectados*100 | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | OTI Servicios Administrativos Presidencia | 3 | 7 | Trim 1: 1 Canal Trim 2: 1 Canal Trim 3: 1 Canal Trim 4: 1 Canal
|  | Promover espacios de diálogo, participación ciudadana incidente y control social | Cantidad de espacios realizados/Cantidad espacios propuestos*100 | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | VCT VPF VSC | 10 | 12 | Trim 1: 3 eventos Trim 2: 3 eventos Trim 3: 3 eventos Trim 4: 3 eventos
|  | Registros positivos de la ANM en medios de comunicación | Cantidad de registros positivos/Cantidad de noticias en medios*100 | Aumento | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones |  | 70% | >80% | Trim 1: 60% Trim 2: 70% Trim 3: 80% Trim 4: >80%
| VCT | Número de capas actualizadas | Número de capas excluibles actualizadas/Total de capas recibidas de las autoridades ambientales en las que expresamente se excluya la minería*100 | Banda | G. Catastro y Registro Minero | OTI | 100% | 100% | Trim 1: 100% Trim 2: 100% Trim 3: 100% Trim 4: 100%
|  |  | Número de capas de minería restringida actualizadas/Total de capas recibidas de las autoridades y/o entidades competentes*100 | Banda | G. Catastro y Registro Minero | OTI | 100% | 100% | Trim 1: 100% Trim 2: 100% Trim 3: 100% Trim 4: 100%
|  | Actualización y mantenimiento del expediente minero | Expediente minero actualizado | Aumento | VCT | OTI VSC VPF VAF | 10% | 50% | T1:20% T2:50%
|  | Gestión oportuna de las notificaciones | Desarrollo de la herramienta tecnológica automatizada e interoperativa para el procedimiento de Notificaciones | Aumento | G. Gestión de Notificaciones | OTI OAJ G. Planeación VCT VAF VSC | 0% | >70% | Trim 1: 10% Trim 2: 30% Trim 3: 50% Trim 4: >70%
Fortalecer los mecanismos para la formalización y asignación de áreas para el desarrollo de la actividad minera | VPF | Procesos de selección para la asignación de Áreas Estratégicas Mineras para la Formalización (Indicador no acumulativo) | # de Procesos de selección para la asignación de Áreas de Minerales Estratégicos para la formalización. | Aumento | G. Promoción | Presidencia Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones VCT | 0 | 1 | 1T: 0 2T: 0 3T: 1 4T: 0
Fortalecer la coordinación de la Agencia con las demás entidades del Estado | VAF | Cantidad de entidades con las que se tienen acuerdos de coordinación que se encuentren vigentes y activos | Número de solicitudes gestionadas / Número de solicitudes radicadas | Aumento | Grupo de Contratación | VSC VPF VCT VAF OAJ | No se tiene línea base | 100% | 1T: 100% 2T: 100% 3T: 100% 4T: 100%
Optimizar la administración y gestión de la infraestructura y los recursos de la Agencia | VAF | Porcentaje de ejecución presupuestal de la ANM | Ejecución presupuestal de las Obligaciones por Funcionamiento / Apropiación presupuestal funcionamiento *100 | Aumento | G. Planeación | VSC VPF VCT VAF Presidencia y Oficinas | 75% | 95% | ANM definirá sobre el PAA y metas mensuales
|  |  | Ejecución presupuestal de las Obligaciones de Inversión / Apropiación presupuestal inversión*100 | Aumento | G. Planeación | VSC VPF VCT VAF Presidencia y Oficinas | 61% | 95% | ANM definirá sobre el PAA y metas mensuales
|  |  | Ejecución presupuestal de las Obligaciones por SGR / Apropiación presupuestal SGR*100 | Aumento | G. Planeación | VSC VPF VCT VAF Presidencia y Oficinas | 31% | 85% | ANM definirá sobre el PAA y metas mensuales
|  | Aumento en el recaudo por cobro persuasivo y coactivo | Valor por cobro persuasivo y coactivo recaudado/Valor por cobro persuasivo y coactivo programado a recaudar*100 | Aumento | Oficina Asesora Jurídica |  | $ 19,000,000,000,00 | $ 20,500,000,000,00 | Anual
Articular y optimizar los procesos, para una gestión transparente, eficiente y oportuna | VAF | Tasa de éxito procesal (demandas) | Resultados favorables / total de resultados de procesos*100 | Aumento | Oficina Asesora Jurídica |  | 72.4% | 75% | Primer Trimestre 75% Segundo Trimestre 75% Tercer Trimestre 75% Cuarto Trimestre 75%
|  | Fallos de acciones de tutela favorables | Total de fallos de tutelas notificados a favor de la Entidad en el periodo/Total de fallos de tutelas notificados en el periodo*100 | Aumento | Oficina Asesora Jurídica |  | 70% | 80% | Anual
| VCT | Articulación institucional para resolver trámites de prórrogas y cambios de modalidad de títulos mineros vigentes | Trámites de prórrogas resueltos/ Trámites de prórrogas vigentes*100 | Aumento | G. Modificaciones | VSC (Puntos de atención Regional) GGN GCRM | Pendiente por definir G. Modificaciones | 50% | Trim 1: 10% Trim 2: 20% Trim 3: 35% Trim 4: >50%
|  |  | Trámites de cambios de modalidad de títulos mineros resueltos/trámites de cambios de modalidad de títulos mineros vigente*100 | Aumento | G. Modificaciones | VSC (Puntos de atención Regional) GGN GCRM | Pendiente por definir G. Modificaciones | 50% | Trim 1: 10% Trim 2: 20% Trim 3: 35% Trim 4: >50%
Fortalecer la gestión del talento humano, el clima organizacional y el trabajo en equipo | VAF | Evaluación del desempeño | Personal con EDL sobresaliente /Total de personal ANM*100 | Aumento | G. Gestión del Talento Humano |  | 97% | 98% | Anual
|  | Nivel de satisfacción con las actividades realizadas por el GGTH | Promedio del resultado de las encuestas de satisfacción | Aumento | G. Gestión del Talento Humano |  | 9.3 | 9.5 | Trimestral
Consolidar la gestión del conocimiento, innovación y el análisis de datos para la toma de decisiones | VAF | Generación de insumos/información para la toma de decisiones | Cantidad de reportes documentados con información analítica del sector minero | Banda | G. Planeación |  | 0 | 10 | Trim 1: 1 Trim 2: 3 Trim 3: 3 Trim 4: 3
Mejorar la gestión de TI y de la Arquitectura empresarial | OTI | Satisfacción en la prestación de los servicios tecnológicos | Número de encuestas con calificación excelente y bueno/Número total de encuestas | Banda | Oficina Tecnología e Información | OTI | 85% | 90% | Trim 1: 90% Trim 2: 90% Trim 3: 90% Trim 4: 90%
|  | Capacidades tecnológicas para la transformación digital | Porcentaje de cumplimiento de avance de los planes de trabajo de las iniciativas tecnológicas priorizadas | Aumento | Oficina Tecnología e Información | Todas las áreas de la Entidad | No se tiene línea base teniendo en cuenta que son nuevas iniciativas. | 90% | Trim 1: 0 Trim 2: 30% Trim 3: 60% Trim 4: 90%

## Priorización Iniciativas
Iniciativas | Líder de la iniciativa (una sola dependencia) | Apoyo de la iniciativa | Descripción | Vigencia
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2030
Proyecto construcción del conocimiento para la gestión de los riesgos mineros y aumento de la capacidad de respuesta en la atención de emergencias mineras a nivel nacional | Gerente de Salvamento Minero | Grupo de Salvamento Minero Grupo de Seguimiento y Control | Desarrollar capacitación en estándares de prevención, seguridad y atención de emergencias mineras. Adquisición de equipos especializados (ambulancias, equipos de circuito cerrado, elementos de protección personal, equipos para determinar la eficacia de la inertización de polvo de carbón, autorrescatadores, detectores de gases). Adecuación de sedes de salvamento minero. | X | X | X | X
Diagnóstico normativo para la fiscalización minera | VSC | OAJ | Identificación de temas que requieren actualización, regulación o reglamentación normativa de cara a robustecer la fiscalización y seguimiento minero, para que la OAJ gestione lo correspondiente. | X
Plan anticorrupción, participación y atención al Ciudadano | VAF- G. Planeación | VCT VPF VSC Grupo de Atención, Participación Ciudadana | Desarrollar actividades que permitan hacer seguimiento a la transparencia y uso eficiente de los recursos en el marco de la prestación de servicios a la ciudadanía. | X | X | X | X
Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones) | OTI Grupo de Servicios Administrativos VCT VPF VSC | Elaborar e implementar un plan de participación ciudadana y rendición de cuentas. | X
Programa de fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera | VPF | VCT VSC | Dar acompañamiento a mineros informales o con alguna figura de formalización en curso para que adelanten el correspondiente proceso de formalización (en el caso de la VPF, en las figuras de formalización que son de su competencia), bajo algún esquema asociativo. | X | X | X | X
Programa de Asistencia Técnica para la pequeña minería | VPF | VCT VSC | Dar Asistencia Técnica Integral a mineros tradicionales y de pequeña escala para que puedan aumentar su capacidad para ejecutar de manera sostenible su actividad minera. | X | X | X | X
Información sobre la clasificación de recursos y reservas de la Nación | VSC | VPF | Desarrollo de tableros de control para el conocimiento de los recursos y reservas del país por mineral según clasificación. | X | X | X
Desarrollar estrategias y mecanismos relacionados con la asignación de Áreas de Minerales Estratégicos | VPF | VCT VAF OAJ VSC | Realizar análisis de información y de viabilidad de mecanismos que contribuyan al aprovechamiento de los minerales estratégicos. | X | X | X | X
|  |  | Identificar, reservar y declarar Áreas de Minerales Estratégicos. | X | X | X | X
|  |  | Estructurar / adaptar y ejecutar procesos de asignación de Áreas de Minerales Estratégicos para la transición energética, la seguridad alimentaria y la industrialización. | X | X | X | X
Plan de comunicación y pedagogía entre actores estratégicos para impulsar la labor de formalización de pequeños mineros | GLM | VPF GPC | Implementar acciones y canales de comunicación entre los actores estratégicos involucrados en la labor de formalización, tales como Corporaciones ambientales, pequeños mineros, autoridad minera, medios de comunicación comunitarios y entidades territoriales, con el fin de facilitar la gestión de los trámites y trabajar de forma articulada en el desarrollo de una minería bien hecha y basada en el cuidado del medio ambiente. | X | X | X
Plan de orientación a pequeños y medianos mineros con el objetivo de fortalecer y facilitar la comprensión en los trámites para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios | GCM | VSC GPC VPF | Implementar estrategias de comunicación, pedagogia y relacionamiento en y/o con el territorio para fortalecer conocimientos u ofrecer alternativas para la formalización y/o titulación para la pequeña y mediana mineria. | X | X | X
Plan de actualización del catastro minero | GCRM | OTI | • Implementar funcionalidades del SIGM orientadas a integrar la información de los sectores minero y ambiental. • Desarrollar protocolos, estándares y procedimientos para integrar la información de los sectores minero y ambiental. | X | X
Impulsar el desarrollo de cadenas productivas para la transición de la actividad minera hacia una economía productiva, con base en el aprovechamiento de minerales estratégicos y buenas prácticas técnicas, sociales y ambientales | VPF | Presidencia VCT VSC | Analizar, identificar e impulsar mecanismos que contribuyan al desarrollo de un Sector Minero productivo, con base en el aprovechamiento de minerales estratégicos. | X | X | X | X
|  |  | Realizar articulación con actores de la cadena de suministro para el desarrollo de una actividad minera productiva, responsable social y ambientalmente. | X | X | X | X
|  |  | Realizar análisis de información y producir material informativo de interés en el proceso de transformación de la actividad minera hacia una economía productiva. | X | X | X | X
Programa de gestión ambiental y social para el manejo de impactos ambientales derivados de las actividades minero-energéticas y el uso de combustibles fósiles | VPF | VSC VCT | Gestionar proyectos de reconversión laboral y de readecuación ambiental y social para mineros impactados por la terminación de Áreas de Reserva Especial. | X | X | X | X
|  |  | Impulsar el conocimiento de la actividad minera con base en información primaria relacionado con aspectos minero ambientales del territorio. | X | X | X | X
Consolidación del Plan bienal de fiscalización | VSC |  | Realizar la fiscalización para el cumplimiento de las obligaciones técnicas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad minera de los títulos mineros y figuras con prerrogativas, a través de las inspecciones de campo y evaluaciones documentales y gestionar las solicitudes de los titulares. | X | X | X | X
Programa de generación e implementación de agendas de trabajo participativas entre la comunidad y el Sector Minero-Energético | VPF | VSC VCT | Generar espacios efectivos de diálogo para el fortalecimiento de la presencia institucional de la Agencia Nacional de Minería en los territorios. | X | X | X | X
|  |  | Caracterizar los contextos, actores y dinámicas predominantes en los territorios con relación a la actividad minera con el propósito de aumentar el conocimiento institucional. | X | X | X | X
|  |  | Fortalecer el acompañamiento técnico a entes territoriales en la atención en temas mineros. | X | X | X | X
|  |  | Contribuir con el conocimiento en temas mineros a comunidades étnicas en sus territorios. | X | X | X | X
Incorporar una capa con información social y de conflictividad minera en el Sistema Integrado de Gestión Minera | VPF | VCT | Capturar y consolidar la información social y de conflictividad socioambiental desde diferentes procesos de la ANM, por ejemplo la atención a usuario, los amparos administrativos, entre otros. |  | X | X | X
Estandarización del modelo de atención a requerimientos de usuarios y Grupos de Interés | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | OTI Grupo de Servicios Administrativos Vicepresidencias | Estandarizar el modelo de Atención para su estabilización, aplicación y sostenibilidad con el proceso asociado, que garantice la respuesta oportuna a los grupos de interés. | X
Programa de comunicaciones institucionales |  | OTI Grupo de Servicios Administrativos | Elaborar e implementar un programa de comunicaciones institucionales que permita garantizar la disponibilidad de la información. | X
Coordinación interinstitucional | VAF- G. Contratación | VSC Presidencia OTI VCT VPF | Identificación de las necesidades de convenios de cooperación por dependencia para gestionar la publicación en el PAA. | X | X | X | X
Plan de gestión de infraestructura | VAF- Servicios administrativos | VSC | Identificación de las necesidades en infraestructura de la ANM, construcción del plan anual de mantenimiento y su implementación. | X | X | X | X
Plan Institucional de Archivos – PINAR | VAF- Servicios administrativos |  | Modernizar el sistema de gestión documental a partir de la actualización de los procesos y procedimientos, la unificación de criterios y lineamientos y la implementación de programas específicos para la gestión electrónica de documentos. | X | X | X | X
Repositorio para el almacenamiento de Fichas de Relatoría como Banco de Información y apoyo a la defensa de los intereses de la ANM | OAJ | OTI | Disponer de un micrositio en la intranet de la entidad donde se puedan alojar las fichas de relatoría (Providencias Judiciales) que sirvan de banco de consulta para una mejor defensa de los interes de la entidad. | X | X | X | X
Plan de implementación y funcionamiento del módulo de cartera de la aplicación "Websafi" para los procesos de Cobro coactivo | OAJ | OTI | Culminar y garantizar la puesta en funcionamiento del módulo de cartera de websafi para cobro coactivo que permita tener control y seguimiento de los procesos administrativos de cobro coactivo. |  | X | X | X
Plan Integral de Seguimiento a los diferentes procesos de la OAJ | OAJ | Grupo de Planeación | Hacer seguimiento de los distintos procesos realizados en la OAJ, y verificar la calidad de los mismos determinando el buen funcionanmiento de la defensa de los intereses de la ANM y el apoyo transversal brindado a las distintas áreas de la ANM. | X | X | X | X
Rediseño de la estructura organizacional institucional | VAF- G. Planeación | Presidencia VSC VCT VPF | Buscar alternativas para mejorar la gestión de la ANM y de esta forma ser mas eficientes generando mayor valor y credibilidad. | X
Plan Estratégico de Talento Humano | VAF - GGTH | Presidencia VAF VCT VPF VSC OTI OCI OAJ | Consolida las líneas estratégicas de la gestión del talento humano en el periodo considerado, acorde con la dimensión del modelo según el MIPG. | X | X | X | X
Programa de gestión de conocimiento e innovación y análisis de datos | VAF- G. Planeación | VPF OTI OAJ | Administración del conocimiento intangible con el fin de fortalecer la gestión institucional. | X
Implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) | OTI | Todas las áreas de la Entidad | • Evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI). • Incrementar el nivel de madurez del modelo de seguridad y privacidad de la información. | X | X | X | X
Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | OTI | Todas las áreas de la Entidad | Seguimiento y/o actualización al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | X | X | X | X
Implementar nuevo Portal web | OTI | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Desarrollo e implementación del nuevo portal web de la ANM, que cumpla con la normatividad y necesidades de publicación de información de la ANM. | X |  | X
Implementar nuevo módulo de fiscalización minero-ambiental | OTI VSC | Presidencia VCT VPF Grupo de Planeación Grupo de Contratación | Levantamiento de requerimiento, análisis, diseño y desarrollo de una solución que apoye el proceso de fiscalización minero - ambiental. | X | X | X
Implementar Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) | VAF | Grupo de Servicios Administrativos OTI G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones VCT | Levantamiento de requerimiento, análisis, diseño e Implementación de una solución que apoye los procesos documentales de la ANM. | X | X | X | x
Plan Anual de Adquisiciones | VAF | Grupo de Contratación Grupo de Planeación | Herramienta de planeación que permite gestionar oportunamente y de acuerdo con los recursos asignados y tiempos programados por las áreas las compras y contrataciones que se requieran para cumplir la misión legal y actividades estratégicas de competencia de la ANM. | X | X | X | X
Implementar servicios que soporten la analítica de datos de la ANM | OTI | VAF Grupo de Planeación Todas las áreas de la Entidad | Levantamiento de necesidades de analítica e implementación de soluciones de analítica a nivel institucional. | X | X | X | X
Diseñar e Implementar el Plan de modernización de la infraestructura tecnológica a nivel Nacional | OTI | VAF | Renovación de la infraestructura tecnológica referente a equipos de comunicación, redes, equipos de cómputo, entre otros. | X | X | X
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) | OTI | VCT VSC Presidencia Todas las áreas de la Entidad | • Actualización del PETIC articulado con la nueva planeación estratégica institucional. • Avanzar en la ejecución de los proyectos de la hoja de ruta del PETIC. • Aportar valor a la ANM participando como aliado en la conceptualización de soluciones digitales de manera integral para toda la Entidad y mejorar las capacidades tecnológicas, métodos, competencias y herramientas de ingeniería que permitan ser un implementador eficiente de los proyectos. • Implementación de la Política de Gobierno digital. | X | X | X | X
Elaborar e implementar el plan de Arquitectura Empresarial | OTI | VAF Grupo de Planeación Todas las áreas de la Entidad | • Elaborar el plan de arquitectura empresarial anualizado de acuerdo con los lineamientos aplicables a la ANM. • Implementar el plan de arquitectura empresarial según los modelos (Modelo de Arquitectura Empresarial, Modelo de Gestión y Gobierno de TI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI). • Continuar con la implementación de Gobierno de datos en la ANM. • Crear la capacidad de gestión de proyectos de TI. | X | X | X | X
Mejorar las funcionalidades de los sistemas de información que priorice la ANM | OTI | Todas las áreas de la Entidad | Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño e Implementación de mejoras a los sistemas de información. | X | X | X | X
Diseño e implementación del modelo de comunicación para la gestión de trámites compartidos entre vicepresidencias | GEMTM | VSC GGN GCRM | * Elaborar un procedimiento que permita racionalizar el tiempo y recursos en la gestión. * Estructurar un canal de comunicación formal entre VCT Y VSCSM designando responsables. * Capacitar a todos los colaborados involucrados en la gestión del procedimiento. * Mesas de trabajo periódicas conjuntas con VSCSM para casos clínicos o complejos. * Grupos interdisciplinarios en cada PAR para facilitar la gestión de los trámites GEMTM. * Organizar grupos de trabajo para facilitar la gestión de trámites. | X | X | X | X
Reorganización administrativa interna para el fortalecimiento de la gestion de notificaciones y la gestion documental minera | GGN | VCT VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC OTI | Analisis de procesos, funciones y personal involucrados en la gestion de notificaciones y gestion documental minera. Elaboración de los actos administrativos e instrumentos requidos para implementar el nuevo esquema de gestión. | X
Ejecución del Plan de Auditoría | OCI | VAF VCT VSC VPF Presidencia | Adelantar auditorías a los diferentes procesos de la Entidad y dar respuestas a los informes de ley. | X | X | X | X

## Plan de acción VSC
PLAN DE ACCIÓN 2024
Iniciativas 2024 | Líder de la iniciativa (una sola dependencia) | Apoyo de la iniciativa | Planeamiento detallado
|  |  | Actividad | Cargo Líder de la actividad | Apoyo a la actividad | Alcance de la actividad | Indicador de seguimiento | Fecha de inicio | Duración estimada | Recursos requeridos (Humanos, logísticos, infraestructura, tecnológicos, entre otros) | Costos Asociados Aproximados
Diagnóstico normativo para la fiscalización minera | VSCSM | OAJ | Identificar debilidades y oportunidades de mejora | Gerentes de la Vicepresidencia | Grupos de trabajo VSCSM / VPF | Debilidades y oportunidades de la fiscalización | Documento de análisis/Documento planeado | ABRIL 2024 | 4 Meses | Recurso Humano Vicepresidencia | 40000000
|  |  | Analizar resultados | Gerentes de la Vicepresidencia | Grupos de trabajo VSCSM / OAJ | Revisar pertinencia y viabilidad de modificación normativa | Documento ajustado/Documento planeado | AGOSTO 2024 | 1 Mes | Recurso Humano Vicepresidencia SCSM/OAJ | 20000000
|  |  | Presentar documento final | Gerentes de la Vicepresidencia | OAJ | Socialización | Documento final/Documento planeado | OCTUBRE 2024 | 1 Mes | Recurso Humano Vicepresidencia | 10000000
Proyecto construcción del conocimiento para la gestión de los riesgos mineros y aumento de la capacidad de respuesta en la atención de emergencias mineras a nivel nacional | Gerente Grupo de seguridad y salvamento minero | Grupo de Salvamento | Garantizar la protección, operatividad y disponibilidad de insumos y tecnologías especializadas en seguridad y salvamento minero | Gerente Grupo de Seguridad y Salvamento Minero | Grupo de Contratación | Inventario de equipos de salvamento y su mantenimiento periódico | Número de mantenimiento de equipos ejecutado/Número de mantenimiento equipos programado | Enero 2024 | 12 Meses | Humanos, logísticos, infraestructura , tecnológicos. | 1340000000
|  | Grupo de Salvamento | Renovar tecnología y adquirir equipos, elementos e insumos para la formación en seguridad y salvamento minero y respuesta segura a las emergencias | Gerente Grupo de Seguridad y Salvamento Minero | Grupo de Contratación | Adquisición de nuevos equipos y tecnologías propias para salvamento minero | Número de equipos adquiridos/Número de equipos programados para compra | Enero 2024 | 12 Meses | Humanos, logísticos, infraestructura , tecnológicos. | 6000000000
|  | Grupo de Salvamento | Adecuar los espacios de formación disponibles dedicados al entrenamiento práctico en seguridad y salvamento minero | Gerente Grupo de Seguridad y Salvamento Minero | Grupo de Contratación y Servicios Administrativos | 5 Obras y mantenimiento a estaciones y/o puntos de apoyo de salvamento minero | Número de obras y mantenimiento ejecutados/Número de obras y mantenimientos programados | Enero 2024 | 12 Meses | Humanos, logísticos, infraestructura , tecnológicos y personal externo(contratistas, interventores) | 1120000000
|  | Grupo de Salvamento | Realizar eventos para promover la adecuada gestión de los riesgos y el mejoramiento de la capacidad de respuestas en la atención de emergencias mineras | Gerente Grupo de Seguridad y Salvamento Minero | Grupo de Contratación / OTI / Grupo de participación ciudadana y comunicaciones / VAF | Realizar 30 eventos de conocimiento y gestión de riesgos en seguridad y salvamento minero | Eventos desarrollados/Eventos programados | Enero 2024 | 12 Meses | Humanos, logísticos, infraestructura , tecnológicos y recursos externos ( entidades relacionadas con el tema minero, de salud y de seguridad minera) | 4200000000
Información sobre la clasificación de recursos y reservas de la Nación | Gerente de Seguimiento | Grupo de estudios técnicos | Alimentar herramienta tecnológica para la captura de información | Coordinador Grupo de Estudios Técnicos | GRUPOS DE SEGUIMIENTO | Carga de datos de recursos y reservas tomados de documentos técnicos aprobados con estándar y formularios de reconciliación. | Número de datos de recursos y reservas cargados de los documentos técnicos y formularios aprobados/Documentos técnicos y formularios aprobados | Enero 2024 | 12 Meses | Recurso humano y tecnológico | 220000000
|  |  | Estructurar los tableros de control | Coordinador Grupo de Estudios Técnicos | OTI | Diseño e implementación de tableros | Tableros diseñados/Tableros necesarios | Enero 2024 | 18 Meses | Recurso humano y tecnológico | Por definir ANM (consultar OTI)
|  |  | Generar reportes de recursos y reservas | Coordinador Grupo de Estudios Técnicos |  | Reportes generados | Reporte elaborado/Reporte programado | Enero 2024 | 6 Meses | Recurso humano y tecnológico | 120000000
Consolidación del Plan bienal de fiscalización | VSCSM | No aplica | Evaluar de manera integral los expedientes mineros y proferir los actos administrativos correspondientes | VSCSM | Gerencias, Grupos de trabajo y Pares | Realizar una evaluación integral anual a cada uno de los expedientes mineros | Número de títulos evaluados documentalmente con acto administrativo notificado/Total de títulos vigentes a 31/12/2023 | Enero 2024 | 12 Meses | Recurso humano y recursos de regalías asignados para el bienio 2023 2024 | La VSCSM no tiene acceso a la ejecución presupuestal del SPGR. Consideramos que aquí debe registrarse la información del disponible proyectado al 31-12-2023 de los recursos asignados para el bienio 2023 - 2024
|  | No aplica | Realizar inspecciones de campo y proferir los actos administrativos correspondientes | VSCSM | Gerencias, Grupos de trabajo y Pares | Inspeccionar los títulos mineros de acuerdo a la metodología de niveles de cumplimiento, figuras con prerrogativas y a planes específicos propuestos por la alta dirección. | Número de títulos inspeccionados con su respectivo acto administrativo notificado/Número total de títulos programados a inspeccionar en el periodo; Número de inspecciones de campo realizadas a figuras con prerrogativas e informes remitidos a grupos competentes/Número de inspecciones a figuras con prerrogativas programadas; Número de visitas ejecutadas según plan específico/Número de visitas programadas según plan | Enero 2024 | 12 Meses | Recurso humano y recursos de regalías asignados para el bienio 2023 2025
|  | No aplica | Resolver trámites de titulares mineros | VSCSM | Gerencias, Grupos de trabajo y Pares | Gestionar de manera oportuna los trámites radicados por los títulos mineros, profiriendo los actos administrativos que en derecho corresponda | Solicitudes resueltas mediante acto administrativo de la vigencia actual/Total de solicitudes radicadas vigencia actual | Enero 2024 | 12 Meses | Recurso humano y recursos de regalías asignados para el bienio 2023 2026

## Plan de acción VPF
PLAN DE ACCIÓN 2024
Iniciativas 2024 | Líder de la iniciativa (una sola dependencia) | Apoyo de la iniciativa | Planeamiento detallado
|  |  | Actividad | Cargo Líder de la actividad | Apoyo a la actividad | Alcance de la actividad | Indicador de seguimiento | Fecha de inicio | Duración estimada | Recursos requeridos (Humanos, logísticos, infraestructura, tecnológicos, entre otros) | Costos Asociados
Programa de Fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera | VPF | VCT VSC | Elaborar el documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas para el Programa de Fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera. | Grupo de Fomento | VCT | Programa de Fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera elaborado. | Documento con Programa de Fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 1006041014
|  |  | Socializar el Programa de Fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera con los actores involucrados, acompañando su implementación en los casos priorizados. | Grupo de Fomento | VCT | Sesiones de socialización y acompañamiento del Programa de Fomento de la asociatividad en los procesos de formalización minera, con mineros informales o en curso de formalización, en los casos priorizados. | Seis (6) Comunidades mineras acompañadas en procesos de formalización bajo esquemas asociativos | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 2022364920
Programa de Asistencia Técnica para la pequeña minería | VPF | VCT VSC | Brindar asistencia técnica a los mineros tradicionales o de pequeña escala con enfoque en esquemas comunitarios y asociativos de trabajo, para el mejoramiento de estándares de la actividad minera. | Grupo de Fomento | VCT VSC | Asistencia Técnica Integral a pequeña minería, que incluye los diferentes componentes a los que se refieren las "Actividades". | 120 Asistencias Técnicas realizadas | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 5825174760
|  |  | Contribuir con el fortalecimiento de alianzas público-privadas y populares para la innovación y transferencia de tecnología. | Grupo de Fomento | VCT VSC |  |  | Enero 2024 | 13 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 2000000000
|  |  | Fortalecer la capacidad administrativa para adelantar los procesos de fomento minero. | Grupo de Fomento | VCT VSC |  |  | Enero 2024 | 14 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 394300000
|  |  | Impulsar procesos de transformación tecnológica y apropiación digital para garantizar la transparencia en la información y la toma de decisiones. | Grupo de Fomento | VCT VSC |  |  | Enero 2024 | 15 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 2000000000
Desarrollar estrategias y mecanismos relacionados con la asignación de Áreas de Minerales Estratégicos | VPF | VCT VAF OAJ VSC | Realizar análisis de información y de viabilidad de mecanismos que contribuyan al aprovechamiento de los minerales estratégicos. | Grupo de Promoción | Grupo de Planeación | * Revisión y análisis de mecanismos existentes relacionados con minerales estratégicos (procesos de reserva de áreas con potencial, delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras y procesos de selección objetiva). * Estudio detallado de las zonas en las que se identifique potencial para minerales estratégicos, de las características del territorio y de las oportunidades de generación de industria. | Conceptos técnicos elaborados sobre áreas con potencial para minerales estratégicos | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 425294500
|  |  | Identificar, reservar y declarar Áreas de Minerales Estratégicos. | Grupo de Promoción | Presidencia VCT VSC Grupo de Fomento Grupo Socioambiental | Actividades de profundización de conocimiento geológico, caracterización de áreas reservadas de interés, concertación con autoridades locales, cumplimiento de requisitos en materia de consulta previa y obtención de consentimiento previo, libre e informado de comunidades donde ello aplique, socialización en territorio y procesos de delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras y áreas de reserva para la formalización | Áreas para minerales estratégicos delimitadas y declaradas | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 1885819500
|  |  | Estructurar / adaptar y ejecutar procesos de asignación de Áreas de Minerales Estratégicos para la transición energética, la seguridad alimentaria y la industrialización. | Grupo de Promoción | Presidencia VCT Grupo de Planeación | * Análisis y aplicación de ajustes de los procesos estructurados en vigencias anteriores por parte de la ANM. * Estructuración de nuevos procesos de asignación de Áreas de Minerales Estratégicos, proyección de los Términos de Referencia, minutas contractuales y demás documentos requeridos para el desarrollo de cada proceso, las gestiones de publicación de estos procesos y de las correspondientes áreas declaradas en ANNA Minería * Puesta en marcha y ejecución de los procesos. | Nuevos procesos de asignación de áreas estructurados y en ejecución | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 2049712500
Impulsar el desarrollo de cadenas productivas para la transición de la actividad minera hacia una economía productiva, con base en el aprovechamiento de minerales estratégicos y buenas prácticas técnicas, sociales y ambientales | VPF | PRESIDENCIA VCT VSC | Analizar, identificar e impulsar mecanismos que contribuyan al desarrollo de un Sector Minero productivo, con base en el aprovechamiento de minerales estratégicos. | Grupo de Promoción | Presidencia Grupo de Planeación | * Análisis de información, oportunidades e iniciativas de agregación de valor a lo largo de la cadena productiva. * Definir o generar propuestas de mecanismos que, orientados al aprovechamiento de minerales estratégicos, puedan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las economías locales. * Identificar las capacidades y oportunidades de Colombia para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de minerales estratégicos | Documentos de análisis de contexto y oportunidades de desarrollo de actividades industriales a partir de minerales estratégicos | Marzo 2024 | 10 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 347950500
|  |  | Realizar articulación con actores de la cadena de suministro para el desarrollo de una actividad minera productiva, responsable social y ambientalmente. | Grupo de Promoción | Presidencia Grupo de Fomento Grupo Socioambiental VSC | Programación, organización y realización de eventos de divulgación / encuentros con los actores del sector minero y demás involucrados en la cadena de suministro. | Eventos, espacios o encuentros de articulación con los grupos de interés | Abril 2024 | 9 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 1105716725
[7 empty] | Cadenas productivas promovidas | Enero 2024 | 12 meses
|  |  | Realizar análisis de información y producir material informativo de interés en el proceso de transformación de la actividad minera hacia una economía productiva. | Grupo de Promoción | Grupo de Planeación Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones VSC | Elaboración de material informativo de carácter general y específico sobre la actividad minera en Colombia. | Fichas, informes, cartillas y otros documentos elaborados | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 161663000
Programa de gestión ambiental y social para el manejo de impactos ambientales derivados de las actividades minero-energéticas y el uso de combustibles fósiles. | VPF | VCT VSC | Gestionar proyectos de reconversión laboral y de readecuación ambiental y social para mineros impactados por la terminación de Áreas de Reserva Especial. | Grupo Socio Ambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Disminuir los impactos sociales y ambientales generados por la terminación de trámites de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial para comunidades mineras. | Proyectos de diversificación y reconversión productiva con acompañamiento en municipios PDET | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 423153780
|  |  | Impulsar el conocimiento de la actividad minera con base en información primaria relacionado con aspectos minero ambientales del territorio. | Grupo Socio Ambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción |  | Personas beneficiadas | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 453153780
Programa de generación e implementación de agendas de trabajo participativas entre la comunidad y el Sector Minero-Energético. | VPF | VCT VSC | Generar espacios efectivos de diálogo para el fortalecimiento de la presencia institucional de la Agencia Nacional de Minería en los territorios. | Grupo Socio Ambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción | Fortalecer la participación informada de las comunidades y autoridades locales con relación a la actividad minera. | Espacios efectivos de diálogo generados para el fortalecimiento de la presencia institucional de la ANM en los territorios | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 3764542640
|  |  | Caracterizar los contextos, actores y dinámicas predominantes en los territorios con relación a la actividad minera con el propósito de aumentar el conocimiento institucional. | Grupo Socio Ambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción |  | Espacios de diálogo generados para la caracterización de los contextos, actores y dinámicas predominantes en los territorios con relación a la actividad minera | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 721214000
|  |  | Fortalecer el acompañamiento técnico a entes territoriales en la atención en temas mineros. | Grupo Socio Ambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción |  | Espacios de diálogo generados con entes territoriales para darles acompañamiento técnico para la atención en temas mineros | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 726529020
|  |  | Contribuir con el conocimiento en temas mineros a comunidades étnicas en sus territorios. | Grupo Socio Ambiental | Grupo de Fomento Grupo de Promoción |  | Espacios de diálogo generados con comunidades étnicas para fortalecer su conocimiento en temas mineros | Enero 2024 | 12 meses | Humanos, financieros, de infraestructura, tecnológicos y logísticos. | 54684980

## Plan de acción VAF
PLAN DE ACCIÓN 2024
Iniciativas 2024 | Líder de la iniciativa (una sola dependencia) | Apoyo de la iniciativa | Planeamiento detallado
|  |  | Actividad | Cargo Líder de la actividad | Apoyo a la actividad | Alcance de la actividad | Indicador de seguimiento | Fecha de inicio | Duración estimada | Recursos requeridos (Humanos, logísticos, infraestructura, tecnológicos, entre otros) | Costos Asociados
Plan Anticorrupción, participación y atención al Ciudadano | G Planeación | OCI | Realizar seguimiento a las áreas que tienen parte en los componentes del PAAC | OCI | Planeación | Cumplimiento de las acciones definidas dentro del PAAC | cantidad de acciones cumplidas frente a lo programado | marzo 2024 | 1 año | Profesional para el seguimiento
Programa de gestión de conocimiento e innovación y análisis de datos | G Planeación | VPF OTI | Implementar mecanismos de recolección y aseguramiento de fuentes y datos que fomenten el conocimiento | Planeación | OTI | Consecución de datos que faciliten la toma de decisiones | Reportes generados para la toma de decisión | marzo 2024 | 1 año | equipo de gestión del conocimiento de Planeación
Desarrollar estrategias de consolidación de información interna producida
Diseñar mecanismos para la generación de reportes/insumos para la toma de decisión
Elaborar reportes de análisis estratégicos para divulgación en la alta dirección
Coordinación interinstitucional | Grupo de Contratación | VCT-VSC-VPF-PRESIDENCIA | Comunicar a las áreas los convenios de cooperación vigentes para programar las nuevas necesidades, alcances o vigencias de los mismos | Coordinador Grupo de Contratación | Enlaces de Contratación y responsables de las áreas técnicas | Gestionar la suscripción de convenios de cooperación con entidades públicas para fortalecer las capacidades de la ANM en el ejercicio de sus funciones a nivel central y en los territorios | (Número de convenios gestionados+ Número de convenios en ejecución) /(Número de trámite de convenios radicados + Número de convenios en ejecución) | Enero 2024 | Anual | Personal de apoyo de las áreas, estudios previos, anexos técnicos, etc | 0
Plan de gestión de infraestructura | Grupo de Servicios Administrativos | VSC | Elaboración del plan anual de mantenimiento | Coordinador Grupo de Servicios Administrativos | Líder de infraestructura del GSA | Consolidar las necesidades en infraestructura y determinar las intervenciones a realizar en 2024 | Número de sedes con necesidades consolidadas/Número total de sedes ANM | Enero 2024 | 1 mes | Humano: Dos ingenieros civiles + arquitecto. Logístico: insumos de las sedes | 28800000
|  |  | implementación del plan anual de mantenimiento | Coordinador Grupo de Servicios Administrativos | Líder de infraestructura del GSA | Ejecutar las actividades del plan anual de mantenimiento | Número de Actividades realizadas del plan anual de mantenimiento/Número total de Actividades incluidas en el plan anual de mantenimiento | Marzo 2024 | 10 meses | 8 profesionales (entre ingenieros civiles y arquitectos) + 1 financiero + contratos con firmas especializadas de consultoría, obra e interventoría | 60701844000
Plan Institucional de Archivos – PINAR | Grupo de Servicios Administrativos | VAF-Grupo de Servicios Administrativos | Identificación de necesidades en gestión documental | Coordinador Grupo de Servicios Administrativos |  | Identificar y consolidar las necesidades en gestión documental | Número de grupos interno de trabajo ANM con necesidades consolidadas/Número total de grupos internos de trabajo de la ANM | Enero 2024 | 1 mes | 2 profesionales en archivística + un profesional en Ing. sistemas | 26000000
|  |  | Construir el PINAR y publicarlo | Coordinador Grupo de Servicios Administrativos |  | Determinar las intervenciones en materia de gestión documental a realizar en 2024 | Porcentaje de Avance en la construcción del PINAR | Febrero 2024 | 1 mes | 2 profesionales en archivística + un profesional en Ing. sistemas | 26000000
|  |  | Ejecutar las actividades del PINAR | Coordinador Grupo de Servicios Administrativos |  | Implementar las actividades del PINAR | Número de Actividades realizadas del PINAR/Número total de Actividades incluidas en el PINAR | Febrero 2024 | 11 meses | 6 profesionales | 577500000
Plan Estratégico de Talento Humano | VAF - GGTH |  | 1. Proveer la planta de personal de la ANM | Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano | Grupo de recursos financieros Vicepresidencias Oficinas Grupos de trabajo | Revisar las necesidad de provisión, gestionar el proceso para el nombramiento y posesión del servidor público | No. Total de cargos provistos / No. Total de cargos de la planta | Enero 2024 | 12 meses | Grupo de Gestión del Talento Humano | 60985000000
|  |  | 2.Ejecutar un Plan de Capacitación Institucional que aporte al fortalecimiento del Talento Humano de la ANM | Gestor Líder de Capacitación Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano | Vicepresidencias Oficinas Grupos de trabajo Servidores públicos Organizaciones sindicales | Recoger las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la ANM con el fin de estructurar un plan de capacitación institucional que permita mejorar su desempeño laboral y aportar a su crecimiento profesional | No. Total de capacitaciones realizadas (priorizadas + facilitadores internos) / No. Total de capacitaciones programadas en PIC | Abril 2024 | 8 meses | Grupo de Gestión del Talento Humano Institución Educativa Contratada Facilitadores internos expertos en determinados temas Instituciones o entidades externas | 150000000
|  |  | 3. Establecer un Plan de Trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANM | Gestor Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano | Vicepresidencias Oficinas Grupos de trabajo Servidores públicos Contratistas Organizaciones sindicales | Consolidar el diagnóstico, proponer alternativas para los programas que más generan riesgo y elaborar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | No. Total de actividades del Plan de Trabajo ejecutadas / No. Total de actividades del Plan de Trabajo programadas | Enero 2024 | 12 meses | Grupo de Gestión del Talento Humano ARL Positiva Corredor de Seguros | 367000000
|  |  | 4. Diseñar un Plan estratégico de bienestar e incentivos para los funcionarios de la ANM y sus familias | Gestor Líder de Bienestar e Incentivos Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano | Vicepresidencias Oficinas Grupos de trabajo Servidores públicos Organizaciones sindicales | De acuerdo con la encuesta de satisfacción 2023 y las propuestas de los servidores ANM crear un plan de trabajo con actividades que aporten a la felicidad de los funcionarios como parte del salario emocional que brinda la Entidad, en procura de un mejor clima laboral y el aumento de la productividad. | No. Total de actividades ejecutadas / No. Total de actividades planeadas | marzo 2024 | 10 meses | Grupo de Gestión del Talento Humano Caja de Compensación Familiar Compensar | 1530000000
Plan Anual de Adquisiciones | VAF-GRUPO DE CONTRATACIÓN-GRUPO DE PLANEACIÓN | VCT-VPF-VSC-PRESIDENCIA | 1. Hacer mesas de trabajo con las áreas para planear el PAA | Coordinador Grupo de Contratación-Coordinador Grupo de Planeación | Enlaces de Planeación, Jefes de Dependencia, Gerentes de proyectos | Gestionar los procesos de contratación programados por las áreas | Número de contratos suscritos por mes / Número de contratos planeados por mes | Enero 2024 | 12 meses | Reuniones, asignación presupuestal, aplicativo websafi, aplicativo SECOP. aplicativo Sisgestión.
2. Las áreas elaboran su planeación de acuerdo con los recursos asignados
3. El grupo de planeación consolida y valida la cuota y pertinencia de la línea
4. El grupo de contratación publica en el SECOP con previa revisión de la modalidad de contratación y objeto
5. Los grupos de contratación y de planeación hacen seguimiento.
Rediseño de la estructura organizacional institucional | VAF - Grupo de Planeación | Talento Humano Presidencia | 1. Realizar el diagnóstico a los procesos existentes. 2. Identificar los procesos objeto de rediseño. 3. Diseñar un nuevo mapa de procesos. 4. Revisar y aprobar por la alta dirección los procesos diseñados. | Coordinador Grupo de Planeación | Talento Humano Presidencia | Realizar un análisis de la estructura organizacional y sus procesos. | Actividades ejecutadas / actividades planeadas | Abril 2024 | 9 meses | Recurso humano | 2500000000
Implementar Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) - Fase 1 | VAF | GSA, OTI, GAPCC, VCT | Formulación, desde el componente de gestión documental, el modelo de gestión y operación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos - SGDEA, correspondiente a la fase 1 del Sistema | Coordinador Grupo de Servicios Administrativos | Oficina de Tecnologías e Información, Grupo de Atención Participación Ciudadana y Comunicaciones, Vicepresidencia de Contratación y titulación | Acompañamiento al diseño procedimental, operativo, funcional y técnico del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA - Fase 1 | No. Hitos ejecutados / No. Hitos planteados Hito 1. Formulación estudio técnico para contratación de consultoría Hito 2. Ejecución del objeto de la consultoría Hito 3. Hoja de ruta de implementación del SGDEA a partir de la fase 2 | Febrero 2024 | 11 meses | Humanos, logísticos, tecnológicos | 857958335.497
|  | GSA, GAPCC, VCT | Formulación, desde el componente tecnológico, el modelo de gestión y operación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos - SGDEA, correspondiente a la fase 1 del Sistema | Jefe de la Oficina de Tecnologías e Información | Grupo de Servicios Administrativos, Grupo de Atención Participación Ciudadana y Comunicaciones y Vicepresidencia de Contratación y titulación | Acompañamiento técnico, contractual y tecnológico en el desarrollo de la fase 1 correspondiente al alistamiento institucional

## Plan de acción VCT
PLAN DE ACCIÓN 2024
Iniciativas 2024 | Líder de la iniciativa (una sola dependencia) | Apoyo de la iniciativa | Planeamiento detallado
|  |  | Actividad | Cargo Líder de la actividad | Apoyo a la actividad | Alcance de la actividad | Indicador de seguimiento | Fecha de inicio | Duración estimada | Recursos requeridos (Humanos, logísticos, infraestructura, tecnológicos, entre otros) | Costos Asociados
Plan de actualización del catastro minero | CATASTRO Y REGISTRO MINERO | OTI | Elaborar y/o actualizar documentos de lineamientos técnicos relacionados con el Sistema Integral de Gestión Minera | Gerente Catastro y Registro Minero | Jefe Oficina Tecnologías de la Información | 10 cartillas para usuarios internos y externos que faciliten el uso de las funcionalidades del Sistema Integral de Gestión Minera | Documentos de lineamientos técnicos elaborados/Documentos de lineamientos técnicos planeados *100 | Febrero de 2024 | 11 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano | En revisión
|  |  | Divulgar las funcionalidades del Sistema Integral de Gestión Minera |  |  | 10 eventos de socialización de las funcionalidades del Sistema Integral de Gestión Minera | Eventos atendidos/Eventos requeridos | Enero de 2024 | 12 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano
|  |  | Desarrollar, actualizar y mantener los componentes del Sistema Integral de Gestión Minera |  |  | 1 Informe consolidado con los desarrollos, actualizaciones y mantenimientos generados al Sistema Integral de Gestión Minera | Avance construcción reporte de información/Reporte de información planeado | Febrero de 2024 | 11 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano, Contrato con el proveedor (PGTS), Contrato Vertigis, Contrato Oracle y Contrato ESRI
|  |  | Elaborar, actualizar y divulgar documentos metodológicos relacionados con la gestión de la información |  |  | 10 Documentos orientadores para el aprovechamiento de la información contenida en el Sistema Integral de Gestión Minera | Documentos metodológicos realizados/Documentos metodológicos planeados | Febrero de 2024 | 11 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano
Reorganización administrativa interna para el fortalecimiento de la gestión de notificaciones y la gestión documental minera. | GGN | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | Elaborar propuesta de reorganización para su validación inicial por los actores involucrados. (También incluye recaudo y procesamiento de insumos para el desarrollo de la propuesta) | VCT / Coordinador GGN / GCRM | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | 1 Documento con el alcance de la propuesta. 5 Instrumentos de trabajo y compilación documental | Documento de propuesta presentado, socializado y validado. | Enero de 2024 | 1 mes | Contratos de prestación de servicios recurso humano. | En revisión
|  | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | Elaboración y presentación de los actos e instrumentos que materializan la propuesta. | VCT / Coordinador GGN / GCRM | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | 2 Proyectos de acto administrativo y 2 documentos de orientación y lineamientos | Número de proyectos elaborados | Marzo de 2024 | 3 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
[7 empty] | Número documentos de orientación elaborados | Marzo de 2024 | 3 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
|  | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | Socialización y validaciones dirigido a los lideres de proceso y grupos de interés. | VCT / Coordinador GGN / GCRM | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | 1 Evidencia de publicación interna y 1 acta de mesa de trabajo de socialización. | Evidencia de publicación interna realizada. | Junio de 2024 | 6 Meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
[7 empty] | Registro de mesas de trabajo realizadas. | Junio de 2024 | 6 Meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
| VAF -GGTH | GAPCC-OTI | Ejecutar una estrategia de Gestión de cambio para facilitar la implementación de los ajustes organizativos. | VCT / Coordinador GGN / GCRM | VCT-VAF (GTH, GPLAN, GSA) GAPCC, OTI. | 1 Evidencia de piezas comunicativas, actas de mesas de trabajo de socialización. | Evidencia de piezas comunicativas diseñadas. | Junio de 2024 | 6 Meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
[7 empty] | Registro de mesas de trabajo realizadas. | Junio de 2024 | 6 Meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
Diseño e implementación del modelo de comunicación para la gestión de trámites compartidos entre vicepresidencias | GEMTM | GPLAN-VSCSM GGN GCRM | Elaborar un procedimiento enfocado en la optimización y racionalización del tiempo y recursos empleados en la gestión de los trámites. | VCT- GEMTM | VSCSM | 1 Procedimiento para racionalizar el tiempo y recursos en la gestión. | Documento de Procedimiento para racionalizar el tiempo y recursos en la gestión elaborado. | Marzo de 2024 | 3 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano. | En revisión
|  | VSCSM GGN GCRM | Designar un canal de comunicación formal entre VCT Y VSCSM designando responsables. | VCT- GEMTM | VSCSM | 1 canal de comunicación formal entre VCT Y VSCSM. | Acta de acuerdo de compromiso entre VCT Y VSCSM. | Marzo de 2024 | 3 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
|  | VSCSM | Mesas de trabajo periódicas conjuntas con VSCSM para casos clínicos o complejos. | VCT- GEMTM | VSCSM | 4 Mesas de trabajo conjuntas con VSCSM para casos clínicos o complejos. | Registro de mesas de trabajo realizadas. | Diciembre de 2024 | 11 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
|  | VSCSM | Establecer grupos interdisciplinarios en cada PAR para facilitar la gestión de los trámites GEMTM. | VCT- GEMTM | VSCSM | Designar 1 responsable por cada una de las regionales para la gestión de los trámites GEMTM. (13) | Acta de acuerdo de compromiso par designar responsable por cada una de las regionales. | Abril de 2024 | 4 meses | Contratos de prestación de servicios recurso humano.
Plan de comunicación y pedagogía entre actores estratégicos para impulsar la labor de formalización de pequeños mineros. | GLM | VPF - GPCC | Elaborar un Diagnóstico sobre los tramites existentes de formalización y en los lugares donde hay mayor informalidad minera. | GLM | VPF-G. AREAS DE RESERVA ESPECIAL | 1 Documento del diagnostico sobre los tramites existentes de formalización y en los lugares donde hay mayor informalidad minera. | Documento de diagnostico presentado, socializado y validado. | Febrero de 2024 | 1 mes | recurso humano | En revisión
| GLM | VPF - GPCC | Realizar jornadas de orientación para el impulso de la formalización presenciales y/o virtuales | GLM | VPF-G. AREAS DE RESERVA ESPECIAL | 150 Jornadas de orientación para el impulso de la formalización presenciales y/o virtuales. | Numero de jornadas de orientación para el impulso de la formalización presenciales y/o virtuales realizadas / Numero de jornadas de orientación proyectadas | Marzo a Diciembre de 2004 | 10 Meses | recurso humano
| GLM | VPF - GPCC | Producción de piezas comunicativas y pedagógicas para facilitar la comprensión de los tramites de formalización. | GLM | VPF-G. AREAS DE RESERVA- GPCC | 12 estrategias y/o piezas comunicativas y pedagógicas para facilitar la comprensión de los tramites de formalización | Numero de estrategias y/o piezas de comunicación y pedagogía realizadas / Numero de piezas de comunicación y pedagogía proyectadas. | Febrero a Diciembre de 2024 | 11 meses | recurso humano
| GLM | VPF - GPCC | Realizar jornadas fortalecimiento de capacidades a las autoridades territoriales. | GLM | VPF-G. AREAS DE RESERVA- GPCC | 10 jornadas de fortalecimiento de capacidades a las autoridades territoriales | Numero de fortalecimiento de capacidades a las autoridades territoriales. realizadas / Numero de jornadas de fortalecimiento de capacidades a las autoridades territoriales. proyectadas | Marzo a Diciembre de 2024 | 10 Meses | recurso humano
Plan de orientación a pequeños y medianos mineros con el objetivo de fortalecer y facilitar la comprensión en los trámites para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios. | GCM | VSC- GPC -VPF | Elaborar un Diagnóstico sobre los tramites existentes para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios. | GCM | GCM-VSC-VPF-GSA | 1 Documento del diagnóstico sobre los tramites existentes para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios. lugares donde hay mayor informalidad minera. | Documento de diagnostico presentado, socializado y validado. | Febrero de 2024 | 1 mes | recurso humano | En revisión
| GCM | VSC- GPC -VPF | Diseñar estrategias para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios. | GCM | GCM-VSC-VPF-GSA | 3 estrategias para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios diseñadas. | Numero de estrategias para la formalización y/o titulación diseñadas / Numero de estrategias para la formalización y/o titulación proyectadas. | Enero-Febrero de 2024 | 2 Meses | recurso humano
| GCM | VSC- GPC -VPF | Implementar estrategias para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios. | GCM | GCM-VSC-VPF-GSA | 3 estrategias para la formalización y/o titulación de la actividad Minera en los territorios implementadas. | Numero de estrategias para la formalización y/o titulación implementadas / Numero de estrategias para la formalización y/o titulación proyectadas. | Marzo a Diciembre de 2024 | 10 Meses | recurso humano
| GCM | VSC- GPC -VPF | Sistematizar la experiencia para recoger aprendizajes y fortalecer las estrategias de formalización y/o titulación de la actividad Minera. | GCM | GCM-VSC-VPF-GSA | 1 Documento sistematizado de la experiencia para recoger aprendizajes de formalización y/o titulación de la actividad Minera. | Documento de la experiencia para recoger aprendizajes presentado, socializado y validado. | Diciembre de 2024 | 12 Meses | recurso humano

## Plan de acción OTROS
PLAN DE ACCIÓN 2024
Iniciativas 2024 | Líder de la iniciativa (una sola dependencia) | Apoyo de la iniciativa | Planeamiento detallado
|  |  | Actividad | Cargo Líder de la actividad | Apoyo a la actividad | Alcance de la actividad | Indicador de seguimiento | Fecha de inicio | Duración estimada | Recursos requeridos (Humanos, logísticos, infraestructura, tecnológicos, entre otros) | Costos Asociados
Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | GAPCC | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Numero de eventos de participación ciudadana realizados | GAPCC | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/VICEPRESIDENCIAS | Realizar eventos de participación ciudadana | Número de eventos realizados /Número de eventos propuestos | 2024-01-01 | Anual | Contrato Operador logístico, Comisiones | 30000000
Estandarización del modelo de atención a requerimientos de usuarios y Grupos de Interés | GAPCC | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Disponibilidad de los canales de atención | GAPCC | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Medir la disponibilidad de los canales de cara al usuario | Cantidad de horas disponibles/Cantidad de horas proyectadas | 2024-01-01 | Anual
|  | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Uso de canales (cobertura) | GAPCC | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Identificar el uso de los diferentes canales de la ANM | Cantidad de interacciones de cada canal/Cantidad de interacciones totales | 2024-01-01 | Anual |  | 50000000
|  | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Solicitudes contestadas por el canal telefónico | GAPCC | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Medir la disponibilidad del canal telefónico | Llamadas contestadas/Llamadas entrantes | 2024-01-01 | Anual
|  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Solicitudes atendidas PC canal presencial | GAPCC | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Medir la solución en primer contacto del canal presencial | Solicitudes atendidas en PC/Total de solicitudes | 2024-01-01 | Anual
|  | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Oportunidad en la respuesta de PQRSD | GAPCC | OTI/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/VICEPRESIDENCIAS | Medir la oportunidad en la respuesta a las PQRS | Respuestas oportunas/Total de respuestas a PQRSD*100 | 2024-01-01 | Anual | Contratación equipo virtual | 100000000
Programa de comunicaciones institucionales | GAPCC | OTI | Aumento del alcance en los post de la ANM en RRSS | GAPCC | OTI | Medir el aumento en la cantidad de personas que ven los post de la ANM en RRSS | Cantidad de usuarios únicos que vieron los post de Agencia en el trimestre actual - Cantidad de usuarios únicos que vieron los post de Agencia en el trimestre anterior/Cantidad de usuarios únicos que vieron los post de Agencia en el trimestre anterior*100 | 2024-01-01 | Anual | Herramienta de monitoreo | 30000000
| GAPCC | OTI | Solicitud de comunicaciones atendidas | GAPCC | OTI | Medir la atención de solicitudes de comunicaciones | Solicitudes atendidas/Total de solicitudes realizadas | 2024-01-01 | Anual | Contratación equipo comunicaciones
Plan Integral de modernización de procesos | OAJ |  | Recibir, revisar y proyectar actos administrativos | OAJ |  | Recibir, revisar y proyectar actos administrativos | Número de actos administrativos revisados / Total actos administrativos recibidos para revisión | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano.
|  |  | Obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera que se encuentran en el Grupo de Cobro Coactivo | OAJ |  | Verificar las obligaciones de los procesos de cobro persuasivo y coactivo, realizando el estudio de la edad de la obligación para presentar al comité de cartera | Total de obligaciones presentadas ante el Comité de Cartera en el periodo/Total de obligaciones identificadas como susceptibles de presentar ante el Comité de Cartera en el periodo | 2024-01-01 | Semestral | Talento humano.
|  |  | Recibir los títulos ejecutivos remitidos para el cobro coactivo y darles apertura | OAJ |  | Recibir los títulos ejecutivos remitidos para el cobro coactivo y darles apertura | Procesos con apertura de cobro coactivo/Total de títulos ejecutivos remitidos para el cobro coactivo | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano.
|  |  | Procesos gestionados del stock | OAJ |  | Recibir y analizar los procesos para iniciar el cobro coactivo | Procesos gestionados a cargo del Grupo de Cobro Coactivo / Total de procesos programados para gestión a cargo del Grupo de Cobro Coactivo | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano.
|  |  | Elaboración de conceptos internos y externos | OAJ |  | Recibir la solicitud, revisar y elaborar conceptos internos y externos | Número de solicitudes de conceptos atendidas eficientemente en el periodo/Número total de solicitudes de concepto notificadas y cuyo término para dar respuesta se encuentra dentro del periodo | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano.
|  |  | Contestaciones de demandas notificadas dentro del término de ley en la vigencia. | OAJ |  | Contestar de manera oportuna y en términos de ley las demandas | Total de recursos presentados en términos / Total de fallos de primera instancia notificados en contra de la ANM | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano.
|  |  | Recursos presentados en términos contra las sentencias desfavorables a los intereses de la ANM | OAJ |  | Recibir la notificación e interponer el recurso correspondiente para contestar la sentencia en contra de la ANM en los términos que fije la ley | Total de recursos presentados en términos/Total de fallos de primera instancia notificados en contra de la ANM | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano.
Repositorio para el almacenamiento de Fichas de Relatoría como Banco de Información y apoyo a la defensa de los intereses de la ANM | OAJ |  | Identificar las Providencias Judiciales a las cuales se les harán las Fichas de Relatoría | OAJ |  | Realizar la selección de las decisiones Judiciales, leerlas y extraer resumen. | Ficha de relatoría elaborada y cargada en la plataforma/Total de decisiones judiciales notificadas para el periodo | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano
|  |  | Elaborar las respectivas fichas de relatoría | OAJ |  | Diligenciar el formato de Ficha con la información del resumen extraído |  | 2024-01-01 | Trimestral | Talento humano
|  |  | Cargar las fichas de relatoría (Providencias Judiciales) en el sitio de la intranet que sirvan de banco de consulta para una mejor defensa de los intereses de la entidad. | OAJ |  | Alojar en el sitio de la intranet las Fichas elaboradas y disponibles para la consulta de los interesados en la información que estas contienen. |  | 2024-02-29 | Trimestral | Talento humano / Tecnología sitio web en intranet
Ejecución del Plan de Auditoría | OCI | VAF VCT VSC VPF PRESIDENCIA | Implementar el Plan de Auditoría | OCI | Todos los líderes de proceso | Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditoría a través de seguimientos a auditorías e informes de ley | Número de auditorías realizadas/Número de auditorías programadas | 2024-01-01 | Anual | Contratación de personal de apoyo, gastos de desplazamiento | 550000000
Implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) | OTI | Todas las áreas de la Entidad | Evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) | OTI | VAF/Grupo de Contratación | • Evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información (PESI) • Incrementar el nivel de madurez del modelo de seguridad y privacidad de la información | Número de productos entregados para el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI)/Número de productos para el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI) | 31/01/2024 | Anual | Contratación de prestación de servicios/ Persona Jurídica | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | OTI | Todas las áreas de la Entidad | Actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | OTI | VAF/Grupo de Contratación | Seguimiento y/o actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 31/01/2024 | Anual | Contratación de prestación de servicios profesionales | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Implementar nuevo Portal web | OTI | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Portal web implementado | OTI | G. Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | -Desarrollo e implementación del nuevo portal web de la ANM, el cual cumpla con la normatividad y necesidades de publicación de información de la ANM. | % de implementación de las funcionalidades del portal | 2024-01-04 | Anual | Contratación de prestación de servicios profesionales | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Implementar servicios que soporten la analítica de datos de la ANM | OTI | VAF/Grupo de Planeación Todas las áreas de la Entidad | Levantamiento de necesidades de analítica e implementación de soluciones de analítica a nivel institucional | OTI | VAF/Grupo de Planeación Todas las áreas de la Entidad | Levantamiento de necesidades de analítica e implementación de soluciones de analítica a nivel institucional | Número de tableros de control priorizados e implementados/Número de tableros de control priorizados para implementación | 2024-01-03 | Anual | Contratación de prestación de servicios profesionales | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Diseñar e Implementar el Plan de modernización de la infraestructura tecnológica a nivel Nacional. | OTI | VAF | Renovación de la infraestructura tecnológica referente a equipos de comunicación, redes, equipos de cómputo entre otros | OTI |  | Renovación de la infraestructura tecnológica referente a equipos de comunicación, redes, equipos de cómputo entre otros. | % de implementación del Plan de modernización de la infraestructura tecnológica a nivel Nacional. | 2024-02-05 | Anual | Contratación de prestación de servicios/ Adquisición de bienes o servicios | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) | OTI | VCT VSC PRESIDENCIA Todas las áreas de la Entidad | Actualización del PETIC articulado con la nueva planeación estratégica institucional | OTI | VCT VSC PRESIDENCIA Todas las áreas de la Entidad | • Actualización del PETIC articulado con la nueva planeación estratégica institucional • Avanzar en la ejecución de los proyectos de la hoja de ruta del PETIC • Aportar valor a la ANM participando como aliado en la conceptualización de soluciones digitales de manera integral para toda la Entidad y mejorar las capacidades tecnológicas, métodos, competencias y herramientas de ingeniería que permitan ser un implementador eficiente de los proyectos. Implementación de la Política de Gobierno digital | Número de Actividades ejecutadas en el período/Número de Actividades planeadas en el período | 15/03/2024 | Anual | Contratación de prestación de servicios profesionales | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Elaborar e implementar el plan de Arquitectura empresarial | OTI | VAF/Grupo de Planeación Todas las áreas de la Entidad | Desarrollo del Plan de arquitectura empresarial | OTI | VAF/Grupo de Planeación Todas las áreas de la Entidad | • Elaborar el plan de arquitectura empresarial anualizado de acuerdo con los lineamientos aplicables a la ANM • Implementar el plan de arquitectura empresarial según los modelos (Modelo de Arquitectura Empresarial, Modelo de Gestión y Gobierno de TI y Modelo de Gestión de Proyectos de TI) • Continuar con la implementación de Gobierno de datos en la ANM • Crear la capacidad de gestión de proyectos de TI | % de implementación Plan de arquitectura empresarial | 15/03/2024 | Anual | Contratación de prestación de servicios profesionales | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Mejorar las funcionalidades de los sistemas de información que priorice la ANM | OTI | Todas las áreas de la Entidad | Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño e Implementación de mejoras a los sistemas de información. | OTI |  | Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño e Implementación de mejoras a los sistemas de información. | % de funcionalidades, módulos o aplicativos desarrollados o ajustados y puestos en producción priorizados en el periodo/% de funcionalidades, módulos o aplicativos desarrollados o ajustados y puestos en producción priorizados en el periodo | 15/02/2023 | Anual | Contratación de prestación de servicios profesionales | Por definir ANM (pendiente finalizar ejercicio interno OTI para definir valor)
Implementar nuevo módulo de fiscalización minero-ambiental | VSC OTI | PRESIDENCIA Grupo de Planeación | Hito 1. Establecer y conformar el equipo de trabajo. | VSC OTI | PRESIDENCIA Grupo de Planeación | Definir equipo interdisciplinario estableciendo roles y responsabilidades. | Hitos ejecutados / Hitos planeados | Enero 2024 | 3 meses | Recurso humano (funcionario y/o contratistas)
| VSC OTI | VCT VPF Grupo de Planeación Grupo de Contratación | Hito 2. Identificación, levantamiento y análisis de las necesidades funcionales y técnicas y definición del plan de priorización para el desarrollo de la solución. | VSC OTI | VCT VPF Grupo de Planeación Grupo de Contratación | Establecer los insumos funcionales y técnicos que requiere la solución. Generar proceso de contratación para detallar los requerimientos funcionales, técnicos y definición del plan de priorización. |  | Febrero 2024 | 7 meses | Recurso humano (funcionario y/o contratistas) Consultor externo
| VSC OTI | VCT VPF Grupo de Contratación | Hito 3. Adelantar el proceso de contratación para el desarrollo de la solución tecnológica de acuerdo al plan de priorización previsto. | VSC OTI | VCT VPF Grupo de Contratación | Generar proceso de contratación el desarrollo de la solución. |  | Septiembre | 4 meses | Recurso humano (funcionario y/o contratistas)