## PM FURAG 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2022
Tipo | Num | Proceso | Enviar A | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Fuente | Sistema Gestión | Oficina | Reportado por | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Cierre Proyectada
Articulación MIPG | 1134 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2022-07-18 | Abierta | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Diseñar un programa de acompañamiento para desvinculación asistida. EVIDENCIA: Documento Programa de Acompañamiento | Elkin Alberto Moreno Crespo | 2022-08-31 | 2022-08-31
Articulación MIPG | 1137 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar un documento en el cual se analice el Informe de PQRSD, para que este genere información que permita la mejora en los procesos de la Entidad. EVIDENCIA: Documento elaborado y enviado/correo electrónico | Dayany Morales Campos | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1150 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta de información por canales presenciales (carteleras, boletines, reuniones, entre otros) existentes en la entidad, de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir dentro de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022 la oferta de espacios de participación para que los ciudadanos puedan participar. EVIDENCIA Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022 con información incluida | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1144 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Contar con herramientas de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Crear una herramienta de caracterización para evaluar los documentos por medio de los cuales nos comunicamos directamente con los usuarios. (Matriz de Comunicaciones). EVIDENCIA: Documento de caracterización con relación de documentos de la ANM. | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1142 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Asesorarse en temas de discapacidad auditiva para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar requerimiento al INSOR para que se brinde asesoría al respecto, para mejorar la accesibilidad de este tipo de usuarios. EVIDENCIA: Oficio/comunicación/correo electrónico | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-08-15 | 2022-08-15
Articulación MIPG | 1153 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar información de grupos étnicos que le aplican a la Entidad para realizar la publicación de la información en el link de Transparencia. EVIDENCIA: Acta de Reunión | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1159 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | 1. Incluir en los Manuales de funciones de la entidad, uno o varios perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. 2. Analizar si el recurso humanos asignado en la entidad, para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística, es suficiente y establecer las acciones necesarias para su disponibilidad. | FURAG | Información estadistica | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Solicitar al Grupo de Talento Humano y VAF la inclusión de Manuales de funciones de la Entidad, uno o varios perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. EVIDENCIA: Memorando, comunicación | Christian David Bedoya Mogollon | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1149 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Difundir por los medios existentes establecidos en la estrategia de comunicaciones el informe de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 con los resultados obtenidos. EVIDENCIA: Informe de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas difundido a través de los canales de comunicación de la ANM | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1148 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | 1. Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. 2. Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Incluir dentro del Informe de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022 conclusiones y oportunidades de mejora de los ejercicios realizados. EVIDENCIA Informe de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022 con información incluida | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1136 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2022-07-18 | Abierta | Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la ANM. EVIDENCIA: Reporte con resultados obtenidos | Jorge Serrato Salazar | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1155 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Identificar las necesidades de investigación relacionadas con la misión de la entidad, con el fin de determinar los proyectos de investigación que se deberán adelantar. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Identificar las necesidades de investigación a partir de una encuesta. EVIDENCIA: Documento con Resultados encuesta y socialización de resultados | Aura Amelia Abril Castro | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1146 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Ajustar el procedimiento de PQRS e incluir acápite sobre las actividades a seguir para responder las solicitudes de traducción de información pública para los grupos étnicos. EVIDENCIA: Procedimiento de PQRSDF ajustado y con componente incluido | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-11-30 | 2022-11-30
Articulación MIPG | 1145 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar requerimiento al Ministerio de Cultura para que se brinde asesoría al respecto, para mejorar la accesibilidad de este tipo de usuarios. EVIDENCIA: Oficio/comunicación/correo electrónico | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-08-15 | 2022-08-15
Articulación MIPG | 1151 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de interés. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Elaborar piezas de comunicación que permitan difundir el tema de datos abiertos de la ANM a los ciudadanos, utilizando todos los medios de difusión existentes en la Entidad. EVIDENCIA Piezas de comunicación y publicaciones | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1139 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Preparar la salida a producción de la APP de la ANM, en conjunto con la Oficina de Tecnología Información. EVIDENCIA: Acta o reunión/mesa de trabajo para hacer seguimiento - APP en funcionamiento | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1140 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar el requerimiento a Servicios Administrativos para evaluar la posibilidad de adquirir e instalar señalización con imágenes en lengua de señas en la Entidad a nivel nacional para la vigencia 2023. EVIDENCIA: Memorando/correo electrónico | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-11-30 | 2022-11-30
Articulación MIPG | 1147 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG- Cumplimiento de trámites OAP | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Socializar a los procesos/dependencias líderes de los trámites las quejas, solicitudes o comentarios más relevantes recibidas sobre trámites. EVIDENCIA Mesas de trabajo/listados de asistencia, espacios de socialización con el área ejecutora del trámite | Christian David Bedoya Mogollon | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1158 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Incluir en su Plan Estratégico, líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN, para garantizar la calidad de sus estadísticas, en el marco de la gestión de la información estadística en la entidad. | FURAG | Información estadistica | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar la viabilidad de incluir el tema estadístico en uno de los objetivos estratégicos. EVIDENCIA: Mesa de trabajo o espacio de concertación | Christian David Bedoya Mogollon | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1157 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad y su capital relacional. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Analizar las temáticas para que sean tenidos en cuenta en la formulación del plan de capacitación 2023. EVIDENCIA: Documento con temas identificados para 2023 | Aura Amelia Abril Castro | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1154 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. | FURAG | MIPG-Seguimiento y evaluación del desempeño | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar un análisis de la información de rendición de cuentas e informe de empalme 2022, con el fin de determinar que datos son relevantes y deberían llevarse como indicadores estratégicos de la ANM. EVIDENCIA: Informe y comunicación a los procesos/dependencias con resultado del análisis (correo electrónico) | Elcy Liliana Lopez Garcia | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1141 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | 1. Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad visual, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. 2. Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar el requerimiento a la Oficina de Tecnologías de la Información, para evaluar la posibilidad de adquirir e instalar este tipo de tecnologías en la entidad a nivel nacional, para la vigencia 2023. EVIDENCIA: Memorando/correo electrónico | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-11-30 | 2022-11-30
Articulación MIPG | 1156 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Organizar, clasificar y validar los datos e información de la entidad para mejorar el acceso a los mismos por parte del talento humano y los grupos de valor. | FURAG | MIPG -Gestión del conocimiento | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Cargar en la biblioteca virtual de la información recopilada de los activos intangibles del conocimiento documentados en 2022. EVIDENCIA: Biblioteca virtual actualizada y socializada | Elizabeth Natalia Camacho Maltes | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1135 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Adriana Milena Lopez Vasquez | 2022-07-18 | Abierta | Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG-Gestión Estratégica del Talento Humano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión, e informar a la Alta Dirección. EVIDENCIA: Comunicación/correos electrónicos | Martha Viviana Paramo Perez | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1138 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Angelica Maria Merlano Diaz | 2022-07-18 | Abierta | Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | FURAG | MIPG Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Revisar las preguntas de la ciudadanía que se realizan en el marco de la rendición de cuentas y evaluarlas para que sean insumo para mejoras en los procesos de la ANM. EVIDENCIA: Documento elaborado y enviado/correo electrónico | Dayany Morales Campos | 2022-12-16 | 2022-12-16
Articulación MIPG | 1143 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | 1. Asesorarse en temas de discapacidad física para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. 2. Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad | FURAG | MIPG-Servicio al ciudadano | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar requerimiento al Consejería para Personas con Discapacidad y Ministerio de Salud para que se brinde asesoría al respecto, para mejorar la accesibilidad de este tipo de usuarios. Ley 1618 de 2013. EVIDENCIA: Oficio/comunicación/correo electrónico | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-08-15 | 2022-08-15
Articulación MIPG | 1152 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-07-18 | Abierta | Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 - catálogo de competencias. | FURAG | MIPG-Participación Ciudadana | Grupo de Planeacion | Yesnith Suarez Ariza | Realizar requerimiento a Talento Humano con la necesidad de personal de planta a nivel nacional para desarrollar funciones de atención al usuario. EVIDENCIA: Memorando/correo electrónico | Vanessa Paola Malo Rueda | 2022-12-16 | 2022-12-16